## 予測
工数予測 蒼穹のレガリア II (PJ-2026-K)
生成日時 | 2026-09-04 23:02
種別 | 新規タイトル開発
タグ | コンソール;既存IP;オンライン要素
期間 | 2026-07 〜 2028-08 (26ヶ月)
契約人月 | 1900
人月換算係数 | 160 | ← 人月表示はこのセルを参照。定義が違う場合はここを書き換える
総工数(時間) | 304000
■ 月 × 行程グループ 工数(時間)
月 | 経過月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計 | 累積率
2026-07 | 1 | 2953.2 | 886.1 | 394.5 | 168.9 | 0.6 | 0 | 325.5
2026-08 | 2 | 2779.2 | 1367.3 | 854.5 | 498.9 | 9.1 | 0 | 468.6
2026-09 | 3 | 2368.7 | 1556 | 1218.3 | 870.5 | 24.7 | 1.5 | 539.6
2026-10 | 4 | 2125.4 | 1784.7 | 1695.8 | 1309.2 | 48.8 | 8 | 616.4
2026-11 | 5 | 1711.9 | 1761.5 | 2008.3 | 1597.7 | 78.6 | 17.2 | 632.6
2026-12 | 6 | 1489.4 | 1819.3 | 2369 | 2048.2 | 123.9 | 38.1 | 654
2027-01 | 7 | 1325.3 | 1981 | 2855.8 | 2537.3 | 177.5 | 66.5 | 726.7
2027-02 | 8 | 1100.2 | 1992.5 | 3235.3 | 3035.4 | 221.2 | 107.8 | 742.5
2027-03 | 9 | 1037.6 | 2277.6 | 4209.8 | 3882.2 | 315.2 | 176.7 | 892.7
2027-04 | 10 | 746.3 | 2379.4 | 4715.7 | 4203.2 | 400.8 | 257.1 | 882
2027-05 | 11 | 583.9 | 2495.7 | 5790.1 | 4744.7 | 508.9 | 396.3 | 900.5
2027-06 | 12 | 417.2 | 2081.1 | 5314.3 | 4243.5 | 501.4 | 458.4 | 796.8
2027-07 | 13 | 343.7 | 2042.3 | 5260.6 | 4431.1 | 532.2 | 528.5 | 790.2
2027-08 | 14 | 271.4 | 2016 | 5950.4 | 5438 | 718.8 | 783 | 884.5
2027-09 | 15 | 213 | 1708.9 | 5542.2 | 5581.1 | 790.5 | 1072.9 | 890.4
2027-10 | 16 | 172 | 1691.6 | 5877.4 | 6500.6 | 968.8 | 1590.4 | 1007.5
2027-11 | 17 | 113.8 | 1270.3 | 5184.5 | 6390.5 | 1048.5 | 2399 | 930.9
2027-12 | 18 | 49.5 | 1026.7 | 4805.1 | 6268.1 | 1100.7 | 2721.6 | 867.7
2028-01 | 19 | 26.3 | 718.3 | 4297.9 | 5762.1 | 1017.7 | 3054.8 | 726.6
2028-02 | 20 | 5.3 | 411.7 | 3641.7 | 5121.6 | 932.7 | 3442.3 | 600.1
2028-03 | 21 | 2.4 | 345.8 | 3872.9 | 5398.1 | 1007.1 | 4159.6 | 635.4
2028-04 | 22 | 0 | 221.8 | 3262.7 | 4366.2 | 905.2 | 4115.2 | 585.4
2028-05 | 23 | 0 | 146.1 | 2299.3 | 3219.5 | 703.1 | 4093.1 | 574.4
2028-06 | 24 | 0 | 80.6 | 1462.2 | 2011.8 | 478.9 | 4127.3 | 448.1
2028-07 | 25 | 0 | 40.8 | 974.1 | 1240.9 | 320.4 | 4018 | 376.8
2028-08 | 26 | 0 | 7.2 | 432 | 482.4 | 132.4 | 2713.3 | 267.7
合計
構成比
■ 月 × 行程グループ 工数(人月)
上の時間表を換算係数(160時間/人月)で割った値。係数セルを書き換えると自動で追従する。
月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
合計
■ 実績(時間)と 予測との比較
この案件の実績はまだ1行もありません。着手後に実績が入ると、ここに 月 × 行程グループ の実績と予測との差分が並びます。
■ マイルストーン(予測)
マイルストーン名 | 予測日付 | 位置t | 根拠
プロトタイプ | 2026-12-28 | 0.228 | 学習(n=5)
α版 | 2027-07-16 | 0.48 | 指定
β版 | 2028-02-05 | 0.738 | 学習(n=10)
マスターアップ | 2028-06-23 | 0.914 | 学習(n=10)
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・位置合わせ OFF(素朴版)。学習カーブをそのまま期間に貼っています。
・この予測が依拠した案件は「条件」シートを参照(→ 条件)

## カーブ
学習カーブ
横軸は正準時間軸(0=開始, 1=終了)。位置合わせ ON のとき、背骨マイルストーンが全案件で同じ位置に来るよう変換した後の軸。
背骨マイルストーン: (なし) 正準位置: -
■ 累積消化率 F(t):平均カーブ vs 各案件
t | 平均(位置合わせあり) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.0038348 | 0.0029429 | 0.00043895 | 0.010065 | 0.0056003 | 0.0016246 | 0.0025754 | 0.010226 | 0.0027071 | 0.001649 | 0.00029581
0.015 | 0.0076697 | 0.0058858 | 0.0008779 | 0.020131 | 0.011201 | 0.0032492 | 0.0051508 | 0.020453 | 0.0054141 | 0.003298 | 0.00059161
0.025 | 0.01157 | 0.009385 | 0.0013169 | 0.030196 | 0.016801 | 0.0050531 | 0.0077262 | 0.030679 | 0.0081212 | 0.004947 | 0.00088742
0.035 | 0.015878 | 0.014553 | 0.0017558 | 0.041427 | 0.022401 | 0.0077026 | 0.010302 | 0.041039 | 0.010828 | 0.006596 | 0.0015139
0.045 | 0.020408 | 0.019721 | 0.0021948 | 0.053435 | 0.028002 | 0.010352 | 0.012877 | 0.052157 | 0.013535 | 0.008245 | 0.0023609
0.055 | 0.025404 | 0.02554 | 0.0026337 | 0.065442 | 0.033602 | 0.013443 | 0.01664 | 0.063275 | 0.018077 | 0.010458 | 0.0032079
0.065 | 0.030775 | 0.032239 | 0.0030727 | 0.077103 | 0.039788 | 0.016828 | 0.021477 | 0.074393 | 0.022823 | 0.013719 | 0.0042733
0.075 | 0.036161 | 0.038939 | 0.0041548 | 0.087378 | 0.046852 | 0.020213 | 0.026315 | 0.085511 | 0.027569 | 0.01698 | 0.0056343
0.085 | 0.041698 | 0.046253 | 0.0055126 | 0.097653 | 0.053916 | 0.024127 | 0.031152 | 0.096431 | 0.032315 | 0.020241 | 0.0069953
0.095 | 0.047335 | 0.053831 | 0.0068705 | 0.10793 | 0.06098 | 0.028194 | 0.03599 | 0.10733 | 0.037665 | 0.023501 | 0.0083563
0.105 | 0.053054 | 0.061409 | 0.0082283 | 0.11684 | 0.068045 | 0.032267 | 0.040827 | 0.11823 | 0.044426 | 0.026762 | 0.010343
0.115 | 0.059145 | 0.069781 | 0.0095861 | 0.12563 | 0.075109 | 0.036581 | 0.047102 | 0.12913 | 0.051187 | 0.031204 | 0.01233
0.125 | 0.065383 | 0.078293 | 0.010944 | 0.13443 | 0.082173 | 0.040894 | 0.053629 | 0.14078 | 0.057948 | 0.035778 | 0.014317
0.135 | 0.071697 | 0.08683 | 0.012302 | 0.14289 | 0.089807 | 0.04535 | 0.060157 | 0.15263 | 0.064708 | 0.040351 | 0.016684
0.145 | 0.078295 | 0.096329 | 0.014618 | 0.15104 | 0.097822 | 0.050376 | 0.066684 | 0.16448 | 0.07175 | 0.044925 | 0.019194
0.155 | 0.085013 | 0.10583 | 0.017104 | 0.15919 | 0.10584 | 0.055402 | 0.073212 | 0.17633 | 0.079917 | 0.049499 | 0.021704
0.165 | 0.091749 | 0.11458 | 0.019589 | 0.1673 | 0.11385 | 0.060517 | 0.080234 | 0.18793 | 0.088085 | 0.05444 | 0.02434
0.175 | 0.098519 | 0.12157 | 0.022075 | 0.17526 | 0.12187 | 0.06574 | 0.088081 | 0.19932 | 0.096252 | 0.060487 | 0.027238
0.185 | 0.10529 | 0.12857 | 0.02456 | 0.18322 | 0.12988 | 0.070963 | 0.095928 | 0.21071 | 0.10442 | 0.066534 | 0.030135
0.195 | 0.11211 | 0.13576 | 0.027046 | 0.19117 | 0.13789 | 0.076207 | 0.10378 | 0.22211 | 0.11288 | 0.072581 | 0.033049
0.205 | 0.11918 | 0.14317 | 0.029531 | 0.19888 | 0.14686 | 0.081464 | 0.11162 | 0.23408 | 0.12214 | 0.078628 | 0.036583
0.215 | 0.12637 | 0.15059 | 0.032513 | 0.20655 | 0.15582 | 0.08672 | 0.11947 | 0.24685 | 0.13139 | 0.084675 | 0.040117
0.225 | 0.13387 | 0.15798 | 0.035901 | 0.21421 | 0.16478 | 0.092432 | 0.12863 | 0.25962 | 0.14065 | 0.091571 | 0.04365
0.235 | 0.14156 | 0.16537 | 0.039288 | 0.22174 | 0.17374 | 0.098259 | 0.13835 | 0.27238 | 0.1499 | 0.099032 | 0.048006
0.245 | 0.14936 | 0.17275 | 0.042676 | 0.22911 | 0.1827 | 0.10421 | 0.14808 | 0.2854 | 0.15947 | 0.10649 | 0.052855
0.255 | 0.1577 | 0.18062 | 0.046063 | 0.23648 | 0.19166 | 0.1125 | 0.1578 | 0.29958 | 0.17053 | 0.11396 | 0.057704
0.265 | 0.1661 | 0.18855 | 0.049451 | 0.24393 | 0.20082 | 0.1208 | 0.16753 | 0.31375 | 0.18159 | 0.12142 | 0.062732
0.275 | 0.17484 | 0.1965 | 0.052839 | 0.2515 | 0.21093 | 0.13089 | 0.17728 | 0.32793 | 0.19265 | 0.12904 | 0.068375
0.285 | 0.18459 | 0.20458 | 0.056813 | 0.25908 | 0.22103 | 0.14817 | 0.18841 | 0.34211 | 0.20371 | 0.13779 | 0.074018
0.295 | 0.19472 | 0.21267 | 0.061503 | 0.26665 | 0.23113 | 0.16545 | 0.19953 | 0.3589 | 0.21515 | 0.14653 | 0.079661
0.305 | 0.20512 | 0.22099 | 0.066194 | 0.2738 | 0.24123 | 0.18294 | 0.21066 | 0.37591 | 0.22794 | 0.15528 | 0.08629
0.315 | 0.2156 | 0.22968 | 0.070884 | 0.28095 | 0.25134 | 0.20065 | 0.22178 | 0.39291 | 0.24072 | 0.16403 | 0.092999
0.325 | 0.22608 | 0.23836 | 0.075575 | 0.28811 | 0.26144 | 0.21835 | 0.23291 | 0.40991 | 0.2535 | 0.17278 | 0.099708
0.335 | 0.237 | 0.24703 | 0.080265 | 0.29518 | 0.27234 | 0.23827 | 0.24445 | 0.4266 | 0.26628 | 0.18243 | 0.10705
0.345 | 0.24836 | 0.25569 | 0.084956 | 0.30222 | 0.28456 | 0.25952 | 0.25633 | 0.4432 | 0.27939 | 0.19308 | 0.11497
0.355 | 0.25997 | 0.26435 | 0.089808 | 0.30927 | 0.29678 | 0.28077 | 0.26821 | 0.45981 | 0.29478 | 0.20373 | 0.1229
0.365 | 0.2719 | 0.27328 | 0.095577 | 0.31651 | 0.309 | 0.30358 | 0.2801 | 0.47641 | 0.31018 | 0.21438 | 0.13093
0.375 | 0.28394 | 0.28227 | 0.10135 | 0.32422 | 0.32122 | 0.32679 | 0.29198 | 0.49277 | 0.32557 | 0.22503 | 0.13935
0.385 | 0.29611 | 0.29125 | 0.10712 | 0.33193 | 0.33344 | 0.35139 | 0.30386 | 0.50892 | 0.34097 | 0.23574 | 0.14777
0.395 | 0.30924 | 0.30126 | 0.11288 | 0.33966 | 0.34566 | 0.38014 | 0.31851 | 0.52507 | 0.35638 | 0.24886 | 0.15619
0.405 | 0.32274 | 0.31126 | 0.11865 | 0.34837 | 0.35887 | 0.4089 | 0.33356 | 0.54121 | 0.37242 | 0.26199 | 0.16514
0.415 | 0.33563 | 0.32141 | 0.12442 | 0.35707 | 0.37236 | 0.43253 | 0.3486 | 0.55588 | 0.38846 | 0.27512 | 0.17421
0.425 | 0.34762 | 0.33198 | 0.1303 | 0.36578 | 0.38585 | 0.44849 | 0.36365 | 0.56855 | 0.4045 | 0.28824 | 0.18328
0.435 | 0.35978 | 0.34254 | 0.13751 | 0.37444 | 0.39935 | 0.46445 | 0.3787 | 0.58121 | 0.42054 | 0.30137 | 0.19285
0.445 | 0.37194 | 0.35348 | 0.14472 | 0.38308 | 0.41284 | 0.47855 | 0.39333 | 0.59387 | 0.43609 | 0.31614 | 0.20312
0.455 | 0.38378 | 0.36492 | 0.15193 | 0.39171 | 0.42633 | 0.49174 | 0.40735 | 0.60618 | 0.44723 | 0.33366 | 0.21338
0.465 | 0.39553 | 0.37637 | 0.15913 | 0.40061 | 0.43983 | 0.50494 | 0.42137 | 0.61683 | 0.45837 | 0.35117 | 0.22412
0.475 | 0.40718 | 0.38822 | 0.16634 | 0.41041 | 0.45116 | 0.51684 | 0.43538 | 0.62748 | 0.46951 | 0.36868 | 0.23577
0.485 | 0.41883 | 0.40035 | 0.17355 | 0.42022 | 0.46243 | 0.52846 | 0.4494 | 0.63813 | 0.48065 | 0.3862 | 0.24742
0.495 | 0.43048 | 0.41249 | 0.18076 | 0.43002 | 0.47371 | 0.54012 | 0.46342 | 0.64878 | 0.49179 | 0.40371 | 0.25907
0.505 | 0.44369 | 0.4255 | 0.18922 | 0.44659 | 0.48498 | 0.55206 | 0.47597 | 0.65906 | 0.50255 | 0.42506 | 0.27538
0.515 | 0.4571 | 0.43864 | 0.19805 | 0.46352 | 0.49626 | 0.56401 | 0.48796 | 0.6693 | 0.5133 | 0.44787 | 0.29194
0.525 | 0.47048 | 0.45185 | 0.20688 | 0.48045 | 0.50753 | 0.57566 | 0.49995 | 0.67955 | 0.52405 | 0.47068 | 0.3085
0.535 | 0.48436 | 0.46796 | 0.2157 | 0.49647 | 0.51868 | 0.58642 | 0.51194 | 0.68978 | 0.53481 | 0.49348 | 0.32873
0.545 | 0.49832 | 0.48407 | 0.22453 | 0.51173 | 0.52963 | 0.59718 | 0.52393 | 0.69988 | 0.54547 | 0.51629 | 0.35094
0.555 | 0.51201 | 0.49959 | 0.23336 | 0.527 | 0.54058 | 0.60782 | 0.53582 | 0.70998 | 0.55498 | 0.53827 | 0.37315
0.565 | 0.52534 | 0.51375 | 0.24218 | 0.54196 | 0.55153 | 0.61829 | 0.54568 | 0.72008 | 0.5645 | 0.55925 | 0.39665
0.575 | 0.53955 | 0.52791 | 0.25674 | 0.55609 | 0.56248 | 0.62877 | 0.55554 | 0.73019 | 0.57401 | 0.58022 | 0.42401
0.585 | 0.55454 | 0.54136 | 0.2783 | 0.57021 | 0.57343 | 0.63892 | 0.56541 | 0.74185 | 0.58353 | 0.6012 | 0.45138
0.595 | 0.56945 | 0.55394 | 0.29986 | 0.58434 | 0.58437 | 0.64891 | 0.57527 | 0.75379 | 0.59305 | 0.62217 | 0.47874
0.605 | 0.58431 | 0.56652 | 0.32142 | 0.59984 | 0.59712 | 0.65891 | 0.58513 | 0.76573 | 0.60203 | 0.64314 | 0.50321
0.615 | 0.5996 | 0.57897 | 0.34298 | 0.61553 | 0.61135 | 0.66975 | 0.59513 | 0.77766 | 0.611 | 0.66696 | 0.52752
0.625 | 0.61499 | 0.59133 | 0.36454 | 0.63122 | 0.62557 | 0.68075 | 0.60514 | 0.78976 | 0.61997 | 0.69149 | 0.55183
0.635 | 0.62997 | 0.60366 | 0.3861 | 0.64388 | 0.63979 | 0.69181 | 0.61514 | 0.8019 | 0.62894 | 0.71602 | 0.5749
0.645 | 0.64478 | 0.61565 | 0.4101 | 0.65319 | 0.65401 | 0.70346 | 0.62515 | 0.81405 | 0.63791 | 0.74055 | 0.59695
0.655 | 0.66007 | 0.62764 | 0.43816 | 0.6625 | 0.66824 | 0.71511 | 0.63516 | 0.8262 | 0.64763 | 0.76508 | 0.61899
0.665 | 0.67474 | 0.6397 | 0.46621 | 0.6706 | 0.68246 | 0.72723 | 0.64511 | 0.83755 | 0.65744 | 0.78512 | 0.64049
0.675 | 0.68826 | 0.65199 | 0.49427 | 0.67687 | 0.699 | 0.74061 | 0.65491 | 0.84802 | 0.66726 | 0.79585 | 0.65883
0.685 | 0.70185 | 0.66427 | 0.52233 | 0.68314 | 0.71632 | 0.754 | 0.66471 | 0.85849 | 0.67708 | 0.80657 | 0.67717
0.695 | 0.71552 | 0.67694 | 0.55038 | 0.6894 | 0.73364 | 0.76782 | 0.67452 | 0.86896 | 0.68701 | 0.8173 | 0.69552
0.705 | 0.72894 | 0.68997 | 0.57844 | 0.69686 | 0.75096 | 0.78218 | 0.68432 | 0.87864 | 0.69793 | 0.82803 | 0.70865
0.715 | 0.74205 | 0.70301 | 0.6059 | 0.70431 | 0.76827 | 0.79653 | 0.69413 | 0.88685 | 0.70885 | 0.83875 | 0.72086
0.725 | 0.75476 | 0.71676 | 0.62602 | 0.71177 | 0.78559 | 0.81247 | 0.70608 | 0.89507 | 0.71977 | 0.84829 | 0.73307
0.735 | 0.76747 | 0.73087 | 0.64615 | 0.71973 | 0.80059 | 0.82863 | 0.71858 | 0.90329 | 0.73069 | 0.85724 | 0.74628
0.745 | 0.78013 | 0.74498 | 0.66627 | 0.72787 | 0.81404 | 0.84466 | 0.73107 | 0.91122 | 0.74161 | 0.8662 | 0.7607
0.755 | 0.79274 | 0.76097 | 0.68639 | 0.73602 | 0.82749 | 0.85806 | 0.74356 | 0.91659 | 0.75536 | 0.87516 | 0.77511
0.765 | 0.80545 | 0.77711 | 0.70651 | 0.74479 | 0.84094 | 0.87146 | 0.75606 | 0.92196 | 0.76912 | 0.88412 | 0.78965
0.775 | 0.81837 | 0.7935 | 0.72663 | 0.75486 | 0.85439 | 0.88431 | 0.7694 | 0.92733 | 0.78287 | 0.89241 | 0.80484
0.785 | 0.83176 | 0.81201 | 0.74676 | 0.76493 | 0.86784 | 0.89587 | 0.78868 | 0.9327 | 0.79662 | 0.8984 | 0.82004
0.795 | 0.84488 | 0.83052 | 0.76479 | 0.77505 | 0.8813 | 0.90743 | 0.80796 | 0.93727 | 0.81046 | 0.90439 | 0.83523
0.805 | 0.85742 | 0.84849 | 0.78283 | 0.78617 | 0.89108 | 0.91746 | 0.82724 | 0.9417 | 0.82529 | 0.91039 | 0.84855
0.815 | 0.86948 | 0.86505 | 0.80087 | 0.79728 | 0.89979 | 0.9258 | 0.84652 | 0.94613 | 0.84013 | 0.91638 | 0.86124
0.825 | 0.88154 | 0.88161 | 0.81891 | 0.80839 | 0.90851 | 0.93413 | 0.8658 | 0.95056 | 0.85496 | 0.92237 | 0.87393
0.835 | 0.89282 | 0.89606 | 0.83695 | 0.81968 | 0.91723 | 0.94182 | 0.88206 | 0.95477 | 0.8698 | 0.9277 | 0.88548
0.845 | 0.90342 | 0.9086 | 0.85499 | 0.83107 | 0.92595 | 0.94927 | 0.89651 | 0.9589 | 0.88463 | 0.93252 | 0.89489
0.855 | 0.91352 | 0.92114 | 0.87302 | 0.84246 | 0.93466 | 0.95672 | 0.91097 | 0.96303 | 0.89452 | 0.93734 | 0.9043
0.865 | 0.92269 | 0.93119 | 0.88625 | 0.85386 | 0.94308 | 0.96312 | 0.92542 | 0.96715 | 0.90428 | 0.94216 | 0.91337
0.875 | 0.93123 | 0.94017 | 0.89717 | 0.86528 | 0.9501 | 0.96941 | 0.93987 | 0.97095 | 0.91404 | 0.94699 | 0.92152
0.885 | 0.93972 | 0.94915 | 0.90808 | 0.8767 | 0.95712 | 0.9756 | 0.95432 | 0.97437 | 0.9238 | 0.95181 | 0.92968
0.895 | 0.94725 | 0.95781 | 0.91899 | 0.88812 | 0.96413 | 0.97985 | 0.96097 | 0.9778 | 0.93352 | 0.95702 | 0.93783
0.905 | 0.95457 | 0.96645 | 0.9299 | 0.90029 | 0.97115 | 0.9841 | 0.96742 | 0.98122 | 0.94148 | 0.96227 | 0.94496
0.915 | 0.96176 | 0.97471 | 0.94082 | 0.91248 | 0.97817 | 0.98786 | 0.97387 | 0.98448 | 0.94944 | 0.96751 | 0.95195
0.925 | 0.96854 | 0.98029 | 0.95173 | 0.92467 | 0.98519 | 0.99059 | 0.98032 | 0.98746 | 0.95741 | 0.97276 | 0.95894
0.935 | 0.97516 | 0.98587 | 0.96099 | 0.9371 | 0.99019 | 0.99332 | 0.98678 | 0.99045 | 0.96537 | 0.978 | 0.96701
0.945 | 0.98098 | 0.99066 | 0.96749 | 0.94972 | 0.99182 | 0.99544 | 0.99178 | 0.99343 | 0.97333 | 0.98243 | 0.97589
0.955 | 0.98584 | 0.99362 | 0.97399 | 0.96234 | 0.99346 | 0.99689 | 0.99343 | 0.99616 | 0.97882 | 0.98594 | 0.98478
0.965 | 0.99026 | 0.99658 | 0.98049 | 0.97388 | 0.99509 | 0.99835 | 0.99507 | 0.99712 | 0.98412 | 0.98946 | 0.99254
0.975 | 0.99356 | 0.99805 | 0.987 | 0.98259 | 0.99673 | 0.99906 | 0.99671 | 0.99808 | 0.98941 | 0.99297 | 0.99503
0.985 | 0.99678 | 0.99902 | 0.9935 | 0.99129 | 0.99836 | 0.99953 | 0.99836 | 0.99904 | 0.99471 | 0.99649 | 0.99751
0.995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
■ 工数密度(非累積):平均カーブ vs 各案件
上の累積カーブと同じデータを、累積せずに density として並べたもの。面積が1になるよう正規化しているので、案件規模によらず形だけを比べられる。山の位置・鋭さ・数の違いはこちらでしか見えない。
t | 平均(位置合わせあり) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.38348 | 0.29429 | 0.043895 | 1.0065 | 0.56003 | 0.16246 | 0.25754 | 1.0226 | 0.27071 | 0.1649 | 0.029581
0.015 | 0.38348 | 0.29429 | 0.043895 | 1.0065 | 0.56003 | 0.16246 | 0.25754 | 1.0226 | 0.27071 | 0.1649 | 0.029581
0.025 | 0.39008 | 0.34992 | 0.043895 | 1.0065 | 0.56003 | 0.18039 | 0.25754 | 1.0226 | 0.27071 | 0.1649 | 0.029581
0.035 | 0.43079 | 0.5168 | 0.043895 | 1.1231 | 0.56003 | 0.26495 | 0.25754 | 1.036 | 0.27071 | 0.1649 | 0.062652
0.045 | 0.45299 | 0.5168 | 0.043895 | 1.2008 | 0.56003 | 0.26495 | 0.25754 | 1.1118 | 0.27071 | 0.1649 | 0.084699
0.055 | 0.49954 | 0.58189 | 0.043895 | 1.2008 | 0.56003 | 0.30908 | 0.3763 | 1.1118 | 0.4542 | 0.22131 | 0.084699
0.065 | 0.53714 | 0.66996 | 0.043895 | 1.1661 | 0.61859 | 0.33851 | 0.48375 | 1.1118 | 0.47459 | 0.32608 | 0.10654
0.075 | 0.53861 | 0.66996 | 0.10822 | 1.0275 | 0.70642 | 0.33851 | 0.48375 | 1.1118 | 0.47459 | 0.32608 | 0.1361
0.085 | 0.5537 | 0.73143 | 0.13578 | 1.0275 | 0.70642 | 0.39137 | 0.48375 | 1.092 | 0.47459 | 0.32608 | 0.1361
0.095 | 0.56371 | 0.75777 | 0.13578 | 1.0275 | 0.70642 | 0.40672 | 0.48375 | 1.0898 | 0.53503 | 0.32608 | 0.1361
0.105 | 0.5719 | 0.75777 | 0.13578 | 0.8908 | 0.70642 | 0.40734 | 0.48375 | 1.0898 | 0.67608 | 0.32608 | 0.1987
0.115 | 0.60903 | 0.83721 | 0.13578 | 0.87972 | 0.70642 | 0.43133 | 0.62741 | 1.0898 | 0.67608 | 0.44422 | 0.1987
0.125 | 0.62381 | 0.85123 | 0.13578 | 0.87972 | 0.70642 | 0.43133 | 0.65276 | 1.1658 | 0.67608 | 0.45735 | 0.1987
0.135 | 0.63139 | 0.8537 | 0.13578 | 0.84586 | 0.76344 | 0.44559 | 0.65276 | 1.1848 | 0.67608 | 0.45735 | 0.23663
0.145 | 0.65989 | 0.94989 | 0.23164 | 0.81523 | 0.80145 | 0.50261 | 0.65276 | 1.1848 | 0.70421 | 0.45735 | 0.25101
0.155 | 0.67174 | 0.94989 | 0.24855 | 0.81523 | 0.80145 | 0.50261 | 0.65276 | 1.1848 | 0.8167 | 0.45735 | 0.25101
0.165 | 0.67362 | 0.87487 | 0.24855 | 0.8104 | 0.80145 | 0.51147 | 0.70224 | 1.1598 | 0.8167 | 0.49419 | 0.26361
0.175 | 0.67695 | 0.69983 | 0.24855 | 0.7959 | 0.80145 | 0.52231 | 0.7847 | 1.1393 | 0.8167 | 0.6047 | 0.28978
0.185 | 0.67695 | 0.69983 | 0.24855 | 0.7959 | 0.80145 | 0.52231 | 0.7847 | 1.1393 | 0.8167 | 0.6047 | 0.28978
0.195 | 0.68227 | 0.71858 | 0.24855 | 0.7959 | 0.80145 | 0.5244 | 0.7847 | 1.1393 | 0.84659 | 0.6047 | 0.29137
0.205 | 0.70675 | 0.7415 | 0.24855 | 0.7708 | 0.89614 | 0.52565 | 0.7847 | 1.1977 | 0.92537 | 0.6047 | 0.35338
0.215 | 0.71961 | 0.7415 | 0.29817 | 0.76637 | 0.89614 | 0.52565 | 0.7847 | 1.2767 | 0.92537 | 0.6047 | 0.35338
0.225 | 0.74988 | 0.73938 | 0.33876 | 0.76637 | 0.89614 | 0.57124 | 0.91608 | 1.2767 | 0.92537 | 0.68956 | 0.35338
0.235 | 0.76905 | 0.73857 | 0.33876 | 0.75319 | 0.89614 | 0.58264 | 0.97238 | 1.2767 | 0.92537 | 0.74613 | 0.43558
0.245 | 0.7794 | 0.73857 | 0.33876 | 0.73707 | 0.89614 | 0.59498 | 0.97238 | 1.3014 | 0.95697 | 0.74613 | 0.48491
0.255 | 0.83469 | 0.78656 | 0.33876 | 0.73707 | 0.89614 | 0.82936 | 0.97238 | 1.4178 | 1.1059 | 0.74613 | 0.48491
0.265 | 0.8397 | 0.79342 | 0.33876 | 0.74466 | 0.91611 | 0.82936 | 0.97238 | 1.4178 | 1.1059 | 0.74613 | 0.50277
0.275 | 0.87424 | 0.79418 | 0.33876 | 0.75731 | 1.0103 | 1.0091 | 0.97588 | 1.4178 | 1.1059 | 0.76222 | 0.56429
0.285 | 0.97428 | 0.80856 | 0.39739 | 0.75731 | 1.0103 | 1.7283 | 1.1125 | 1.4178 | 1.1059 | 0.87481 | 0.56429
0.295 | 1.0133 | 0.80856 | 0.46905 | 0.75731 | 1.0103 | 1.7283 | 1.1125 | 1.6792 | 1.1447 | 0.87481 | 0.56429
0.305 | 1.0398 | 0.8325 | 0.46905 | 0.71528 | 1.0103 | 1.7485 | 1.1125 | 1.7004 | 1.2781 | 0.87481 | 0.66291
0.315 | 1.0479 | 0.8684 | 0.46905 | 0.71528 | 1.0103 | 1.7708 | 1.1125 | 1.7004 | 1.2781 | 0.87481 | 0.67091
0.325 | 1.0479 | 0.8684 | 0.46905 | 0.71528 | 1.0103 | 1.7708 | 1.1125 | 1.7004 | 1.2781 | 0.87481 | 0.67091
0.335 | 1.0921 | 0.86704 | 0.46905 | 0.70752 | 1.0897 | 1.992 | 1.1541 | 1.6685 | 1.2781 | 0.96511 | 0.73453
0.345 | 1.1365 | 0.86603 | 0.46905 | 0.7042 | 1.222 | 2.1247 | 1.1882 | 1.6605 | 1.3108 | 1.0649 | 0.7921
0.355 | 1.1612 | 0.86603 | 0.48523 | 0.7042 | 1.222 | 2.1247 | 1.1882 | 1.6605 | 1.5394 | 1.0649 | 0.7921
0.365 | 1.1928 | 0.89294 | 0.5769 | 0.72424 | 1.222 | 2.2816 | 1.1882 | 1.6605 | 1.5394 | 1.0649 | 0.80332
0.375 | 1.2037 | 0.89864 | 0.5769 | 0.77101 | 1.222 | 2.3208 | 1.1882 | 1.6354 | 1.5394 | 1.0649 | 0.84195
0.385 | 1.2166 | 0.89864 | 0.5769 | 0.77101 | 1.222 | 2.4595 | 1.1882 | 1.6149 | 1.5394 | 1.0711 | 0.84195
0.395 | 1.3135 | 1.0002 | 0.5769 | 0.7735 | 1.222 | 2.8755 | 1.4651 | 1.6149 | 1.5411 | 1.3127 | 0.84195
0.405 | 1.3498 | 1.0002 | 0.5769 | 0.8705 | 1.3207 | 2.8755 | 1.5046 | 1.6149 | 1.6041 | 1.3127 | 0.8955
0.415 | 1.2891 | 1.0156 | 0.5769 | 0.8705 | 1.3493 | 2.3637 | 1.5046 | 1.4667 | 1.6041 | 1.3127 | 0.90686
0.425 | 1.1988 | 1.0563 | 0.5877 | 0.8705 | 1.3493 | 1.5959 | 1.5046 | 1.2663 | 1.6041 | 1.3127 | 0.90686
0.435 | 1.2166 | 1.0563 | 0.72088 | 0.86618 | 1.3493 | 1.5959 | 1.5046 | 1.2663 | 1.6041 | 1.3127 | 0.95757
0.445 | 1.2154 | 1.0938 | 0.72088 | 0.86358 | 1.3493 | 1.4094 | 1.4635 | 1.2663 | 1.5551 | 1.4772 | 1.0262
0.455 | 1.1844 | 1.1444 | 0.72088 | 0.86358 | 1.3493 | 1.3196 | 1.4017 | 1.2311 | 1.114 | 1.7514 | 1.0262
0.465 | 1.1751 | 1.1444 | 0.72088 | 0.88985 | 1.3493 | 1.3196 | 1.4017 | 1.065 | 1.114 | 1.7514 | 1.0747
0.475 | 1.1651 | 1.1857 | 0.72088 | 0.98033 | 1.133 | 1.1899 | 1.4017 | 1.065 | 1.114 | 1.7514 | 1.1647
0.485 | 1.1647 | 1.2132 | 0.72088 | 0.98033 | 1.1275 | 1.1624 | 1.4017 | 1.065 | 1.114 | 1.7514 | 1.1647
0.495 | 1.165 | 1.2132 | 0.72088 | 0.98033 | 1.1275 | 1.1656 | 1.4017 | 1.065 | 1.114 | 1.7514 | 1.1647
0.505 | 1.3209 | 1.3014 | 0.84627 | 1.6572 | 1.1275 | 1.1948 | 1.2548 | 1.0275 | 1.0754 | 2.1352 | 1.6315
0.515 | 1.3409 | 1.314 | 0.88267 | 1.6929 | 1.1275 | 1.1948 | 1.1991 | 1.0244 | 1.0754 | 2.2807 | 1.656
0.525 | 1.3387 | 1.3214 | 0.88267 | 1.6929 | 1.1275 | 1.1651 | 1.1991 | 1.0244 | 1.0754 | 2.2807 | 1.656
0.535 | 1.3871 | 1.6109 | 0.88267 | 1.6016 | 1.1152 | 1.076 | 1.1991 | 1.023 | 1.0754 | 2.2807 | 2.0231
0.545 | 1.3965 | 1.6109 | 0.88267 | 1.5268 | 1.0948 | 1.076 | 1.1991 | 1.0102 | 1.0661 | 2.2807 | 2.2208
0.555 | 1.3694 | 1.5523 | 0.88267 | 1.5268 | 1.0948 | 1.0638 | 1.1885 | 1.0102 | 0.95154 | 2.1982 | 2.2208
0.565 | 1.3322 | 1.4158 | 0.88267 | 1.4955 | 1.0948 | 1.0473 | 0.98638 | 1.0102 | 0.95154 | 2.0974 | 2.3497
0.575 | 1.4213 | 1.4158 | 1.4557 | 1.4128 | 1.0948 | 1.0473 | 0.98638 | 1.0102 | 0.95154 | 2.0974 | 2.7365
0.585 | 1.4988 | 1.3448 | 2.156 | 1.4128 | 1.0948 | 1.0151 | 0.98638 | 1.1663 | 0.95154 | 2.0974 | 2.7365
0.595 | 1.4915 | 1.2581 | 2.156 | 1.4128 | 1.0948 | 0.99956 | 0.98638 | 1.1938 | 0.95154 | 2.0974 | 2.7365
0.605 | 1.4852 | 1.2581 | 2.156 | 1.5495 | 1.2749 | 0.99956 | 0.98638 | 1.1938 | 0.89843 | 2.0974 | 2.4464
0.615 | 1.53 | 1.2445 | 2.156 | 1.569 | 1.4223 | 1.0846 | 0.99986 | 1.1938 | 0.89706 | 2.3818 | 2.4311
0.625 | 1.5389 | 1.2363 | 2.156 | 1.569 | 1.4223 | 1.0996 | 1.0006 | 1.2091 | 0.89706 | 2.4529 | 2.4311
0.635 | 1.4977 | 1.2335 | 2.156 | 1.2661 | 1.4223 | 1.1062 | 1.0006 | 1.215 | 0.89706 | 2.4529 | 2.3067
0.645 | 1.4812 | 1.1987 | 2.3997 | 0.93134 | 1.4223 | 1.1648 | 1.0006 | 1.215 | 0.89706 | 2.4529 | 2.2049
0.655 | 1.5291 | 1.1987 | 2.8057 | 0.93134 | 1.4223 | 1.1648 | 1.0006 | 1.215 | 0.97129 | 2.4529 | 2.2049
0.665 | 1.4668 | 1.2062 | 2.8057 | 0.80954 | 1.4223 | 1.2125 | 0.99503 | 1.135 | 0.9819 | 2.0043 | 2.1493
0.675 | 1.3523 | 1.2287 | 2.8057 | 0.62685 | 1.6544 | 1.3381 | 0.98041 | 1.0467 | 0.9819 | 1.0726 | 1.8343
0.685 | 1.3582 | 1.2287 | 2.8057 | 0.62685 | 1.7317 | 1.3381 | 0.98041 | 1.0467 | 0.9819 | 1.0726 | 1.8343
0.695 | 1.3677 | 1.2661 | 2.8057 | 0.62685 | 1.7317 | 1.3821 | 0.98041 | 1.0467 | 0.9929 | 1.0726 | 1.8343
0.705 | 1.3412 | 1.3035 | 2.8057 | 0.74555 | 1.7317 | 1.4359 | 0.98041 | 0.96795 | 1.0919 | 1.0726 | 1.3132
0.715 | 1.3113 | 1.3035 | 2.7462 | 0.74555 | 1.7317 | 1.4359 | 0.98041 | 0.82165 | 1.0919 | 1.0726 | 1.2213
0.725 | 1.2712 | 1.3758 | 2.0122 | 0.74555 | 1.7317 | 1.5937 | 1.1956 | 0.82165 | 1.0919 | 0.95326 | 1.2213
0.735 | 1.2706 | 1.4106 | 2.0122 | 0.7956 | 1.4998 | 1.6162 | 1.2493 | 0.82165 | 1.0919 | 0.89578 | 1.3205
0.745 | 1.2662 | 1.4106 | 2.0122 | 0.81459 | 1.3451 | 1.6024 | 1.2493 | 0.7932 | 1.0919 | 0.89578 | 1.4417
0.755 | 1.2615 | 1.5992 | 2.0122 | 0.81459 | 1.3451 | 1.3402 | 1.2493 | 0.53717 | 1.3754 | 0.89578 | 1.4417
0.765 | 1.271 | 1.6145 | 2.0122 | 0.87715 | 1.3451 | 1.3402 | 1.2493 | 0.53717 | 1.3754 | 0.89578 | 1.4533
0.775 | 1.2913 | 1.6382 | 2.0122 | 1.0071 | 1.3451 | 1.285 | 1.3342 | 0.53717 | 1.3754 | 0.82908 | 1.5195
0.785 | 1.3394 | 1.8511 | 2.0122 | 1.0071 | 1.3451 | 1.1562 | 1.928 | 0.53717 | 1.3754 | 0.59934 | 1.5195
0.795 | 1.3116 | 1.8511 | 1.8038 | 1.0123 | 1.3451 | 1.1562 | 1.928 | 0.45697 | 1.3835 | 0.59934 | 1.5195
0.805 | 1.2542 | 1.7974 | 1.8038 | 1.1112 | 0.97821 | 1.0028 | 1.928 | 0.44282 | 1.4834 | 0.59934 | 1.3318
0.815 | 1.206 | 1.6557 | 1.8038 | 1.1112 | 0.87169 | 0.83335 | 1.928 | 0.44282 | 1.4834 | 0.59934 | 1.2692
0.825 | 1.206 | 1.6557 | 1.8038 | 1.1112 | 0.87169 | 0.83335 | 1.928 | 0.44282 | 1.4834 | 0.59934 | 1.2692
0.835 | 1.1276 | 1.445 | 1.8038 | 1.1292 | 0.87169 | 0.76931 | 1.6262 | 0.42109 | 1.4834 | 0.53203 | 1.1544
0.845 | 1.06 | 1.2544 | 1.8038 | 1.1388 | 0.87169 | 0.74503 | 1.4452 | 0.41285 | 1.4834 | 0.48228 | 0.94125
0.855 | 1.01 | 1.2544 | 1.8038 | 1.1388 | 0.87169 | 0.74503 | 1.4452 | 0.41285 | 0.98878 | 0.48228 | 0.94125
0.865 | 0.91764 | 1.0048 | 1.3229 | 1.1397 | 0.84195 | 0.64024 | 1.4452 | 0.41285 | 0.97609 | 0.48228 | 0.90667
0.875 | 0.85389 | 0.8978 | 1.0913 | 1.1422 | 0.70177 | 0.6286 | 1.4452 | 0.37939 | 0.97609 | 0.48228 | 0.81551
0.885 | 0.84913 | 0.8978 | 1.0913 | 1.1422 | 0.70177 | 0.61845 | 1.4452 | 0.34241 | 0.97609 | 0.48228 | 0.81551
0.895 | 0.75288 | 0.86584 | 1.0913 | 1.1422 | 0.70177 | 0.42547 | 0.66511 | 0.34241 | 0.9716 | 0.52137 | 0.81551
0.905 | 0.7316 | 0.86416 | 1.0913 | 1.2168 | 0.70177 | 0.42547 | 0.64511 | 0.34241 | 0.79626 | 0.52454 | 0.71319
0.915 | 0.71949 | 0.82588 | 1.0913 | 1.2187 | 0.70177 | 0.3758 | 0.64511 | 0.3259 | 0.79626 | 0.52454 | 0.69857
0.925 | 0.67778 | 0.55795 | 1.0913 | 1.2187 | 0.70177 | 0.27263 | 0.64511 | 0.2984 | 0.79626 | 0.52454 | 0.69857
0.935 | 0.66181 | 0.55795 | 0.92588 | 1.2435 | 0.49994 | 0.27263 | 0.64511 | 0.2984 | 0.79626 | 0.52454 | 0.80762
0.945 | 0.58222 | 0.47931 | 0.65017 | 1.2618 | 0.16354 | 0.21226 | 0.50087 | 0.2984 | 0.79626 | 0.44232 | 0.88822
0.955 | 0.4863 | 0.2958 | 0.65017 | 1.2618 | 0.16354 | 0.14553 | 0.16431 | 0.27309 | 0.5494 | 0.35146 | 0.88822
0.965 | 0.44173 | 0.2958 | 0.65017 | 1.1542 | 0.16354 | 0.14553 | 0.16431 | 0.095929 | 0.52939 | 0.35146 | 0.7763
0.975 | 0.33008 | 0.14719 | 0.65017 | 0.87071 | 0.16354 | 0.071504 | 0.16431 | 0.095929 | 0.52939 | 0.35146 | 0.24869
0.985 | 0.32194 | 0.097654 | 0.65017 | 0.87071 | 0.16354 | 0.046828 | 0.16431 | 0.095929 | 0.52939 | 0.35146 | 0.24869
0.995 | 0.32194 | 0.097654 | 0.65017 | 0.87071 | 0.16354 | 0.046828 | 0.16431 | 0.095929 | 0.52939 | 0.35146 | 0.24869
■ 行程グループ別 平均カーブ(密度・面積1)
各行程グループが正準時間軸のどこで消化されるか。山が立つ位置がマイルストーン直前に来ていれば位置合わせが効いている。
t | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営
0.005 | 3.7679 | 0.61959 | 0.10401 | 0.04059 | 0 | 0 | 0.44447
0.015 | 3.7679 | 0.61959 | 0.10401 | 0.04059 | 0 | 0 | 0.44447
0.025 | 3.8107 | 0.63815 | 0.10682 | 0.04173 | 0 | 0 | 0.4541
0.035 | 3.8291 | 0.77897 | 0.14686 | 0.067022 | 0.0050251 | 0 | 0.52883
0.045 | 3.5729 | 0.88395 | 0.19188 | 0.10283 | 0.013807 | 0 | 0.58101
0.055 | 3.7217 | 1.0152 | 0.231 | 0.12318 | 0.013807 | 0 | 0.66194
0.065 | 3.661 | 1.1245 | 0.28126 | 0.15765 | 0.018435 | 0 | 0.73485
0.075 | 3.3559 | 1.1229 | 0.3165 | 0.19088 | 0.028036 | 0 | 0.75241
0.085 | 3.217 | 1.1657 | 0.34072 | 0.226 | 0.042434 | 0.00063974 | 0.77151
0.095 | 3.1969 | 1.1923 | 0.35291 | 0.23748 | 0.045752 | 0.00071083 | 0.79243
0.105 | 3.0947 | 1.1934 | 0.37331 | 0.26272 | 0.056031 | 0.0013827 | 0.80522
0.115 | 2.9532 | 1.3018 | 0.43133 | 0.30928 | 0.064248 | 0.0014372 | 0.85901
0.125 | 2.865 | 1.3043 | 0.46564 | 0.33833 | 0.076862 | 0.0030629 | 0.8742
0.135 | 2.7387 | 1.3236 | 0.48673 | 0.36001 | 0.09456 | 0.0052758 | 0.87448
0.145 | 2.6504 | 1.3762 | 0.53224 | 0.40009 | 0.11401 | 0.0070931 | 0.91104
0.155 | 2.578 | 1.4091 | 0.55466 | 0.41659 | 0.12171 | 0.007472 | 0.92973
0.165 | 2.4171 | 1.3801 | 0.58032 | 0.43952 | 0.14135 | 0.0097294 | 0.93322
0.175 | 2.1529 | 1.3377 | 0.62278 | 0.47586 | 0.17204 | 0.012518 | 0.94143
0.185 | 2.1529 | 1.3377 | 0.62278 | 0.47586 | 0.17204 | 0.012518 | 0.94143
0.195 | 2.1009 | 1.3512 | 0.63141 | 0.49167 | 0.17954 | 0.013121 | 0.93411
0.205 | 1.9469 | 1.3474 | 0.67403 | 0.55715 | 0.23314 | 0.022225 | 0.92557
0.215 | 1.9308 | 1.3617 | 0.69157 | 0.57646 | 0.24929 | 0.026728 | 0.92828
0.225 | 1.8172 | 1.3916 | 0.74114 | 0.6292 | 0.27825 | 0.029487 | 0.97263
0.235 | 1.758 | 1.4259 | 0.77231 | 0.65515 | 0.29344 | 0.031339 | 0.99853
0.245 | 1.7381 | 1.4443 | 0.78991 | 0.66503 | 0.30612 | 0.034403 | 1.0087
0.255 | 1.677 | 1.5103 | 0.86691 | 0.73558 | 0.37705 | 0.047584 | 1.0721
0.265 | 1.66 | 1.5146 | 0.87131 | 0.74791 | 0.38496 | 0.049714 | 1.073
0.275 | 1.6246 | 1.5565 | 0.90799 | 0.80848 | 0.41786 | 0.058683 | 1.0861
0.285 | 1.6011 | 1.6749 | 1.0219 | 0.95896 | 0.47993 | 0.070161 | 1.1903
0.295 | 1.5713 | 1.7055 | 1.1214 | 0.97595 | 0.49191 | 0.083396 | 1.2163
0.305 | 1.4712 | 1.6861 | 1.1576 | 1.0379 | 0.54226 | 0.094405 | 1.259
0.315 | 1.4062 | 1.6809 | 1.175 | 1.0533 | 0.56533 | 0.0988 | 1.2894
0.325 | 1.4062 | 1.6809 | 1.175 | 1.0533 | 0.56533 | 0.0988 | 1.2894
0.335 | 1.2583 | 1.7176 | 1.2696 | 1.1066 | 0.6624 | 0.12344 | 1.2729
0.345 | 1.1367 | 1.75 | 1.3569 | 1.1652 | 0.73795 | 0.14362 | 1.274
0.355 | 1.0889 | 1.8035 | 1.4028 | 1.1796 | 0.77479 | 0.15261 | 1.2988
0.365 | 0.97148 | 1.8848 | 1.4462 | 1.2198 | 0.8201 | 0.16798 | 1.3267
0.375 | 0.91295 | 1.8854 | 1.4471 | 1.2549 | 0.85009 | 0.18428 | 1.332
0.385 | 0.89209 | 1.8719 | 1.4641 | 1.282 | 0.87237 | 0.19945 | 1.3281
0.395 | 0.77936 | 1.9452 | 1.6839 | 1.3537 | 0.98397 | 0.23869 | 1.3492
0.405 | 0.72282 | 1.9256 | 1.806 | 1.37 | 1.0447 | 0.26316 | 1.2852
0.415 | 0.69076 | 1.7947 | 1.7268 | 1.3062 | 1.0256 | 0.2718 | 1.2463
0.425 | 0.64418 | 1.6038 | 1.6123 | 1.209 | 0.98375 | 0.27995 | 1.1954
0.435 | 0.59804 | 1.6311 | 1.6293 | 1.2392 | 1.0122 | 0.28455 | 1.228
0.445 | 0.54043 | 1.6342 | 1.6189 | 1.2501 | 1.032 | 0.30641 | 1.1972
0.455 | 0.47891 | 1.5944 | 1.5776 | 1.2184 | 1.0279 | 0.32534 | 1.1389
0.465 | 0.46592 | 1.5833 | 1.5628 | 1.2168 | 1.0123 | 0.31745 | 1.1262
0.475 | 0.43403 | 1.511 | 1.522 | 1.2415 | 1.0399 | 0.33893 | 1.1354
0.485 | 0.43425 | 1.5066 | 1.5215 | 1.2409 | 1.0476 | 0.33864 | 1.1358
0.495 | 0.43371 | 1.5051 | 1.5213 | 1.2427 | 1.0486 | 0.33873 | 1.1356
0.505 | 0.36628 | 1.5249 | 1.7044 | 1.4711 | 1.3516 | 0.46388 | 1.2566
0.515 | 0.3496 | 1.5084 | 1.7228 | 1.5109 | 1.4001 | 0.48384 | 1.273
0.525 | 0.34903 | 1.503 | 1.7191 | 1.5086 | 1.3983 | 0.4879 | 1.2696
0.535 | 0.32775 | 1.4852 | 1.7862 | 1.5808 | 1.4601 | 0.54608 | 1.276
0.545 | 0.31459 | 1.4445 | 1.7668 | 1.6048 | 1.5106 | 0.61597 | 1.3051
0.555 | 0.3001 | 1.3399 | 1.69 | 1.5972 | 1.5542 | 0.6762 | 1.3078
0.565 | 0.2677 | 1.2079 | 1.5627 | 1.5974 | 1.6527 | 0.75909 | 1.3266
0.575 | 0.23826 | 1.2943 | 1.6841 | 1.7022 | 1.7464 | 0.81016 | 1.3963
0.585 | 0.23833 | 1.3588 | 1.7808 | 1.7896 | 1.8098 | 0.8848 | 1.4559
0.595 | 0.23429 | 1.3398 | 1.7646 | 1.7798 | 1.8123 | 0.90574 | 1.4525
0.605 | 0.20761 | 1.1875 | 1.6475 | 1.8525 | 1.9676 | 1.0399 | 1.4518
0.615 | 0.18504 | 1.0958 | 1.6272 | 1.8941 | 2.0797 | 1.3896 | 1.4282
0.625 | 0.18016 | 1.0668 | 1.619 | 1.894 | 2.0876 | 1.5005 | 1.4257
0.635 | 0.16799 | 0.98573 | 1.5643 | 1.8282 | 2.0865 | 1.5506 | 1.3837
0.645 | 0.12581 | 0.9009 | 1.511 | 1.8091 | 2.1569 | 1.6716 | 1.3465
0.655 | 0.076545 | 0.89946 | 1.5474 | 1.8849 | 2.2815 | 1.7557 | 1.3721
0.665 | 0.07184 | 0.85081 | 1.4747 | 1.8134 | 2.2068 | 1.6969 | 1.3197
0.675 | 0.057053 | 0.70185 | 1.3234 | 1.6784 | 2.0842 | 1.7004 | 1.1837
0.685 | 0.057053 | 0.6954 | 1.3291 | 1.6854 | 2.0851 | 1.7246 | 1.1769
0.695 | 0.054845 | 0.68379 | 1.3365 | 1.7027 | 2.0855 | 1.7544 | 1.1723
0.705 | 0.043841 | 0.61428 | 1.3141 | 1.648 | 2.0111 | 1.8562 | 1.0792
0.715 | 0.040612 | 0.58603 | 1.2784 | 1.6063 | 1.9801 | 1.8497 | 1.0527
0.725 | 0.0093504 | 0.36541 | 1.1589 | 1.5567 | 1.953 | 2.1723 | 0.95641
0.735 | 0.0079838 | 0.34852 | 1.1426 | 1.5432 | 1.939 | 2.2624 | 0.93588
0.745 | 0.0074277 | 0.33851 | 1.1301 | 1.5343 | 1.931 | 2.2892 | 0.93235
0.755 | 0.0069313 | 0.31599 | 1.1248 | 1.5098 | 1.947 | 2.3466 | 0.9058
0.765 | 0.0068042 | 0.3139 | 1.1337 | 1.5182 | 1.9516 | 2.3807 | 0.90527
0.775 | 0.0061913 | 0.30246 | 1.1465 | 1.5376 | 1.9567 | 2.4716 | 0.90122
0.785 | 0.0051042 | 0.28819 | 1.1776 | 1.5843 | 2.0024 | 2.6304 | 0.96594
0.795 | 0 | 0.23247 | 1.1282 | 1.512 | 1.9988 | 2.7695 | 0.90492
0.805 | 0 | 0.19892 | 1.074 | 1.4043 | 1.9422 | 2.7502 | 0.89329
0.815 | 0 | 0.18252 | 1.0474 | 1.3239 | 1.9032 | 2.6642 | 0.86858
0.825 | 0 | 0.18252 | 1.0474 | 1.3239 | 1.9032 | 2.6642 | 0.86858
0.835 | 0 | 0.15984 | 0.9219 | 1.1949 | 1.7567 | 2.7067 | 0.86345
0.845 | 0 | 0.14269 | 0.82728 | 1.0933 | 1.6252 | 2.6909 | 0.86044
0.855 | 0 | 0.13324 | 0.77303 | 1.0307 | 1.5541 | 2.6112 | 0.84528
0.865 | 0 | 0.10738 | 0.66 | 0.88774 | 1.3571 | 2.5793 | 0.82402
0.875 | 0 | 0.087592 | 0.57663 | 0.78127 | 1.217 | 2.5871 | 0.81463
0.885 | 0 | 0.08618 | 0.57285 | 0.77449 | 1.2042 | 2.5816 | 0.81138
0.895 | 0 | 0.064883 | 0.46167 | 0.6088 | 0.98333 | 2.6303 | 0.65678
0.905 | 0 | 0.057061 | 0.40893 | 0.53702 | 0.92544 | 2.7767 | 0.6466
0.915 | 0 | 0.055702 | 0.40064 | 0.52393 | 0.90396 | 2.7467 | 0.63424
0.925 | 0 | 0.051509 | 0.37646 | 0.48413 | 0.83429 | 2.6169 | 0.59817
0.935 | 0 | 0.039674 | 0.33585 | 0.41961 | 0.74619 | 2.775 | 0.58516
0.945 | 0 | 0.025019 | 0.26377 | 0.31484 | 0.58589 | 2.6572 | 0.53081
0.955 | 0 | 0.016348 | 0.21261 | 0.24302 | 0.45682 | 2.2736 | 0.49354
0.965 | 0 | 0.012951 | 0.18614 | 0.20995 | 0.39368 | 2.1059 | 0.46514
0.975 | 0 | 0.0035857 | 0.11709 | 0.12253 | 0.23724 | 1.7064 | 0.38462
0.985 | 0 | 0.0035857 | 0.11382 | 0.11881 | 0.23065 | 1.6669 | 0.37514
0.995 | 0 | 0.0035857 | 0.11382 | 0.11881 | 0.23065 | 1.6669 | 0.37514
■ 案件ごとのワープ(実位置 → 正準位置)
案件ID | 名称 | 種別 | 期間(月) | プロトタイプ | α版 | β版 | マスターアップ
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 36 | 0.181 | 0.515 | 0.793 | 0.932
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 14 |  | 0.608 | 0.752 | 0.899
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.218 | 0.483 | 0.65 | 0.917
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 15 |  | 0.569 | 0.767 | 0.901
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 36 | 0.263 | 0.429 | 0.735 | 0.875
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 18 |  | 0.473 | 0.804 | 0.918
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 24 | 0.226 | 0.479 | 0.727 | 0.937
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 20 |  | 0.423 | 0.773 | 0.924
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 18 |  | 0.474 | 0.694 | 0.916
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.25 | 0.516 | 0.684 | 0.917
(正準位置)

## 条件
実行条件
パラメータを変えて何度も回す段階では、「この結果はどの設定で出したか」を追えないと結果の比較ができなくなる。
■ パラメータ
項目 | 値
実行日時 | 2026-09-04 23:02:31
マスタ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/master.xlsx
実績データ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/actuals.csv
集約軸 | 行程グループ
位置合わせ | OFF
背骨マイルストーン | (なし)
背骨最小カバー率 | 0.6
マイルストーン精度 | 月
位置合わせ強度 | 1
伸縮率上限 | 無制限
区間弾力性 | 0
カーブ復元 | 月内均等
カーブ解像度 | 100
人月換算係数 | 160
見積もりを使う | ON
除外する行程グループ | (なし)
立ち上がり上限 | 使用しない
立ち上がり上限の適用範囲 | 段階予測のみ
段階予測の動作 | 自動
段階予測の残工数 | 固定
段階予測のマイルストーン | すべて
検証 | OFF
カーブ復元の比較 | ON
出力先フォルダ | /home/user/Man-hour-forecasting/output
実装範囲 | 実装順序 1〜2(素朴版 + マイルストーン位置合わせ) + 見積もりによる総量指定
未使用パラメータ | k=3.0, タグ重み係数=0.5 (実装順序 3・4 で使用予定)
予測対象 | PJ-2026-K 蒼穹のレガリア II
学習案件数 | 10
総量の根拠 | 契約人月 + 学習比率
予測した行程グループ | 企画・プリプロ, ゲームデザイン・シナリオ, プログラム, アート, サウンド, QA・デバッグ, PM・運営
除外した行程グループ | (なし)
段階予測 | (出力なし)
■ 人月換算
換算係数 | 160 | 時間 / 人月
人月の定義は組織によって揺れる。この係数を明記しないまま数字が独り歩きすると議論が噛み合わなくなる(設計書 4-3)。
■ 学習に使用した案件と重み
第1版(素朴版+位置合わせ)では全案件の重みを 1.0 で固定している。種別・タグによる重み付けは実装順序 3・4 で導入する。
案件ID | 名称 | 種別 | 重み | 契約人月 | 実績人月 | 乖離率(%) | 期間(月) | マイルストーン数
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 1 | 2400 | 2372.3 | -1.2 | 36 | 4
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 1 | 620 | 625.1 | 0.8 | 14 | 3
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 1 | 1800 | 1806.5 | 0.4 | 30 | 4
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 1 | 520 | 518.2 | -0.3 | 15 | 3
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 1 | 2950 | 3013.4 | 2.2 | 36 | 4
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 1 | 880 | 881.8 | 0.2 | 18 | 3
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 1 | 1450 | 1461 | 0.8 | 24 | 4
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 1 | 1100 | 1104.9 | 0.4 | 20 | 3
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 1 | 700 | 709.7 | 1.4 | 18 | 3
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 1 | 2200 | 2162.6 | -1.7 | 30 | 4
■ 案件別 × 行程グループ 実績工数(人月)
予測と同じ集計(phase_map に載る行程・契約期間内)での実績合計。0 はその案件がその業務を行っていないことを示す。最下行は全案件の合計で、その構成比が学習値そのものではない点に注意(学習は案件ごとの構成比を平均するため、規模の大きい案件に引っ張られない)。
案件ID | 名称 | 期間(月) | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 36 | 185 | 297.4 | 589.6 | 772.4 | 119.1 | 272.4 | 136.4 | 2372.3
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 14 | 40.2 | 85.5 | 145.7 | 202.1 | 25.6 | 87.6 | 38.5 | 625.1
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 30 | 141.4 | 217.4 | 502.4 | 524.6 | 87.4 | 225.2 | 108.2 | 1806.5
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 15 | 19.6 | 24.2 | 211.1 | 127.2 | 14 | 93.2 | 28.8 | 518.2
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 36 | 251 | 373 | 795.5 | 930.9 | 147.4 | 346.7 | 168.9 | 3013.4
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 18 | 51.8 | 129.1 | 204.3 | 286.5 | 37.3 | 124.6 | 48.2 | 881.8
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 24 | 123.2 | 170 | 392.3 | 446 | 71.7 | 171.6 | 86.4 | 1461
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 20 | 61.4 | 155.3 | 260.3 | 371 | 40.6 | 150.1 | 66.3 | 1104.9
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 18 | 29.2 | 34.4 | 308.5 | 171.1 | 20.9 | 106.1 | 39.5 | 709.7
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 30 | 153.8 | 254 | 600.1 | 658.4 | 122.6 | 234.8 | 138.9 | 2162.6
合計 |  |  | 1056.6 | 1740.3 | 4009.8 | 4490.2 | 686.6 | 1812.3 | 860.1 | 14655.5
構成比 | (全案件の単純合計) |  | 7.21% | 11.87% | 27.36% | 30.64% | 4.68% | 12.37% | 5.87% | 100%
■ マイルストーン位置分布(学習値)
マイルストーン名 | 平均位置 | 標準偏差 | 件数 | 背骨
プロトタイプ | 0.22773 | 0.03189 | 5
α版 | 0.49689 | 0.057876 | 10
β版 | 0.73788 | 0.050004 | 10
マスターアップ | 0.91354 | 0.018088 | 10
■ 行程グループ別 工数比率(学習値)
件数 = そのグループの形状カーブの学習に参加した案件数。そのグループの業務が無い案件は形の平均に参加しないため、件数が少ないカーブは参考値として扱うこと。比率のほうは業務が無い案件も0として平均に含めている。
行程グループ | 比率 | 件数
企画・プリプロ | 6.525% | 10
ゲームデザイン・シナリオ | 11.22% | 10
プログラム | 28.79% | 10
アート | 30.05% | 10
サウンド | 4.299% | 10
QA・デバッグ | 13.27% | 10
PM・運営 | 5.843% | 10
■ 警告
⚠ 位置合わせ OFF で実行。マイルストーン直前の工数の山は平均によってならされている。