## 予測
工数予測 蒼穹のレガリア II (PJ-2026-K)
生成日時 | 2026-09-04 23:00
種別 | 新規タイトル開発
タグ | コンソール;既存IP;オンライン要素
期間 | 2026-07 〜 2028-08 (26ヶ月)
契約人月 | 1900
人月換算係数 | 160 | ← 人月表示はこのセルを参照。定義が違う場合はここを書き換える
総工数(時間) | 304000
■ 月 × 行程グループ 工数(時間)
月 | 経過月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計 | 累積率
2026-07 | 1 | 3033.5 | 916.9 | 411.5 | 176.2 | 0.5 | 0 | 335
2026-08 | 2 | 2792.4 | 1419.9 | 924.1 | 561.9 | 11.1 | 0 | 487.5
2026-09 | 3 | 2399.7 | 1578.4 | 1243.4 | 894 | 26.4 | 1.8 | 545.9
2026-10 | 4 | 2156 | 1850.9 | 1792.7 | 1413.6 | 55.7 | 10.1 | 633.4
2026-11 | 5 | 1720.3 | 1751.8 | 2077.6 | 1661.5 | 87.7 | 21.6 | 648.1
2026-12 | 6 | 1584 | 1863.8 | 2448.8 | 2101.2 | 127.8 | 41.4 | 682.2
2027-01 | 7 | 1326.9 | 2052.4 | 2923.4 | 2659.4 | 189.3 | 79.4 | 748.1
2027-02 | 8 | 1047 | 1940.3 | 3213.7 | 2851.7 | 220.2 | 114.9 | 706
2027-03 | 9 | 1058 | 2364.1 | 4354.4 | 3765 | 300.3 | 178.4 | 868.2
2027-04 | 10 | 787.1 | 2353.2 | 4690.6 | 4191.3 | 393.6 | 247.9 | 913.9
2027-05 | 11 | 615.4 | 2442.1 | 5481.6 | 4856.6 | 504.8 | 375.4 | 951.7
2027-06 | 12 | 445.9 | 2477 | 5927.8 | 5154.1 | 585.2 | 518.6 | 962.4
2027-07 | 13 | 314.1 | 2404.5 | 6572.4 | 5545.7 | 661 | 663.7 | 917.7
2027-08 | 14 | 209.9 | 1985.3 | 6139.7 | 5326.1 | 718.4 | 830.6 | 850.4
2027-09 | 15 | 133 | 1643 | 5525.1 | 5509 | 830.6 | 1163.2 | 857.7
2027-10 | 16 | 91.9 | 1388 | 5131.9 | 5949.7 | 920.9 | 1562.8 | 876.4
2027-11 | 17 | 61 | 1076.3 | 4652.4 | 5707.7 | 981.1 | 2065.2 | 824.3
2027-12 | 18 | 34.1 | 832.6 | 4607.6 | 6252.8 | 1085.7 | 3082.3 | 820.3
2028-01 | 19 | 14.1 | 542.1 | 4249 | 5899.2 | 1050.1 | 3608 | 706.4
2028-02 | 20 | 9.3 | 432.3 | 3773.3 | 5285.7 | 968.5 | 3518.4 | 650.4
2028-03 | 21 | 2 | 308.2 | 3396.8 | 4749.6 | 935.1 | 3785.8 | 611.6
2028-04 | 22 | 0 | 209 | 2805 | 3963.5 | 801.2 | 3793.2 | 548.5
2028-05 | 23 | 0 | 145.6 | 2267.5 | 3096.1 | 664.2 | 3890.4 | 517.8
2028-06 | 24 | 0 | 82.4 | 1490.2 | 2019.7 | 485 | 4061.2 | 444.4
2028-07 | 25 | 0 | 42.9 | 1003 | 1292 | 333.3 | 4041.9 | 390.4
2028-08 | 26 | 0 | 6.8 | 421.9 | 468.6 | 129.9 | 2690.1 | 264.7
合計
構成比
■ 月 × 行程グループ 工数(人月)
上の時間表を換算係数(160時間/人月)で割った値。係数セルを書き換えると自動で追従する。
月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
合計
■ 実績(時間)と 予測との比較
この案件の実績はまだ1行もありません。着手後に実績が入ると、ここに 月 × 行程グループ の実績と予測との差分が並びます。
■ マイルストーン(予測)
マイルストーン名 | 予測日付 | 位置t | 根拠
プロトタイプ | 2026-12-22 | 0.22 | 学習(n=5)
α版 | 2027-07-16 | 0.48 | 指定
β版 | 2028-02-05 | 0.738 | 学習(n=10)
マスターアップ | 2028-06-23 | 0.914 | 学習(n=10)
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版
・この予測が依拠した案件は「条件」シートを参照(→ 条件)

## カーブ
学習カーブ
横軸は正準時間軸(0=開始, 1=終了)。位置合わせ ON のとき、背骨マイルストーンが全案件で同じ位置に来るよう変換した後の軸。
背骨マイルストーン: α版, β版, マスターアップ 正準位置: α版=0.497, β版=0.738, マスターアップ=0.914
■ 累積消化率 F(t):平均カーブ vs 各案件
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.0038448 | 0.0038348 | 0.0030165 | 0.00053772 | 0.0098138 | 0.0064404 | 0.0014215 | 0.0024466 | 0.0099707 | 0.002301 | 0.0015665 | 0.0003106
0.015 | 0.0076702 | 0.0076697 | 0.0061066 | 0.0010754 | 0.019628 | 0.012881 | 0.0028024 | 0.0048933 | 0.019686 | 0.004602 | 0.0031331 | 0.0006138
0.025 | 0.011565 | 0.01157 | 0.0099018 | 0.0016131 | 0.029442 | 0.019181 | 0.0042239 | 0.0073399 | 0.029657 | 0.006903 | 0.0046996 | 0.00092439
0.035 | 0.015806 | 0.015878 | 0.015328 | 0.0021509 | 0.040226 | 0.025621 | 0.0062454 | 0.0097865 | 0.039372 | 0.009204 | 0.0062662 | 0.001641
0.045 | 0.020319 | 0.020408 | 0.020625 | 0.0026886 | 0.051634 | 0.032062 | 0.0085636 | 0.012298 | 0.050212 | 0.011505 | 0.007874 | 0.0025303
0.055 | 0.025011 | 0.025404 | 0.027047 | 0.0032722 | 0.063341 | 0.038905 | 0.010816 | 0.01531 | 0.060774 | 0.013806 | 0.0095614 | 0.0033985
0.065 | 0.030501 | 0.030775 | 0.033914 | 0.0049356 | 0.075048 | 0.047029 | 0.013612 | 0.019905 | 0.071614 | 0.01784 | 0.012659 | 0.0046476
0.075 | 0.03587 | 0.036161 | 0.040949 | 0.0065989 | 0.085066 | 0.055152 | 0.016489 | 0.024501 | 0.082176 | 0.021874 | 0.015757 | 0.0060426
0.085 | 0.041339 | 0.041698 | 0.048716 | 0.0082622 | 0.095084 | 0.0631 | 0.019451 | 0.029097 | 0.092889 | 0.025908 | 0.018855 | 0.0074717
0.095 | 0.046863 | 0.047335 | 0.056673 | 0.0099256 | 0.1051 | 0.071224 | 0.022601 | 0.033692 | 0.10324 | 0.029942 | 0.021953 | 0.0091014
0.105 | 0.052424 | 0.053054 | 0.064674 | 0.011589 | 0.1142 | 0.079347 | 0.02616 | 0.038288 | 0.11387 | 0.033976 | 0.02505 | 0.011188
0.115 | 0.058264 | 0.059145 | 0.073611 | 0.013872 | 0.12277 | 0.087804 | 0.029617 | 0.043348 | 0.12422 | 0.039017 | 0.028575 | 0.013225
0.125 | 0.064571 | 0.065383 | 0.082337 | 0.016917 | 0.13113 | 0.097021 | 0.033238 | 0.049713 | 0.13516 | 0.044764 | 0.033034 | 0.015429
0.135 | 0.071038 | 0.071697 | 0.09158 | 0.019962 | 0.13963 | 0.10624 | 0.036904 | 0.055914 | 0.14671 | 0.050511 | 0.037379 | 0.018001
0.145 | 0.077496 | 0.078295 | 0.10155 | 0.023007 | 0.14758 | 0.11525 | 0.040678 | 0.062115 | 0.15796 | 0.056257 | 0.041724 | 0.020637
0.155 | 0.083973 | 0.085013 | 0.11129 | 0.026052 | 0.15552 | 0.12447 | 0.044345 | 0.068316 | 0.16952 | 0.062004 | 0.046068 | 0.023273
0.165 | 0.090337 | 0.091749 | 0.11895 | 0.029096 | 0.16347 | 0.13369 | 0.048743 | 0.074518 | 0.18077 | 0.067751 | 0.050413 | 0.026223
0.175 | 0.096918 | 0.098519 | 0.12612 | 0.032682 | 0.17128 | 0.1435 | 0.053015 | 0.081411 | 0.19191 | 0.074201 | 0.055347 | 0.029266
0.185 | 0.10376 | 0.10529 | 0.13353 | 0.036832 | 0.17904 | 0.1538 | 0.057413 | 0.088866 | 0.20274 | 0.081347 | 0.061092 | 0.032236
0.195 | 0.11066 | 0.11211 | 0.14113 | 0.040982 | 0.1868 | 0.16388 | 0.061823 | 0.096321 | 0.21385 | 0.088289 | 0.066837 | 0.035788
0.205 | 0.11761 | 0.11918 | 0.14892 | 0.045132 | 0.19448 | 0.17419 | 0.066393 | 0.10378 | 0.22467 | 0.095231 | 0.072733 | 0.03941
0.215 | 0.12463 | 0.12637 | 0.15651 | 0.049282 | 0.20176 | 0.18449 | 0.070832 | 0.11143 | 0.23664 | 0.10217 | 0.078477 | 0.04312
0.225 | 0.13175 | 0.13387 | 0.16426 | 0.053431 | 0.20923 | 0.1948 | 0.075419 | 0.11888 | 0.24877 | 0.10911 | 0.084222 | 0.0474
0.235 | 0.13938 | 0.14156 | 0.17183 | 0.058689 | 0.2167 | 0.20588 | 0.079887 | 0.12741 | 0.26121 | 0.11682 | 0.090638 | 0.052492
0.245 | 0.14726 | 0.14936 | 0.18002 | 0.064435 | 0.22395 | 0.21749 | 0.084486 | 0.13665 | 0.27334 | 0.12468 | 0.097727 | 0.057462
0.255 | 0.1552 | 0.1577 | 0.18816 | 0.070181 | 0.23114 | 0.22886 | 0.089082 | 0.14589 | 0.28611 | 0.13255 | 0.10481 | 0.062732
0.265 | 0.1634 | 0.1661 | 0.1965 | 0.075927 | 0.23833 | 0.24048 | 0.09418 | 0.15513 | 0.29993 | 0.14041 | 0.1119 | 0.068516
0.275 | 0.17157 | 0.17484 | 0.20478 | 0.081673 | 0.24563 | 0.2521 | 0.099133 | 0.16437 | 0.3134 | 0.14828 | 0.11899 | 0.074441
0.285 | 0.17982 | 0.18459 | 0.21307 | 0.087418 | 0.25302 | 0.26371 | 0.10442 | 0.1736 | 0.32722 | 0.15615 | 0.12627 | 0.080252
0.295 | 0.18886 | 0.19472 | 0.22186 | 0.094135 | 0.26021 | 0.27692 | 0.11147 | 0.18368 | 0.34069 | 0.16528 | 0.13429 | 0.087296
0.305 | 0.19842 | 0.20512 | 0.23076 | 0.10106 | 0.26754 | 0.29097 | 0.11872 | 0.19453 | 0.35678 | 0.17468 | 0.1426 | 0.094173
0.315 | 0.20794 | 0.2156 | 0.23988 | 0.10812 | 0.27452 | 0.30472 | 0.12577 | 0.2051 | 0.37293 | 0.18408 | 0.15091 | 0.10122
0.325 | 0.21822 | 0.22608 | 0.24876 | 0.11519 | 0.28149 | 0.31877 | 0.1391 | 0.21566 | 0.38951 | 0.19348 | 0.15922 | 0.10923
0.335 | 0.22862 | 0.237 | 0.25786 | 0.12226 | 0.28846 | 0.33283 | 0.15379 | 0.22623 | 0.40566 | 0.20288 | 0.16753 | 0.11735
0.345 | 0.23908 | 0.24836 | 0.26677 | 0.12933 | 0.29536 | 0.34688 | 0.16891 | 0.2368 | 0.42203 | 0.21228 | 0.17584 | 0.12567
0.355 | 0.25013 | 0.25997 | 0.2762 | 0.13805 | 0.30222 | 0.36224 | 0.18382 | 0.24801 | 0.43781 | 0.22314 | 0.18563 | 0.13409
0.365 | 0.26135 | 0.2719 | 0.28541 | 0.14688 | 0.30909 | 0.37742 | 0.19932 | 0.2593 | 0.454 | 0.23401 | 0.19601 | 0.14293
0.375 | 0.27256 | 0.28394 | 0.29525 | 0.15571 | 0.31612 | 0.39294 | 0.21437 | 0.27059 | 0.46977 | 0.24487 | 0.20612 | 0.15156
0.385 | 0.28409 | 0.29611 | 0.30551 | 0.16454 | 0.32345 | 0.40845 | 0.23084 | 0.28218 | 0.48591 | 0.25573 | 0.21624 | 0.16061
0.395 | 0.29578 | 0.30924 | 0.31601 | 0.17337 | 0.33097 | 0.42397 | 0.2489 | 0.29346 | 0.50165 | 0.2666 | 0.22636 | 0.1699
0.405 | 0.30756 | 0.32274 | 0.32669 | 0.1822 | 0.33848 | 0.43949 | 0.26749 | 0.30475 | 0.51699 | 0.27746 | 0.23672 | 0.17943
0.415 | 0.32004 | 0.33563 | 0.33752 | 0.19297 | 0.34685 | 0.45257 | 0.2856 | 0.31889 | 0.53274 | 0.29055 | 0.24919 | 0.18875
0.425 | 0.33287 | 0.34762 | 0.34861 | 0.20379 | 0.35533 | 0.46525 | 0.3059 | 0.33318 | 0.54808 | 0.30363 | 0.26166 | 0.19953
0.435 | 0.34547 | 0.35978 | 0.36034 | 0.2146 | 0.36382 | 0.47822 | 0.32563 | 0.34748 | 0.56095 | 0.31672 | 0.27413 | 0.21004
0.445 | 0.35817 | 0.37194 | 0.37236 | 0.22541 | 0.37228 | 0.49118 | 0.34635 | 0.36177 | 0.57298 | 0.3298 | 0.28693 | 0.22092
0.455 | 0.37137 | 0.38378 | 0.38428 | 0.23623 | 0.3807 | 0.50415 | 0.3708 | 0.37606 | 0.58532 | 0.34289 | 0.2994 | 0.23286
0.465 | 0.38477 | 0.39553 | 0.39702 | 0.24704 | 0.38912 | 0.51704 | 0.39596 | 0.39018 | 0.59735 | 0.35598 | 0.31264 | 0.24509
0.475 | 0.40001 | 0.40718 | 0.40945 | 0.27345 | 0.39733 | 0.52963 | 0.42112 | 0.40384 | 0.60884 | 0.36961 | 0.32928 | 0.25732
0.485 | 0.41471 | 0.41883 | 0.42287 | 0.29986 | 0.40674 | 0.54195 | 0.43692 | 0.41716 | 0.61896 | 0.38325 | 0.34592 | 0.27331
0.495 | 0.42943 | 0.43048 | 0.437 | 0.32196 | 0.41556 | 0.55344 | 0.45288 | 0.43223 | 0.62961 | 0.40009 | 0.36255 | 0.28863
0.505 | 0.44386 | 0.44369 | 0.45226 | 0.3349 | 0.42218 | 0.56248 | 0.47228 | 0.4515 | 0.64053 | 0.42335 | 0.37832 | 0.30022
0.515 | 0.45801 | 0.4571 | 0.47078 | 0.34783 | 0.42904 | 0.57151 | 0.4891 | 0.47027 | 0.65138 | 0.44305 | 0.39452 | 0.31181
0.525 | 0.47227 | 0.47048 | 0.48931 | 0.36077 | 0.43982 | 0.58054 | 0.50593 | 0.48676 | 0.66188 | 0.45921 | 0.41081 | 0.32651
0.535 | 0.48681 | 0.48436 | 0.50632 | 0.37371 | 0.45125 | 0.5893 | 0.52091 | 0.50325 | 0.67263 | 0.47536 | 0.4319 | 0.34206
0.545 | 0.50156 | 0.49832 | 0.5226 | 0.38664 | 0.4631 | 0.60103 | 0.53573 | 0.51973 | 0.68313 | 0.49179 | 0.453 | 0.3576
0.555 | 0.51609 | 0.51201 | 0.53853 | 0.39958 | 0.47453 | 0.61277 | 0.55087 | 0.53606 | 0.69357 | 0.50738 | 0.47353 | 0.37315
0.565 | 0.53054 | 0.52534 | 0.553 | 0.41641 | 0.48638 | 0.6245 | 0.5658 | 0.54938 | 0.70392 | 0.52298 | 0.49463 | 0.38814
0.575 | 0.54513 | 0.53955 | 0.56746 | 0.43255 | 0.49723 | 0.63624 | 0.58024 | 0.56294 | 0.71428 | 0.53857 | 0.51515 | 0.40691
0.585 | 0.5596 | 0.55454 | 0.58175 | 0.44938 | 0.50754 | 0.64797 | 0.59395 | 0.5765 | 0.72488 | 0.55308 | 0.53565 | 0.42606
0.595 | 0.57394 | 0.56945 | 0.59596 | 0.46621 | 0.51822 | 0.65935 | 0.60756 | 0.59013 | 0.73588 | 0.56688 | 0.55505 | 0.44522
0.605 | 0.58834 | 0.58431 | 0.60996 | 0.48305 | 0.52891 | 0.67108 | 0.62091 | 0.60389 | 0.74812 | 0.58068 | 0.57393 | 0.46438
0.615 | 0.60273 | 0.5996 | 0.62404 | 0.49988 | 0.53913 | 0.68282 | 0.63417 | 0.61765 | 0.76035 | 0.59463 | 0.59333 | 0.48315
0.625 | 0.61682 | 0.61499 | 0.63786 | 0.51672 | 0.54902 | 0.69641 | 0.64666 | 0.6314 | 0.77289 | 0.60764 | 0.61221 | 0.50017
0.635 | 0.63107 | 0.62997 | 0.65199 | 0.53355 | 0.55891 | 0.71069 | 0.65941 | 0.64511 | 0.7852 | 0.62064 | 0.63161 | 0.51719
0.645 | 0.64533 | 0.64478 | 0.66612 | 0.55038 | 0.56845 | 0.72498 | 0.67333 | 0.65859 | 0.79765 | 0.63365 | 0.65102 | 0.5336
0.655 | 0.66 | 0.66007 | 0.68085 | 0.56652 | 0.57834 | 0.73883 | 0.68735 | 0.67207 | 0.81011 | 0.64738 | 0.67371 | 0.55061
0.665 | 0.67488 | 0.67474 | 0.69584 | 0.58335 | 0.58807 | 0.75312 | 0.702 | 0.68555 | 0.82256 | 0.66162 | 0.6964 | 0.56718
0.675 | 0.68984 | 0.68826 | 0.71112 | 0.60019 | 0.59905 | 0.76741 | 0.71656 | 0.69984 | 0.83494 | 0.6761 | 0.71847 | 0.58261
0.685 | 0.7049 | 0.70185 | 0.72734 | 0.61345 | 0.61003 | 0.78169 | 0.73259 | 0.71701 | 0.84567 | 0.69083 | 0.74116 | 0.59805
0.695 | 0.71987 | 0.71552 | 0.74357 | 0.62552 | 0.62062 | 0.79521 | 0.74965 | 0.73388 | 0.8564 | 0.70667 | 0.76324 | 0.61348
0.705 | 0.73476 | 0.72894 | 0.76178 | 0.63759 | 0.63161 | 0.80631 | 0.7671 | 0.75106 | 0.86712 | 0.7225 | 0.78351 | 0.62892
0.715 | 0.74855 | 0.74205 | 0.78034 | 0.64967 | 0.64132 | 0.81707 | 0.78541 | 0.76892 | 0.8774 | 0.73833 | 0.79343 | 0.64324
0.725 | 0.76304 | 0.75476 | 0.79997 | 0.66174 | 0.6476 | 0.82816 | 0.80439 | 0.79543 | 0.88603 | 0.75743 | 0.80309 | 0.65562
0.735 | 0.77786 | 0.76747 | 0.82034 | 0.67432 | 0.65575 | 0.83926 | 0.82298 | 0.81904 | 0.89466 | 0.77565 | 0.81381 | 0.67121
0.745 | 0.79191 | 0.78013 | 0.83468 | 0.69142 | 0.66934 | 0.84935 | 0.83591 | 0.83158 | 0.90452 | 0.78768 | 0.82722 | 0.69552
0.755 | 0.80459 | 0.79274 | 0.84891 | 0.70802 | 0.6789 | 0.85977 | 0.84801 | 0.84411 | 0.9131 | 0.79938 | 0.8409 | 0.71262
0.765 | 0.81645 | 0.80545 | 0.86215 | 0.72462 | 0.68831 | 0.86986 | 0.85873 | 0.85616 | 0.91954 | 0.81157 | 0.85232 | 0.7288
0.775 | 0.82874 | 0.81837 | 0.8754 | 0.74173 | 0.69947 | 0.88029 | 0.86945 | 0.86869 | 0.92586 | 0.82418 | 0.86374 | 0.74592
0.785 | 0.84068 | 0.83176 | 0.88864 | 0.75713 | 0.71084 | 0.88824 | 0.88017 | 0.87917 | 0.9323 | 0.83716 | 0.87516 | 0.76502
0.795 | 0.85178 | 0.84488 | 0.89856 | 0.77201 | 0.72298 | 0.895 | 0.88951 | 0.88856 | 0.93783 | 0.84977 | 0.88636 | 0.78412
0.805 | 0.86283 | 0.85742 | 0.9086 | 0.78734 | 0.73541 | 0.90154 | 0.89847 | 0.89796 | 0.94314 | 0.86275 | 0.89555 | 0.80408
0.815 | 0.87388 | 0.86948 | 0.91864 | 0.80222 | 0.74932 | 0.90829 | 0.90772 | 0.90735 | 0.94846 | 0.87536 | 0.9032 | 0.82421
0.825 | 0.88462 | 0.88154 | 0.9276 | 0.81711 | 0.76468 | 0.91483 | 0.916 | 0.91638 | 0.95353 | 0.8872 | 0.91069 | 0.84347
0.835 | 0.89449 | 0.89282 | 0.93478 | 0.83199 | 0.78033 | 0.92159 | 0.92267 | 0.92578 | 0.95849 | 0.8955 | 0.91833 | 0.86029
0.845 | 0.90449 | 0.90342 | 0.94197 | 0.84732 | 0.79728 | 0.92812 | 0.92934 | 0.93517 | 0.96344 | 0.90379 | 0.92565 | 0.8771
0.855 | 0.91404 | 0.91352 | 0.94892 | 0.8622 | 0.81427 | 0.93488 | 0.936 | 0.94457 | 0.96839 | 0.91233 | 0.93179 | 0.89089
0.865 | 0.92332 | 0.92269 | 0.95586 | 0.87708 | 0.83164 | 0.94142 | 0.94182 | 0.95396 | 0.97266 | 0.92063 | 0.93794 | 0.90336
0.875 | 0.93141 | 0.93123 | 0.96278 | 0.88707 | 0.84901 | 0.94694 | 0.94778 | 0.95839 | 0.97668 | 0.92917 | 0.94397 | 0.9152
0.885 | 0.93919 | 0.93972 | 0.96969 | 0.89607 | 0.86642 | 0.95238 | 0.95374 | 0.96258 | 0.98079 | 0.9367 | 0.95012 | 0.92601
0.895 | 0.94678 | 0.94725 | 0.97568 | 0.90508 | 0.88384 | 0.95764 | 0.95935 | 0.96678 | 0.9847 | 0.94367 | 0.9565 | 0.93681
0.905 | 0.95409 | 0.95457 | 0.98001 | 0.91435 | 0.90181 | 0.96308 | 0.96438 | 0.97097 | 0.98828 | 0.95044 | 0.96319 | 0.94636
0.915 | 0.96141 | 0.96176 | 0.98447 | 0.92581 | 0.91613 | 0.9701 | 0.97208 | 0.97645 | 0.9909 | 0.95741 | 0.96882 | 0.95387
0.925 | 0.96849 | 0.96854 | 0.9888 | 0.93864 | 0.92771 | 0.97817 | 0.97921 | 0.98258 | 0.99313 | 0.96437 | 0.97394 | 0.96068
0.935 | 0.97549 | 0.97516 | 0.99155 | 0.95119 | 0.93994 | 0.98607 | 0.98538 | 0.98871 | 0.9953 | 0.97134 | 0.97892 | 0.96879
0.945 | 0.98125 | 0.98098 | 0.99391 | 0.9618 | 0.95193 | 0.99064 | 0.98991 | 0.9922 | 0.9965 | 0.97684 | 0.98295 | 0.97745
0.955 | 0.98607 | 0.98584 | 0.99621 | 0.96944 | 0.96423 | 0.99252 | 0.99386 | 0.99376 | 0.99719 | 0.98147 | 0.98638 | 0.98611
0.965 | 0.99024 | 0.99026 | 0.99771 | 0.97708 | 0.97475 | 0.9944 | 0.99638 | 0.99532 | 0.99789 | 0.9861 | 0.98981 | 0.99279
0.975 | 0.99359 | 0.99356 | 0.99846 | 0.98472 | 0.98324 | 0.99624 | 0.99849 | 0.99688 | 0.99861 | 0.99074 | 0.99315 | 0.99521
0.985 | 0.99679 | 0.99678 | 0.99924 | 0.99236 | 0.99151 | 0.99812 | 0.99932 | 0.99844 | 0.9993 | 0.99537 | 0.99657 | 0.99758
0.995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
■ 工数密度(非累積):平均カーブ vs 各案件
上の累積カーブと同じデータを、累積せずに density として並べたもの。面積が1になるよう正規化しているので、案件規模によらず形だけを比べられる。山の位置・鋭さ・数の違いはこちらでしか見えない。
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.38448 | 0.38348 | 0.30165 | 0.053772 | 0.98138 | 0.64404 | 0.14215 | 0.24466 | 0.99707 | 0.2301 | 0.15665 | 0.03106
0.015 | 0.38254 | 0.38348 | 0.30901 | 0.053772 | 0.98138 | 0.64404 | 0.13809 | 0.24466 | 0.97151 | 0.2301 | 0.15665 | 0.03032
0.025 | 0.38951 | 0.39008 | 0.37953 | 0.053772 | 0.98138 | 0.63004 | 0.14215 | 0.24466 | 0.99707 | 0.2301 | 0.15665 | 0.03106
0.035 | 0.4241 | 0.43079 | 0.54264 | 0.053772 | 1.0785 | 0.64404 | 0.20214 | 0.24466 | 0.97151 | 0.2301 | 0.15665 | 0.071659
0.045 | 0.4513 | 0.45299 | 0.52972 | 0.053772 | 1.1407 | 0.64404 | 0.23183 | 0.2511 | 1.084 | 0.2301 | 0.16078 | 0.088934
0.055 | 0.46915 | 0.49954 | 0.64219 | 0.058366 | 1.1707 | 0.68429 | 0.2252 | 0.30122 | 1.0562 | 0.2301 | 0.16874 | 0.086816
0.065 | 0.54897 | 0.53714 | 0.68671 | 0.16633 | 1.1707 | 0.81238 | 0.27964 | 0.45956 | 1.084 | 0.4034 | 0.30978 | 0.12491
0.075 | 0.53692 | 0.53861 | 0.70346 | 0.16633 | 1.0018 | 0.81238 | 0.28773 | 0.45956 | 1.0562 | 0.4034 | 0.30978 | 0.1395
0.085 | 0.54688 | 0.5537 | 0.77672 | 0.16633 | 1.0018 | 0.79472 | 0.29619 | 0.45956 | 1.0714 | 0.4034 | 0.30978 | 0.1429
0.095 | 0.55247 | 0.56371 | 0.79566 | 0.16633 | 1.0018 | 0.81238 | 0.31502 | 0.45956 | 1.0353 | 0.4034 | 0.30978 | 0.16298
0.105 | 0.55609 | 0.5719 | 0.80008 | 0.16633 | 0.90944 | 0.81238 | 0.35588 | 0.45956 | 1.0626 | 0.4034 | 0.30978 | 0.20864
0.115 | 0.58403 | 0.60903 | 0.89379 | 0.22836 | 0.85773 | 0.84564 | 0.34571 | 0.50604 | 1.0353 | 0.50415 | 0.35244 | 0.20367
0.125 | 0.63066 | 0.62381 | 0.87251 | 0.30448 | 0.83573 | 0.92167 | 0.36204 | 0.63644 | 1.0934 | 0.57467 | 0.44592 | 0.22041
0.135 | 0.64667 | 0.63139 | 0.92431 | 0.30448 | 0.84967 | 0.92167 | 0.36663 | 0.62012 | 1.1552 | 0.57467 | 0.43448 | 0.25728
0.145 | 0.64577 | 0.65989 | 0.99738 | 0.30448 | 0.79485 | 0.90163 | 0.37742 | 0.62012 | 1.1256 | 0.57467 | 0.43448 | 0.26356
0.155 | 0.64772 | 0.67174 | 0.97363 | 0.30448 | 0.79485 | 0.92167 | 0.36663 | 0.62012 | 1.1552 | 0.57467 | 0.43448 | 0.26356
0.165 | 0.63645 | 0.67362 | 0.76608 | 0.30448 | 0.79485 | 0.92167 | 0.43979 | 0.62012 | 1.1256 | 0.57467 | 0.43448 | 0.29508
0.175 | 0.65808 | 0.67695 | 0.71733 | 0.3586 | 0.78035 | 0.98085 | 0.42722 | 0.68939 | 1.1143 | 0.64498 | 0.49342 | 0.30426
0.185 | 0.68409 | 0.67695 | 0.74107 | 0.41498 | 0.77601 | 1.0306 | 0.43979 | 0.74546 | 1.0824 | 0.71462 | 0.57446 | 0.29702
0.195 | 0.69035 | 0.68227 | 0.76004 | 0.41498 | 0.77601 | 1.0082 | 0.44101 | 0.74546 | 1.1108 | 0.6942 | 0.57446 | 0.35515
0.205 | 0.69506 | 0.70675 | 0.77858 | 0.41498 | 0.76789 | 1.0306 | 0.45702 | 0.74546 | 1.0824 | 0.6942 | 0.58958 | 0.36221
0.215 | 0.70142 | 0.71961 | 0.7585 | 0.41498 | 0.72806 | 1.0306 | 0.44396 | 0.76508 | 1.1967 | 0.6942 | 0.57446 | 0.37105
0.225 | 0.71248 | 0.74988 | 0.7755 | 0.41498 | 0.74721 | 1.0306 | 0.45861 | 0.74546 | 1.2128 | 0.6942 | 0.57446 | 0.42798
0.235 | 0.76256 | 0.76905 | 0.75704 | 0.52573 | 0.74721 | 1.1076 | 0.44681 | 0.85338 | 1.2447 | 0.77026 | 0.64165 | 0.50915
0.245 | 0.78825 | 0.7794 | 0.81938 | 0.57459 | 0.72523 | 1.1618 | 0.45995 | 0.92376 | 1.2128 | 0.78656 | 0.70883 | 0.49703
0.255 | 0.79399 | 0.83469 | 0.81325 | 0.57459 | 0.71864 | 1.1366 | 0.45963 | 0.92376 | 1.2765 | 0.78656 | 0.70883 | 0.52701
0.265 | 0.81971 | 0.8397 | 0.83385 | 0.57459 | 0.71864 | 1.1618 | 0.50981 | 0.92376 | 1.3824 | 0.78656 | 0.70883 | 0.57839
0.275 | 0.81685 | 0.87424 | 0.82877 | 0.57459 | 0.73079 | 1.1618 | 0.49524 | 0.92376 | 1.3469 | 0.78656 | 0.70883 | 0.5925
0.285 | 0.82543 | 0.97428 | 0.82877 | 0.57459 | 0.73838 | 1.1618 | 0.52831 | 0.92376 | 1.3824 | 0.78656 | 0.72748 | 0.58106
0.295 | 0.90379 | 1.0133 | 0.87891 | 0.67165 | 0.71944 | 1.3206 | 0.70496 | 1.0078 | 1.3469 | 0.91297 | 0.80212 | 0.70445
0.305 | 0.95668 | 1.0398 | 0.89011 | 0.69228 | 0.73312 | 1.4053 | 0.72569 | 1.0847 | 1.6084 | 0.94005 | 0.83107 | 0.68768
0.315 | 0.95172 | 1.0479 | 0.91182 | 0.7067 | 0.6974 | 1.3748 | 0.70496 | 1.0568 | 1.6154 | 0.94005 | 0.83107 | 0.70445
0.325 | 1.0279 | 1.0479 | 0.88828 | 0.7067 | 0.6974 | 1.4053 | 1.3325 | 1.0568 | 1.6579 | 0.94005 | 0.83107 | 0.80141
0.335 | 1.0402 | 1.0921 | 0.90934 | 0.7067 | 0.6974 | 1.4053 | 1.4691 | 1.0568 | 1.6154 | 0.94005 | 0.83107 | 0.8119
0.345 | 1.0462 | 1.1365 | 0.89095 | 0.7067 | 0.68937 | 1.4053 | 1.5123 | 1.0568 | 1.637 | 0.94005 | 0.83107 | 0.83171
0.355 | 1.1045 | 1.1612 | 0.94358 | 0.87228 | 0.6866 | 1.5358 | 1.4914 | 1.1212 | 1.5775 | 1.0864 | 0.9784 | 0.84181
0.365 | 1.1225 | 1.1928 | 0.92111 | 0.88308 | 0.6866 | 1.518 | 1.5494 | 1.1288 | 1.619 | 1.0864 | 1.0383 | 0.88405
0.375 | 1.1204 | 1.2037 | 0.98419 | 0.88308 | 0.7033 | 1.5517 | 1.5052 | 1.1288 | 1.5775 | 1.0864 | 1.0117 | 0.863
0.385 | 1.1528 | 1.2166 | 1.0252 | 0.88308 | 0.73246 | 1.5517 | 1.6468 | 1.1585 | 1.6133 | 1.0864 | 1.0117 | 0.90514
0.395 | 1.1698 | 1.3135 | 1.0502 | 0.88308 | 0.75174 | 1.5517 | 1.806 | 1.1288 | 1.5745 | 1.0864 | 1.0117 | 0.92954
0.405 | 1.1776 | 1.3498 | 1.0687 | 0.88308 | 0.75174 | 1.5517 | 1.8591 | 1.1288 | 1.5341 | 1.0864 | 1.0364 | 0.95221
0.415 | 1.2481 | 1.2891 | 1.0827 | 1.0772 | 0.8363 | 1.3077 | 1.8109 | 1.4136 | 1.5745 | 1.3085 | 1.247 | 0.93252
0.425 | 1.2833 | 1.1988 | 1.1091 | 1.0813 | 0.84874 | 1.2684 | 2.0307 | 1.4294 | 1.5341 | 1.3085 | 1.247 | 1.0775
0.435 | 1.2596 | 1.2166 | 1.173 | 1.0813 | 0.84874 | 1.2966 | 1.9727 | 1.4294 | 1.2869 | 1.3085 | 1.247 | 1.0518
0.445 | 1.2704 | 1.2154 | 1.2016 | 1.0813 | 0.84614 | 1.2966 | 2.0723 | 1.4294 | 1.203 | 1.3085 | 1.2798 | 1.0879
0.455 | 1.3194 | 1.1844 | 1.1919 | 1.0813 | 0.84199 | 1.2966 | 2.4442 | 1.4294 | 1.2346 | 1.3085 | 1.247 | 1.1939
0.465 | 1.3399 | 1.1751 | 1.2738 | 1.0813 | 0.84199 | 1.2893 | 2.5161 | 1.4114 | 1.203 | 1.3085 | 1.3238 | 1.223
0.475 | 1.5241 | 1.1651 | 1.2435 | 2.6411 | 0.8204 | 1.2591 | 2.5161 | 1.3667 | 1.1491 | 1.3635 | 1.6638 | 1.223
0.485 | 1.4706 | 1.1647 | 1.3419 | 2.6411 | 0.94122 | 1.2317 | 1.5805 | 1.3317 | 1.0118 | 1.3635 | 1.6638 | 1.5992
0.495 | 1.4711 | 1.165 | 1.4126 | 2.2099 | 0.88229 | 1.1496 | 1.5959 | 1.5069 | 1.065 | 1.6843 | 1.6638 | 1.5318
0.505 | 1.4431 | 1.3209 | 1.5259 | 1.2936 | 0.66172 | 0.90324 | 1.9397 | 1.9274 | 1.0917 | 2.326 | 1.5762 | 1.1592
0.515 | 1.4154 | 1.3409 | 1.8525 | 1.2936 | 0.68623 | 0.90324 | 1.6825 | 1.8767 | 1.0846 | 1.9706 | 1.62 | 1.1592
0.525 | 1.4256 | 1.3387 | 1.8525 | 1.2936 | 1.0781 | 0.90324 | 1.6825 | 1.6488 | 1.05 | 1.6153 | 1.6292 | 1.4699
0.535 | 1.4545 | 1.3871 | 1.7013 | 1.2936 | 1.1427 | 0.87587 | 1.4977 | 1.6488 | 1.0756 | 1.6153 | 2.1097 | 1.5546
0.545 | 1.4744 | 1.3965 | 1.6281 | 1.2936 | 1.185 | 1.1734 | 1.482 | 1.6488 | 1.05 | 1.6431 | 2.1097 | 1.5546
0.555 | 1.4529 | 1.3694 | 1.5927 | 1.2936 | 1.1427 | 1.1734 | 1.5144 | 1.6328 | 1.0433 | 1.5593 | 2.0527 | 1.5546
0.565 | 1.4456 | 1.3322 | 1.4468 | 1.6834 | 1.185 | 1.1734 | 1.4934 | 1.3316 | 1.0355 | 1.5593 | 2.1097 | 1.4991
0.575 | 1.4587 | 1.4213 | 1.4468 | 1.6133 | 1.0854 | 1.1734 | 1.4432 | 1.3563 | 1.0355 | 1.5593 | 2.0527 | 1.8769
0.585 | 1.4472 | 1.4988 | 1.4283 | 1.6834 | 1.0306 | 1.1734 | 1.3719 | 1.3563 | 1.0607 | 1.451 | 2.0501 | 1.9156
0.595 | 1.4336 | 1.4915 | 1.4217 | 1.6834 | 1.0688 | 1.1378 | 1.3604 | 1.3627 | 1.0997 | 1.3797 | 1.9401 | 1.9156
0.605 | 1.4406 | 1.4852 | 1.3992 | 1.6834 | 1.0688 | 1.1734 | 1.3353 | 1.3758 | 1.2237 | 1.3797 | 1.8876 | 1.9156
0.615 | 1.4385 | 1.53 | 1.4085 | 1.6834 | 1.0221 | 1.1734 | 1.3258 | 1.3758 | 1.2237 | 1.3954 | 1.9401 | 1.8774
0.625 | 1.4097 | 1.5389 | 1.3816 | 1.6834 | 0.98895 | 1.3591 | 1.2494 | 1.3758 | 1.2535 | 1.3007 | 1.8876 | 1.7018
0.635 | 1.4242 | 1.4977 | 1.413 | 1.6834 | 0.98895 | 1.4287 | 1.2744 | 1.3702 | 1.2311 | 1.3007 | 1.9401 | 1.7018
0.645 | 1.4265 | 1.4812 | 1.413 | 1.6834 | 0.95363 | 1.4287 | 1.392 | 1.3481 | 1.2453 | 1.3007 | 1.941 | 1.641
0.655 | 1.4674 | 1.5291 | 1.4728 | 1.6133 | 0.98895 | 1.3854 | 1.402 | 1.3481 | 1.2453 | 1.3728 | 2.2689 | 1.7018
0.665 | 1.4875 | 1.4668 | 1.499 | 1.6834 | 0.97316 | 1.4287 | 1.4656 | 1.3481 | 1.2453 | 1.4237 | 2.2689 | 1.6565
0.675 | 1.4963 | 1.3523 | 1.5285 | 1.6834 | 1.0983 | 1.4287 | 1.456 | 1.4287 | 1.2378 | 1.4483 | 2.2076 | 1.5434
0.685 | 1.5061 | 1.3582 | 1.6222 | 1.3263 | 1.0983 | 1.4287 | 1.6021 | 1.7179 | 1.0729 | 1.4733 | 2.2689 | 1.5434
0.695 | 1.4963 | 1.3677 | 1.6222 | 1.2073 | 1.0591 | 1.3514 | 1.7061 | 1.6866 | 1.0729 | 1.5833 | 2.2076 | 1.5434
0.705 | 1.4891 | 1.3412 | 1.821 | 1.2073 | 1.0983 | 1.1097 | 1.7452 | 1.7179 | 1.0729 | 1.5833 | 2.0274 | 1.5434
0.715 | 1.3788 | 1.3113 | 1.8567 | 1.2073 | 0.97075 | 1.0761 | 1.8308 | 1.7857 | 1.0279 | 1.5833 | 0.99219 | 1.4322
0.725 | 1.4491 | 1.2712 | 1.9632 | 1.2073 | 0.62865 | 1.1097 | 1.8984 | 2.651 | 0.86273 | 1.9093 | 0.96537 | 1.2381
0.735 | 1.4824 | 1.2706 | 2.0362 | 1.2576 | 0.81492 | 1.1097 | 1.8586 | 2.3618 | 0.86273 | 1.8224 | 1.0726 | 1.5591
0.745 | 1.4049 | 1.2662 | 1.4346 | 1.7104 | 1.3594 | 1.0088 | 1.293 | 1.2532 | 0.98598 | 1.2035 | 1.3408 | 2.4304
0.755 | 1.2684 | 1.2615 | 1.4223 | 1.6601 | 0.95594 | 1.0425 | 1.2102 | 1.2532 | 0.85796 | 1.1691 | 1.3676 | 1.7102
0.765 | 1.1855 | 1.271 | 1.3246 | 1.6601 | 0.94027 | 1.0088 | 1.0721 | 1.205 | 0.64461 | 1.2197 | 1.1418 | 1.6182
0.775 | 1.2287 | 1.2913 | 1.3246 | 1.7104 | 1.1162 | 1.0425 | 1.0721 | 1.2532 | 0.63118 | 1.2609 | 1.1421 | 1.7119
0.785 | 1.1938 | 1.3394 | 1.3246 | 1.5403 | 1.137 | 0.79579 | 1.0721 | 1.048 | 0.64461 | 1.298 | 1.1421 | 1.9102
0.795 | 1.1104 | 1.3116 | 0.99224 | 1.4882 | 1.2146 | 0.67556 | 0.93413 | 0.93936 | 0.55261 | 1.2609 | 1.1197 | 1.9102
0.805 | 1.1055 | 1.2542 | 1.0035 | 1.5333 | 1.2422 | 0.65377 | 0.89603 | 0.93936 | 0.53138 | 1.298 | 0.91979 | 1.9958
0.815 | 1.1049 | 1.206 | 1.0035 | 1.4882 | 1.3914 | 0.67556 | 0.92493 | 0.93936 | 0.53138 | 1.2609 | 0.76416 | 2.0133
0.825 | 1.0734 | 1.206 | 0.89655 | 1.4882 | 1.5358 | 0.65377 | 0.82809 | 0.90323 | 0.50757 | 1.1838 | 0.74917 | 1.9257
0.835 | 0.98747 | 1.1276 | 0.71824 | 1.4882 | 1.5653 | 0.67556 | 0.66668 | 0.93936 | 0.49542 | 0.82968 | 0.76416 | 1.6817
0.845 | 1.0002 | 1.06 | 0.71824 | 1.5333 | 1.6946 | 0.65377 | 0.66668 | 0.93936 | 0.49542 | 0.82968 | 0.73161 | 1.6817
0.855 | 0.95469 | 1.01 | 0.6958 | 1.4882 | 1.6995 | 0.67556 | 0.66668 | 0.93936 | 0.49542 | 0.85408 | 0.6149 | 1.3783
0.865 | 0.92746 | 0.91764 | 0.69385 | 1.4882 | 1.7367 | 0.65377 | 0.58181 | 0.93936 | 0.42674 | 0.82968 | 0.6149 | 1.2471
0.875 | 0.80958 | 0.85389 | 0.69133 | 0.99886 | 1.7367 | 0.55237 | 0.59602 | 0.4432 | 0.40233 | 0.85408 | 0.60284 | 1.1843
0.885 | 0.77806 | 0.84913 | 0.69133 | 0.90032 | 1.7413 | 0.54388 | 0.59602 | 0.41932 | 0.41089 | 0.75325 | 0.6149 | 1.0806
0.895 | 0.75837 | 0.75288 | 0.59946 | 0.90032 | 1.7419 | 0.52633 | 0.56109 | 0.41932 | 0.39108 | 0.69672 | 0.63771 | 1.0806
0.905 | 0.73149 | 0.7316 | 0.43241 | 0.9276 | 1.7975 | 0.54388 | 0.50288 | 0.41932 | 0.35807 | 0.67682 | 0.66878 | 0.95484
0.915 | 0.73187 | 0.71949 | 0.44636 | 1.1459 | 1.432 | 0.70177 | 0.77004 | 0.54834 | 0.2611 | 0.69672 | 0.56388 | 0.75096
0.925 | 0.70853 | 0.67778 | 0.43241 | 1.2823 | 1.1578 | 0.80704 | 0.71294 | 0.61285 | 0.2238 | 0.69672 | 0.51142 | 0.6811
0.935 | 0.69977 | 0.66181 | 0.27512 | 1.255 | 1.2227 | 0.7895 | 0.61693 | 0.61285 | 0.21634 | 0.69672 | 0.49831 | 0.81062
0.945 | 0.57593 | 0.58222 | 0.23664 | 1.0617 | 1.1987 | 0.45719 | 0.45263 | 0.34841 | 0.12016 | 0.54994 | 0.40325 | 0.86602
0.955 | 0.48159 | 0.4863 | 0.22925 | 0.76395 | 1.2302 | 0.18807 | 0.39531 | 0.15609 | 0.069548 | 0.46321 | 0.34267 | 0.86602
0.965 | 0.41697 | 0.44173 | 0.14999 | 0.76395 | 1.052 | 0.18807 | 0.25233 | 0.15609 | 0.069548 | 0.46321 | 0.34267 | 0.66794
0.975 | 0.33572 | 0.33008 | 0.075681 | 0.76395 | 0.84895 | 0.18398 | 0.21102 | 0.15609 | 0.071946 | 0.46321 | 0.33388 | 0.24247
0.985 | 0.31975 | 0.32194 | 0.078123 | 0.76395 | 0.82718 | 0.18807 | 0.082706 | 0.15609 | 0.069548 | 0.46321 | 0.34267 | 0.23626
0.995 | 0.32083 | 0.32194 | 0.075681 | 0.76395 | 0.84895 | 0.18807 | 0.067901 | 0.15609 | 0.069548 | 0.46321 | 0.34267 | 0.24247
■ 行程グループ別 平均カーブ(密度・面積1)
各行程グループが正準時間軸のどこで消化されるか。山が立つ位置がマイルストーン直前に来ていれば位置合わせが効いている。
t | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営
0.005 | 3.7545 | 0.62471 | 0.10671 | 0.042062 | 0 | 0 | 0.44582
0.015 | 3.7377 | 0.62101 | 0.10604 | 0.041779 | 0 | 0 | 0.44315
0.025 | 3.7798 | 0.64226 | 0.10897 | 0.043057 | 0 | 0 | 0.45365
0.035 | 3.8431 | 0.75617 | 0.13892 | 0.060914 | 0.0032823 | 0 | 0.51439
0.045 | 3.566 | 0.87958 | 0.19104 | 0.10191 | 0.013298 | 0 | 0.57724
0.055 | 3.5005 | 0.93488 | 0.21813 | 0.12181 | 0.015731 | 0 | 0.61217
0.065 | 3.5491 | 1.1592 | 0.30429 | 0.18115 | 0.023709 | 0 | 0.75771
0.075 | 3.3218 | 1.1181 | 0.31818 | 0.19351 | 0.028713 | 0 | 0.74842
0.085 | 3.189 | 1.1494 | 0.33727 | 0.21859 | 0.039605 | 0.00040873 | 0.77512
0.095 | 3.1426 | 1.1648 | 0.34573 | 0.23238 | 0.044846 | 0.00067529 | 0.77564
0.105 | 3.0831 | 1.1622 | 0.35643 | 0.24773 | 0.051728 | 0.001147 | 0.77157
0.115 | 2.932 | 1.2326 | 0.4031 | 0.29294 | 0.067489 | 0.0020909 | 0.80684
0.125 | 2.8041 | 1.3332 | 0.47421 | 0.35386 | 0.091334 | 0.0043678 | 0.86825
0.135 | 2.6967 | 1.3372 | 0.5117 | 0.38689 | 0.10475 | 0.0060536 | 0.88628
0.145 | 2.6274 | 1.3431 | 0.51616 | 0.39192 | 0.11136 | 0.0070877 | 0.88188
0.155 | 2.6241 | 1.3468 | 0.51874 | 0.39462 | 0.1126 | 0.007197 | 0.88406
0.165 | 2.4958 | 1.324 | 0.52371 | 0.38694 | 0.11493 | 0.0073158 | 0.89123
0.175 | 2.2049 | 1.2842 | 0.5938 | 0.45228 | 0.16635 | 0.013793 | 0.92886
0.185 | 2.0872 | 1.3056 | 0.64368 | 0.49696 | 0.19678 | 0.016455 | 0.9602
0.195 | 2.072 | 1.3211 | 0.65182 | 0.5116 | 0.20167 | 0.016644 | 0.93509
0.205 | 2.0787 | 1.3306 | 0.65525 | 0.51838 | 0.20442 | 0.016969 | 0.93563
0.215 | 2.0282 | 1.3156 | 0.66432 | 0.54338 | 0.22704 | 0.022964 | 0.92598
0.225 | 1.9881 | 1.3301 | 0.68063 | 0.56204 | 0.23982 | 0.025839 | 0.94
0.235 | 1.8073 | 1.415 | 0.75743 | 0.64217 | 0.29092 | 0.034682 | 0.98775
0.245 | 1.668 | 1.457 | 0.80417 | 0.68283 | 0.32322 | 0.042129 | 1.0222
0.255 | 1.65 | 1.4652 | 0.8116 | 0.69179 | 0.33453 | 0.04481 | 1.0278
0.265 | 1.6327 | 1.5019 | 0.83552 | 0.73233 | 0.37376 | 0.052224 | 1.0446
0.275 | 1.6196 | 1.4793 | 0.82483 | 0.74383 | 0.38424 | 0.053048 | 1.0376
0.285 | 1.6215 | 1.4918 | 0.83339 | 0.75628 | 0.39139 | 0.054162 | 1.0443
0.295 | 1.4559 | 1.5697 | 0.97573 | 0.85961 | 0.46183 | 0.072135 | 1.0953
0.305 | 1.3575 | 1.5959 | 1.108 | 0.9042 | 0.4963 | 0.092242 | 1.108
0.315 | 1.3496 | 1.5709 | 1.1081 | 0.89815 | 0.49622 | 0.094357 | 1.106
0.325 | 1.3832 | 1.6923 | 1.1968 | 0.99199 | 0.52655 | 0.099182 | 1.1854
0.335 | 1.3769 | 1.7114 | 1.2104 | 1.011 | 0.53094 | 0.099443 | 1.1985
0.345 | 1.3673 | 1.737 | 1.2295 | 1.0003 | 0.55079 | 0.10596 | 1.1937
0.355 | 1.0944 | 1.7417 | 1.3201 | 1.1102 | 0.7003 | 0.14117 | 1.2863
0.365 | 1.0401 | 1.7603 | 1.3462 | 1.1346 | 0.732 | 0.14667 | 1.3287
0.375 | 1.0235 | 1.7545 | 1.3451 | 1.1352 | 0.73791 | 0.14805 | 1.3178
0.385 | 1.0045 | 1.7818 | 1.3883 | 1.1844 | 0.78485 | 0.15849 | 1.3174
0.395 | 0.9446 | 1.73 | 1.3981 | 1.2529 | 0.84618 | 0.1821 | 1.2748
0.405 | 0.93668 | 1.7343 | 1.4273 | 1.2476 | 0.8509 | 0.1829 | 1.287
0.415 | 0.7574 | 1.7481 | 1.5892 | 1.3178 | 0.96703 | 0.23063 | 1.3147
0.425 | 0.66492 | 1.8287 | 1.6326 | 1.3617 | 1.0114 | 0.24555 | 1.359
0.435 | 0.63417 | 1.7698 | 1.5804 | 1.3451 | 1.028 | 0.28225 | 1.348
0.445 | 0.63409 | 1.7868 | 1.5907 | 1.3564 | 1.0465 | 0.28989 | 1.3607
0.455 | 0.56183 | 1.8264 | 1.6902 | 1.4044 | 1.1093 | 0.31408 | 1.3646
0.465 | 0.56016 | 1.8471 | 1.7209 | 1.4265 | 1.1389 | 0.32373 | 1.3707
0.475 | 0.50362 | 1.9966 | 2.0068 | 1.6354 | 1.3491 | 0.41559 | 1.4513
0.485 | 0.4507 | 1.8681 | 1.9479 | 1.5923 | 1.3092 | 0.41562 | 1.3836
0.495 | 0.42077 | 1.8449 | 1.9639 | 1.5894 | 1.3233 | 0.42755 | 1.3686
0.505 | 0.37423 | 1.797 | 1.954 | 1.5482 | 1.3111 | 0.42672 | 1.304
0.515 | 0.34661 | 1.7221 | 1.896 | 1.5496 | 1.2936 | 0.45352 | 1.2367
0.525 | 0.30587 | 1.6517 | 1.9206 | 1.554 | 1.3738 | 0.50936 | 1.2621
0.535 | 0.27753 | 1.5724 | 1.9305 | 1.6158 | 1.5562 | 0.55359 | 1.3384
0.545 | 0.27077 | 1.5405 | 1.9377 | 1.6315 | 1.6417 | 0.64714 | 1.3576
0.555 | 0.25105 | 1.4393 | 1.8677 | 1.6462 | 1.6707 | 0.6925 | 1.3507
0.565 | 0.18898 | 1.368 | 1.7796 | 1.674 | 1.8072 | 0.80463 | 1.3668
0.575 | 0.16823 | 1.3573 | 1.7623 | 1.7259 | 1.8241 | 0.84005 | 1.3611
0.585 | 0.15335 | 1.2594 | 1.7074 | 1.7482 | 1.8455 | 0.90546 | 1.3596
0.595 | 0.13743 | 1.1539 | 1.6422 | 1.7662 | 1.8881 | 0.98935 | 1.3546
0.605 | 0.12743 | 1.1222 | 1.6072 | 1.7966 | 1.9257 | 1.0705 | 1.3504
0.615 | 0.12208 | 1.0997 | 1.5882 | 1.8018 | 1.9524 | 1.0935 | 1.3582
0.625 | 0.098785 | 0.96471 | 1.5097 | 1.7765 | 2.038 | 1.2148 | 1.3288
0.635 | 0.096251 | 0.93972 | 1.5257 | 1.7758 | 2.0899 | 1.2984 | 1.3249
0.645 | 0.085889 | 0.87945 | 1.5077 | 1.7509 | 2.1514 | 1.4538 | 1.31
0.655 | 0.07236 | 0.82268 | 1.4885 | 1.7893 | 2.2054 | 1.7556 | 1.3067
0.665 | 0.065202 | 0.78081 | 1.4705 | 1.8307 | 2.243 | 1.8775 | 1.3105
0.675 | 0.053145 | 0.70825 | 1.4385 | 1.8761 | 2.2646 | 1.9775 | 1.2952
0.685 | 0.033823 | 0.58199 | 1.4116 | 1.8851 | 2.2799 | 2.2358 | 1.2143
0.695 | 0.025656 | 0.52621 | 1.3909 | 1.8614 | 2.2567 | 2.3378 | 1.1718
0.705 | 0.025088 | 0.50194 | 1.3698 | 1.8329 | 2.2607 | 2.4231 | 1.1508
0.715 | 0.020237 | 0.42628 | 1.2737 | 1.6953 | 2.1173 | 2.2735 | 1.0405
0.725 | 0.012338 | 0.36096 | 1.3247 | 1.7431 | 2.1958 | 2.6143 | 1.0473
0.735 | 0.013402 | 0.37376 | 1.3269 | 1.7757 | 2.2389 | 2.745 | 1.0864
0.745 | 0.020371 | 0.41551 | 1.2627 | 1.7095 | 2.1727 | 2.4281 | 1.0965
0.755 | 0.0093219 | 0.31836 | 1.124 | 1.525 | 1.9489 | 2.3359 | 0.96471
0.765 | 0.008346 | 0.29164 | 1.0693 | 1.4047 | 1.8518 | 2.1848 | 0.90261
0.775 | 0.0062523 | 0.28824 | 1.1077 | 1.45 | 1.9308 | 2.2904 | 0.93027
0.785 | 0.0020431 | 0.23737 | 1.0408 | 1.3732 | 1.897 | 2.4142 | 0.90329
0.795 | 0.00076709 | 0.19955 | 0.90964 | 1.2453 | 1.7502 | 2.4614 | 0.85517
0.805 | 0.00013026 | 0.18654 | 0.89477 | 1.2378 | 1.7408 | 2.4986 | 0.83016
0.815 | 0 | 0.17961 | 0.89653 | 1.2305 | 1.7135 | 2.5217 | 0.83096
0.825 | 0 | 0.16841 | 0.86857 | 1.1785 | 1.6363 | 2.5023 | 0.81923
0.835 | 0 | 0.14342 | 0.78024 | 1.0475 | 1.5117 | 2.4156 | 0.79395
0.845 | 0 | 0.14008 | 0.80096 | 1.0577 | 1.5354 | 2.4374 | 0.79595
0.855 | 0 | 0.12745 | 0.75612 | 0.98901 | 1.4386 | 2.3913 | 0.79222
0.865 | 0 | 0.11713 | 0.69461 | 0.91577 | 1.3695 | 2.5269 | 0.76862
0.875 | 0 | 0.089616 | 0.56137 | 0.7269 | 1.124 | 2.4926 | 0.69031
0.885 | 0 | 0.07341 | 0.51646 | 0.66893 | 1.0729 | 2.5137 | 0.69113
0.895 | 0 | 0.066922 | 0.48014 | 0.62266 | 1.0147 | 2.5837 | 0.66736
0.905 | 0 | 0.061994 | 0.43287 | 0.56168 | 0.95385 | 2.6554 | 0.64517
0.915 | 0 | 0.059647 | 0.41369 | 0.53948 | 0.94033 | 2.7527 | 0.65395
0.925 | 0 | 0.05452 | 0.39239 | 0.50871 | 0.88654 | 2.724 | 0.63217
0.935 | 0 | 0.042102 | 0.35511 | 0.44953 | 0.80794 | 2.9075 | 0.63507
0.945 | 0 | 0.027572 | 0.2729 | 0.3315 | 0.60375 | 2.535 | 0.55184
0.955 | 0 | 0.015686 | 0.20912 | 0.23905 | 0.44557 | 2.2648 | 0.48
0.965 | 0 | 0.011136 | 0.17089 | 0.19058 | 0.36205 | 2.0186 | 0.4413
0.975 | 0 | 0.0036727 | 0.11887 | 0.12421 | 0.24485 | 1.7356 | 0.39161
0.985 | 0 | 0.0036189 | 0.11303 | 0.11791 | 0.2296 | 1.6558 | 0.37229
0.995 | 0 | 0.0036727 | 0.11341 | 0.11835 | 0.23011 | 1.6613 | 0.37331
■ 案件ごとのワープ(実位置 → 正準位置)
案件ID | 名称 | 種別 | 期間(月) | プロトタイプ | α版 | β版 | マスターアップ
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 36 | 0.181 | 0.515 | 0.793 | 0.932
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 14 |  | 0.608 | 0.752 | 0.899
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.218 | 0.483 | 0.65 | 0.917
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 15 |  | 0.569 | 0.767 | 0.901
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 36 | 0.263 | 0.429 | 0.735 | 0.875
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 18 |  | 0.473 | 0.804 | 0.918
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 24 | 0.226 | 0.479 | 0.727 | 0.937
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 20 |  | 0.423 | 0.773 | 0.924
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 18 |  | 0.474 | 0.694 | 0.916
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.25 | 0.516 | 0.684 | 0.917
(正準位置) |  |  |  |  | 0.497 | 0.738 | 0.914

## 検証
leave-one-out 検証
1件を除いた残りで学習し、除いた1件を予測して実績と比較する。工数の量ではなく形を評価するため、予測値は実績合計に正規化してから比較している。
WAPE = Σ¦予測-実績¦ / Σ実績。0 が完全一致。
■ モード別サマリ
モード | 案件数 | 月次誤差WAPE_平均 | 月次誤差WAPE_最悪 | 月×グループ誤差WAPE_平均 | 累積カーブ最大乖離_平均 | ピーク月ズレ_絶対値平均 | 素朴版比_改善率
素朴版／月内均等 | 10 | 0.3515 | 0.6358 | 0.4413 | 0.1309 | 3.3 | 0%
位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 10 | 0.3578 | 0.6329 | 0.447 | 0.1362 | 3.7 | -1.79%
位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 10 | 0.2866 | 0.4797 | 0.387 | 0.1151 | 1.4 | 18.46%
素朴版／単調補間 | 10 | 0.3512 | 0.6358 | 0.4413 | 0.1311 | 3.4 | 0.09%
位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 10 | 0.358 | 0.6324 | 0.4474 | 0.1366 | 4.2 | -1.85%
位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 10 | 0.2866 | 0.4815 | 0.3866 | 0.1151 | 1.4 | 18.46%
素朴版 vs 位置合わせ(MS学習値):平均カーブを鋭くしただけで当たるようになるかを測る。
位置合わせ(MS学習値) vs 位置合わせ(MS指定):マイルストーンを手入力する価値を測る。
■ 案件別 誤差
案件ID | 素朴版／月内均等 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 素朴版／単調補間 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間
PJ-2019-A | 0.1921 | 0.2018 | 0.171 | 0.1903 | 0.2 | 0.1695
PJ-2020-B | 0.6358 | 0.6329 | 0.3062 | 0.6358 | 0.6324 | 0.3064
PJ-2020-C | 0.3825 | 0.3845 | 0.4602 | 0.385 | 0.3857 | 0.4625
PJ-2021-D | 0.1611 | 0.1625 | 0.2935 | 0.1612 | 0.163 | 0.2937
PJ-2021-E | 0.3767 | 0.3706 | 0.3008 | 0.3774 | 0.3705 | 0.3
PJ-2022-F | 0.2442 | 0.26 | 0.1504 | 0.2431 | 0.2632 | 0.1517
PJ-2022-G | 0.4951 | 0.5234 | 0.4797 | 0.4954 | 0.5249 | 0.4815
PJ-2023-H | 0.2502 | 0.3002 | 0.1009 | 0.25 | 0.3034 | 0.1014
PJ-2023-I | 0.3793 | 0.3448 | 0.2717 | 0.3792 | 0.3433 | 0.2712
PJ-2024-J | 0.3979 | 0.3971 | 0.3318 | 0.3945 | 0.3935 | 0.3282
■ 案件別 詳細指標
案件ID | 名称 | 種別 | モード | 復元方式 | 契約人月 | 期間(月) | 学習件数 | 月次誤差WAPE | 月×グループ誤差WAPE | 累積カーブ最大乖離 | ピーク月ズレ | ピーク高さ誤差
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.1921 | 0.2332 | 0.0434 | -5 | -17.39%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.2018 | 0.2403 | 0.0506 | -5 | -19.08%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.171 | 0.2259 | 0.0536 | 0 | -20.13%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.1903 | 0.2317 | 0.0436 | -5 | -17.7%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.2 | 0.2388 | 0.0518 | -5 | -18.72%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.1695 | 0.2216 | 0.0531 | 0 | -20.1%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.6358 | 0.7104 | 0.3179 | -2 | -49.52%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.6329 | 0.7086 | 0.3165 | 0 | -49.52%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.3062 | 0.4069 | 0.1531 | 0 | -14.75%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.6358 | 0.7108 | 0.3179 | -2 | -49.47%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.6324 | 0.7087 | 0.3162 | 0 | -49.2%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.3064 | 0.4069 | 0.1532 | 0 | -14.22%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.3825 | 0.4106 | 0.089 | 3 | -10.47%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.3845 | 0.4142 | 0.0914 | 5 | -11.91%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.4602 | 0.4841 | 0.1445 | 3 | 30.87%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.385 | 0.4138 | 0.0895 | 3 | -8.59%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.3857 | 0.4157 | 0.0917 | 5 | -11.4%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.4625 | 0.4869 | 0.1452 | 3 | 30.96%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.1611 | 0.4514 | 0.0493 | -1 | -3.55%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.1625 | 0.4574 | 0.0574 | -2 | -6.77%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.2935 | 0.545 | 0.1468 | -1 | 15.48%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.1612 | 0.4505 | 0.0495 | -1 | -2.31%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.163 | 0.4574 | 0.0583 | -2 | -6.11%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.2937 | 0.545 | 0.1468 | -1 | 16.33%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3767 | 0.424 | 0.1218 | 7 | -46.68%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3706 | 0.4141 | 0.13 | 10 | -47.05%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3008 | 0.3413 | 0.0914 | 0 | -48.57%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3774 | 0.4243 | 0.1221 | 8 | -45.73%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3705 | 0.4132 | 0.1304 | 10 | -46.62%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3 | 0.3392 | 0.0908 | 0 | -49.26%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.2442 | 0.307 | 0.0552 | -3 | -16.19%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.26 | 0.3203 | 0.0625 | -3 | -18.75%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.1504 | 0.2323 | 0.045 | 1 | -12.34%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.2431 | 0.3059 | 0.0558 | -3 | -15.09%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.2632 | 0.3224 | 0.0635 | -3 | -18.16%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.1517 | 0.2322 | 0.0446 | 1 | -12.39%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.4951 | 0.5812 | 0.2476 | 7 | -7.49%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.5234 | 0.6022 | 0.2617 | 5 | -9.11%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.4797 | 0.5479 | 0.2398 | 3 | -9.03%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.4954 | 0.5824 | 0.2477 | 7 | -6.3%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.5249 | 0.6039 | 0.2624 | 9 | -8.34%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.4815 | 0.5498 | 0.2408 | 3 | -9.65%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.2502 | 0.2853 | 0.0712 | 4 | 1.64%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.3002 | 0.3254 | 0.084 | 3 | -1.77%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.1009 | 0.2045 | 0.0336 | -1 | -2.43%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.25 | 0.2849 | 0.0713 | 4 | 4.14%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.3034 | 0.3284 | 0.0848 | 4 | -1.17%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.1014 | 0.2048 | 0.0334 | -1 | -2.56%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.3793 | 0.5123 | 0.1231 | 0 | -42.17%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.3448 | 0.4983 | 0.1193 | 1 | -40.65%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.2717 | 0.4293 | 0.0809 | -3 | -35.3%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.3792 | 0.5128 | 0.1233 | 0 | -41.53%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.3433 | 0.4975 | 0.1189 | 1 | -40.66%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.2712 | 0.4277 | 0.0808 | -3 | -35.73%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3979 | 0.4974 | 0.1903 | 1 | -46.62%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3971 | 0.4892 | 0.1888 | -3 | -44.44%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3318 | 0.4533 | 0.1626 | 2 | -19.88%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3945 | 0.4961 | 0.1903 | 1 | -45.34%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3935 | 0.488 | 0.1876 | -3 | -45.74%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3282 | 0.4519 | 0.1618 | 2 | -19.79%
■ 月次 予測 vs 実績(全案件・全モード)
ピボットテーブルで案件・モードを切り替えて確認できる形にしてある。
案件ID | モード | 月 | 月次番号 | 予測(時間) | 実績(時間) | 差分(時間) | 予測累積率 | 実績累積率
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-04 | 1 | 4096.9 | 3071.8 | 1025.1 | 1.08% | 0.81%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4746.3 | 5541.4 | -795.1 | 2.33% | 2.27%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5387.8 | 6929.4 | -1541.6 | 3.75% | 4.09%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5921.5 | 8197.2 | -2275.7 | 5.31% | 6.25%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6419.5 | 9127.4 | -2707.9 | 7% | 8.66%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6613.3 | 9824.7 | -3211.4 | 8.74% | 11.25%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-10 | 7 | 7269.5 | 7570.4 | -300.9 | 10.66% | 13.24%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-11 | 8 | 7328.5 | 7669.4 | -340.9 | 12.59% | 15.26%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-12 | 9 | 8366.4 | 7989.5 | 376.9 | 14.79% | 17.37%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-01 | 10 | 9171.2 | 8507.5 | 663.7 | 17.21% | 19.61%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-02 | 11 | 10283.8 | 8132.8 | 2151 | 19.92% | 21.75%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-03 | 12 | 11513.3 | 9311.5 | 2201.8 | 22.95% | 24.21%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-04 | 13 | 12210.6 | 9039.6 | 3171 | 26.17% | 26.59%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-05 | 14 | 13289.6 | 9635.8 | 3653.8 | 29.67% | 29.13%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-06 | 15 | 14033.4 | 10344.9 | 3688.5 | 33.37% | 31.85%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13356.9 | 11426.7 | 1930.2 | 36.89% | 34.86%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 17 | 12731.5 | 12271.1 | 460.4 | 40.24% | 38.09%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 18 | 12074 | 12547.9 | -473.9 | 43.42% | 41.4%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 19 | 14456.3 | 14214.2 | 242.1 | 47.23% | 45.15%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 20 | 14079.4 | 16661.4 | -2582 | 50.94% | 49.53%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 21 | 15109.9 | 15314.9 | -205 | 54.92% | 53.57%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 22 | 16302.6 | 13490.4 | 2812.2 | 59.22% | 57.12%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 23 | 15043.7 | 11965.7 | 3078 | 63.18% | 60.28%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 24 | 16398 | 12853.7 | 3544.3 | 67.5% | 63.66%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 25 | 14442.5 | 12825.4 | 1617.1 | 71.31% | 67.04%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 26 | 14273.6 | 13976.5 | 297.1 | 75.07% | 70.72%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 27 | 13092.1 | 14724.1 | -1632 | 78.51% | 74.6%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 28 | 13241.6 | 17311.9 | -4070.3 | 82% | 79.16%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 29 | 13360 | 19848.8 | -6488.8 | 85.52% | 84.39%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 30 | 11973.9 | 17282.1 | -5308.2 | 88.68% | 88.95%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 31 | 10871.4 | 13450.6 | -2579.2 | 91.54% | 92.49%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 32 | 8972.6 | 9371.2 | -398.6 | 93.91% | 94.96%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 33 | 7712.5 | 9266 | -1553.5 | 95.94% | 97.4%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 34 | 7081.5 | 5982.7 | 1098.8 | 97.8% | 98.98%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 35 | 4682.4 | 2863 | 1819.4 | 99.04% | 99.73%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 36 | 3653.2 | 1019.3 | 2633.9 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-04 | 1 | 4091.7 | 3071.8 | 1019.9 | 1.08% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4634.4 | 5541.4 | -907 | 2.3% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5358.2 | 6929.4 | -1571.2 | 3.71% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5752.6 | 8197.2 | -2444.6 | 5.23% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6402.7 | 9127.4 | -2724.7 | 6.91% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6378.7 | 9824.7 | -3446 | 8.59% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-10 | 7 | 7202.6 | 7570.4 | -367.8 | 10.49% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-11 | 8 | 7170.7 | 7669.4 | -498.7 | 12.38% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-12 | 9 | 8254.6 | 7989.5 | 265.1 | 14.56% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-01 | 10 | 8722.2 | 8507.5 | 214.7 | 16.85% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-02 | 11 | 9006.6 | 8132.8 | 873.8 | 19.23% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-03 | 12 | 10840.6 | 9311.5 | 1529.1 | 22.08% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-04 | 13 | 11468.5 | 9039.6 | 2428.9 | 25.1% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-05 | 14 | 12371.8 | 9635.8 | 2736 | 28.36% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-06 | 15 | 12620.6 | 10344.9 | 2275.7 | 31.69% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13937.2 | 11426.7 | 2510.5 | 35.36% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 17 | 14827.2 | 12271.1 | 2556.1 | 39.27% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 18 | 15461.4 | 12547.9 | 2913.5 | 43.34% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 19 | 15310.2 | 14214.2 | 1096 | 47.37% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 20 | 15157.5 | 16661.4 | -1503.9 | 51.37% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 21 | 15989.7 | 15314.9 | 674.8 | 55.58% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 22 | 15710.3 | 13490.4 | 2219.9 | 59.72% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 23 | 13965.4 | 11965.7 | 1999.7 | 63.4% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 24 | 16061.4 | 12853.7 | 3207.7 | 67.63% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 25 | 15820 | 12825.4 | 2994.6 | 71.8% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 26 | 15130.5 | 13976.5 | 1154 | 75.78% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 27 | 14188.5 | 14724.1 | -535.6 | 79.52% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 28 | 12553.1 | 17311.9 | -4758.8 | 82.83% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 29 | 11816.9 | 19848.8 | -8031.9 | 85.94% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 30 | 11004.7 | 17282.1 | -6277.4 | 88.84% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 31 | 10406.3 | 13450.6 | -3044.3 | 91.58% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 32 | 8401.2 | 9371.2 | -970 | 93.8% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 33 | 8048.9 | 9266 | -1217.1 | 95.92% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 34 | 7390.8 | 5982.7 | 1408.1 | 97.87% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 35 | 4494.8 | 2863 | 1631.8 | 99.05% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 36 | 3608.5 | 1019.3 | 2589.2 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-04 | 1 | 3905.4 | 3071.8 | 833.6 | 1.03% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4428.8 | 5541.4 | -1112.6 | 2.2% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5103.3 | 6929.4 | -1826.1 | 3.54% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5478.1 | 8197.2 | -2719.1 | 4.98% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6030.9 | 9127.4 | -3096.5 | 6.57% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6121.1 | 9824.7 | -3703.6 | 8.19% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-10 | 7 | 6737.9 | 7570.4 | -832.5 | 9.96% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-11 | 8 | 6864.2 | 7669.4 | -805.2 | 11.77% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-12 | 9 | 7591.2 | 7989.5 | -398.3 | 13.77% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-01 | 10 | 8281.7 | 8507.5 | -225.8 | 15.95% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-02 | 11 | 8121.8 | 8132.8 | -11 | 18.09% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-03 | 12 | 9933.1 | 9311.5 | 621.6 | 20.71% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-04 | 13 | 10590 | 9039.6 | 1550.4 | 23.5% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-05 | 14 | 11751.1 | 9635.8 | 2115.3 | 26.59% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-06 | 15 | 11711 | 10344.9 | 1366.1 | 29.68% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13066.2 | 11426.7 | 1639.5 | 33.12% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 17 | 13375.5 | 12271.1 | 1104.4 | 36.65% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 18 | 14444.8 | 12547.9 | 1896.9 | 40.45% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 19 | 14305.9 | 14214.2 | 91.7 | 44.22% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 20 | 12522.7 | 16661.4 | -4138.7 | 47.52% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 21 | 13490.1 | 15314.9 | -1824.8 | 51.07% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 22 | 13510.8 | 13490.4 | 20.4 | 54.63% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 23 | 12089.1 | 11965.7 | 123.4 | 57.82% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 24 | 13364.8 | 12853.7 | 511.1 | 61.34% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 25 | 13048.3 | 12825.4 | 222.9 | 64.78% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 26 | 13701.9 | 13976.5 | -274.6 | 68.39% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 27 | 13514 | 14724.1 | -1210.1 | 71.95% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 28 | 12787 | 17311.9 | -4524.9 | 75.32% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 29 | 15854 | 19848.8 | -3994.8 | 79.49% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 30 | 15532.3 | 17282.1 | -1749.8 | 83.59% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 31 | 15121.3 | 13450.6 | 1670.7 | 87.57% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 32 | 13313.3 | 9371.2 | 3942.1 | 91.08% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 33 | 11257.9 | 9266 | 1991.9 | 94.04% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 34 | 10318.2 | 5982.7 | 4335.5 | 96.76% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 35 | 7370.8 | 2863 | 4507.8 | 98.7% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 36 | 4922.4 | 1019.3 | 3903.1 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3955.2 | 3071.8 | 883.4 | 1.04% | 0.81%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4793.2 | 5541.4 | -748.2 | 2.3% | 2.27%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-06 | 3 | 5272.7 | 6929.4 | -1656.7 | 3.69% | 4.09%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5999.8 | 8197.2 | -2197.4 | 5.27% | 6.25%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-08 | 5 | 6402.2 | 9127.4 | -2725.2 | 6.96% | 8.66%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6621.9 | 9824.7 | -3202.8 | 8.71% | 11.25%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-10 | 7 | 7262.9 | 7570.4 | -307.5 | 10.62% | 13.24%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-11 | 8 | 7319.7 | 7669.4 | -349.7 | 12.55% | 15.26%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-12 | 9 | 8322 | 7989.5 | 332.5 | 14.74% | 17.37%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-01 | 10 | 9205.7 | 8507.5 | 698.2 | 17.17% | 19.61%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-02 | 11 | 10201.9 | 8132.8 | 2069.1 | 19.85% | 21.75%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-03 | 12 | 11624.3 | 9311.5 | 2312.8 | 22.92% | 24.21%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-04 | 13 | 12143 | 9039.6 | 3103.4 | 26.12% | 26.59%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-05 | 14 | 13392.3 | 9635.8 | 3756.5 | 29.64% | 29.13%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-06 | 15 | 14106 | 10344.9 | 3761.1 | 33.36% | 31.85%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 16 | 13421 | 11426.7 | 1994.3 | 36.9% | 34.86%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 17 | 12612.9 | 12271.1 | 341.8 | 40.22% | 38.09%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 18 | 12129.6 | 12547.9 | -418.3 | 43.41% | 41.4%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 19 | 14360.9 | 14214.2 | 146.7 | 47.2% | 45.15%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 20 | 13965.9 | 16661.4 | -2695.5 | 50.88% | 49.53%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 21 | 15031.4 | 15314.9 | -283.5 | 54.84% | 53.57%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 22 | 16205.1 | 13490.4 | 2714.7 | 59.11% | 57.12%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 23 | 15532.1 | 11965.7 | 3566.4 | 63.2% | 60.28%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 24 | 16336.1 | 12853.7 | 3482.4 | 67.5% | 63.66%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 25 | 14768.7 | 12825.4 | 1943.3 | 71.39% | 67.04%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 26 | 13997.6 | 13976.5 | 21.1 | 75.08% | 70.72%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 27 | 13157.8 | 14724.1 | -1566.3 | 78.55% | 74.6%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 28 | 13286.2 | 17311.9 | -4025.7 | 82.05% | 79.16%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 29 | 13401.2 | 19848.8 | -6447.6 | 85.58% | 84.39%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 30 | 12282.1 | 17282.1 | -5000 | 88.82% | 88.95%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 31 | 10804 | 13450.6 | -2646.6 | 91.66% | 92.49%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 32 | 8898 | 9371.2 | -473.2 | 94.01% | 94.96%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 33 | 7895.3 | 9266 | -1370.7 | 96.09% | 97.4%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 34 | 6775.9 | 5982.7 | 793.2 | 97.87% | 98.98%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 35 | 4822 | 2863 | 1959 | 99.14% | 99.73%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 36 | 3254.4 | 1019.3 | 2235.1 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3953.7 | 3071.8 | 881.9 | 1.04% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4697.2 | 5541.4 | -844.2 | 2.28% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-06 | 3 | 5192.4 | 6929.4 | -1737 | 3.65% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5916.3 | 8197.2 | -2280.9 | 5.21% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-08 | 5 | 6227.3 | 9127.4 | -2900.1 | 6.85% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6549.7 | 9824.7 | -3275 | 8.57% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-10 | 7 | 7091.3 | 7570.4 | -479.1 | 10.44% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-11 | 8 | 7251.6 | 7669.4 | -417.8 | 12.35% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-12 | 9 | 8138.7 | 7989.5 | 149.2 | 14.5% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-01 | 10 | 8746.3 | 8507.5 | 238.8 | 16.8% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-02 | 11 | 8935.1 | 8132.8 | 802.3 | 19.15% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-03 | 12 | 10890.6 | 9311.5 | 1579.1 | 22.02% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-04 | 13 | 11545.1 | 9039.6 | 2505.5 | 25.06% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-05 | 14 | 12358.8 | 9635.8 | 2723 | 28.32% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-06 | 15 | 12670.4 | 10344.9 | 2325.5 | 31.66% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 16 | 13765.9 | 11426.7 | 2339.2 | 35.29% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 17 | 14904.8 | 12271.1 | 2633.7 | 39.21% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 18 | 15167 | 12547.9 | 2619.1 | 43.21% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 19 | 15545.2 | 14214.2 | 1331 | 47.3% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 20 | 15239.3 | 16661.4 | -1422.1 | 51.32% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 21 | 15990.1 | 15314.9 | 675.2 | 55.53% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 22 | 15898.7 | 13490.4 | 2408.3 | 59.72% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 23 | 14137.9 | 11965.7 | 2172.2 | 63.45% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 24 | 16132.1 | 12853.7 | 3278.4 | 67.7% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 25 | 15808 | 12825.4 | 2982.6 | 71.86% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 26 | 15337.4 | 13976.5 | 1360.9 | 75.9% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 27 | 14142.8 | 14724.1 | -581.3 | 79.63% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 28 | 12288.9 | 17311.9 | -5023 | 82.86% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 29 | 12239.4 | 19848.8 | -7609.4 | 86.09% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 30 | 11197.8 | 17282.1 | -6084.3 | 89.04% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 31 | 9972.4 | 13450.6 | -3478.2 | 91.67% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 32 | 8460.8 | 9371.2 | -910.4 | 93.9% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 33 | 8359.4 | 9266 | -906.6 | 96.1% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 34 | 6962.4 | 5982.7 | 979.7 | 97.93% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 35 | 4669.7 | 2863 | 1806.7 | 99.16% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 36 | 3176.3 | 1019.3 | 2157 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3762.9 | 3071.8 | 691.1 | 0.99% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4486 | 5541.4 | -1055.4 | 2.17% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-06 | 3 | 4936.3 | 6929.4 | -1993.1 | 3.47% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5627.5 | 8197.2 | -2569.7 | 4.96% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-08 | 5 | 5910 | 9127.4 | -3217.4 | 6.51% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6234 | 9824.7 | -3590.7 | 8.16% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-10 | 7 | 6692.4 | 7570.4 | -878 | 9.92% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-11 | 8 | 6851.8 | 7669.4 | -817.6 | 11.72% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-12 | 9 | 7575.5 | 7989.5 | -414 | 13.72% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-01 | 10 | 8206.2 | 8507.5 | -301.3 | 15.88% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-02 | 11 | 8261.4 | 8132.8 | 128.6 | 18.06% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-03 | 12 | 9804 | 9311.5 | 492.5 | 20.64% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-04 | 13 | 10792.3 | 9039.6 | 1752.7 | 23.49% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-05 | 14 | 11598.5 | 9635.8 | 1962.7 | 26.54% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-06 | 15 | 11806.6 | 10344.9 | 1461.7 | 29.65% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 16 | 12849.4 | 11426.7 | 1422.7 | 33.04% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 17 | 13524.5 | 12271.1 | 1253.4 | 36.6% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 18 | 14175.1 | 12547.9 | 1627.2 | 40.33% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 19 | 14239.6 | 14214.2 | 25.4 | 44.09% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 20 | 12761.9 | 16661.4 | -3899.5 | 47.45% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 21 | 13555.8 | 15314.9 | -1759.1 | 51.02% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 22 | 13491.6 | 13490.4 | 1.2 | 54.57% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 23 | 12217.1 | 11965.7 | 251.4 | 57.79% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 24 | 13564.3 | 12853.7 | 710.6 | 61.37% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 25 | 13077.2 | 12825.4 | 251.8 | 64.81% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 26 | 13850.5 | 13976.5 | -126 | 68.46% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 27 | 13458.1 | 14724.1 | -1266 | 72.01% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 28 | 12953.7 | 17311.9 | -4358.2 | 75.42% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 29 | 15859.8 | 19848.8 | -3989 | 79.6% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 30 | 15342.9 | 17282.1 | -1939.2 | 83.64% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 31 | 15574 | 13450.6 | 2123.4 | 87.74% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 32 | 13096.9 | 9371.2 | 3725.7 | 91.19% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 33 | 11229.3 | 9266 | 1963.3 | 94.15% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 34 | 10486 | 5982.7 | 4503.3 | 96.92% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 35 | 7199.4 | 2863 | 4336.4 | 98.81% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 36 | 4508.5 | 1019.3 | 3489.2 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-01 | 1 | 3552.9 | 320.5 | 3232.4 | 3.55% | 0.32%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-02 | 2 | 4365.9 | 930.3 | 3435.6 | 7.92% | 1.25%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-03 | 3 | 5319.9 | 1814.8 | 3505.1 | 13.24% | 3.06%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-04 | 4 | 6152.9 | 2405.7 | 3747.2 | 19.39% | 5.47%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-05 | 5 | 8301.3 | 3424.8 | 4876.5 | 27.69% | 8.89%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-06 | 6 | 9396.4 | 4082.4 | 5314 | 37.08% | 12.98%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 7 | 9074.2 | 5263.5 | 3810.7 | 46.15% | 18.24%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 8 | 10342 | 6466.9 | 3875.1 | 56.49% | 24.7%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 9 | 10101 | 15257.1 | -5156.1 | 66.59% | 39.96%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 10 | 9046.8 | 20485.7 | -11438.9 | 75.64% | 60.44%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 11 | 8484.7 | 14239.1 | -5754.4 | 84.12% | 74.68%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 12 | 7961.4 | 13215.8 | -5254.4 | 92.08% | 87.89%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5351.7 | 7968.1 | -2616.4 | 97.43% | 95.86%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 14 | 2569.2 | 4145.7 | -1576.5 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-01 | 1 | 3608.8 | 320.5 | 3288.3 | 3.61% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-02 | 2 | 4396.3 | 930.3 | 3466 | 8% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-03 | 3 | 5278.7 | 1814.8 | 3463.9 | 13.28% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-04 | 4 | 5982 | 2405.7 | 3576.3 | 19.26% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-05 | 5 | 7874.3 | 3424.8 | 4449.5 | 27.13% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-06 | 6 | 8916.4 | 4082.4 | 4834 | 36.05% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 7 | 10117.7 | 5263.5 | 4854.2 | 46.16% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 8 | 10187.6 | 6466.9 | 3720.7 | 56.35% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 9 | 9503.6 | 15257.1 | -5753.5 | 65.85% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 10 | 10341.6 | 20485.7 | -10144.1 | 76.19% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 11 | 8877.4 | 14239.1 | -5361.7 | 85.07% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 12 | 7126.2 | 13215.8 | -6089.6 | 92.19% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5304 | 7968.1 | -2664.1 | 97.49% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 14 | 2505.8 | 4145.7 | -1639.9 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-01 | 1 | 2730.8 | 320.5 | 2410.3 | 2.73% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-02 | 2 | 3304.8 | 930.3 | 2374.5 | 6.03% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-03 | 3 | 4029.3 | 1814.8 | 2214.5 | 10.06% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-04 | 4 | 4204.8 | 2405.7 | 1799.1 | 14.27% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-05 | 5 | 4996 | 3424.8 | 1571.2 | 19.26% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-06 | 6 | 5919.2 | 4082.4 | 1836.8 | 25.18% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 7 | 7005.3 | 5263.5 | 1741.8 | 32.18% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 8 | 7831.6 | 6466.9 | 1364.7 | 40.01% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 9 | 12904.8 | 15257.1 | -2352.3 | 52.92% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 10 | 17463.7 | 20485.7 | -3022 | 70.38% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 11 | 13842.3 | 14239.1 | -396.8 | 84.22% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 12 | 8706.7 | 13215.8 | -4509.1 | 92.92% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5194.5 | 7968.1 | -2773.6 | 98.11% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 14 | 1886.5 | 4145.7 | -2259.2 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-01 | 1 | 3498.3 | 320.5 | 3177.8 | 3.5% | 0.32%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-02 | 2 | 4383.3 | 930.3 | 3453 | 7.88% | 1.25%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-03 | 3 | 5322.1 | 1814.8 | 3507.3 | 13.2% | 3.06%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-04 | 4 | 6138 | 2405.7 | 3732.3 | 19.34% | 5.47%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-05 | 5 | 8303.2 | 3424.8 | 4878.4 | 27.64% | 8.89%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-06 | 6 | 9473.5 | 4082.4 | 5391.1 | 37.11% | 12.98%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 7 | 9033.7 | 5263.5 | 3770.2 | 46.14% | 18.24%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 8 | 10351.3 | 6466.9 | 3884.4 | 56.49% | 24.7%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 9 | 10172.6 | 15257.1 | -5084.5 | 66.66% | 39.96%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 10 | 8993.1 | 20485.7 | -11492.6 | 75.65% | 60.44%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 11 | 8487.1 | 14239.1 | -5752 | 84.14% | 74.68%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 12 | 8053.4 | 13215.8 | -5162.4 | 92.19% | 87.89%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5326.7 | 7968.1 | -2641.4 | 97.52% | 95.86%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 14 | 2484.2 | 4145.7 | -1661.5 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-01 | 1 | 3549.4 | 320.5 | 3228.9 | 3.55% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-02 | 2 | 4408.4 | 930.3 | 3478.1 | 7.96% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-03 | 3 | 5295.3 | 1814.8 | 3480.5 | 13.25% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-04 | 4 | 5977.8 | 2405.7 | 3572.1 | 19.23% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-05 | 5 | 7872.3 | 3424.8 | 4447.5 | 27.1% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-06 | 6 | 8902.1 | 4082.4 | 4819.7 | 36% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 7 | 10136.2 | 5263.5 | 4872.7 | 46.13% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 8 | 10194.3 | 6466.9 | 3727.4 | 56.32% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 9 | 9522.8 | 15257.1 | -5734.3 | 65.85% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 10 | 10405.8 | 20485.7 | -10079.9 | 76.25% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 11 | 8860.2 | 14239.1 | -5378.9 | 85.11% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 12 | 7163.8 | 13215.8 | -6052 | 92.27% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5314.4 | 7968.1 | -2653.7 | 97.58% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 14 | 2417.7 | 4145.7 | -1728 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-01 | 1 | 2707.3 | 320.5 | 2386.8 | 2.71% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-02 | 2 | 3308.7 | 930.3 | 2378.4 | 6.01% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-03 | 3 | 4038.3 | 1814.8 | 2223.5 | 10.05% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-04 | 4 | 4191.7 | 2405.7 | 1786 | 14.24% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-05 | 5 | 4985 | 3424.8 | 1560.2 | 19.23% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-06 | 6 | 5944.9 | 4082.4 | 1862.5 | 25.17% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 7 | 7008.1 | 5263.5 | 1744.6 | 32.18% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 8 | 7847.3 | 6466.9 | 1380.4 | 40.02% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 9 | 12857.6 | 15257.1 | -2399.5 | 52.88% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 10 | 17572.9 | 20485.7 | -2912.8 | 70.45% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 11 | 13826.8 | 14239.1 | -412.3 | 84.27% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 12 | 8697.6 | 13215.8 | -4518.2 | 92.97% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5210 | 7968.1 | -2758.1 | 98.18% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 14 | 1824.2 | 4145.7 | -2321.5 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3236.2 | 9891.8 | -6655.6 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 2 | 4033.6 | 11800.4 | -7766.8 | 2.52% | 7.5%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4728.3 | 9726.2 | -4997.9 | 4.15% | 10.87%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5649.5 | 8645.4 | -2995.9 | 6.11% | 13.86%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 5 | 6087.6 | 7717.1 | -1629.5 | 8.21% | 16.53%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6533.2 | 7821.7 | -1288.5 | 10.47% | 19.24%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 7 | 7153.6 | 7531.5 | -377.9 | 12.95% | 21.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7233.8 | 6551.1 | 682.7 | 15.45% | 24.11%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 9 | 9365.8 | 7387.7 | 1978.1 | 18.69% | 26.66%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 10 | 10351.8 | 6822.6 | 3529.2 | 22.27% | 29.03%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 11 | 11734 | 6920.5 | 4813.5 | 26.33% | 31.42%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 12 | 12223.7 | 7298.5 | 4925.2 | 30.56% | 33.94%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 13 | 12943 | 8554.8 | 4388.2 | 35.04% | 36.9%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 14 | 12124.9 | 8486.8 | 3638.1 | 39.23% | 39.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 15 | 11246.4 | 9279.9 | 1966.5 | 43.12% | 43.05%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 16 | 12812.1 | 16636.5 | -3824.4 | 47.56% | 48.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 17 | 12822.3 | 14453.3 | -1631 | 51.99% | 53.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 18 | 14386.9 | 13884.1 | 502.8 | 56.97% | 58.61%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 19 | 14894.3 | 15419 | -524.7 | 62.12% | 63.95%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 20 | 13841.2 | 8277.8 | 5563.4 | 66.91% | 66.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 21 | 14289.1 | 6160.3 | 8128.8 | 71.85% | 68.94%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 22 | 12949.2 | 7057.5 | 5891.7 | 76.33% | 71.38%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 23 | 12947.5 | 8005.3 | 4942.2 | 80.81% | 74.15%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 24 | 12737.7 | 9533.2 | 3204.5 | 85.22% | 77.45%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 25 | 12041 | 10920.6 | 1120.4 | 89.39% | 81.23%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 26 | 9966.8 | 11191.5 | -1224.7 | 92.84% | 85.1%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 27 | 7474.4 | 10812.6 | -3338.2 | 95.42% | 88.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 28 | 6338.3 | 11977 | -5638.7 | 97.61% | 92.98%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4348.4 | 12035.5 | -7687.1 | 99.12% | 97.15%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2548.1 | 8242.3 | -5694.2 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3246.3 | 9891.8 | -6645.5 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 2 | 3958.9 | 11800.4 | -7841.5 | 2.49% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4680.9 | 9726.2 | -5045.3 | 4.11% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5549.7 | 8645.4 | -3095.7 | 6.03% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 5 | 5910 | 7717.1 | -1807.1 | 8.08% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6470.5 | 7821.7 | -1351.2 | 10.32% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 7 | 6906.9 | 7531.5 | -624.6 | 12.71% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7060.4 | 6551.1 | 509.3 | 15.15% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 9 | 8305.5 | 7387.7 | 917.8 | 18.02% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 10 | 9589.3 | 6822.6 | 2766.7 | 21.34% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 11 | 10967.7 | 6920.5 | 4047.2 | 25.13% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 12 | 11203.4 | 7298.5 | 3904.9 | 29.01% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 13 | 12572.3 | 8554.8 | 4017.5 | 33.36% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 14 | 13174.8 | 8486.8 | 4688 | 37.92% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 15 | 14490.3 | 9279.9 | 5210.4 | 42.93% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 16 | 14250.6 | 16636.5 | -2385.9 | 47.86% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 17 | 13634.7 | 14453.3 | -818.6 | 52.58% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 18 | 14160.7 | 13884.1 | 276.6 | 57.48% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 19 | 14019 | 15419 | -1400 | 62.33% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 20 | 12837.3 | 8277.8 | 4559.5 | 66.77% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 21 | 14655.4 | 6160.3 | 8495.1 | 71.84% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 22 | 13802.3 | 7057.5 | 6744.8 | 76.61% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 23 | 14533.9 | 8005.3 | 6528.6 | 81.64% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 24 | 12198.7 | 9533.2 | 2665.5 | 85.86% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 25 | 11160.4 | 10920.6 | 239.8 | 89.72% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 26 | 9374.3 | 11191.5 | -1817.2 | 92.97% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 27 | 7000.3 | 10812.6 | -3812.3 | 95.39% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 28 | 6424.7 | 11977 | -5552.3 | 97.61% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4343 | 12035.5 | -7692.5 | 99.11% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2560.3 | 8242.3 | -5682 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3350.1 | 9891.8 | -6541.7 | 1.16% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 2 | 4132.8 | 11800.4 | -7667.6 | 2.59% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4886 | 9726.2 | -4840.2 | 4.28% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5836.6 | 8645.4 | -2808.8 | 6.3% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 5 | 6139.4 | 7717.1 | -1577.7 | 8.42% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6747.8 | 7821.7 | -1073.9 | 10.76% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 7 | 7292.9 | 7531.5 | -238.6 | 13.28% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7422.6 | 6551.1 | 871.5 | 15.85% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 9 | 9018.5 | 7387.7 | 1630.8 | 18.97% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 10 | 10132.1 | 6822.6 | 3309.5 | 22.47% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 11 | 11638.5 | 6920.5 | 4718 | 26.5% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 12 | 11807.5 | 7298.5 | 4509 | 30.59% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 13 | 13197.3 | 8554.8 | 4642.5 | 35.15% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 14 | 14524 | 8486.8 | 6037.2 | 40.18% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 15 | 18207.7 | 9279.9 | 8927.8 | 46.48% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 16 | 21083.1 | 16636.5 | 4446.6 | 53.77% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 17 | 20434.4 | 14453.3 | 5981.1 | 60.84% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 18 | 21219.7 | 13884.1 | 7335.6 | 68.18% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 19 | 21772.2 | 15419 | 6353.2 | 75.71% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 20 | 13504.9 | 8277.8 | 5227.1 | 80.39% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 21 | 8283.6 | 6160.3 | 2123.3 | 83.25% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 22 | 7459.4 | 7057.5 | 401.9 | 85.83% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 23 | 7031 | 8005.3 | -974.3 | 88.26% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 24 | 6253.2 | 9533.2 | -3280 | 90.43% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 25 | 5844 | 10920.6 | -5076.6 | 92.45% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 26 | 4966 | 11191.5 | -6225.5 | 94.17% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 27 | 4040.5 | 10812.6 | -6772.1 | 95.57% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 28 | 5400.6 | 11977 | -6576.4 | 97.43% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4707.8 | 12035.5 | -7327.7 | 99.06% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2708.4 | 8242.3 | -5533.9 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3132 | 9891.8 | -6759.8 | 1.08% | 3.42%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 2 | 3984.2 | 11800.4 | -7816.2 | 2.46% | 7.5%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4746.2 | 9726.2 | -4980 | 4.1% | 10.87%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5654.9 | 8645.4 | -2990.5 | 6.06% | 13.86%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6117.7 | 7717.1 | -1599.4 | 8.18% | 16.53%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6531.6 | 7821.7 | -1290.1 | 10.44% | 19.24%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 7 | 7087.2 | 7531.5 | -444.3 | 12.89% | 21.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 8 | 7225.9 | 6551.1 | 674.8 | 15.39% | 24.11%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 9 | 9368.7 | 7387.7 | 1981 | 18.63% | 26.66%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 10 | 10419.6 | 6822.6 | 3597 | 22.23% | 29.03%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11662.7 | 6920.5 | 4742.2 | 26.27% | 31.42%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 12 | 12375 | 7298.5 | 5076.5 | 30.55% | 33.94%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 13 | 13050.6 | 8554.8 | 4495.8 | 35.07% | 36.9%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 14 | 11997.4 | 8486.8 | 3510.6 | 39.22% | 39.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 15 | 11284.5 | 9279.9 | 2004.6 | 43.12% | 43.05%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 16 | 12703.6 | 16636.5 | -3932.9 | 47.52% | 48.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 17 | 12845.6 | 14453.3 | -1607.7 | 51.96% | 53.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 18 | 14109.1 | 13884.1 | 225 | 56.84% | 58.61%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 19 | 15207.4 | 15419 | -211.6 | 62.1% | 63.95%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 20 | 13899.4 | 8277.8 | 5621.6 | 66.91% | 66.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 21 | 14529 | 6160.3 | 8368.7 | 71.94% | 68.94%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 22 | 12754.8 | 7057.5 | 5697.3 | 76.35% | 71.38%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 23 | 13053.9 | 8005.3 | 5048.6 | 80.87% | 74.15%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 24 | 12663 | 9533.2 | 3129.8 | 85.25% | 77.45%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 25 | 12393.3 | 10920.6 | 1472.7 | 89.54% | 81.23%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 26 | 9904.1 | 11191.5 | -1287.4 | 92.96% | 85.1%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 27 | 7485.3 | 10812.6 | -3327.3 | 95.55% | 88.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 28 | 6270.1 | 11977 | -5706.9 | 97.72% | 92.98%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4326.5 | 12035.5 | -7709 | 99.22% | 97.15%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2259.2 | 8242.3 | -5983.1 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3140.2 | 9891.8 | -6751.6 | 1.09% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 2 | 3905.8 | 11800.4 | -7894.6 | 2.44% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4705.9 | 9726.2 | -5020.3 | 4.07% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5507.9 | 8645.4 | -3137.5 | 5.97% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6027.1 | 7717.1 | -1690 | 8.06% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6367.3 | 7821.7 | -1454.4 | 10.26% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 7 | 6974.7 | 7531.5 | -556.8 | 12.67% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 8 | 6961.8 | 6551.1 | 410.7 | 15.08% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 9 | 8359 | 7387.7 | 971.3 | 17.97% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 10 | 9529.8 | 6822.6 | 2707.2 | 21.27% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11027.7 | 6920.5 | 4107.2 | 25.09% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 12 | 11244.1 | 7298.5 | 3945.6 | 28.98% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 13 | 12430.7 | 8554.8 | 3875.9 | 33.28% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 14 | 13407.4 | 8486.8 | 4920.6 | 37.91% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 15 | 14107.3 | 9279.9 | 4827.4 | 42.8% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 16 | 14489.9 | 16636.5 | -2146.6 | 47.81% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 17 | 13682 | 14453.3 | -771.3 | 52.54% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 18 | 14154.8 | 13884.1 | 270.7 | 57.44% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 19 | 14195.2 | 15419 | -1223.8 | 62.35% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 20 | 12895.8 | 8277.8 | 4618 | 66.81% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 21 | 14740.4 | 6160.3 | 8580.1 | 71.91% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 22 | 13827 | 7057.5 | 6769.5 | 76.7% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 23 | 14603.5 | 8005.3 | 6598.2 | 81.75% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 24 | 12097.7 | 9533.2 | 2564.5 | 85.93% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 25 | 11494 | 10920.6 | 573.4 | 89.91% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 26 | 9094 | 11191.5 | -2097.5 | 93.06% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 27 | 7098.5 | 10812.6 | -3714.1 | 95.51% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 28 | 6438.2 | 11977 | -5538.8 | 97.74% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4272.5 | 12035.5 | -7763 | 99.22% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2262.2 | 8242.3 | -5980.1 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3244.3 | 9891.8 | -6647.5 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 2 | 4054.8 | 11800.4 | -7745.6 | 2.53% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4957.8 | 9726.2 | -4768.4 | 4.24% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5749.3 | 8645.4 | -2896.1 | 6.23% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6285.6 | 7717.1 | -1431.5 | 8.4% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6651.6 | 7821.7 | -1170.1 | 10.71% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 7 | 7314.6 | 7531.5 | -216.9 | 13.24% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 8 | 7366.7 | 6551.1 | 815.6 | 15.78% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 9 | 8963 | 7387.7 | 1575.3 | 18.89% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 10 | 10264 | 6822.6 | 3441.4 | 22.44% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11588 | 6920.5 | 4667.5 | 26.45% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 12 | 11922.3 | 7298.5 | 4623.8 | 30.57% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 13 | 13026.2 | 8554.8 | 4471.4 | 35.08% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 14 | 14465.7 | 8486.8 | 5978.9 | 40.08% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 15 | 18240.5 | 9279.9 | 8960.6 | 46.39% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 16 | 21212.7 | 16636.5 | 4576.2 | 53.73% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 17 | 20563.8 | 14453.3 | 6110.5 | 60.85% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 18 | 21353.2 | 13884.1 | 7469.1 | 68.23% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 19 | 21787.6 | 15419 | 6368.6 | 75.77% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 20 | 13682.8 | 8277.8 | 5405 | 80.51% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 21 | 8211.9 | 6160.3 | 2051.6 | 83.35% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 22 | 7386.3 | 7057.5 | 328.8 | 85.9% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 23 | 7350.2 | 8005.3 | -655.1 | 88.44% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 24 | 6327.5 | 9533.2 | -3205.7 | 90.63% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 25 | 5645.7 | 10920.6 | -5274.9 | 92.59% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 26 | 4759.2 | 11191.5 | -6432.3 | 94.23% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 27 | 4251.5 | 10812.6 | -6561.1 | 95.7% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 28 | 5443.2 | 11977 | -6533.8 | 97.59% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4561.5 | 12035.5 | -7474 | 99.17% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2411 | 8242.3 | -5831.3 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 1 | 2218.9 | 3064.9 | -846 | 2.68% | 3.7%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 2 | 3158.2 | 3983.2 | -825 | 6.48% | 8.5%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 3 | 3583.4 | 4386.1 | -802.7 | 10.81% | 13.79%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 4 | 4289.7 | 5071.5 | -781.8 | 15.98% | 19.91%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 5 | 5675.6 | 5696.5 | -20.9 | 22.82% | 26.78%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 6 | 6603.2 | 6687.9 | -84.7 | 30.79% | 34.84%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 7 | 6880.4 | 7608.3 | -727.9 | 39.09% | 44.02%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 8 | 6996.8 | 6170.4 | 826.4 | 47.52% | 51.46%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8227.1 | 6196 | 2031.1 | 57.44% | 58.93%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 10 | 8517.6 | 8019.7 | 497.9 | 67.72% | 68.6%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 11 | 6601 | 8831.1 | -2230.1 | 75.68% | 79.25%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 12 | 7253.8 | 7612.4 | -358.6 | 84.43% | 88.43%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 13 | 6215.7 | 4770.5 | 1445.2 | 91.92% | 94.19%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4328.1 | 3957 | 371.1 | 97.14% | 98.96%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 15 | 2370.6 | 864.5 | 1506.1 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 1 | 2155.1 | 3064.9 | -909.8 | 2.6% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 2 | 3094.8 | 3983.2 | -888.4 | 6.33% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 3 | 3491.9 | 4386.1 | -894.2 | 10.54% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 4 | 4163.2 | 5071.5 | -908.3 | 15.56% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 5 | 5180.5 | 5696.5 | -516 | 21.81% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 6 | 6101.2 | 6687.9 | -586.7 | 29.17% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 7 | 7549.4 | 7608.3 | -58.9 | 38.27% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 8 | 8113.7 | 6170.4 | 1943.3 | 48.06% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8233 | 6196 | 2037 | 57.99% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 10 | 8087.5 | 8019.7 | 67.8 | 67.74% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 11 | 7477.9 | 8831.1 | -1353.2 | 76.76% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 12 | 6991.7 | 7612.4 | -620.7 | 85.19% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 13 | 5632.7 | 4770.5 | 862.2 | 91.98% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4273.1 | 3957 | 316.1 | 97.14% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 15 | 2374.1 | 864.5 | 1509.6 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 1 | 1766.8 | 3064.9 | -1298.1 | 2.13% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 2 | 2543.8 | 3983.2 | -1439.4 | 5.2% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 3 | 2887.8 | 4386.1 | -1498.3 | 8.68% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 4 | 3259.5 | 5071.5 | -1812 | 12.61% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 5 | 3829.3 | 5696.5 | -1867.2 | 17.23% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 6 | 4599.5 | 6687.9 | -2088.4 | 22.78% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 7 | 5478.6 | 7608.3 | -2129.7 | 29.38% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 8 | 6133 | 6170.4 | -37.4 | 36.78% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8893.5 | 6196 | 2697.5 | 47.51% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 10 | 10198.1 | 8019.7 | 2178.4 | 59.8% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 11 | 9201.3 | 8831.1 | 370.2 | 70.9% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 12 | 9923.4 | 7612.4 | 2311 | 82.87% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 13 | 7727.6 | 4770.5 | 2957.1 | 92.19% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4590.2 | 3957 | 633.2 | 97.72% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 15 | 1887.8 | 864.5 | 1023.3 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 1 | 2181.2 | 3064.9 | -883.7 | 2.63% | 3.7%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 2 | 3161.3 | 3983.2 | -821.9 | 6.44% | 8.5%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 3 | 3589.5 | 4386.1 | -796.6 | 10.77% | 13.79%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 4 | 4270.4 | 5071.5 | -801.1 | 15.92% | 19.91%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 5 | 5697.5 | 5696.5 | 1 | 22.79% | 26.78%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 6 | 6623.8 | 6687.9 | -64.1 | 30.78% | 34.84%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 7 | 6870.9 | 7608.3 | -737.4 | 39.07% | 44.02%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 8 | 6977.9 | 6170.4 | 807.5 | 47.48% | 51.46%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8162.3 | 6196 | 1966.3 | 57.33% | 58.93%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 10 | 8627.2 | 8019.7 | 607.5 | 67.73% | 68.6%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 11 | 6597.4 | 8831.1 | -2233.7 | 75.69% | 79.25%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 12 | 7269.4 | 7612.4 | -343 | 84.45% | 88.43%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 13 | 6294.6 | 4770.5 | 1524.1 | 92.04% | 94.19%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4295.8 | 3957 | 338.8 | 97.23% | 98.96%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 15 | 2300.6 | 864.5 | 1436.1 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 1 | 2121.5 | 3064.9 | -943.4 | 2.56% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 2 | 3084.1 | 3983.2 | -899.1 | 6.28% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 3 | 3494.6 | 4386.1 | -891.5 | 10.49% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 4 | 4158.2 | 5071.5 | -913.3 | 15.51% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 5 | 5194.2 | 5696.5 | -502.3 | 21.77% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 6 | 6116.6 | 6687.9 | -571.3 | 29.15% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 7 | 7499.2 | 7608.3 | -109.1 | 38.19% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 8 | 8127.1 | 6170.4 | 1956.7 | 47.99% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8291.5 | 6196 | 2095.5 | 57.99% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 10 | 8126.4 | 8019.7 | 106.7 | 67.79% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 11 | 7514.1 | 8831.1 | -1317 | 76.85% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 12 | 6999.6 | 7612.4 | -612.8 | 85.3% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 13 | 5592 | 4770.5 | 821.5 | 92.04% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4304.2 | 3957 | 347.2 | 97.23% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 15 | 2296.9 | 864.5 | 1432.4 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 1 | 1745.9 | 3064.9 | -1319 | 2.11% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 2 | 2545.6 | 3983.2 | -1437.6 | 5.18% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 3 | 2896.2 | 4386.1 | -1489.9 | 8.67% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 4 | 3255.7 | 5071.5 | -1815.8 | 12.59% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 5 | 3821.4 | 5696.5 | -1875.1 | 17.2% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 6 | 4604.6 | 6687.9 | -2083.3 | 22.76% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 7 | 5477.6 | 7608.3 | -2130.7 | 29.36% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 8 | 6145.8 | 6170.4 | -24.6 | 36.77% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8841.3 | 6196 | 2645.3 | 47.44% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 10 | 10272.8 | 8019.7 | 2253.1 | 59.83% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 11 | 9237.9 | 8831.1 | 406.8 | 70.97% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 12 | 9904.1 | 7612.4 | 2291.7 | 82.91% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 13 | 7729.2 | 4770.5 | 2958.7 | 92.23% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4607.3 | 3957 | 650.3 | 97.79% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 15 | 1834.5 | 864.5 | 970 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 1 | 5511.4 | 2212.8 | 3298.6 | 1.14% | 0.46%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 2 | 5762.7 | 3289.4 | 2473.3 | 2.34% | 1.14%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 3 | 7497.3 | 4610.7 | 2886.6 | 3.89% | 2.1%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 4 | 7705.2 | 5392.8 | 2312.4 | 5.49% | 3.22%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 5 | 8723 | 5875.1 | 2847.9 | 7.3% | 4.43%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 6 | 9062.8 | 6664.2 | 2398.6 | 9.18% | 5.82%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 7 | 9471.6 | 7114.2 | 2357.4 | 11.14% | 7.29%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 8 | 9937.5 | 7159.8 | 2777.7 | 13.21% | 8.78%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 9 | 10455.2 | 7725.3 | 2729.9 | 15.37% | 10.38%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 10 | 11623.3 | 11396.5 | 226.8 | 17.78% | 12.74%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 11 | 12119.4 | 22707.4 | -10588 | 20.3% | 17.45%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 12 | 13370.5 | 24332.8 | -10962.3 | 23.07% | 22.5%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 13 | 14081.6 | 28940.1 | -14858.5 | 25.99% | 28.5%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 14 | 13251.3 | 28533.6 | -15282.3 | 28.74% | 34.42%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 15 | 15847.8 | 39513.1 | -23665.3 | 32.03% | 42.61%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 16 | 15327.2 | 20968.4 | -5641.2 | 35.21% | 46.96%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 17 | 16076.4 | 18133.4 | -2057 | 38.54% | 50.72%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 18 | 15281.9 | 15271.7 | 10.2 | 41.71% | 53.89%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 19 | 18444.5 | 16417.5 | 2027 | 45.54% | 57.3%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 20 | 19282.7 | 14656 | 4626.7 | 49.54% | 60.34%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 21 | 18940.5 | 13886.2 | 5054.3 | 53.46% | 63.22%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 22 | 21068.6 | 13614.7 | 7453.9 | 57.83% | 66.04%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 23 | 20818.4 | 14580.3 | 6238.1 | 62.15% | 69.06%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 24 | 20842.1 | 15865.3 | 4976.8 | 66.47% | 72.36%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 25 | 18668.5 | 18226.2 | 442.3 | 70.35% | 76.14%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 26 | 16354.3 | 17827.1 | -1472.8 | 73.74% | 79.83%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 27 | 16733.7 | 22013.8 | -5280.1 | 77.21% | 84.4%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 28 | 16776 | 17769.7 | -993.7 | 80.69% | 88.08%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 29 | 18079.6 | 15747.8 | 2331.8 | 84.44% | 91.35%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 30 | 16527.1 | 11049.5 | 5477.6 | 87.87% | 93.64%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 31 | 14834.9 | 10147.8 | 4687.1 | 90.94% | 95.75%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 32 | 12351.3 | 8637.8 | 3713.5 | 93.5% | 97.54%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 33 | 10186.5 | 5590.1 | 4596.4 | 95.62% | 98.7%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 34 | 9682.7 | 3746.3 | 5936.4 | 97.62% | 99.47%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 35 | 6715.7 | 1912.1 | 4803.6 | 99.02% | 99.87%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 36 | 4737.2 | 620.9 | 4116.3 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 1 | 5461.1 | 2212.8 | 3248.3 | 1.13% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 2 | 5603.4 | 3289.4 | 2314 | 2.29% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 3 | 7385.6 | 4610.7 | 2774.9 | 3.83% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 4 | 7510.2 | 5392.8 | 2117.4 | 5.38% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 5 | 8578.1 | 5875.1 | 2703 | 7.16% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 6 | 8798.7 | 6664.2 | 2134.5 | 8.99% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 7 | 9257.7 | 7114.2 | 2143.5 | 10.91% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 8 | 9690.1 | 7159.8 | 2530.3 | 12.92% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 9 | 10182.2 | 7725.3 | 2456.9 | 15.03% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 10 | 11397.4 | 11396.5 | 0.9 | 17.39% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 11 | 11497.8 | 22707.4 | -11209.6 | 19.78% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 12 | 13362.9 | 24332.8 | -10969.9 | 22.55% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 13 | 13617.9 | 28940.1 | -15322.2 | 25.37% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 14 | 13048.6 | 28533.6 | -15485 | 28.08% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 15 | 14990.7 | 39513.1 | -24522.4 | 31.19% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 16 | 15367.8 | 20968.4 | -5600.6 | 34.38% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 17 | 16138.4 | 18133.4 | -1995 | 37.72% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 18 | 17986.8 | 15271.7 | 2715.1 | 41.45% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 19 | 19703.2 | 16417.5 | 3285.7 | 45.54% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 20 | 20214.6 | 14656 | 5558.6 | 49.73% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 21 | 19880.1 | 13886.2 | 5993.9 | 53.86% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 22 | 20347.9 | 13614.7 | 6733.2 | 58.08% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 23 | 19645.6 | 14580.3 | 5065.3 | 62.15% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 24 | 20531.8 | 15865.3 | 4666.5 | 66.41% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 25 | 20921.9 | 18226.2 | 2695.7 | 70.75% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 26 | 18060.9 | 17827.1 | 233.8 | 74.5% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 27 | 19460.4 | 22013.8 | -2553.4 | 78.53% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 28 | 16174.3 | 17769.7 | -1595.4 | 81.89% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 29 | 15649.7 | 15747.8 | -98.1 | 85.13% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 30 | 14448.5 | 11049.5 | 3399 | 88.13% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 31 | 13617.6 | 10147.8 | 3469.8 | 90.95% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 32 | 11892.8 | 8637.8 | 3255 | 93.42% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 33 | 9931.3 | 5590.1 | 4341.2 | 95.48% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 34 | 10079.1 | 3746.3 | 6332.8 | 97.57% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 35 | 6828.4 | 1912.1 | 4916.3 | 98.99% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 36 | 4887 | 620.9 | 4266.1 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 1 | 6484.8 | 2212.8 | 4272 | 1.34% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 2 | 6919 | 3289.4 | 3629.6 | 2.78% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 3 | 9003 | 4610.7 | 4392.3 | 4.65% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 4 | 9259.5 | 5392.8 | 3866.7 | 6.57% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 5 | 10728 | 5875.1 | 4852.9 | 8.79% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 6 | 10541.1 | 6664.2 | 3876.9 | 10.98% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 7 | 11459 | 7114.2 | 4344.8 | 13.36% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 8 | 12808.4 | 7159.8 | 5648.6 | 16.01% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 9 | 13118.9 | 7725.3 | 5393.6 | 18.73% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 10 | 15210.9 | 11396.5 | 3814.4 | 21.89% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 11 | 15426.5 | 22707.4 | -7280.9 | 25.09% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 12 | 17035.1 | 24332.8 | -7297.7 | 28.62% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 13 | 17960.8 | 28940.1 | -10979.3 | 32.35% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 14 | 16941.4 | 28533.6 | -11592.2 | 35.86% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 15 | 20323.5 | 39513.1 | -19189.6 | 40.07% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 16 | 18323.5 | 20968.4 | -2644.9 | 43.87% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 17 | 14873.6 | 18133.4 | -3259.8 | 46.96% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 18 | 15187.8 | 15271.7 | -83.9 | 50.11% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 19 | 15520.6 | 16417.5 | -896.9 | 53.33% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 20 | 15669.7 | 14656 | 1013.7 | 56.58% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 21 | 15114.3 | 13886.2 | 1228.1 | 59.71% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 22 | 15321 | 13614.7 | 1706.3 | 62.89% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 23 | 15300.9 | 14580.3 | 720.6 | 66.06% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 24 | 15918.6 | 15865.3 | 53.3 | 69.37% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 25 | 16009.1 | 18226.2 | -2217.1 | 72.69% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 26 | 13239.7 | 17827.1 | -4587.4 | 75.43% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 27 | 19531 | 22013.8 | -2482.8 | 79.48% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 28 | 20278.7 | 17769.7 | 2509 | 83.69% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 29 | 19275.2 | 15747.8 | 3527.4 | 87.69% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 30 | 17004.5 | 11049.5 | 5955 | 91.21% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 31 | 14645.4 | 10147.8 | 4497.6 | 94.25% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 32 | 9766.2 | 8637.8 | 1128.4 | 96.28% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 33 | 6317.6 | 5590.1 | 727.5 | 97.59% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 34 | 4901.9 | 3746.3 | 1155.6 | 98.6% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 35 | 3531.7 | 1912.1 | 1619.6 | 99.34% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 36 | 3199.6 | 620.9 | 2578.7 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 1 | 5325.8 | 2212.8 | 3113 | 1.1% | 0.46%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 2 | 5823 | 3289.4 | 2533.6 | 2.31% | 1.14%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 3 | 7347.4 | 4610.7 | 2736.7 | 3.84% | 2.1%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 4 | 7816.3 | 5392.8 | 2423.5 | 5.46% | 3.22%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 5 | 8695.3 | 5875.1 | 2820.2 | 7.26% | 4.43%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 6 | 9091.1 | 6664.2 | 2426.9 | 9.15% | 5.82%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 7 | 9443.5 | 7114.2 | 2329.3 | 11.1% | 7.29%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 8 | 9940.8 | 7159.8 | 2781 | 13.17% | 8.78%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 9 | 10404.5 | 7725.3 | 2679.2 | 15.32% | 10.38%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 10 | 11696.1 | 11396.5 | 299.6 | 17.75% | 12.74%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 11 | 11995.5 | 22707.4 | -10711.9 | 20.24% | 17.45%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 12 | 13510.1 | 24332.8 | -10822.7 | 23.04% | 22.5%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 13 | 13987.5 | 28940.1 | -14952.6 | 25.94% | 28.5%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 14 | 13368.7 | 28533.6 | -15164.9 | 28.71% | 34.42%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 15 | 15817 | 39513.1 | -23696.1 | 31.99% | 42.61%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 16 | 15531.9 | 20968.4 | -5436.5 | 35.22% | 46.96%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 17 | 15915.3 | 18133.4 | -2218.1 | 38.52% | 50.72%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 18 | 15373.6 | 15271.7 | 101.9 | 41.71% | 53.89%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 19 | 18264 | 16417.5 | 1846.5 | 45.49% | 57.3%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 20 | 19187.8 | 14656 | 4531.8 | 49.47% | 60.34%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 21 | 18921.7 | 13886.2 | 5035.5 | 53.4% | 63.22%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 22 | 20846.9 | 13614.7 | 7232.2 | 57.72% | 66.04%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 23 | 21445.1 | 14580.3 | 6864.8 | 62.17% | 69.06%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 24 | 20785.3 | 15865.3 | 4920 | 66.48% | 72.36%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 25 | 19081.1 | 18226.2 | 854.9 | 70.44% | 76.14%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 26 | 15983.2 | 17827.1 | -1843.9 | 73.75% | 79.83%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 27 | 16816.5 | 22013.8 | -5197.3 | 77.24% | 84.4%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 28 | 16819.9 | 17769.7 | -949.8 | 80.73% | 88.08%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 29 | 18089.7 | 15747.8 | 2341.9 | 84.48% | 91.35%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 30 | 17020.9 | 11049.5 | 5971.4 | 88.01% | 93.64%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 31 | 14739 | 10147.8 | 4591.2 | 91.07% | 95.75%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 32 | 12232.3 | 8637.8 | 3594.5 | 93.6% | 97.54%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 33 | 10423.6 | 5590.1 | 4833.5 | 95.77% | 98.7%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 34 | 9294.9 | 3746.3 | 5548.6 | 97.69% | 99.47%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 35 | 6893.5 | 1912.1 | 4981.4 | 99.12% | 99.87%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 36 | 4221.5 | 620.9 | 3600.6 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 1 | 5265.1 | 2212.8 | 3052.3 | 1.09% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 2 | 5677.5 | 3289.4 | 2388.1 | 2.27% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 3 | 7190.2 | 4610.7 | 2579.5 | 3.76% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 4 | 7710.6 | 5392.8 | 2317.8 | 5.36% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 5 | 8400.3 | 5875.1 | 2525.2 | 7.1% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 6 | 8986.8 | 6664.2 | 2322.6 | 8.97% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 7 | 9136.6 | 7114.2 | 2022.4 | 10.86% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 8 | 9733.7 | 7159.8 | 2573.9 | 12.88% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 9 | 10110.7 | 7725.3 | 2385.4 | 14.98% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 10 | 11361 | 11396.5 | -35.5 | 17.33% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 11 | 11594.1 | 22707.4 | -11113.3 | 19.74% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 12 | 13281.2 | 24332.8 | -11051.6 | 22.49% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 13 | 13784 | 28940.1 | -15156.1 | 25.35% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 14 | 12937.3 | 28533.6 | -15596.3 | 28.03% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 15 | 15158.4 | 39513.1 | -24354.7 | 31.18% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 16 | 15036 | 20968.4 | -5932.4 | 34.3% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 17 | 16322.5 | 18133.4 | -1810.9 | 37.68% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 18 | 17371.6 | 15271.7 | 2099.9 | 41.29% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 19 | 20057.7 | 16417.5 | 3640.2 | 45.45% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 20 | 20356 | 14656 | 5700 | 49.67% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 21 | 19942.6 | 13886.2 | 6056.4 | 53.8% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 22 | 20525.5 | 13614.7 | 6910.8 | 58.06% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 23 | 19871.7 | 14580.3 | 5291.4 | 62.18% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 24 | 20597.6 | 15865.3 | 4732.3 | 66.45% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 25 | 21090.8 | 18226.2 | 2864.6 | 70.83% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 26 | 18133.2 | 17827.1 | 306.1 | 74.59% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 27 | 19609.3 | 22013.8 | -2404.5 | 78.66% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 28 | 15896 | 17769.7 | -1873.7 | 81.95% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 29 | 15872.4 | 15747.8 | 124.6 | 85.25% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 30 | 14753.5 | 11049.5 | 3704 | 88.31% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 31 | 13425.7 | 10147.8 | 3277.9 | 91.09% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 32 | 11608.4 | 8637.8 | 2970.6 | 93.5% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 33 | 10397.4 | 5590.1 | 4807.3 | 95.65% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 34 | 9603.2 | 3746.3 | 5856.9 | 97.65% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 35 | 6975.5 | 1912.1 | 5063.4 | 99.09% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 36 | 4376.3 | 620.9 | 3755.4 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 1 | 6295.4 | 2212.8 | 4082.6 | 1.31% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 2 | 6955.7 | 3289.4 | 3666.3 | 2.75% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 3 | 8899.5 | 4610.7 | 4288.8 | 4.59% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 4 | 9303.5 | 5392.8 | 3910.7 | 6.52% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 5 | 10803 | 5875.1 | 4927.9 | 8.76% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 6 | 10444.3 | 6664.2 | 3780.1 | 10.93% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 7 | 11545.2 | 7114.2 | 4431 | 13.33% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 8 | 12656.5 | 7159.8 | 5496.7 | 15.95% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 9 | 13268.6 | 7725.3 | 5543.3 | 18.7% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 10 | 15037.2 | 11396.5 | 3640.7 | 21.82% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 11 | 15662.2 | 22707.4 | -7045.2 | 25.07% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 12 | 16908.1 | 24332.8 | -7424.7 | 28.58% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 13 | 18010 | 28940.1 | -10930.1 | 32.31% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 14 | 16791.9 | 28533.6 | -11741.7 | 35.79% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 15 | 20050.2 | 39513.1 | -19462.9 | 39.95% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 16 | 18191.4 | 20968.4 | -2777 | 43.73% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 17 | 15226.5 | 18133.4 | -2906.9 | 46.88% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 18 | 15257.3 | 15271.7 | -14.4 | 50.05% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 19 | 15584.9 | 16417.5 | -832.6 | 53.28% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 20 | 15739.3 | 14656 | 1083.3 | 56.54% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 21 | 15301.5 | 13886.2 | 1415.3 | 59.72% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 22 | 15474.5 | 13614.7 | 1859.8 | 62.93% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 23 | 15326.9 | 14580.3 | 746.6 | 66.11% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 24 | 16114.9 | 15865.3 | 249.6 | 69.45% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 25 | 15780.3 | 18226.2 | -2445.9 | 72.72% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 26 | 13594.3 | 17827.1 | -4232.8 | 75.54% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 27 | 19513.1 | 22013.8 | -2500.7 | 79.59% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 28 | 20020.5 | 17769.7 | 2250.8 | 83.74% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 29 | 19830.5 | 15747.8 | 4082.7 | 87.85% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 30 | 16766.3 | 11049.5 | 5716.8 | 91.33% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 31 | 14593 | 10147.8 | 4445.2 | 94.36% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 32 | 10136.5 | 8637.8 | 1498.7 | 96.46% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 33 | 5791.1 | 5590.1 | 201 | 97.66% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 34 | 5047.3 | 3746.3 | 1301 | 98.71% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 35 | 3628.7 | 1912.1 | 1716.6 | 99.46% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 36 | 2600.3 | 620.9 | 1979.4 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3337.6 | 1989.3 | 1348.3 | 2.37% | 1.41%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4462.2 | 3873.1 | 589.1 | 5.53% | 4.16%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 3 | 4959.5 | 5042.1 | -82.6 | 9.04% | 7.73%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5481 | 6282.6 | -801.6 | 12.93% | 12.18%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6350.2 | 7785.3 | -1435.1 | 17.43% | 17.7%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 6 | 7880 | 8593 | -713 | 23.02% | 23.79%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 7 | 9414.8 | 9513.5 | -98.7 | 29.69% | 30.53%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 8 | 9599.4 | 11622 | -2022.6 | 36.49% | 38.77%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 9 | 9253.3 | 11222.9 | -1969.6 | 43.05% | 46.73%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 10 | 11020.3 | 9600.7 | 1419.6 | 50.86% | 53.53%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 11 | 10775 | 7097.2 | 3677.8 | 58.5% | 58.56%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 12 | 12538 | 8011 | 4527 | 67.39% | 64.24%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 13 | 10732 | 7572.9 | 3159.1 | 74.99% | 69.61%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 14 | 10196.3 | 10002.8 | 193.5 | 82.22% | 76.7%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 15 | 9174.1 | 14960.5 | -5786.4 | 88.72% | 87.3%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 16 | 7201.6 | 11519.7 | -4318.1 | 93.83% | 95.47%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 17 | 5608.4 | 5165 | 443.4 | 97.8% | 99.13%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3098.4 | 1228.6 | 1869.8 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3297 | 1989.3 | 1307.7 | 2.34% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4391.6 | 3873.1 | 518.5 | 5.45% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 3 | 4879.2 | 5042.1 | -162.9 | 8.91% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5396.7 | 6282.6 | -885.9 | 12.73% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6146.6 | 7785.3 | -1638.7 | 17.09% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 6 | 7109.5 | 8593 | -1483.5 | 22.13% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 7 | 8760.5 | 9513.5 | -753 | 28.34% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 8 | 9393.5 | 11622 | -2228.5 | 35% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 9 | 11226.9 | 11222.9 | 4 | 42.95% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 10 | 11789.1 | 9600.7 | 2188.4 | 51.31% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 11 | 10920.2 | 7097.2 | 3823 | 59.05% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 12 | 12155.1 | 8011 | 4144.1 | 67.67% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 13 | 11485.8 | 7572.9 | 3912.9 | 75.81% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 14 | 10070.4 | 10002.8 | 67.6 | 82.95% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 15 | 8292.3 | 14960.5 | -6668.2 | 88.82% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 16 | 7002 | 11519.7 | -4517.7 | 93.79% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 17 | 5726.5 | 5165 | 561.5 | 97.85% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3039.3 | 1228.6 | 1810.7 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3501.7 | 1989.3 | 1512.4 | 2.48% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4704.8 | 3873.1 | 831.7 | 5.82% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 3 | 5199.6 | 5042.1 | 157.5 | 9.5% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5803.5 | 6282.6 | -479.1 | 13.62% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6686 | 7785.3 | -1099.3 | 18.35% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 6 | 8058 | 8593 | -535 | 24.07% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 7 | 9606.9 | 9513.5 | 93.4 | 30.88% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 8 | 10293.5 | 11622 | -1328.5 | 38.17% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 9 | 10259.2 | 11222.9 | -963.7 | 45.44% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 10 | 8277.4 | 9600.7 | -1323.3 | 51.31% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 11 | 7674 | 7097.2 | 576.8 | 56.75% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 12 | 8331.1 | 8011 | 320.1 | 62.66% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 13 | 8334.2 | 7572.9 | 761.3 | 68.56% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 14 | 8396.9 | 10002.8 | -1605.9 | 74.51% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 15 | 11686.9 | 14960.5 | -3273.6 | 82.8% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 16 | 13114 | 11519.7 | 1594.3 | 92.09% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 17 | 7866 | 5165 | 2701 | 97.67% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3288.5 | 1228.6 | 2059.9 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3307.5 | 1989.3 | 1318.2 | 2.34% | 1.41%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4446.4 | 3873.1 | 573.3 | 5.5% | 4.16%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 3 | 4962.5 | 5042.1 | -79.6 | 9.01% | 7.73%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5470.7 | 6282.6 | -811.9 | 12.89% | 12.18%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6342.8 | 7785.3 | -1442.5 | 17.39% | 17.7%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 6 | 7894.1 | 8593 | -698.9 | 22.98% | 23.79%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 7 | 9431.4 | 9513.5 | -82.1 | 29.67% | 30.53%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 8 | 9640 | 11622 | -1982 | 36.5% | 38.77%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 9 | 9209.8 | 11222.9 | -2013.1 | 43.03% | 46.73%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 10 | 10964.4 | 9600.7 | 1363.7 | 50.8% | 53.53%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 11 | 10703.3 | 7097.2 | 3606.1 | 58.39% | 58.56%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 12 | 12703.3 | 8011 | 4692.3 | 67.39% | 64.24%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 13 | 10756.2 | 7572.9 | 3183.3 | 75.01% | 69.61%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 14 | 10242 | 10002.8 | 239.2 | 82.27% | 76.7%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 15 | 9288.5 | 14960.5 | -5672 | 88.86% | 87.3%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 16 | 7153.4 | 11519.7 | -4366.3 | 93.93% | 95.47%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 17 | 5557.6 | 5165 | 392.6 | 97.87% | 99.13%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 18 | 3008.4 | 1228.6 | 1779.8 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3267.8 | 1989.3 | 1278.5 | 2.32% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4396.2 | 3873.1 | 523.1 | 5.43% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 3 | 4880 | 5042.1 | -162.1 | 8.89% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5383.4 | 6282.6 | -899.2 | 12.71% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6113.9 | 7785.3 | -1671.4 | 17.04% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 6 | 7094 | 8593 | -1499 | 22.07% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 7 | 8798.9 | 9513.5 | -714.6 | 28.31% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 8 | 9332.8 | 11622 | -2289.2 | 34.92% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 9 | 11112.5 | 11222.9 | -110.4 | 42.8% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 10 | 11937 | 9600.7 | 2336.3 | 51.26% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 11 | 10990.6 | 7097.2 | 3893.4 | 59.05% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 12 | 12243.1 | 8011 | 4232.1 | 67.73% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 13 | 11608.5 | 7572.9 | 4035.6 | 75.95% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 14 | 9920.1 | 10002.8 | -82.7 | 82.99% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 15 | 8427.7 | 14960.5 | -6532.8 | 88.96% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 16 | 6913.3 | 11519.7 | -4606.4 | 93.86% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 17 | 5718.7 | 5165 | 553.7 | 97.91% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 18 | 2943.6 | 1228.6 | 1715 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3478.4 | 1989.3 | 1489.1 | 2.47% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4701.1 | 3873.1 | 828 | 5.8% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 3 | 5204.8 | 5042.1 | 162.7 | 9.49% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5789.6 | 6282.6 | -493 | 13.59% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6674.5 | 7785.3 | -1110.8 | 18.32% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 6 | 8084.4 | 8593 | -508.6 | 24.05% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 7 | 9608.2 | 9513.5 | 94.7 | 30.86% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 8 | 10308.1 | 11622 | -1313.9 | 38.17% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 9 | 10105.7 | 11222.9 | -1117.2 | 45.33% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 10 | 8361.7 | 9600.7 | -1239 | 51.26% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 11 | 7702.2 | 7097.2 | 605 | 56.72% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 12 | 8428.8 | 8011 | 417.8 | 62.69% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 13 | 8385.5 | 7572.9 | 812.6 | 68.64% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 14 | 8415 | 10002.8 | -1587.8 | 74.6% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 15 | 11627.9 | 14960.5 | -3332.6 | 82.84% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 16 | 13107.1 | 11519.7 | 1587.4 | 92.13% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 17 | 7902 | 5165 | 2737 | 97.73% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 18 | 3197.1 | 1228.6 | 1968.5 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3014.1 | 9203.5 | -6189.4 | 1.29% | 3.94%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4401.8 | 11045.5 | -6643.7 | 3.17% | 8.66%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 3 | 4997 | 10444.9 | -5447.9 | 5.31% | 13.13%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 4 | 5877.2 | 11771 | -5893.8 | 7.82% | 18.17%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 5 | 6054.7 | 10986.1 | -4931.4 | 10.41% | 22.87%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 6 | 6836.9 | 12683.3 | -5846.4 | 13.34% | 28.29%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 7 | 8110.7 | 14085.9 | -5975.2 | 16.81% | 34.32%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 8 | 9285.2 | 16396.3 | -7111.1 | 20.78% | 41.33%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10869.7 | 16496.9 | -5627.2 | 25.43% | 48.39%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 10 | 11984.7 | 15571.5 | -3586.8 | 30.56% | 55.05%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 11 | 11963.7 | 12580.5 | -616.8 | 35.68% | 60.43%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 12 | 11734 | 10581 | 1153 | 40.7% | 64.96%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 13 | 12352.9 | 9159.7 | 3193.2 | 45.98% | 68.88%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14149.2 | 10036.4 | 4112.8 | 52.03% | 73.17%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 15 | 14825.6 | 11511.6 | 3314 | 58.38% | 78.09%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 16 | 15260.9 | 12070.3 | 3190.6 | 64.9% | 83.26%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 17 | 13539.2 | 10093.2 | 3446 | 70.7% | 87.58%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 18 | 13278.6 | 8162.9 | 5115.7 | 76.38% | 91.07%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 19 | 13674.1 | 5336.7 | 8337.4 | 82.23% | 93.35%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 20 | 12770 | 4269.9 | 8500.1 | 87.69% | 95.18%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 21 | 10612 | 4101.6 | 6510.4 | 92.23% | 96.93%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 22 | 7932.2 | 3281.7 | 4650.5 | 95.62% | 98.34%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 23 | 6487.3 | 2964.5 | 3522.8 | 98.4% | 99.6%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 24 | 3748.2 | 925 | 2823.2 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3023.3 | 9203.5 | -6180.2 | 1.29% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4358 | 11045.5 | -6687.5 | 3.16% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 3 | 4872.5 | 10444.9 | -5572.4 | 5.24% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 4 | 5810.8 | 11771 | -5960.2 | 7.73% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 5 | 5987.7 | 10986.1 | -4998.4 | 10.29% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 6 | 6701.5 | 12683.3 | -5981.8 | 13.16% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 7 | 7456.7 | 14085.9 | -6629.2 | 16.35% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 8 | 8536.7 | 16396.3 | -7859.6 | 20% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10092 | 16496.9 | -6404.9 | 24.32% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 10 | 10735.1 | 15571.5 | -4836.4 | 28.91% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 11 | 12510.9 | 12580.5 | -69.6 | 34.26% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 12 | 14585.1 | 10581 | 4004.1 | 40.5% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 13 | 13216.8 | 9159.7 | 4057.1 | 46.15% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14994.5 | 10036.4 | 4958.1 | 52.57% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 15 | 14203.7 | 11511.6 | 2692.1 | 58.64% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 16 | 14555.5 | 12070.3 | 2485.2 | 64.87% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 17 | 14854.9 | 10093.2 | 4761.7 | 71.23% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 18 | 14938.6 | 8162.9 | 6775.7 | 77.62% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 19 | 12997.1 | 5336.7 | 7660.4 | 83.18% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 20 | 11376.9 | 4269.9 | 7107 | 88.04% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 21 | 10098.3 | 4101.6 | 5996.7 | 92.36% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 22 | 7761.3 | 3281.7 | 4479.6 | 95.68% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 23 | 6510.9 | 2964.5 | 3546.4 | 98.47% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 24 | 3581 | 925 | 2656 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3152.9 | 9203.5 | -6050.6 | 1.35% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4603.7 | 11045.5 | -6441.8 | 3.32% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 3 | 5201.5 | 10444.9 | -5243.4 | 5.54% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 4 | 6056 | 11771 | -5715 | 8.13% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 5 | 6351.8 | 10986.1 | -4634.3 | 10.85% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 6 | 7203.9 | 12683.3 | -5479.4 | 13.93% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 7 | 8067.5 | 14085.9 | -6018.4 | 17.38% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 8 | 9284 | 16396.3 | -7112.3 | 21.36% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10875.7 | 16496.9 | -5621.2 | 26.01% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 10 | 11824.6 | 15571.5 | -3746.9 | 31.07% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 11 | 13795.8 | 12580.5 | 1215.3 | 36.97% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 12 | 15007.7 | 10581 | 4426.7 | 43.39% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 13 | 12929.5 | 9159.7 | 3769.8 | 48.92% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14430 | 10036.4 | 4393.6 | 55.09% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 15 | 13504 | 11511.6 | 1992.4 | 60.87% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 16 | 14315.1 | 12070.3 | 2244.8 | 66.99% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 17 | 14253 | 10093.2 | 4159.8 | 73.09% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 18 | 13148 | 8162.9 | 4985.1 | 78.72% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 19 | 10568.3 | 5336.7 | 5231.6 | 83.24% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 20 | 9331 | 4269.9 | 5061.1 | 87.23% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 21 | 8732.6 | 4101.6 | 4631 | 90.96% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 22 | 6925.9 | 3281.7 | 3644.2 | 93.93% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 23 | 8503.7 | 2964.5 | 5539.2 | 97.56% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 24 | 5693.8 | 925 | 4768.8 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 1 | 2918.9 | 9203.5 | -6284.6 | 1.25% | 3.94%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4359.3 | 11045.5 | -6686.2 | 3.11% | 8.66%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 3 | 5034.7 | 10444.9 | -5410.2 | 5.27% | 13.13%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 4 | 5901 | 11771 | -5870 | 7.79% | 18.17%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 5 | 6053.3 | 10986.1 | -4932.8 | 10.38% | 22.87%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 6 | 6798.5 | 12683.3 | -5884.8 | 13.29% | 28.29%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 7 | 8090.4 | 14085.9 | -5995.5 | 16.75% | 34.32%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 8 | 9333.9 | 16396.3 | -7062.4 | 20.74% | 41.33%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10797.6 | 16496.9 | -5699.3 | 25.36% | 48.39%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 10 | 12100.5 | 15571.5 | -3471 | 30.54% | 55.05%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 11 | 11974.4 | 12580.5 | -606.1 | 35.66% | 60.43%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 12 | 11748.2 | 10581 | 1167.2 | 40.69% | 64.96%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 13 | 12270.3 | 9159.7 | 3110.6 | 45.94% | 68.88%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 14 | 14133.3 | 10036.4 | 4096.9 | 51.98% | 73.17%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 15 | 14762.1 | 11511.6 | 3250.5 | 58.3% | 78.09%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 16 | 15457.4 | 12070.3 | 3387.1 | 64.91% | 83.26%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 17 | 13662.7 | 10093.2 | 3569.5 | 70.75% | 87.58%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 18 | 13208.3 | 8162.9 | 5045.4 | 76.41% | 91.07%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 19 | 13643.5 | 5336.7 | 8306.8 | 82.24% | 93.35%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 20 | 13075.1 | 4269.9 | 8805.2 | 87.84% | 95.18%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 21 | 10580.2 | 4101.6 | 6478.6 | 92.36% | 96.93%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 22 | 7978.2 | 3281.7 | 4696.5 | 95.77% | 98.34%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 23 | 6392.4 | 2964.5 | 3427.9 | 98.51% | 99.6%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 24 | 3485.8 | 925 | 2560.8 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 1 | 2923.2 | 9203.5 | -6280.3 | 1.25% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4295.2 | 11045.5 | -6750.3 | 3.09% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 3 | 4966.5 | 10444.9 | -5478.4 | 5.21% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 4 | 5826.2 | 11771 | -5944.8 | 7.7% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 5 | 5923.2 | 10986.1 | -5062.9 | 10.24% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 6 | 6707 | 12683.3 | -5976.3 | 13.11% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 7 | 7528.8 | 14085.9 | -6557.1 | 16.33% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 8 | 8411.4 | 16396.3 | -7984.9 | 19.93% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10113.9 | 16496.9 | -6383 | 24.25% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 10 | 10801.7 | 15571.5 | -4769.8 | 28.87% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 11 | 12420.1 | 12580.5 | -160.4 | 34.19% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 12 | 14386.9 | 10581 | 3805.9 | 40.34% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 13 | 13423.1 | 9159.7 | 4263.4 | 46.08% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 14 | 15066.3 | 10036.4 | 5029.9 | 52.53% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 15 | 14323.2 | 11511.6 | 2811.6 | 58.66% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 16 | 14616.2 | 12070.3 | 2545.9 | 64.91% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 17 | 14848.7 | 10093.2 | 4755.5 | 71.26% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 18 | 15121.8 | 8162.9 | 6958.9 | 77.73% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 19 | 12863.9 | 5336.7 | 7527.2 | 83.23% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 20 | 11680.3 | 4269.9 | 7410.4 | 88.23% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 21 | 9775.9 | 4101.6 | 5674.3 | 92.41% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 22 | 8065.2 | 3281.7 | 4783.5 | 95.86% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 23 | 6334.9 | 2964.5 | 3370.4 | 98.57% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 24 | 3336.5 | 925 | 2411.5 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 1 | 3051.1 | 9203.5 | -6152.4 | 1.31% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4546.2 | 11045.5 | -6499.3 | 3.25% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 3 | 5262 | 10444.9 | -5182.9 | 5.5% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 4 | 6126.8 | 11771 | -5644.2 | 8.12% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 5 | 6281.5 | 10986.1 | -4704.6 | 10.81% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 6 | 7161 | 12683.3 | -5522.3 | 13.87% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 7 | 8084.7 | 14085.9 | -6001.2 | 17.33% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 8 | 9340.1 | 16396.3 | -7056.2 | 21.33% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10822.7 | 16496.9 | -5674.2 | 25.96% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 10 | 11730.8 | 15571.5 | -3840.7 | 30.97% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 11 | 13850.7 | 12580.5 | 1270.2 | 36.9% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 12 | 14905 | 10581 | 4324 | 43.28% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 13 | 13059.4 | 9159.7 | 3899.7 | 48.86% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 14 | 14506 | 10036.4 | 4469.6 | 55.07% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 15 | 13646.4 | 11511.6 | 2134.8 | 60.91% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 16 | 14399.1 | 12070.3 | 2328.8 | 67.07% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 17 | 14249.7 | 10093.2 | 4156.5 | 73.16% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 18 | 13214.2 | 8162.9 | 5051.3 | 78.81% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 19 | 10477.4 | 5336.7 | 5140.7 | 83.3% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 20 | 9609.9 | 4269.9 | 5340 | 87.41% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 21 | 8578.4 | 4101.6 | 4476.8 | 91.08% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 22 | 6918.3 | 3281.7 | 3636.6 | 94.04% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 23 | 8384.9 | 2964.5 | 5420.4 | 97.62% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 24 | 5553.5 | 925 | 4628.5 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 1 | 3833.4 | 2440.7 | 1392.7 | 2.17% | 1.38%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 2 | 4419 | 3859.4 | 559.6 | 4.67% | 3.56%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 3 | 5475.7 | 6095.6 | -619.9 | 7.77% | 7.01%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 4 | 5747.3 | 7110.8 | -1363.5 | 11.02% | 11.03%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 5 | 6499.9 | 8343.2 | -1843.3 | 14.69% | 15.75%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 6 | 7658.7 | 9678 | -2019.3 | 19.03% | 21.23%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 7 | 9439 | 11523.9 | -2084.9 | 24.36% | 27.75%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 8 | 10647.5 | 13879.8 | -3232.3 | 30.39% | 35.6%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 9 | 10583.6 | 13966.5 | -3382.9 | 36.37% | 43.5%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 10 | 10605.4 | 10043.9 | 561.5 | 42.37% | 49.18%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 11 | 12081.1 | 9363.2 | 2717.9 | 49.21% | 54.48%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 12 | 13291 | 8579.2 | 4711.8 | 56.72% | 59.33%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 13 | 14196.1 | 8088 | 6108.1 | 64.75% | 63.9%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 14 | 12331.2 | 8288.7 | 4042.5 | 71.73% | 68.59%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 15 | 11864.8 | 9844.9 | 2019.9 | 78.44% | 74.16%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 16 | 11186.9 | 11975.4 | -788.5 | 84.77% | 80.93%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 17 | 10259.5 | 13374.7 | -3115.2 | 90.57% | 88.5%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 18 | 7574.6 | 8541.7 | -967.1 | 94.86% | 93.33%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 19 | 5941.7 | 7179.1 | -1237.4 | 98.22% | 97.39%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3149.5 | 4609.2 | -1459.7 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 1 | 3785.6 | 2440.7 | 1344.9 | 2.14% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 2 | 4369.4 | 3859.4 | 510 | 4.61% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 3 | 5446 | 6095.6 | -649.6 | 7.69% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 4 | 5666.5 | 7110.8 | -1444.3 | 10.9% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 5 | 6395.9 | 8343.2 | -1947.3 | 14.52% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 6 | 7045.3 | 9678 | -2632.7 | 18.5% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 7 | 8799.5 | 11523.9 | -2724.4 | 23.48% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 8 | 9951.1 | 13879.8 | -3928.7 | 29.11% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 9 | 10586 | 13966.5 | -3380.5 | 35.1% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 10 | 12393.6 | 10043.9 | 2349.7 | 42.11% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 11 | 12716.2 | 9363.2 | 3353 | 49.3% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 12 | 13719.4 | 8579.2 | 5140.2 | 57.06% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 13 | 13641.4 | 8088 | 5553.4 | 64.78% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 14 | 13296.1 | 8288.7 | 5007.4 | 72.3% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 15 | 13123.4 | 9844.9 | 3278.5 | 79.72% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 16 | 10106 | 11975.4 | -1869.4 | 85.44% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 17 | 9281 | 13374.7 | -4093.7 | 90.69% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 18 | 7258.1 | 8541.7 | -1283.6 | 94.79% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 19 | 6104.4 | 7179.1 | -1074.7 | 98.25% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3101 | 4609.2 | -1508.2 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 1 | 4645.1 | 2440.7 | 2204.4 | 2.63% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 2 | 5407.4 | 3859.4 | 1548 | 5.69% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 3 | 6817.6 | 6095.6 | 722 | 9.54% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 4 | 7117.4 | 7110.8 | 6.6 | 13.57% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 5 | 8572 | 8343.2 | 228.8 | 18.42% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 6 | 10250.2 | 9678 | 572.2 | 24.22% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 7 | 12177.3 | 11523.9 | 653.4 | 31.1% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 8 | 13626.8 | 13879.8 | -253 | 38.81% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 9 | 11444.4 | 13966.5 | -2522.1 | 45.29% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 10 | 8855.8 | 10043.9 | -1188.1 | 50.29% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 11 | 8603.6 | 9363.2 | -759.6 | 55.16% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 12 | 8986.9 | 8579.2 | 407.7 | 60.24% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 13 | 8908.7 | 8088 | 820.7 | 65.28% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 14 | 8711.1 | 8288.7 | 422.4 | 70.21% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 15 | 8923.8 | 9844.9 | -921.1 | 75.26% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 16 | 11065.9 | 11975.4 | -909.5 | 81.52% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 17 | 11747.9 | 13374.7 | -1626.8 | 88.16% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 18 | 9511.1 | 8541.7 | 969.4 | 93.54% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 19 | 7539.6 | 7179.1 | 360.5 | 97.81% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3873.4 | 4609.2 | -735.8 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 1 | 3793.7 | 2440.7 | 1353 | 2.15% | 1.38%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 2 | 4379.2 | 3859.4 | 519.8 | 4.62% | 3.56%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 3 | 5493.9 | 6095.6 | -601.7 | 7.73% | 7.01%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 4 | 5749.2 | 7110.8 | -1361.6 | 10.98% | 11.03%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 5 | 6474.3 | 8343.2 | -1868.9 | 14.65% | 15.75%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 6 | 7640.7 | 9678 | -2037.3 | 18.97% | 21.23%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 7 | 9467.6 | 11523.9 | -2056.3 | 24.32% | 27.75%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 8 | 10703.2 | 13879.8 | -3176.6 | 30.38% | 35.6%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 9 | 10595.1 | 13966.5 | -3371.4 | 36.37% | 43.5%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 10 | 10608.2 | 10043.9 | 564.3 | 42.37% | 49.18%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 11 | 11981.2 | 9363.2 | 2618 | 49.15% | 54.48%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 12 | 13165.5 | 8579.2 | 4586.3 | 56.59% | 59.33%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 13 | 14544.2 | 8088 | 6456.2 | 64.82% | 63.9%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 14 | 12365.3 | 8288.7 | 4076.6 | 71.82% | 68.59%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 15 | 11771.5 | 9844.9 | 1926.6 | 78.48% | 74.16%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 16 | 11176.8 | 11975.4 | -798.6 | 84.8% | 80.93%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 17 | 10474.6 | 13374.7 | -2900.1 | 90.72% | 88.5%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 18 | 7534.9 | 8541.7 | -1006.8 | 94.98% | 93.33%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 19 | 5847.8 | 7179.1 | -1331.3 | 98.29% | 97.39%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 20 | 3018.9 | 4609.2 | -1590.3 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 1 | 3740.2 | 2440.7 | 1299.5 | 2.12% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 2 | 4340.4 | 3859.4 | 481 | 4.57% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 3 | 5434.8 | 6095.6 | -660.8 | 7.65% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 4 | 5676.1 | 7110.8 | -1434.7 | 10.86% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 5 | 6392.4 | 8343.2 | -1950.8 | 14.47% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 6 | 7079.8 | 9678 | -2598.2 | 18.48% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 7 | 8783.4 | 11523.9 | -2740.5 | 23.44% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 8 | 9949.2 | 13879.8 | -3930.6 | 29.07% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 9 | 10511.3 | 13966.5 | -3455.2 | 35.02% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 10 | 12255.7 | 10043.9 | 2211.8 | 41.95% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 11 | 12855.3 | 9363.2 | 3492.1 | 49.22% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 12 | 13775.2 | 8579.2 | 5196 | 57.01% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 13 | 13803.5 | 8088 | 5715.5 | 64.82% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 14 | 13346.9 | 8288.7 | 5058.2 | 72.37% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 15 | 13206.8 | 9844.9 | 3361.9 | 79.84% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 16 | 10051.4 | 11975.4 | -1924 | 85.53% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 17 | 9379.8 | 13374.7 | -3994.9 | 90.83% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 18 | 7209.9 | 8541.7 | -1331.8 | 94.91% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 19 | 6023.1 | 7179.1 | -1156 | 98.32% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 20 | 2970.8 | 4609.2 | -1638.4 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 1 | 4617.1 | 2440.7 | 2176.4 | 2.61% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 2 | 5405.7 | 3859.4 | 1546.3 | 5.67% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 3 | 6830.3 | 6095.6 | 734.7 | 9.53% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 4 | 7090.9 | 7110.8 | -19.9 | 13.54% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 5 | 8568.6 | 8343.2 | 225.4 | 18.39% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 6 | 10263.4 | 9678 | 585.4 | 24.2% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 7 | 12186.6 | 11523.9 | 662.7 | 31.09% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 8 | 13609.2 | 13879.8 | -270.6 | 38.79% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 9 | 11263 | 13966.5 | -2703.5 | 45.16% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 10 | 8955.6 | 10043.9 | -1088.3 | 50.22% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 11 | 8631.4 | 9363.2 | -731.8 | 55.11% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 12 | 9083.3 | 8579.2 | 504.1 | 60.25% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 13 | 8990.1 | 8088 | 902.1 | 65.33% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 14 | 8771.6 | 8288.7 | 482.9 | 70.29% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 15 | 8958.8 | 9844.9 | -886.1 | 75.36% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 16 | 11067.2 | 11975.4 | -908.2 | 81.62% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 17 | 11875.1 | 13374.7 | -1499.6 | 88.34% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 18 | 9336.5 | 8541.7 | 794.8 | 93.62% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 19 | 7524.8 | 7179.1 | 345.7 | 97.88% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 20 | 3756.7 | 4609.2 | -852.5 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 1 | 2891.4 | 1057.9 | 1833.5 | 2.55% | 0.93%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3569 | 2017.9 | 1551.1 | 5.69% | 2.71%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4249.6 | 2934.1 | 1315.5 | 9.43% | 5.29%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4509.8 | 3879.4 | 630.4 | 13.4% | 8.71%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 5 | 5064.7 | 4638.5 | 426.2 | 17.86% | 12.79%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6680.2 | 5612.3 | 1067.9 | 23.75% | 17.74%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 7 | 7322.4 | 6590 | 732.4 | 30.2% | 23.54%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 8 | 8104.9 | 8421.3 | -316.4 | 37.33% | 30.96%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 9 | 7204.9 | 11235.7 | -4030.8 | 43.68% | 40.85%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 10 | 7573.9 | 13660.8 | -6086.9 | 50.35% | 52.88%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 11 | 8786.7 | 13455.6 | -4668.9 | 58.09% | 64.73%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 12 | 8817.7 | 15249 | -6431.3 | 65.85% | 78.16%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 13 | 8815.3 | 6881.4 | 1933.9 | 73.62% | 84.22%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 14 | 8116.3 | 5543.4 | 2572.9 | 80.77% | 89.11%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 15 | 8479.7 | 3845 | 4634.7 | 88.23% | 92.49%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 16 | 6443.8 | 3094 | 3349.8 | 93.91% | 95.22%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4421.1 | 3246 | 1175.1 | 97.8% | 98.08%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2495.6 | 2184.9 | 310.7 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 1 | 2850.4 | 1057.9 | 1792.5 | 2.51% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3515.5 | 2017.9 | 1497.6 | 5.61% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4173.1 | 2934.1 | 1239 | 9.28% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4438.7 | 3879.4 | 559.3 | 13.19% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 5 | 4903 | 4638.5 | 264.5 | 17.51% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6036.3 | 5612.3 | 424 | 22.82% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 7 | 6840.1 | 6590 | 250.1 | 28.85% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 8 | 7898.3 | 8421.3 | -523 | 35.8% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 9 | 8955 | 11235.7 | -2280.7 | 43.69% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 10 | 8313 | 13660.8 | -5347.8 | 51.01% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 11 | 8803.3 | 13455.6 | -4652.3 | 58.77% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 12 | 8478.2 | 15249 | -6770.8 | 66.23% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 13 | 9050.9 | 6881.4 | 2169.5 | 74.2% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 14 | 8573.7 | 5543.4 | 3030.3 | 81.75% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 15 | 7555.9 | 3845 | 3710.9 | 88.41% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 16 | 6157.8 | 3094 | 3063.8 | 93.83% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4553 | 3246 | 1307 | 97.84% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2450.7 | 2184.9 | 265.8 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 1 | 3022 | 1057.9 | 1964.1 | 2.66% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3772.9 | 2017.9 | 1755 | 5.98% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4439.4 | 2934.1 | 1505.3 | 9.89% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4774.5 | 3879.4 | 895.1 | 14.1% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 5 | 5338.4 | 4638.5 | 699.9 | 18.8% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6782.7 | 5612.3 | 1170.4 | 24.77% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 7 | 7483.8 | 6590 | 893.8 | 31.36% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 8 | 8722.4 | 8421.3 | 301.1 | 39.05% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 9 | 9865.8 | 11235.7 | -1369.9 | 47.74% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 10 | 9109.5 | 13660.8 | -4551.3 | 55.76% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 11 | 9612.9 | 13455.6 | -3842.7 | 64.22% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 12 | 9585.6 | 15249 | -5663.4 | 72.67% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 13 | 8516.8 | 6881.4 | 1635.4 | 80.17% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 14 | 5797.4 | 5543.4 | 254 | 85.27% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 15 | 5461.7 | 3845 | 1616.7 | 90.08% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 16 | 4529.3 | 3094 | 1435.3 | 94.07% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4164.7 | 3246 | 918.7 | 97.74% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2567.5 | 2184.9 | 382.6 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 1 | 2864.7 | 1057.9 | 1806.8 | 2.52% | 0.93%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3559.4 | 2017.9 | 1541.5 | 5.66% | 2.71%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4250.5 | 2934.1 | 1316.4 | 9.4% | 5.29%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4500.8 | 3879.4 | 621.4 | 13.36% | 8.71%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 5 | 5060.4 | 4638.5 | 421.9 | 17.82% | 12.79%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6692.7 | 5612.3 | 1080.4 | 23.72% | 17.74%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 7 | 7330.4 | 6590 | 740.4 | 30.17% | 23.54%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 8 | 8152.2 | 8421.3 | -269.1 | 37.35% | 30.96%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 9 | 7174.2 | 11235.7 | -4061.5 | 43.67% | 40.85%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 10 | 7515.3 | 13660.8 | -6145.5 | 50.29% | 52.88%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 11 | 8734.1 | 13455.6 | -4721.5 | 57.98% | 64.73%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 12 | 8916.4 | 15249 | -6332.6 | 65.83% | 78.16%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 13 | 8849.4 | 6881.4 | 1968 | 73.63% | 84.22%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 14 | 8153.3 | 5543.4 | 2609.9 | 80.81% | 89.11%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 15 | 8596.1 | 3845 | 4751.1 | 88.38% | 92.49%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 16 | 6396.5 | 3094 | 3302.5 | 94.01% | 95.22%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4383.9 | 3246 | 1137.9 | 97.87% | 98.08%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2416.8 | 2184.9 | 231.9 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 1 | 2827.7 | 1057.9 | 1769.8 | 2.49% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3518.3 | 2017.9 | 1500.4 | 5.59% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4176.3 | 2934.1 | 1242.2 | 9.27% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4425.2 | 3879.4 | 545.8 | 13.16% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 5 | 4873.9 | 4638.5 | 235.4 | 17.46% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6031 | 5612.3 | 418.7 | 22.77% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 7 | 6861.4 | 6590 | 271.4 | 28.81% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 8 | 7876.9 | 8421.3 | -544.4 | 35.75% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 9 | 8890.6 | 11235.7 | -2345.1 | 43.58% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 10 | 8394.2 | 13660.8 | -5266.6 | 50.97% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 11 | 8840.7 | 13455.6 | -4614.9 | 58.76% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 12 | 8530 | 15249 | -6719 | 66.27% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 13 | 9048.6 | 6881.4 | 2167.2 | 74.24% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 14 | 8617.2 | 5543.4 | 3073.8 | 81.83% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 15 | 7663 | 3845 | 3818 | 88.58% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 16 | 6078.8 | 3094 | 2984.8 | 93.93% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4525.2 | 3246 | 1279.2 | 97.91% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2368.2 | 2184.9 | 183.3 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 1 | 3002.8 | 1057.9 | 1944.9 | 2.64% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3771.1 | 2017.9 | 1753.2 | 5.97% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4441.8 | 2934.1 | 1507.7 | 9.88% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4761.1 | 3879.4 | 881.7 | 14.07% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 5 | 5332.2 | 4638.5 | 693.7 | 18.77% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6802.9 | 5612.3 | 1190.6 | 24.76% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 7 | 7486.1 | 6590 | 896.1 | 31.35% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 8 | 8732.3 | 8421.3 | 311 | 39.04% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 9 | 9800 | 11235.7 | -1435.7 | 47.67% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 10 | 9117.4 | 13660.8 | -4543.4 | 55.7% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 11 | 9731.5 | 13455.6 | -3724.1 | 64.27% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 12 | 9558.1 | 15249 | -5690.9 | 72.69% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 13 | 8600.2 | 6881.4 | 1718.8 | 80.26% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 14 | 5819.9 | 5543.4 | 276.5 | 85.39% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 15 | 5542.8 | 3845 | 1697.8 | 90.27% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 16 | 4434.5 | 3094 | 1340.5 | 94.18% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4128.5 | 3246 | 882.5 | 97.81% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2484.1 | 2184.9 | 299.2 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 1 | 5031.5 | 348 | 4683.5 | 1.45% | 0.1%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5710.3 | 930.5 | 4779.8 | 3.1% | 0.37%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 3 | 7043.5 | 1612.9 | 5430.6 | 5.14% | 0.84%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 4 | 7333.8 | 2251.7 | 5082.1 | 7.26% | 1.49%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 5 | 8286.3 | 2953 | 5333.3 | 9.65% | 2.34%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 6 | 8230.4 | 3308.8 | 4921.6 | 12.03% | 3.3%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 7 | 9063.3 | 4157.3 | 4906 | 14.65% | 4.5%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9927.2 | 5704.7 | 4222.5 | 17.52% | 6.15%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-09 | 9 | 11317.3 | 6443.3 | 4874 | 20.79% | 8.01%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-10 | 10 | 12868 | 7892.9 | 4975.1 | 24.51% | 10.29%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-11 | 11 | 13600.9 | 9044.6 | 4556.3 | 28.44% | 12.9%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-12 | 12 | 15198.9 | 9905.1 | 5293.8 | 32.83% | 15.77%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-01 | 13 | 15355.1 | 10668.8 | 4686.3 | 37.27% | 18.85%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-02 | 14 | 12950.5 | 10918.3 | 2032.2 | 41.01% | 22%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-03 | 15 | 13769.8 | 13702.5 | 67.3 | 44.99% | 25.96%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-04 | 16 | 14872.4 | 18909.3 | -4036.9 | 49.29% | 31.43%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-05 | 17 | 15069.1 | 26126.9 | -11057.8 | 53.65% | 38.98%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-06 | 18 | 15110 | 31246.9 | -16136.9 | 58.01% | 48.01%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-07 | 19 | 16681.1 | 28601.2 | -11920.1 | 62.84% | 56.28%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-08 | 20 | 16671.9 | 25939.3 | -9267.4 | 67.65% | 63.77%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-09 | 21 | 14995.1 | 20944.7 | -5949.6 | 71.99% | 69.83%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-10 | 22 | 15350.6 | 14367.8 | 982.8 | 76.42% | 73.98%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-11 | 23 | 14255.1 | 16461.6 | -2206.5 | 80.54% | 78.74%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-12 | 24 | 15124.2 | 17876.1 | -2751.9 | 84.91% | 83.9%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-01 | 25 | 14059 | 14931.3 | -872.3 | 88.98% | 88.22%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-02 | 26 | 10912.7 | 10014.8 | 897.9 | 92.13% | 91.11%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-03 | 27 | 9709.7 | 9594.1 | 115.6 | 94.94% | 93.89%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-04 | 28 | 8009.9 | 7976.6 | 33.3 | 97.25% | 96.19%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-05 | 29 | 5800.7 | 10449.5 | -4648.8 | 98.93% | 99.21%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3706.7 | 2732.1 | 974.6 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 1 | 5041.8 | 348 | 4693.8 | 1.46% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5616.6 | 930.5 | 4686.1 | 3.08% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 3 | 7008.9 | 1612.9 | 5396 | 5.11% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 4 | 7248.5 | 2251.7 | 4996.8 | 7.2% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 5 | 8101.1 | 2953 | 5148.1 | 9.54% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 6 | 8181.8 | 3308.8 | 4873 | 11.91% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 7 | 8786.7 | 4157.3 | 4629.4 | 14.45% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9746.1 | 5704.7 | 4041.4 | 17.26% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-09 | 9 | 10083.6 | 6443.3 | 3640.3 | 20.18% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-10 | 10 | 12059.5 | 7892.9 | 4166.6 | 23.66% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-11 | 11 | 12736.2 | 9044.6 | 3691.6 | 27.34% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-12 | 12 | 13914.4 | 9905.1 | 4009.3 | 31.36% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-01 | 13 | 15089.8 | 10668.8 | 4421 | 35.73% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-02 | 14 | 14193.1 | 10918.3 | 3274.8 | 39.83% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-03 | 15 | 17362.3 | 13702.5 | 3659.8 | 44.85% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-04 | 16 | 15958.1 | 18909.3 | -2951.2 | 49.46% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-05 | 17 | 16521 | 26126.9 | -9605.9 | 54.23% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-06 | 18 | 15446.5 | 31246.9 | -15800.4 | 58.7% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-07 | 19 | 15760.3 | 28601.2 | -12840.9 | 63.25% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-08 | 20 | 16238.9 | 25939.3 | -9700.4 | 67.94% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-09 | 21 | 16529.3 | 20944.7 | -4415.4 | 72.72% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-10 | 22 | 16504.5 | 14367.8 | 2136.7 | 77.49% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-11 | 23 | 15248.3 | 16461.6 | -1213.3 | 81.9% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-12 | 24 | 13583.6 | 17876.1 | -4292.5 | 85.82% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-01 | 25 | 12034.1 | 14931.3 | -2897.2 | 89.3% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-02 | 26 | 10029.5 | 10014.8 | 14.7 | 92.2% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-03 | 27 | 9296.5 | 9594.1 | -297.6 | 94.89% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-04 | 28 | 8227 | 7976.6 | 250.4 | 97.26% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-05 | 29 | 5769.7 | 10449.5 | -4679.8 | 98.93% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3697 | 2732.1 | 964.9 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 1 | 4841.2 | 348 | 4493.2 | 1.4% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5303.9 | 930.5 | 4373.4 | 2.93% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 3 | 6646 | 1612.9 | 5033.1 | 4.85% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 4 | 6879.8 | 2251.7 | 4628.1 | 6.84% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 5 | 7768.8 | 2953 | 4815.8 | 9.09% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 6 | 7657.7 | 3308.8 | 4348.9 | 11.3% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 7 | 8355.8 | 4157.3 | 4198.5 | 13.71% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9052.3 | 5704.7 | 3347.6 | 16.33% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-09 | 9 | 9336.2 | 6443.3 | 2892.9 | 19.03% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-10 | 10 | 10939.4 | 7892.9 | 3046.5 | 22.19% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-11 | 11 | 11869.2 | 9044.6 | 2824.6 | 25.62% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-12 | 12 | 13043.7 | 9905.1 | 3138.6 | 29.39% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-01 | 13 | 13934.1 | 10668.8 | 3265.3 | 33.42% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-02 | 14 | 13285 | 10918.3 | 2366.7 | 37.26% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-03 | 15 | 15995.7 | 13702.5 | 2293.2 | 41.88% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-04 | 16 | 20115.8 | 18909.3 | 1206.5 | 47.69% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-05 | 17 | 24431.6 | 26126.9 | -1695.3 | 54.75% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-06 | 18 | 22843.1 | 31246.9 | -8403.8 | 61.36% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-07 | 19 | 23775 | 28601.2 | -4826.2 | 68.23% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-08 | 20 | 25034.6 | 25939.3 | -904.7 | 75.46% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-09 | 21 | 17234.7 | 20944.7 | -3710 | 80.44% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-10 | 22 | 10429.4 | 14367.8 | -3938.4 | 83.46% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-11 | 23 | 9279.8 | 16461.6 | -7181.8 | 86.14% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-12 | 24 | 8906 | 17876.1 | -8970.1 | 88.71% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-01 | 25 | 8106.6 | 14931.3 | -6824.7 | 91.06% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-02 | 26 | 6885 | 10014.8 | -3129.8 | 93.05% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-03 | 27 | 6560.2 | 9594.1 | -3033.9 | 94.94% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-04 | 28 | 7381.9 | 7976.6 | -594.7 | 97.07% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-05 | 29 | 6260.4 | 10449.5 | -4189.1 | 98.88% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3861.8 | 2732.1 | 1129.7 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4899.1 | 348 | 4551.1 | 1.42% | 0.1%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5690.2 | 930.5 | 4759.7 | 3.06% | 0.37%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 3 | 7032.6 | 1612.9 | 5419.7 | 5.09% | 0.84%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 4 | 7345 | 2251.7 | 5093.3 | 7.22% | 1.49%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 5 | 8322.8 | 2953 | 5369.8 | 9.62% | 2.34%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 6 | 8226.6 | 3308.8 | 4917.8 | 12% | 3.3%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 7 | 9000.2 | 4157.3 | 4842.9 | 14.6% | 4.5%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 8 | 9913.2 | 5704.7 | 4208.5 | 17.46% | 6.15%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-09 | 9 | 11304.8 | 6443.3 | 4861.5 | 20.73% | 8.01%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-10 | 10 | 12963.8 | 7892.9 | 5070.9 | 24.48% | 10.29%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-11 | 11 | 13499.6 | 9044.6 | 4455 | 28.38% | 12.9%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-12 | 12 | 15387.3 | 9905.1 | 5482.2 | 32.83% | 15.77%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-01 | 13 | 15484.8 | 10668.8 | 4816 | 37.3% | 18.85%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-02 | 14 | 12803 | 10918.3 | 1884.7 | 41% | 22%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-03 | 15 | 13803.8 | 13702.5 | 101.3 | 44.99% | 25.96%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-04 | 16 | 14796.2 | 18909.3 | -4113.1 | 49.27% | 31.43%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-05 | 17 | 15080.4 | 26126.9 | -11046.5 | 53.63% | 38.98%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-06 | 18 | 14722.3 | 31246.9 | -16524.6 | 57.88% | 48.01%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-07 | 19 | 17078.7 | 28601.2 | -11522.5 | 62.82% | 56.28%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-08 | 20 | 16717.4 | 25939.3 | -9221.9 | 67.65% | 63.77%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-09 | 21 | 15263.4 | 20944.7 | -5681.3 | 72.06% | 69.83%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-10 | 22 | 15169.9 | 14367.8 | 802.1 | 76.44% | 73.98%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-11 | 23 | 14356.7 | 16461.6 | -2104.9 | 80.59% | 78.74%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-12 | 24 | 15062.4 | 17876.1 | -2813.7 | 84.95% | 83.9%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-01 | 25 | 14435.1 | 14931.3 | -496.2 | 89.12% | 88.22%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-02 | 26 | 10856.4 | 10014.8 | 841.6 | 92.25% | 91.11%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-03 | 27 | 9736.6 | 9594.1 | 142.5 | 95.07% | 93.89%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-04 | 28 | 7930.9 | 7976.6 | -45.7 | 97.36% | 96.19%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-05 | 29 | 5764.4 | 10449.5 | -4685.1 | 99.03% | 99.21%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3367.1 | 2732.1 | 635 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4907.3 | 348 | 4559.3 | 1.42% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5605.1 | 930.5 | 4674.6 | 3.04% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 3 | 7007.3 | 1612.9 | 5394.4 | 5.06% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 4 | 7202.2 | 2251.7 | 4950.5 | 7.14% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 5 | 8236.4 | 2953 | 5283.4 | 9.53% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 6 | 8054.2 | 3308.8 | 4745.4 | 11.85% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 7 | 8893.2 | 4157.3 | 4735.9 | 14.42% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 8 | 9597.8 | 5704.7 | 3893.1 | 17.2% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-09 | 9 | 10131.7 | 6443.3 | 3688.4 | 20.12% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-10 | 10 | 12037.5 | 7892.9 | 4144.6 | 23.6% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-11 | 11 | 12767 | 9044.6 | 3722.4 | 27.29% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-12 | 12 | 14012.2 | 9905.1 | 4107.1 | 31.34% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-01 | 13 | 14865.3 | 10668.8 | 4196.5 | 35.64% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-02 | 14 | 14473.6 | 10918.3 | 3555.3 | 39.82% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-03 | 15 | 16953.6 | 13702.5 | 3251.1 | 44.72% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-04 | 16 | 16226.6 | 18909.3 | -2682.7 | 49.41% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-05 | 17 | 16560.5 | 26126.9 | -9566.4 | 54.2% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-06 | 18 | 15471.7 | 31246.9 | -15775.2 | 58.67% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-07 | 19 | 15923.1 | 28601.2 | -12678.1 | 63.27% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-08 | 20 | 16314.9 | 25939.3 | -9624.4 | 67.99% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-09 | 21 | 16572.3 | 20944.7 | -4372.4 | 72.78% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-10 | 22 | 16671.4 | 14367.8 | 2303.6 | 77.59% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-11 | 23 | 15239 | 16461.6 | -1222.6 | 82% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-12 | 24 | 13575.2 | 17876.1 | -4300.9 | 85.92% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-01 | 25 | 12326.1 | 14931.3 | -2605.2 | 89.48% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-02 | 26 | 9657.1 | 10014.8 | -357.7 | 92.27% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-03 | 27 | 9470.1 | 9594.1 | -124 | 95.01% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-04 | 28 | 8235 | 7976.6 | 258.4 | 97.39% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-05 | 29 | 5681.3 | 10449.5 | -4768.2 | 99.03% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3346 | 2732.1 | 613.9 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4707.3 | 348 | 4359.3 | 1.36% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5327.7 | 930.5 | 4397.2 | 2.9% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 3 | 6581.5 | 1612.9 | 4968.6 | 4.8% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 4 | 6896 | 2251.7 | 4644.3 | 6.8% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 5 | 7822.6 | 2953 | 4869.6 | 9.06% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 6 | 7607.5 | 3308.8 | 4298.7 | 11.25% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 7 | 8430.2 | 4157.3 | 4272.9 | 13.69% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 8 | 8933.4 | 5704.7 | 3228.7 | 16.27% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-09 | 9 | 9455.2 | 6443.3 | 3011.9 | 19.01% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-10 | 10 | 10789.5 | 7892.9 | 2896.6 | 22.12% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-11 | 11 | 12051.6 | 9044.6 | 3007 | 25.61% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-12 | 12 | 12904.3 | 9905.1 | 2999.2 | 29.34% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-01 | 13 | 13984.7 | 10668.8 | 3315.9 | 33.38% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-02 | 14 | 13149.4 | 10918.3 | 2231.1 | 37.18% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-03 | 15 | 15856 | 13702.5 | 2153.5 | 41.76% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-04 | 16 | 20254.7 | 18909.3 | 1345.4 | 47.61% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-05 | 17 | 24574.7 | 26126.9 | -1552.2 | 54.72% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-06 | 18 | 22945.8 | 31246.9 | -8301.1 | 61.35% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-07 | 19 | 23962 | 28601.2 | -4639.2 | 68.27% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-08 | 20 | 25063 | 25939.3 | -876.3 | 75.52% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-09 | 21 | 17410.6 | 20944.7 | -3534.1 | 80.55% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-10 | 22 | 10345.5 | 14367.8 | -4022.3 | 83.54% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-11 | 23 | 9387.7 | 16461.6 | -7073.9 | 86.25% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-12 | 24 | 9063.6 | 17876.1 | -8812.5 | 88.87% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-01 | 25 | 8101.5 | 14931.3 | -6829.8 | 91.21% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-02 | 26 | 6538.2 | 10014.8 | -3476.6 | 93.1% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-03 | 27 | 6812.4 | 9594.1 | -2781.7 | 95.07% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-04 | 28 | 7468.3 | 7976.6 | -508.3 | 97.23% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-05 | 29 | 6071.1 | 10449.5 | -4378.4 | 98.98% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3518.6 | 2732.1 | 786.5 | 100% | 100%

## 条件
実行条件
パラメータを変えて何度も回す段階では、「この結果はどの設定で出したか」を追えないと結果の比較ができなくなる。
■ パラメータ
項目 | 値
実行日時 | 2026-09-04 23:00:51
マスタ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/master.xlsx
実績データ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/actuals.csv
集約軸 | 行程グループ
位置合わせ | ON
背骨マイルストーン | α版, β版, マスターアップ
背骨最小カバー率 | 0.6
マイルストーン精度 | 月
位置合わせ強度 | 1
伸縮率上限 | 無制限
区間弾力性 | 0
カーブ復元 | 月内均等
カーブ解像度 | 100
人月換算係数 | 160
見積もりを使う | ON
除外する行程グループ | (なし)
立ち上がり上限 | 使用しない
立ち上がり上限の適用範囲 | 段階予測のみ
段階予測の動作 | 自動
段階予測の残工数 | 固定
段階予測のマイルストーン | すべて
検証 | ON
カーブ復元の比較 | ON
出力先フォルダ | /home/user/Man-hour-forecasting/output
実装範囲 | 実装順序 1〜2(素朴版 + マイルストーン位置合わせ) + 見積もりによる総量指定
未使用パラメータ | k=3.0, タグ重み係数=0.5 (実装順序 3・4 で使用予定)
予測対象 | PJ-2026-K 蒼穹のレガリア II
学習案件数 | 10
総量の根拠 | 契約人月 + 学習比率
予測した行程グループ | 企画・プリプロ, ゲームデザイン・シナリオ, プログラム, アート, サウンド, QA・デバッグ, PM・運営
除外した行程グループ | (なし)
段階予測 | (出力なし)
■ 人月換算
換算係数 | 160 | 時間 / 人月
人月の定義は組織によって揺れる。この係数を明記しないまま数字が独り歩きすると議論が噛み合わなくなる(設計書 4-3)。
■ 学習に使用した案件と重み
第1版(素朴版+位置合わせ)では全案件の重みを 1.0 で固定している。種別・タグによる重み付けは実装順序 3・4 で導入する。
案件ID | 名称 | 種別 | 重み | 契約人月 | 実績人月 | 乖離率(%) | 期間(月) | マイルストーン数
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 1 | 2400 | 2372.3 | -1.2 | 36 | 4
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 1 | 620 | 625.1 | 0.8 | 14 | 3
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 1 | 1800 | 1806.5 | 0.4 | 30 | 4
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 1 | 520 | 518.2 | -0.3 | 15 | 3
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 1 | 2950 | 3013.4 | 2.2 | 36 | 4
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 1 | 880 | 881.8 | 0.2 | 18 | 3
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 1 | 1450 | 1461 | 0.8 | 24 | 4
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 1 | 1100 | 1104.9 | 0.4 | 20 | 3
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 1 | 700 | 709.7 | 1.4 | 18 | 3
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 1 | 2200 | 2162.6 | -1.7 | 30 | 4
■ 案件別 × 行程グループ 実績工数(人月)
予測と同じ集計(phase_map に載る行程・契約期間内)での実績合計。0 はその案件がその業務を行っていないことを示す。最下行は全案件の合計で、その構成比が学習値そのものではない点に注意(学習は案件ごとの構成比を平均するため、規模の大きい案件に引っ張られない)。
案件ID | 名称 | 期間(月) | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 36 | 185 | 297.4 | 589.6 | 772.4 | 119.1 | 272.4 | 136.4 | 2372.3
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 14 | 40.2 | 85.5 | 145.7 | 202.1 | 25.6 | 87.6 | 38.5 | 625.1
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 30 | 141.4 | 217.4 | 502.4 | 524.6 | 87.4 | 225.2 | 108.2 | 1806.5
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 15 | 19.6 | 24.2 | 211.1 | 127.2 | 14 | 93.2 | 28.8 | 518.2
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 36 | 251 | 373 | 795.5 | 930.9 | 147.4 | 346.7 | 168.9 | 3013.4
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 18 | 51.8 | 129.1 | 204.3 | 286.5 | 37.3 | 124.6 | 48.2 | 881.8
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 24 | 123.2 | 170 | 392.3 | 446 | 71.7 | 171.6 | 86.4 | 1461
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 20 | 61.4 | 155.3 | 260.3 | 371 | 40.6 | 150.1 | 66.3 | 1104.9
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 18 | 29.2 | 34.4 | 308.5 | 171.1 | 20.9 | 106.1 | 39.5 | 709.7
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 30 | 153.8 | 254 | 600.1 | 658.4 | 122.6 | 234.8 | 138.9 | 2162.6
合計 |  |  | 1056.6 | 1740.3 | 4009.8 | 4490.2 | 686.6 | 1812.3 | 860.1 | 14655.5
構成比 | (全案件の単純合計) |  | 7.21% | 11.87% | 27.36% | 30.64% | 4.68% | 12.37% | 5.87% | 100%
■ マイルストーン位置分布(学習値)
マイルストーン名 | 平均位置 | 標準偏差 | 件数 | 背骨
プロトタイプ | 0.22773 | 0.03189 | 5
α版 | 0.49689 | 0.057876 | 10 | ○
β版 | 0.73788 | 0.050004 | 10 | ○
マスターアップ | 0.91354 | 0.018088 | 10 | ○
■ 行程グループ別 工数比率(学習値)
件数 = そのグループの形状カーブの学習に参加した案件数。そのグループの業務が無い案件は形の平均に参加しないため、件数が少ないカーブは参考値として扱うこと。比率のほうは業務が無い案件も0として平均に含めている。
行程グループ | 比率 | 件数
企画・プリプロ | 6.525% | 10
ゲームデザイン・シナリオ | 11.22% | 10
プログラム | 28.79% | 10
アート | 30.05% | 10
サウンド | 4.299% | 10
QA・デバッグ | 13.27% | 10
PM・運営 | 5.843% | 10
■ 警告
⚠ マイルストーン「プロトタイプ」はカバー率 5/10 が閾値 60% 未満のため位置合わせには使っていない。