## 予測
工数予測 シャドウヴェイル (PJ-2021-E)
生成日時 | 2026-09-04 03:12
種別 | 新規タイトル開発
タグ | コンソール;新規IP;オンライン要素;外注比率高
期間 | 2021-01 〜 2023-12 (36ヶ月)
契約人月 | 2950
人月換算係数 | 160 | ← 人月表示はこのセルを参照。定義が違う場合はここを書き換える
総工数(時間) | 472000
■ 月 × 行程グループ 工数(時間)
月 | 経過月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計 | 累積率
2021-01 | 1 | 3931.3 | 1199 | 545.8 | 225.6 | 0.2 | 0 | 446.5
2021-02 | 2 | 3366.3 | 1503.1 | 882.5 | 491.4 | 8.3 | 0 | 521.8
2021-03 | 3 | 3331.7 | 2093.3 | 1585.6 | 1041.6 | 24.4 | 0.5 | 736.3
2021-04 | 4 | 2873.2 | 2151.8 | 1855.1 | 1384.1 | 45.1 | 4.5 | 750.8
2021-05 | 5 | 2644.9 | 2441 | 2500.5 | 1969.2 | 79.4 | 15.5 | 851.7
2021-06 | 6 | 2124.9 | 2266.7 | 2748.3 | 2187.5 | 113.2 | 28.7 | 850
2021-07 | 7 | 1987.3 | 2353.7 | 3154.5 | 2639.2 | 154.4 | 46.2 | 882.4
2021-08 | 8 | 1725.4 | 2557.7 | 3730.1 | 3268.1 | 217.6 | 88 | 951.8
2021-09 | 9 | 1509.3 | 2568.2 | 3860.2 | 3570.4 | 264.6 | 119.3 | 950.6
2021-10 | 10 | 1276.1 | 2734.8 | 4987.9 | 4340.6 | 340.6 | 197.3 | 1013.4
2021-11 | 11 | 1107.7 | 2697.6 | 5259.7 | 4425.2 | 365.2 | 230.6 | 1015.6
2021-12 | 12 | 880.1 | 2846.2 | 5952.1 | 5090.4 | 485.1 | 324.7 | 1098
2022-01 | 13 | 783.2 | 2841.7 | 6309.7 | 5565.5 | 559.5 | 415.7 | 1107.3
2022-02 | 14 | 520.7 | 2511.3 | 6137.4 | 5301.7 | 574.9 | 504.5 | 1034.4
2022-03 | 15 | 518 | 2930.9 | 7392.2 | 6420.3 | 738.5 | 705.5 | 1189.9
2022-04 | 16 | 334.7 | 2512.4 | 6869.8 | 5847.6 | 683.7 | 712.7 | 976.9
2022-05 | 17 | 219.5 | 1908.7 | 5660.2 | 4766.2 | 581.7 | 660.7 | 763.3
2022-06 | 18 | 179.6 | 1743.9 | 5686.1 | 4945.9 | 679.2 | 836.2 | 797.2
2022-07 | 19 | 141.2 | 1629.9 | 5483.6 | 5214.9 | 773.9 | 1116.5 | 833.8
2022-08 | 20 | 103.1 | 1485.7 | 5222.8 | 5544.2 | 825.9 | 1313.6 | 844.6
2022-09 | 21 | 83.1 | 1283 | 4835.9 | 5472.4 | 832 | 1480.8 | 809
2022-10 | 22 | 67.7 | 1139.2 | 4690.9 | 5606.3 | 924.4 | 1755.1 | 814.8
2022-11 | 23 | 53.2 | 985.1 | 4485.3 | 5472 | 940.9 | 2254.5 | 787.8
2022-12 | 24 | 36.3 | 833.2 | 4389.2 | 5812.5 | 986.6 | 2737.9 | 787.8
2023-01 | 25 | 19.2 | 637.3 | 4233 | 5829.5 | 987.2 | 3241.2 | 724.6
2023-02 | 26 | 11.8 | 439.6 | 3420.6 | 4730.4 | 833.6 | 2945.8 | 579.1
2023-03 | 27 | 14.2 | 588 | 4984.5 | 6915.9 | 1249.3 | 4508.8 | 859.2
2023-04 | 28 | 6.7 | 512.8 | 5117.3 | 6944.7 | 1318 | 5058.9 | 893.4
2023-05 | 29 | 0.3 | 356.1 | 4496.4 | 6267.7 | 1237.4 | 5680.4 | 831.2
2023-06 | 30 | 0 | 260.7 | 3835.3 | 5228.1 | 1066.4 | 5482 | 774.1
2023-07 | 31 | 0 | 170.4 | 2904.6 | 3886.6 | 844.4 | 5825.2 | 705.8
2023-08 | 32 | 0 | 89.7 | 1642.9 | 2194.3 | 520.9 | 4623 | 489.8
2023-09 | 33 | 0 | 47 | 952.9 | 1253.1 | 311.2 | 3292.2 | 328.2
2023-10 | 34 | 0 | 22 | 632 | 767.7 | 199.5 | 2901.2 | 276.4
2023-11 | 35 | 0 | 7.5 | 382.5 | 427.9 | 115.5 | 2304 | 219.9
2023-12 | 36 | 0 | 4 | 321 | 346.6 | 95.2 | 2157.9 | 207.5
合計
構成比
■ 月 × 行程グループ 工数(人月)
上の時間表を換算係数(160時間/人月)で割った値。係数セルを書き換えると自動で追従する。
月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
合計
■ 実績(時間)と 予測との比較
実績は予測と同じ集計(phase_map に載る行程・契約期間内)で作っている。実績が入っている月までが比較対象で、それ以降の実績は 0 と表示される。
月 | 経過月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
2021-01 | 1 | 1905.7 | 199.5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 88.9
2021-02 | 2 | 2485.4 | 472.9 | 125.8 | 33.4 | 0 | 0 | 171.9
2021-03 | 3 | 3062.3 | 867.1 | 299.6 | 96.6 | 0 | 0 | 285.1
2021-04 | 4 | 3327.9 | 1097.2 | 441.9 | 217.9 | 0 | 0 | 307.9
2021-05 | 5 | 3091 | 1331.9 | 653.4 | 405.1 | 0 | 0 | 393.7
2021-06 | 6 | 3100.1 | 1540.6 | 949 | 565.9 | 11.3 | 0 | 497.3
2021-07 | 7 | 2908.9 | 1686.5 | 1171.1 | 814.8 | 22.3 | 0 | 510.6
2021-08 | 8 | 2368.4 | 1838.8 | 1252.7 | 1101.4 | 38.1 | 0 | 560.4
2021-09 | 9 | 2348.9 | 1904.5 | 1482.2 | 1340.7 | 51.6 | 0 | 597.4
2021-10 | 10 | 2977.9 | 2830.9 | 2578.6 | 2002.9 | 109.1 | 9.2 | 887.9
2021-11 | 11 | 3868.3 | 5032.1 | 5787.7 | 6264.9 | 279 | 61.8 | 1413.6
2021-12 | 12 | 2913.4 | 5139.3 | 6330.2 | 7214 | 542.9 | 144.5 | 2048.5
2022-01 | 13 | 2300 | 5167.4 | 8924.6 | 9533.1 | 901.5 | 288.6 | 1824.9
2022-02 | 14 | 1374.9 | 5875.7 | 8812.1 | 9213.8 | 1049.4 | 487.6 | 1720.1
2022-03 | 15 | 885.1 | 7173.2 | 14447.1 | 12569.5 | 1513.4 | 928.8 | 1996
2022-04 | 16 | 322.9 | 3049.5 | 8437.1 | 6564.9 | 922.7 | 615.3 | 1056
2022-05 | 17 | 242.4 | 2763.8 | 6519.9 | 6201.2 | 844.6 | 739.5 | 822
2022-06 | 18 | 192.8 | 1987.5 | 5377.3 | 5188.1 | 942.7 | 722.4 | 860.9
2022-07 | 19 | 140.9 | 1822.7 | 5563.5 | 6186.1 | 1049.4 | 769.6 | 885.3
2022-08 | 20 | 117 | 1437.5 | 4770.6 | 5567.2 | 981.7 | 996.3 | 785.7
2022-09 | 21 | 80.1 | 1152 | 3536.3 | 5975.5 | 1046.5 | 1304.9 | 790.9
2022-10 | 22 | 63.6 | 1037.7 | 3806 | 5438.2 | 902.8 | 1555 | 811.4
2022-11 | 23 | 38.8 | 915.2 | 4018.7 | 5666.2 | 1210.1 | 1952.5 | 778.8
2022-12 | 24 | 28.7 | 720.2 | 3825.3 | 6235.9 | 1303 | 2998.7 | 753.5
2023-01 | 25 | 13.5 | 610.5 | 4391.2 | 6994.8 | 1535.2 | 3891.3 | 789.7
2023-02 | 26 | 4.6 | 437.2 | 4901.7 | 6919.2 | 1395.4 | 3531 | 638
2023-03 | 27 | 0 | 487.7 | 5156.1 | 8167.4 | 1501.7 | 5882.1 | 818.8
2023-04 | 28 | 0 | 408.8 | 4296.6 | 6814.8 | 1377 | 4193.7 | 678.8
2023-05 | 29 | 0 | 285.1 | 3076.9 | 5822.1 | 1293.4 | 4549.8 | 720.5
2023-06 | 30 | 0 | 179.9 | 2270.5 | 3714.4 | 873.9 | 3405.9 | 604.9
2023-07 | 31 | 0 | 143.4 | 1743.5 | 2788.9 | 792.3 | 4022.2 | 657.5
2023-08 | 32 | 0 | 70.1 | 1083.6 | 1715.2 | 571.8 | 4698.5 | 498.6
2023-09 | 33 | 0 | 16 | 620.8 | 879 | 283.4 | 3488 | 302.9
2023-10 | 34 | 0 | 0 | 379.9 | 476.9 | 147.7 | 2534.4 | 207.4
2023-11 | 35 | 0 | 0 | 179.9 | 212 | 80 | 1261.2 | 179
2023-12 | 36 | 0 | 0 | 43.3 | 40 | 12.6 | 442.7 | 82.3
合計
■ 月次 予測 vs 実績(合計・時間)
月 | 予測 | 実績 | 差分(予測-実績) | 消化率(実績/予測)
合計
■ マイルストーン(予測)
マイルストーン名 | 予測日付 | 位置t | 根拠
プロトタイプ | 2021-10-16 | 0.263 | 指定
α版 | 2022-04-15 | 0.429 | 指定
β版 | 2023-03-16 | 0.735 | 指定
マスターアップ | 2023-08-16 | 0.875 | 指定
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
・この予測が依拠した案件は「条件」シートを参照(→ 条件)

## 段階予測
段階予測 シャドウヴェイル (PJ-2021-E)
マイルストーンを区切りに、そこまでの実績を確定値として置き、残りを学習カーブで予測している。確定分は実績そのものなので、各系列は確定した月までは実績の線と重なる。
残工数の決め方: 契約総量固定 / 学習は対象案件を除いた完了案件のみ(自分の実績で自分を予測しないため)
マイルストーン: 記入済みの日付をすべて使用(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合= 精度の上限にあたる。settings の 段階予測のマイルストーン を 通過済み にすると、未来を覗かない厳しい条件(= 下限)で比較できる。
位置合わせが効いた段階: 5/5(効いていない段階は素朴版と同じ形。誤差表の「位置合わせに使ったMS数」を参照)
立ち上がり上限: 前月比 1.33 倍/月(実績の前月比の分布から決めた値)。人員は急には増やせないため、確定区間の直後に工数が跳ねないよう増加率に上限を置き、あふれた工数を後ろの月へ送っている。総工数と行程グループ別の総量は動かしていない。
■ 月次工数(時間) 実績 と 各段階の予測
月 | 実績 | 段階0 着手前 | 段階1 プロトタイプ後(2021-10まで確定) | 段階2 α版後(2022-04まで確定) | 段階3 β版後(2023-03まで確定) | 段階4 マスターアップ後(2023-08まで確定)
2021-01 | 2212.8 | 6348.3 | 2212.8 | 2212.8 | 2212.8 | 2212.8
2021-02 | 3289.4 | 6773.3 | 3289.4 | 3289.4 | 3289.4 | 3289.4
2021-03 | 4610.7 | 8813.4 | 4610.7 | 4610.7 | 4610.7 | 4610.7
2021-04 | 5392.8 | 9064.6 | 5392.8 | 5392.8 | 5392.8 | 5392.8
2021-05 | 5875.1 | 10502.1 | 5875.1 | 5875.1 | 5875.1 | 5875.1
2021-06 | 6664.2 | 10319.2 | 6664.2 | 6664.2 | 6664.2 | 6664.2
2021-07 | 7114.2 | 11217.7 | 7114.2 | 7114.2 | 7114.2 | 7114.2
2021-08 | 7159.8 | 12538.7 | 7159.8 | 7159.8 | 7159.8 | 7159.8
2021-09 | 7725.3 | 12842.7 | 7725.3 | 7725.3 | 7725.3 | 7725.3
2021-10 | 11396.5 | 14890.6 | 11396.5 | 11396.5 | 11396.5 | 11396.5
2021-11 | 22707.4 | 15101.7 | 15156.2 | 22707.4 | 22707.4 | 22707.4
2021-12 | 24332.8 | 16676.4 | 18870.5 | 24332.8 | 24332.8 | 24332.8
2022-01 | 28940.1 | 17582.7 | 19957.2 | 28940.1 | 28940.1 | 28940.1
2022-02 | 28533.6 | 16584.8 | 18937.1 | 28533.6 | 28533.6 | 28533.6
2022-03 | 39513.1 | 19895.7 | 22761.1 | 39513.1 | 39513.1 | 39513.1
2022-04 | 20968.4 | 17937.7 | 20582.2 | 20968.4 | 20968.4 | 20968.4
2022-05 | 18133.4 | 14560.5 | 16712.9 | 12913.5 | 18133.4 | 18133.4
2022-06 | 15271.7 | 14868.1 | 17040.3 | 13319.9 | 15271.7 | 15271.7
2022-07 | 16417.5 | 15193.9 | 17376 | 13709.2 | 16417.5 | 16417.5
2022-08 | 14656 | 15339.8 | 17512.6 | 13934.9 | 14656 | 14656
2022-09 | 13886.2 | 14796.1 | 16847.6 | 13518.8 | 13886.2 | 13886.2
2022-10 | 13614.7 | 14998.4 | 17024.3 | 13788.1 | 13614.7 | 13614.7
2022-11 | 14580.3 | 14978.8 | 16923.2 | 13863.7 | 14580.3 | 14580.3
2022-12 | 15865.3 | 15583.4 | 17535.3 | 14525.8 | 15865.3 | 15865.3
2023-01 | 18226.2 | 15672 | 17552 | 14724.2 | 18226.2 | 18226.2
2023-02 | 17827.1 | 12961 | 14470.6 | 12227.9 | 17827.1 | 17827.1
2023-03 | 22013.8 | 19119.8 | 19244.4 | 16261.9 | 22013.8 | 22013.8
2023-04 | 17769.7 | 19851.8 | 22079.6 | 18833.1 | 12760.4 | 17769.7
2023-05 | 15747.8 | 18869.4 | 20860.8 | 17988.2 | 12308.5 | 15747.8
2023-06 | 11049.5 | 16646.5 | 18342.3 | 15913.2 | 11000 | 11049.5
2023-07 | 10147.8 | 14337.1 | 15658.8 | 13768.1 | 9713 | 10147.8
2023-08 | 8637.8 | 9560.6 | 10349.1 | 9215.4 | 6614.6 | 8637.8
2023-09 | 5590.1 | 6184.6 | 6657.7 | 5976.7 | 4343.4 | 604.2
2023-10 | 3746.3 | 4798.7 | 5125 | 4657.8 | 3459.5 | 470.3
2023-11 | 1912.1 | 3457.3 | 3667.8 | 3368 | 2547 | 338.4
2023-12 | 620.9 | 3132.2 | 3314.8 | 3055.3 | 2325.3 | 306.1
■ 累積工数(時間) 実績 と 各段階の予測
月次は上下に振れるため、当たり外れは累積で見るほうが分かりやすい。終点の高さの差がそのまま総量の読み違いになる。
月 | 実績 | 段階0 着手前 | 段階1 プロトタイプ後(2021-10まで確定) | 段階2 α版後(2022-04まで確定) | 段階3 β版後(2023-03まで確定) | 段階4 マスターアップ後(2023-08まで確定)
■ 段階ごとの誤差(評価するのは まだ確定していない区間だけ)
確定分は実績そのもので誤差0のため、混ぜると段階が進むほど自動的に数字が良くなる。それでは予測が良くなったのか確定が増えただけなのか区別できないので、残り区間だけで測っている。
「見込んだ総工数」は どの段階でも同じ値になる。総工数は契約人月(または見積もり)で決まっており、実績を確定させても動かないため。確定分が既にそれを超えている段階だけ、実績そのものが下限になって大きくなる。
「立上り制約に当たった月数」が 0 でない段階は、学習カーブどおりに配ると立ち上がりが急すぎるため、工数を後ろの月へ送っている。その段階では山が後ろへ移動し、なだらかになる。
「残工数の倍率」は 残工数 ÷ 学習カーブが残り区間に置く量。1.0 なら学習カーブどおり。1 より大きいほど確定分が学習カーブより少なく、そのずれが残り区間へ上乗せされる。切り替え点の段差の高さは この倍率そのもの。
終盤の段階ほど残り区間は短く、量も小さい。誤差率はその小さい分母で割った値なので数字が跳ねやすい。「残りが全体に占める割合」を見て、どれだけの量に対する誤差なのかと併せて読むこと。
段階 | 区切り | 確定した月 | 確定月数 | 見込んだ総工数(時間) | 残工数の倍率(学習カーブ比) | 立上り制約に当たった月数 | 位置合わせに使ったMS数 | 残り月数 | 評価した月数 | 残り実績(時間) | 残りが全体に占める割合(%) | 残り予測(時間) | 残り総量誤差(%) | 残り月次WAPE | 残りピーク月ズレ | 累積カーブ最大乖離 | 総量誤差(%)
0 | (なし) | (なし) | 0 | 472000 | 1 | 0 | 3 | 36 | 36 | 482150.4 | 100 | 472000 | -2.1 | 0.2984 | 0 | 0.0914 | -2.1
1 | プロトタイプ | 2021-10 | 10 | 472000 | 1.11 | 2 | 3 | 26 | 26 | 420709.6 | 87.3 | 410559.2 | -2.4 | 0.2466 | 0 | 0.0953 | -2.1
2 | α版 | 2022-04 | 16 | 472000 | 0.93 | 1 | 3 | 20 | 20 | 255714.2 | 53 | 245563.8 | -4 | 0.1783 | 1 | 0.0405 | -2.1
3 | β版 | 2023-03 | 27 | 472000 | 0.67 | 0 | 3 | 9 | 9 | 75222 | 15.6 | 65071.6 | -13.5 | 0.1971 | 0 | 0.0181 | -2.1
4 | マスターアップ | 2023-08 | 32 | 472000 | 0.1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11869.4 | 2.5 | 1719 | -85.5 | 0.8552 | 0 | 0.021 | -2.1
■ 各段階の条件
段階0 着手前
・実績を一切使わない全期間予測。
・マイルストーンは記入済みの日付をすべて使っている(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合に相当する。
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
段階1 プロトタイプ後(2021-10まで確定)
・2021-01〜2021-10 の 10 ヶ月を実績で確定し、残り 26 ヶ月を予測している。
・マイルストーンは記入済みの日付をすべて使っている(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合に相当する。
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
・立ち上がり上限 1.33 倍/月 を適用した。2 ヶ月が上限に当たり、あふれた工数を後ろの月へ送っている。確定区間直後の段差 1.47 倍 → 1.33 倍。総工数と行程グループ別の総量は動かしていない。
段階2 α版後(2022-04まで確定)
・2021-01〜2022-04 の 16 ヶ月を実績で確定し、残り 20 ヶ月を予測している。
・マイルストーンは記入済みの日付をすべて使っている(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合に相当する。
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
・立ち上がり上限 1.33 倍/月 を適用した。1 ヶ月が上限に当たり、あふれた工数を後ろの月へ送っている。確定区間直後の段差 0.61 倍 → 0.62 倍。総工数と行程グループ別の総量は動かしていない。
・確定分が見込み総量を超えている行程グループ: 企画・プリプロ(計 9,390 時間の超過)。その超過は、まだ残っているグループの残工数から差し引いている(案件全体の総工数を動かさないため)。
段階3 β版後(2023-03まで確定)
・2021-01〜2023-03 の 27 ヶ月を実績で確定し、残り 9 ヶ月を予測している。
・マイルストーンは記入済みの日付をすべて使っている(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合に相当する。
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
・確定分の実績が学習カーブの見込みより多いため、残り区間に配る工数が学習カーブの 0.67 倍になっている。総工数は動かさない決まりなので、そのずれは残り区間へ寄せるほかなく、2023-03 の直後に下へ段差が出る。この案件は学習した消化ペースから外れている、と読むこと。
・確定分が見込み総量を超えている行程グループ: ゲームデザイン・シナリオ, 企画・プリプロ(計 16,539 時間の超過)。その超過は、まだ残っているグループの残工数から差し引いている(案件全体の総工数を動かさないため)。
段階4 マスターアップ後(2023-08まで確定)
・2021-01〜2023-08 の 32 ヶ月を実績で確定し、残り 4 ヶ月を予測している。
・マイルストーンは記入済みの日付をすべて使っている(「予測」シートと同じ条件)。実運用では着手前から予定が引かれているため運用の実態に近いが、完了案件では記入値が実績の日付なので、予定が完璧に当たった場合に相当する。
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版, β版, マスターアップ
・確定分の実績が学習カーブの見込みより多いため、残り区間に配る工数が学習カーブの 0.10 倍になっている。総工数は動かさない決まりなので、そのずれは残り区間へ寄せるほかなく、2023-08 の直後に下へ段差が出る。この案件は学習した消化ペースから外れている、と読むこと。
・確定分が見込み総量を超えている行程グループ: アート, ゲームデザイン・シナリオ, サウンド, 企画・プリプロ(計 26,650 時間の超過)。その超過は、まだ残っているグループの残工数から差し引いている(案件全体の総工数を動かさないため)。

## カーブ
学習カーブ
横軸は正準時間軸(0=開始, 1=終了)。位置合わせ ON のとき、背骨マイルストーンが全案件で同じ位置に来るよう変換した後の軸。
背骨マイルストーン: α版, β版, マスターアップ 正準位置: α版=0.504, β版=0.738, マスターアップ=0.918
■ 累積消化率 F(t):平均カーブ vs 各案件
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.0039873 | 0.0040302 | 0.0030165 | 0.00052674 | 0.0095622 | 0.0063004 | 0.0024466 | 0.0097151 | 0.002301 | 0.0015665 | 0.0003032
0.015 | 0.0079768 | 0.0080604 | 0.006033 | 0.0010535 | 0.019376 | 0.012601 | 0.0048289 | 0.01943 | 0.0045343 | 0.0030919 | 0.0006064
0.025 | 0.012037 | 0.012146 | 0.0097726 | 0.0015912 | 0.028938 | 0.018901 | 0.0072755 | 0.029145 | 0.0068353 | 0.0046584 | 0.0009096
0.035 | 0.016384 | 0.016603 | 0.014941 | 0.0021179 | 0.039326 | 0.025341 | 0.0096577 | 0.03886 | 0.0090686 | 0.0061837 | 0.0015986
0.045 | 0.021029 | 0.021312 | 0.020238 | 0.0026447 | 0.050733 | 0.031642 | 0.012104 | 0.049378 | 0.01137 | 0.0077503 | 0.0024668
0.055 | 0.025827 | 0.02649 | 0.026377 | 0.0031714 | 0.062441 | 0.038198 | 0.014826 | 0.05994 | 0.013603 | 0.0092756 | 0.0033138
0.065 | 0.031464 | 0.032057 | 0.033244 | 0.0047658 | 0.073848 | 0.046146 | 0.019422 | 0.070502 | 0.017484 | 0.012333 | 0.0044775
0.075 | 0.036989 | 0.037648 | 0.040111 | 0.0063952 | 0.083782 | 0.054093 | 0.023896 | 0.081064 | 0.021399 | 0.015349 | 0.0058725
0.085 | 0.042665 | 0.043357 | 0.047769 | 0.0080246 | 0.0938 | 0.06204 | 0.028492 | 0.091527 | 0.025433 | 0.018447 | 0.0072675
0.095 | 0.048306 | 0.049163 | 0.055347 | 0.009654 | 0.10356 | 0.069987 | 0.032967 | 0.10188 | 0.029349 | 0.021545 | 0.0088034
0.105 | 0.053985 | 0.055061 | 0.063184 | 0.011317 | 0.11266 | 0.077935 | 0.037562 | 0.11223 | 0.033383 | 0.024561 | 0.01084
0.115 | 0.059918 | 0.061342 | 0.071909 | 0.013313 | 0.12123 | 0.086201 | 0.042369 | 0.12259 | 0.038003 | 0.027889 | 0.012877
0.125 | 0.066317 | 0.06779 | 0.080634 | 0.016296 | 0.12959 | 0.095217 | 0.048407 | 0.13279 | 0.04375 | 0.032119 | 0.014927
0.135 | 0.072963 | 0.07431 | 0.08968 | 0.019278 | 0.13795 | 0.10423 | 0.054608 | 0.14404 | 0.049328 | 0.036464 | 0.017499
0.145 | 0.07963 | 0.081086 | 0.099416 | 0.022323 | 0.14574 | 0.11325 | 0.060646 | 0.1553 | 0.055074 | 0.040694 | 0.020072
0.155 | 0.086298 | 0.087995 | 0.10892 | 0.025306 | 0.15369 | 0.12227 | 0.066848 | 0.16655 | 0.060652 | 0.045039 | 0.022645
0.165 | 0.092816 | 0.094917 | 0.11703 | 0.028289 | 0.16144 | 0.13128 | 0.072886 | 0.17781 | 0.066399 | 0.04927 | 0.025427
0.175 | 0.099401 | 0.10187 | 0.1242 | 0.031497 | 0.16909 | 0.14058 | 0.07945 | 0.18878 | 0.072363 | 0.053836 | 0.028397
0.185 | 0.10643 | 0.10882 | 0.13137 | 0.035646 | 0.17685 | 0.15089 | 0.086708 | 0.1996 | 0.079305 | 0.059429 | 0.031367
0.195 | 0.1135 | 0.11582 | 0.13891 | 0.039712 | 0.18441 | 0.16097 | 0.094163 | 0.21043 | 0.086043 | 0.065174 | 0.034639
0.205 | 0.12061 | 0.1231 | 0.14651 | 0.043777 | 0.19197 | 0.17105 | 0.10142 | 0.22125 | 0.092985 | 0.070918 | 0.038261
0.215 | 0.12772 | 0.13052 | 0.15392 | 0.047842 | 0.19946 | 0.18113 | 0.10888 | 0.23249 | 0.099723 | 0.076512 | 0.041884
0.225 | 0.13501 | 0.13822 | 0.16149 | 0.051992 | 0.20674 | 0.19121 | 0.11633 | 0.24462 | 0.10666 | 0.082257 | 0.045703
0.235 | 0.14255 | 0.14613 | 0.16906 | 0.056578 | 0.21402 | 0.20158 | 0.12401 | 0.25674 | 0.11381 | 0.088027 | 0.050673
0.245 | 0.15071 | 0.15414 | 0.17685 | 0.062207 | 0.22119 | 0.21295 | 0.13325 | 0.26887 | 0.12168 | 0.095115 | 0.055644
0.255 | 0.15886 | 0.16252 | 0.18498 | 0.067835 | 0.22838 | 0.22457 | 0.14224 | 0.281 | 0.12931 | 0.10202 | 0.060614
0.265 | 0.16726 | 0.17095 | 0.19312 | 0.073581 | 0.23538 | 0.23593 | 0.15148 | 0.29426 | 0.13718 | 0.10911 | 0.066259
0.275 | 0.17561 | 0.17957 | 0.20135 | 0.07921 | 0.24242 | 0.2473 | 0.16048 | 0.30773 | 0.14481 | 0.11601 | 0.071902
0.285 | 0.18407 | 0.18853 | 0.20943 | 0.084839 | 0.2498 | 0.25866 | 0.16971 | 0.3212 | 0.15268 | 0.1231 | 0.077686
0.295 | 0.19276 | 0.19792 | 0.21774 | 0.090818 | 0.25699 | 0.2705 | 0.17895 | 0.33467 | 0.16085 | 0.13057 | 0.084109
0.305 | 0.20233 | 0.20757 | 0.22664 | 0.097885 | 0.26419 | 0.28425 | 0.18952 | 0.34912 | 0.17025 | 0.13866 | 0.090986
0.315 | 0.21207 | 0.21728 | 0.23554 | 0.10481 | 0.2713 | 0.298 | 0.19981 | 0.36528 | 0.17965 | 0.14697 | 0.097863
0.325 | 0.2218 | 0.22699 | 0.24443 | 0.11173 | 0.27809 | 0.31175 | 0.21038 | 0.38143 | 0.18878 | 0.15506 | 0.10507
0.335 | 0.23168 | 0.23693 | 0.25331 | 0.11865 | 0.28489 | 0.3258 | 0.22067 | 0.39759 | 0.19818 | 0.16338 | 0.11319
0.345 | 0.24149 | 0.24722 | 0.26197 | 0.12572 | 0.29166 | 0.33955 | 0.23124 | 0.41373 | 0.2073 | 0.17147 | 0.12131
0.355 | 0.25163 | 0.25778 | 0.27103 | 0.13336 | 0.29853 | 0.35381 | 0.24207 | 0.42951 | 0.21739 | 0.1803 | 0.12946
0.365 | 0.26218 | 0.26851 | 0.28024 | 0.14201 | 0.30522 | 0.36899 | 0.25306 | 0.44528 | 0.22794 | 0.19015 | 0.13809
0.375 | 0.27276 | 0.27932 | 0.28946 | 0.15066 | 0.31191 | 0.38417 | 0.26435 | 0.46064 | 0.2388 | 0.20027 | 0.1465
0.385 | 0.28349 | 0.2901 | 0.2995 | 0.15949 | 0.31921 | 0.39935 | 0.27534 | 0.47641 | 0.24934 | 0.21012 | 0.15513
0.395 | 0.29435 | 0.30148 | 0.30976 | 0.16815 | 0.32653 | 0.41453 | 0.28663 | 0.49196 | 0.26021 | 0.22023 | 0.16424
0.405 | 0.30516 | 0.31327 | 0.31983 | 0.1768 | 0.33386 | 0.43004 | 0.29762 | 0.5073 | 0.27075 | 0.23035 | 0.17353
0.415 | 0.31639 | 0.32495 | 0.33066 | 0.18613 | 0.34162 | 0.44439 | 0.30986 | 0.52264 | 0.28247 | 0.24132 | 0.18283
0.425 | 0.32817 | 0.33647 | 0.34148 | 0.19695 | 0.34989 | 0.45708 | 0.32378 | 0.53799 | 0.29517 | 0.25379 | 0.1926
0.435 | 0.34001 | 0.34819 | 0.35262 | 0.20754 | 0.35816 | 0.46976 | 0.33807 | 0.55272 | 0.30825 | 0.26593 | 0.20312
0.445 | 0.35158 | 0.36011 | 0.36435 | 0.21813 | 0.36643 | 0.48244 | 0.35199 | 0.56475 | 0.32095 | 0.2784 | 0.21363
0.455 | 0.36327 | 0.3718 | 0.37608 | 0.22872 | 0.37487 | 0.49513 | 0.36628 | 0.57678 | 0.33404 | 0.29054 | 0.22471
0.465 | 0.37506 | 0.38338 | 0.38792 | 0.23954 | 0.38308 | 0.50781 | 0.38058 | 0.58881 | 0.34674 | 0.30301 | 0.23665
0.475 | 0.38754 | 0.39499 | 0.40035 | 0.25458 | 0.39128 | 0.52033 | 0.39403 | 0.60084 | 0.35999 | 0.31702 | 0.24858
0.485 | 0.40144 | 0.40663 | 0.41279 | 0.28046 | 0.39988 | 0.53292 | 0.40735 | 0.61151 | 0.37322 | 0.33366 | 0.26048
0.495 | 0.41601 | 0.41827 | 0.42616 | 0.30633 | 0.40919 | 0.54523 | 0.42031 | 0.62163 | 0.38685 | 0.35029 | 0.27745
0.505 | 0.43049 | 0.43161 | 0.44094 | 0.32573 | 0.41728 | 0.55591 | 0.43713 | 0.63228 | 0.4061 | 0.36649 | 0.29194
0.515 | 0.44485 | 0.44518 | 0.45749 | 0.33867 | 0.42414 | 0.56494 | 0.45711 | 0.64373 | 0.43017 | 0.38313 | 0.30353
0.525 | 0.45894 | 0.45875 | 0.47682 | 0.35215 | 0.43178 | 0.57425 | 0.47567 | 0.6547 | 0.44835 | 0.39977 | 0.31596
0.535 | 0.47364 | 0.47296 | 0.4957 | 0.36508 | 0.44363 | 0.58355 | 0.49245 | 0.66572 | 0.46506 | 0.41822 | 0.33206
0.545 | 0.4887 | 0.48728 | 0.51269 | 0.37856 | 0.4559 | 0.59392 | 0.50954 | 0.67647 | 0.48177 | 0.43989 | 0.34817
0.555 | 0.50373 | 0.50131 | 0.52933 | 0.39203 | 0.46775 | 0.60601 | 0.52633 | 0.68749 | 0.49824 | 0.46155 | 0.36371
0.565 | 0.51867 | 0.51496 | 0.54513 | 0.40659 | 0.48003 | 0.6181 | 0.54198 | 0.69811 | 0.51437 | 0.48322 | 0.37981
0.575 | 0.53366 | 0.52959 | 0.55992 | 0.42413 | 0.4915 | 0.63019 | 0.55604 | 0.70897 | 0.53051 | 0.50432 | 0.39733
0.585 | 0.54877 | 0.54511 | 0.57495 | 0.44166 | 0.50257 | 0.64193 | 0.56985 | 0.71958 | 0.54642 | 0.52599 | 0.41649
0.595 | 0.56354 | 0.56057 | 0.58947 | 0.4585 | 0.51326 | 0.65401 | 0.5839 | 0.73044 | 0.56069 | 0.54614 | 0.43633
0.605 | 0.57854 | 0.57596 | 0.60426 | 0.47603 | 0.52433 | 0.6661 | 0.59814 | 0.74274 | 0.57473 | 0.56554 | 0.45617
0.615 | 0.59345 | 0.59176 | 0.61835 | 0.49287 | 0.53502 | 0.67819 | 0.61214 | 0.75558 | 0.589 | 0.58547 | 0.47601
0.625 | 0.60819 | 0.60764 | 0.63273 | 0.5104 | 0.54549 | 0.69121 | 0.6264 | 0.76811 | 0.6027 | 0.60539 | 0.49348
0.635 | 0.623 | 0.62305 | 0.64707 | 0.52794 | 0.55538 | 0.70593 | 0.64041 | 0.78095 | 0.61616 | 0.62532 | 0.51111
0.645 | 0.63778 | 0.63821 | 0.66182 | 0.54477 | 0.56562 | 0.72065 | 0.65442 | 0.7937 | 0.62961 | 0.64472 | 0.52873
0.655 | 0.65296 | 0.6539 | 0.67661 | 0.56231 | 0.57551 | 0.73494 | 0.66839 | 0.80676 | 0.64345 | 0.66758 | 0.54636
0.665 | 0.66833 | 0.66885 | 0.69225 | 0.57984 | 0.58575 | 0.74966 | 0.68212 | 0.81952 | 0.65818 | 0.69088 | 0.56332
0.675 | 0.68357 | 0.68237 | 0.70759 | 0.59668 | 0.5967 | 0.76438 | 0.69609 | 0.83258 | 0.67291 | 0.71357 | 0.57931
0.685 | 0.6991 | 0.69595 | 0.72452 | 0.61144 | 0.60807 | 0.7791 | 0.71389 | 0.84357 | 0.68783 | 0.73687 | 0.59529
0.695 | 0.71437 | 0.70959 | 0.7411 | 0.62351 | 0.61906 | 0.79353 | 0.73138 | 0.85483 | 0.70421 | 0.76017 | 0.61128
0.705 | 0.72952 | 0.72288 | 0.75976 | 0.63609 | 0.63043 | 0.80496 | 0.74919 | 0.86582 | 0.72059 | 0.78244 | 0.62671
0.715 | 0.74316 | 0.73584 | 0.77873 | 0.64866 | 0.64062 | 0.81606 | 0.76668 | 0.87679 | 0.73697 | 0.79236 | 0.64186
0.725 | 0.75757 | 0.74815 | 0.79905 | 0.66073 | 0.64737 | 0.82749 | 0.79398 | 0.88541 | 0.75639 | 0.80255 | 0.65516
0.735 | 0.77213 | 0.76044 | 0.81941 | 0.67381 | 0.65529 | 0.83859 | 0.81856 | 0.89425 | 0.77531 | 0.81328 | 0.67029
0.745 | 0.78601 | 0.77269 | 0.83376 | 0.69041 | 0.66872 | 0.84868 | 0.83061 | 0.9039 | 0.787 | 0.82642 | 0.69414
0.755 | 0.79861 | 0.78521 | 0.84808 | 0.70651 | 0.67812 | 0.85877 | 0.84315 | 0.91256 | 0.79869 | 0.83983 | 0.71109
0.765 | 0.81039 | 0.79784 | 0.86091 | 0.72311 | 0.68737 | 0.86885 | 0.8552 | 0.91887 | 0.81009 | 0.8512 | 0.72697
0.775 | 0.8225 | 0.81075 | 0.87374 | 0.73971 | 0.69816 | 0.87894 | 0.86725 | 0.92505 | 0.8227 | 0.86239 | 0.7434
0.785 | 0.83437 | 0.82435 | 0.88657 | 0.75487 | 0.70916 | 0.88737 | 0.87773 | 0.93136 | 0.83531 | 0.87337 | 0.76214
0.795 | 0.84559 | 0.83764 | 0.897 | 0.76975 | 0.72095 | 0.89391 | 0.88712 | 0.93694 | 0.84755 | 0.88456 | 0.78088
0.805 | 0.85651 | 0.85047 | 0.90672 | 0.78419 | 0.73296 | 0.90023 | 0.89615 | 0.94214 | 0.86015 | 0.89406 | 0.7999
0.815 | 0.86749 | 0.86295 | 0.91644 | 0.79907 | 0.74605 | 0.90677 | 0.90518 | 0.94724 | 0.87276 | 0.90155 | 0.81966
0.825 | 0.87853 | 0.87544 | 0.92581 | 0.8135 | 0.7609 | 0.91331 | 0.91422 | 0.9524 | 0.885 | 0.90889 | 0.83935
0.835 | 0.88858 | 0.88712 | 0.93276 | 0.82838 | 0.77617 | 0.91984 | 0.92325 | 0.95725 | 0.8933 | 0.91638 | 0.85585
0.845 | 0.89875 | 0.89807 | 0.93995 | 0.84281 | 0.79256 | 0.92638 | 0.93264 | 0.9621 | 0.9016 | 0.92372 | 0.87234
0.855 | 0.90859 | 0.90847 | 0.9469 | 0.85769 | 0.80922 | 0.93292 | 0.94168 | 0.96685 | 0.90965 | 0.92999 | 0.88712
0.865 | 0.91806 | 0.91795 | 0.9537 | 0.87257 | 0.82595 | 0.93946 | 0.95071 | 0.97129 | 0.91795 | 0.93589 | 0.89912
0.875 | 0.92672 | 0.92673 | 0.9604 | 0.8838 | 0.84303 | 0.94501 | 0.95694 | 0.97531 | 0.92624 | 0.94192 | 0.91133
0.885 | 0.93459 | 0.93547 | 0.9671 | 0.8928 | 0.85985 | 0.95027 | 0.96113 | 0.97925 | 0.93431 | 0.94783 | 0.92193
0.895 | 0.94233 | 0.94337 | 0.97379 | 0.90153 | 0.87699 | 0.95554 | 0.96516 | 0.98328 | 0.94088 | 0.95401 | 0.93253
0.905 | 0.94977 | 0.95104 | 0.97819 | 0.91053 | 0.8942 | 0.9608 | 0.9692 | 0.98679 | 0.94765 | 0.96043 | 0.94252
0.915 | 0.95722 | 0.95863 | 0.98266 | 0.92036 | 0.91126 | 0.96677 | 0.97387 | 0.99 | 0.95442 | 0.96673 | 0.95108
0.925 | 0.96462 | 0.96588 | 0.98726 | 0.93372 | 0.92345 | 0.97519 | 0.98032 | 0.99231 | 0.96178 | 0.97197 | 0.95824
0.935 | 0.97212 | 0.97296 | 0.99088 | 0.94737 | 0.93615 | 0.98361 | 0.98678 | 0.99463 | 0.96915 | 0.97735 | 0.96612
0.945 | 0.97894 | 0.97922 | 0.99325 | 0.95985 | 0.94877 | 0.99015 | 0.99178 | 0.99631 | 0.97565 | 0.98208 | 0.97523
0.955 | 0.9841 | 0.9845 | 0.99569 | 0.96782 | 0.96171 | 0.99211 | 0.99343 | 0.99705 | 0.98055 | 0.98568 | 0.98433
0.965 | 0.98894 | 0.98927 | 0.99758 | 0.97594 | 0.97344 | 0.99411 | 0.99507 | 0.99779 | 0.98531 | 0.98928 | 0.99241
0.975 | 0.99263 | 0.99289 | 0.99839 | 0.98391 | 0.98237 | 0.99608 | 0.99671 | 0.99854 | 0.99021 | 0.9928 | 0.99496
0.985 | 0.99631 | 0.99644 | 0.99919 | 0.99204 | 0.99108 | 0.99804 | 0.99836 | 0.99926 | 0.9951 | 0.9964 | 0.99745
0.995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
■ 工数密度(非累積):平均カーブ vs 各案件
上の累積カーブと同じデータを、累積せずに density として並べたもの。面積が1になるよう正規化しているので、案件規模によらず形だけを比べられる。山の位置・鋭さ・数の違いはこちらでしか見えない。
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.39873 | 0.40302 | 0.30165 | 0.052674 | 0.95622 | 0.63004 | 0.24466 | 0.97151 | 0.2301 | 0.15665 | 0.03032
0.015 | 0.39895 | 0.40302 | 0.30165 | 0.052674 | 0.98138 | 0.63004 | 0.23822 | 0.97151 | 0.22333 | 0.15253 | 0.03032
0.025 | 0.40604 | 0.40855 | 0.37396 | 0.053772 | 0.95622 | 0.63004 | 0.24466 | 0.97151 | 0.2301 | 0.15665 | 0.03032
0.035 | 0.43465 | 0.4457 | 0.5168 | 0.052674 | 1.0388 | 0.64404 | 0.23822 | 0.97151 | 0.22333 | 0.15253 | 0.068903
0.045 | 0.46453 | 0.4709 | 0.52972 | 0.052674 | 1.1407 | 0.63004 | 0.24466 | 1.0518 | 0.2301 | 0.15665 | 0.086816
0.055 | 0.47981 | 0.51779 | 0.61396 | 0.052674 | 1.1707 | 0.65565 | 0.27216 | 1.0562 | 0.22333 | 0.15253 | 0.084699
0.065 | 0.56371 | 0.55673 | 0.68671 | 0.15944 | 1.1407 | 0.79472 | 0.45956 | 1.0562 | 0.38811 | 0.30575 | 0.11637
0.075 | 0.5525 | 0.55912 | 0.68671 | 0.16294 | 0.99343 | 0.79472 | 0.44747 | 1.0562 | 0.39153 | 0.30163 | 0.1395
0.085 | 0.5676 | 0.57092 | 0.76574 | 0.16294 | 1.0018 | 0.79472 | 0.45956 | 1.0463 | 0.4034 | 0.30978 | 0.1395
0.095 | 0.56407 | 0.58055 | 0.75777 | 0.16294 | 0.9761 | 0.79472 | 0.44747 | 1.0353 | 0.39153 | 0.30978 | 0.15359
0.105 | 0.56789 | 0.58983 | 0.78373 | 0.16633 | 0.90961 | 0.79472 | 0.45956 | 1.0353 | 0.4034 | 0.30163 | 0.20367
0.115 | 0.59335 | 0.6281 | 0.87251 | 0.19959 | 0.85773 | 0.82664 | 0.48069 | 1.0353 | 0.46206 | 0.33275 | 0.20367
0.125 | 0.6399 | 0.64479 | 0.87251 | 0.29826 | 0.83573 | 0.90163 | 0.60381 | 1.02 | 0.57467 | 0.42305 | 0.20498
0.135 | 0.66461 | 0.65195 | 0.90457 | 0.29826 | 0.83573 | 0.90163 | 0.62012 | 1.1256 | 0.55777 | 0.43448 | 0.25728
0.145 | 0.66669 | 0.6776 | 0.97363 | 0.30448 | 0.77931 | 0.90163 | 0.60381 | 1.1256 | 0.57467 | 0.42305 | 0.25728
0.155 | 0.66677 | 0.69093 | 0.94989 | 0.29826 | 0.79485 | 0.90163 | 0.62012 | 1.1256 | 0.55777 | 0.43448 | 0.25728
0.165 | 0.65183 | 0.69224 | 0.8111 | 0.29826 | 0.77447 | 0.90163 | 0.60381 | 1.1256 | 0.57467 | 0.42305 | 0.27815
0.175 | 0.65846 | 0.69515 | 0.71733 | 0.32081 | 0.76529 | 0.93004 | 0.65641 | 1.0971 | 0.59644 | 0.45659 | 0.29702
0.185 | 0.70337 | 0.69515 | 0.71733 | 0.41498 | 0.77601 | 1.0306 | 0.72584 | 1.0824 | 0.6942 | 0.55935 | 0.29702
0.195 | 0.70646 | 0.70035 | 0.75379 | 0.40651 | 0.75611 | 1.0082 | 0.74546 | 1.0824 | 0.67378 | 0.57446 | 0.32723
0.205 | 0.71095 | 0.72745 | 0.76004 | 0.40651 | 0.75611 | 1.0082 | 0.72584 | 1.0824 | 0.6942 | 0.57446 | 0.36221
0.215 | 0.71144 | 0.74178 | 0.74099 | 0.40651 | 0.74869 | 1.0082 | 0.74546 | 1.1236 | 0.67378 | 0.55935 | 0.36221
0.225 | 0.72919 | 0.77067 | 0.75704 | 0.41498 | 0.72806 | 1.0082 | 0.74546 | 1.2128 | 0.6942 | 0.57446 | 0.38194
0.235 | 0.7537 | 0.79086 | 0.75704 | 0.45863 | 0.72806 | 1.0367 | 0.76807 | 1.2128 | 0.71453 | 0.57703 | 0.49703
0.245 | 0.81555 | 0.8011 | 0.77898 | 0.56287 | 0.71707 | 1.1366 | 0.92376 | 1.2128 | 0.78656 | 0.70883 | 0.49703
0.255 | 0.81545 | 0.83766 | 0.81325 | 0.56287 | 0.71864 | 1.1618 | 0.89945 | 1.2128 | 0.76343 | 0.69017 | 0.49703
0.265 | 0.83978 | 0.84326 | 0.81325 | 0.57459 | 0.70021 | 1.1366 | 0.92376 | 1.3258 | 0.78656 | 0.70883 | 0.5645
0.275 | 0.83484 | 0.86218 | 0.8231 | 0.56287 | 0.70376 | 1.1366 | 0.89945 | 1.3469 | 0.76343 | 0.69017 | 0.56429
0.285 | 0.84633 | 0.89534 | 0.80856 | 0.56287 | 0.73838 | 1.1366 | 0.92376 | 1.3469 | 0.78656 | 0.70883 | 0.57839
0.295 | 0.86915 | 0.93904 | 0.83027 | 0.59792 | 0.71944 | 1.1842 | 0.92397 | 1.3469 | 0.8176 | 0.74743 | 0.64237
0.305 | 0.95665 | 0.96533 | 0.89011 | 0.7067 | 0.71944 | 1.3748 | 1.0568 | 1.4458 | 0.94005 | 0.8092 | 0.68768
0.315 | 0.97445 | 0.97084 | 0.89011 | 0.69228 | 0.71106 | 1.3748 | 1.029 | 1.6154 | 0.94005 | 0.83107 | 0.68768
0.325 | 0.97212 | 0.97084 | 0.88946 | 0.69228 | 0.67951 | 1.3748 | 1.0568 | 1.6154 | 0.9124 | 0.8092 | 0.72101
0.335 | 0.98812 | 0.99436 | 0.88769 | 0.69228 | 0.67951 | 1.4053 | 1.029 | 1.6154 | 0.94005 | 0.83107 | 0.8119
0.345 | 0.98104 | 1.0285 | 0.86603 | 0.7067 | 0.6773 | 1.3748 | 1.0568 | 1.6144 | 0.9124 | 0.8092 | 0.8119
0.355 | 1.0148 | 1.056 | 0.90644 | 0.76427 | 0.6866 | 1.4257 | 1.0834 | 1.5775 | 1.0089 | 0.88335 | 0.8144
0.365 | 1.0548 | 1.0732 | 0.92111 | 0.86506 | 0.66899 | 1.518 | 1.0991 | 1.5775 | 1.0545 | 0.98504 | 0.863
0.375 | 1.0577 | 1.0808 | 0.92111 | 0.86506 | 0.66899 | 1.518 | 1.1288 | 1.536 | 1.0864 | 1.0117 | 0.84195
0.385 | 1.073 | 1.0788 | 1.0049 | 0.88308 | 0.73002 | 1.518 | 1.0991 | 1.5775 | 1.0545 | 0.98504 | 0.863
0.395 | 1.086 | 1.1379 | 1.0252 | 0.86506 | 0.73246 | 1.518 | 1.1288 | 1.5547 | 1.0864 | 1.0117 | 0.91006
0.405 | 1.0809 | 1.1787 | 1.0072 | 0.86506 | 0.73246 | 1.5517 | 1.0991 | 1.5341 | 1.0545 | 1.0117 | 0.92954
0.415 | 1.1234 | 1.1678 | 1.0827 | 0.93382 | 0.77661 | 1.4348 | 1.2237 | 1.5341 | 1.1713 | 1.0965 | 0.92954
0.425 | 1.1773 | 1.1523 | 1.0827 | 1.0813 | 0.82698 | 1.2684 | 1.3918 | 1.5341 | 1.27 | 1.247 | 0.97725
0.435 | 1.1848 | 1.1721 | 1.1136 | 1.0592 | 0.82698 | 1.2684 | 1.4294 | 1.4731 | 1.3085 | 1.2142 | 1.0518
0.445 | 1.1565 | 1.1923 | 1.173 | 1.0592 | 0.82698 | 1.2684 | 1.3918 | 1.203 | 1.27 | 1.247 | 1.0518
0.455 | 1.1692 | 1.1683 | 1.173 | 1.0592 | 0.84407 | 1.2684 | 1.4294 | 1.203 | 1.3085 | 1.2142 | 1.1072
0.465 | 1.179 | 1.158 | 1.184 | 1.0813 | 0.8204 | 1.2684 | 1.4294 | 1.203 | 1.27 | 1.247 | 1.1939
0.475 | 1.2477 | 1.1614 | 1.2435 | 1.5049 | 0.8204 | 1.2513 | 1.3455 | 1.203 | 1.3247 | 1.4007 | 1.1939
0.485 | 1.3903 | 1.1639 | 1.2435 | 2.5872 | 0.8595 | 1.2591 | 1.3317 | 1.0671 | 1.3234 | 1.6638 | 1.1893
0.495 | 1.4565 | 1.1639 | 1.3368 | 2.5872 | 0.93131 | 1.2317 | 1.2966 | 1.0118 | 1.3635 | 1.6638 | 1.6974
0.505 | 1.4486 | 1.3343 | 1.4783 | 1.9404 | 0.80877 | 1.0675 | 1.6821 | 1.065 | 1.9249 | 1.62 | 1.449
0.515 | 1.4361 | 1.3567 | 1.6553 | 1.2936 | 0.68623 | 0.90324 | 1.9975 | 1.1449 | 2.4062 | 1.6638 | 1.1592
0.525 | 1.4083 | 1.3575 | 1.9331 | 1.3475 | 0.76418 | 0.93061 | 1.8556 | 1.098 | 1.818 | 1.6638 | 1.243
0.535 | 1.4707 | 1.4213 | 1.8879 | 1.2936 | 1.185 | 0.93061 | 1.6788 | 1.1013 | 1.671 | 1.845 | 1.6101
0.545 | 1.5056 | 1.4318 | 1.6989 | 1.3475 | 1.2273 | 1.037 | 1.7088 | 1.0756 | 1.671 | 2.1667 | 1.6101
0.555 | 1.5029 | 1.4033 | 1.6635 | 1.3475 | 1.185 | 1.209 | 1.6788 | 1.1013 | 1.6478 | 2.1667 | 1.5546
0.565 | 1.494 | 1.3641 | 1.5807 | 1.456 | 1.2273 | 1.209 | 1.5652 | 1.0625 | 1.6131 | 2.1667 | 1.6101
0.575 | 1.4996 | 1.4633 | 1.4783 | 1.7536 | 1.1476 | 1.209 | 1.4056 | 1.086 | 1.6131 | 2.1097 | 1.7519
0.585 | 1.5106 | 1.5525 | 1.5032 | 1.7536 | 1.107 | 1.1734 | 1.3809 | 1.0607 | 1.5914 | 2.1667 | 1.9156
0.595 | 1.4768 | 1.5459 | 1.4526 | 1.6834 | 1.0688 | 1.209 | 1.4056 | 1.086 | 1.4273 | 2.0154 | 1.984
0.605 | 1.5 | 1.5389 | 1.4788 | 1.7536 | 1.107 | 1.209 | 1.4233 | 1.2306 | 1.4035 | 1.9401 | 1.984
0.615 | 1.4913 | 1.5795 | 1.4085 | 1.6834 | 1.0688 | 1.209 | 1.4008 | 1.2834 | 1.4273 | 1.9925 | 1.984
0.625 | 1.4738 | 1.588 | 1.4385 | 1.7536 | 1.0471 | 1.3018 | 1.4258 | 1.2535 | 1.3701 | 1.9925 | 1.7476
0.635 | 1.4813 | 1.5414 | 1.434 | 1.7536 | 0.98895 | 1.472 | 1.4008 | 1.2834 | 1.3456 | 1.9925 | 1.7626
0.645 | 1.4775 | 1.5159 | 1.4745 | 1.6834 | 1.0243 | 1.472 | 1.4011 | 1.2757 | 1.3456 | 1.9401 | 1.7626
0.655 | 1.5186 | 1.5693 | 1.4793 | 1.7536 | 0.98895 | 1.4287 | 1.3971 | 1.3061 | 1.3838 | 2.2858 | 1.7626
0.665 | 1.5368 | 1.4943 | 1.5642 | 1.7536 | 1.0243 | 1.472 | 1.3726 | 1.2757 | 1.4728 | 2.3303 | 1.6961
0.675 | 1.5241 | 1.3521 | 1.5342 | 1.6834 | 1.0944 | 1.472 | 1.3971 | 1.3061 | 1.4728 | 2.2689 | 1.5985
0.685 | 1.5524 | 1.3587 | 1.6928 | 1.4758 | 1.1375 | 1.472 | 1.7803 | 1.0991 | 1.4921 | 2.3303 | 1.5985
0.695 | 1.5275 | 1.3641 | 1.6575 | 1.2073 | 1.0983 | 1.443 | 1.7491 | 1.1252 | 1.6379 | 2.3303 | 1.5985
0.705 | 1.5145 | 1.3287 | 1.8661 | 1.2576 | 1.1375 | 1.1433 | 1.7803 | 1.0991 | 1.6379 | 2.2267 | 1.5434
0.715 | 1.3638 | 1.2954 | 1.8971 | 1.2576 | 1.0186 | 1.1097 | 1.7491 | 1.0971 | 1.6379 | 0.99219 | 1.5152
0.725 | 1.4414 | 1.2319 | 2.0321 | 1.2073 | 0.67522 | 1.1433 | 2.7305 | 0.86273 | 1.9426 | 1.019 | 1.3299
0.735 | 1.4557 | 1.2286 | 2.0362 | 1.3079 | 0.79164 | 1.1097 | 2.4582 | 0.88327 | 1.8912 | 1.0726 | 1.5133
0.745 | 1.3887 | 1.2254 | 1.4346 | 1.6601 | 1.3433 | 1.0088 | 1.205 | 0.96544 | 1.1691 | 1.314 | 2.3846
0.755 | 1.2602 | 1.2517 | 1.432 | 1.6097 | 0.94027 | 1.0088 | 1.2532 | 0.86587 | 1.1691 | 1.3408 | 1.6951
0.765 | 1.1773 | 1.2624 | 1.2832 | 1.6601 | 0.9246 | 1.0088 | 1.205 | 0.63118 | 1.1401 | 1.1371 | 1.5877
0.775 | 1.211 | 1.2914 | 1.2832 | 1.6601 | 1.0797 | 1.0088 | 1.205 | 0.61775 | 1.2609 | 1.1197 | 1.6428
0.785 | 1.187 | 1.3597 | 1.2832 | 1.516 | 1.0997 | 0.84314 | 1.0481 | 0.63118 | 1.2609 | 1.0973 | 1.8742
0.795 | 1.1223 | 1.3291 | 1.0424 | 1.4882 | 1.1787 | 0.65377 | 0.93936 | 0.55805 | 1.2238 | 1.1197 | 1.8742
0.805 | 1.0919 | 1.2829 | 0.97217 | 1.4431 | 1.2015 | 0.63197 | 0.90323 | 0.52031 | 1.2609 | 0.94911 | 1.9023
0.815 | 1.0978 | 1.2486 | 0.97217 | 1.4882 | 1.3085 | 0.65377 | 0.90323 | 0.50924 | 1.2609 | 0.74917 | 1.9753
0.825 | 1.1039 | 1.2486 | 0.93651 | 1.4431 | 1.4854 | 0.65377 | 0.90323 | 0.51581 | 1.2238 | 0.73419 | 1.9691
0.835 | 1.0049 | 1.1682 | 0.6958 | 1.4882 | 1.5262 | 0.65377 | 0.90323 | 0.4851 | 0.82968 | 0.74917 | 1.6499
0.845 | 1.0179 | 1.0954 | 0.71824 | 1.4431 | 1.6391 | 0.65377 | 0.93936 | 0.4851 | 0.82968 | 0.73419 | 1.6499
0.855 | 0.98318 | 1.0397 | 0.6958 | 1.4882 | 1.6669 | 0.65377 | 0.90323 | 0.47478 | 0.80528 | 0.62626 | 1.4778
0.865 | 0.94739 | 0.94784 | 0.67982 | 1.4882 | 1.6722 | 0.65377 | 0.90323 | 0.4446 | 0.82968 | 0.59079 | 1.2001
0.875 | 0.86565 | 0.87823 | 0.66972 | 1.1224 | 1.7082 | 0.55551 | 0.62321 | 0.40233 | 0.82968 | 0.60284 | 1.2205
0.885 | 0.78771 | 0.87412 | 0.66972 | 0.90032 | 1.6824 | 0.52633 | 0.41932 | 0.39377 | 0.8072 | 0.59079 | 1.0602
0.895 | 0.77345 | 0.78999 | 0.66972 | 0.87304 | 1.7134 | 0.52633 | 0.40319 | 0.40233 | 0.65691 | 0.61764 | 1.0602
0.905 | 0.74403 | 0.76663 | 0.44007 | 0.90032 | 1.7211 | 0.52633 | 0.40319 | 0.35172 | 0.67682 | 0.64256 | 0.99877
0.915 | 0.74508 | 0.75913 | 0.44636 | 0.98217 | 1.7062 | 0.59651 | 0.4677 | 0.32078 | 0.67682 | 0.62944 | 0.85575
0.925 | 0.74007 | 0.725 | 0.46031 | 1.3368 | 1.2187 | 0.84213 | 0.64511 | 0.23126 | 0.73654 | 0.52454 | 0.71603
0.935 | 0.7502 | 0.70762 | 0.362 | 1.3641 | 1.2707 | 0.84213 | 0.64511 | 0.23126 | 0.73654 | 0.53765 | 0.78865
0.945 | 0.68196 | 0.62646 | 0.23664 | 1.2486 | 1.2618 | 0.65375 | 0.50087 | 0.16812 | 0.6498 | 0.47274 | 0.91043
0.955 | 0.51622 | 0.52739 | 0.24404 | 0.79646 | 1.2933 | 0.19625 | 0.16431 | 0.074345 | 0.48968 | 0.36024 | 0.91043
0.965 | 0.48393 | 0.47749 | 0.18955 | 0.81272 | 1.1738 | 0.20034 | 0.16431 | 0.074345 | 0.47645 | 0.36024 | 0.80828
0.975 | 0.3686 | 0.3617 | 0.080564 | 0.79646 | 0.89248 | 0.19625 | 0.16431 | 0.074345 | 0.48968 | 0.35146 | 0.25491
0.985 | 0.36764 | 0.35562 | 0.080564 | 0.81272 | 0.87071 | 0.19625 | 0.16431 | 0.071946 | 0.48968 | 0.36024 | 0.24869
0.995 | 0.3695 | 0.35562 | 0.080564 | 0.79646 | 0.89248 | 0.19625 | 0.16431 | 0.074345 | 0.48968 | 0.36024 | 0.25491
■ 行程グループ別 平均カーブ(密度・面積1)
各行程グループが正準時間軸のどこで消化されるか。山が立つ位置がマイルストーン直前に来ていれば位置合わせが効いている。
t | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営
0.005 | 3.9414 | 0.6697 | 0.11562 | 0.0457 | 0 | 0 | 0.47529
0.015 | 3.9409 | 0.67055 | 0.11594 | 0.045899 | 0 | 0 | 0.47529
0.025 | 3.9866 | 0.69183 | 0.11884 | 0.047127 | 0 | 0 | 0.48599
0.035 | 4.0026 | 0.7942 | 0.14631 | 0.064068 | 0.0030999 | 0 | 0.53818
0.045 | 3.6868 | 0.93056 | 0.2038 | 0.10922 | 0.014172 | 0 | 0.60673
0.055 | 3.621 | 0.97887 | 0.22769 | 0.12686 | 0.016489 | 0 | 0.63662
0.065 | 3.621 | 1.2158 | 0.32341 | 0.1948 | 0.025712 | 0 | 0.79106
0.075 | 3.3955 | 1.1759 | 0.33733 | 0.20726 | 0.030735 | 0 | 0.78223
0.085 | 3.2878 | 1.2148 | 0.36133 | 0.23422 | 0.04149 | 0.00035541 | 0.81703
0.095 | 3.1467 | 1.211 | 0.36633 | 0.24972 | 0.049084 | 0.00075032 | 0.80606
0.105 | 3.1296 | 1.2088 | 0.37309 | 0.25937 | 0.053781 | 0.0011135 | 0.80663
0.115 | 2.9767 | 1.2683 | 0.41671 | 0.30431 | 0.069255 | 0.0018741 | 0.83462
0.125 | 2.7734 | 1.3773 | 0.4931 | 0.37118 | 0.096172 | 0.0043059 | 0.89638
0.135 | 2.7218 | 1.3887 | 0.53807 | 0.40895 | 0.11186 | 0.0063313 | 0.92011
0.145 | 2.6227 | 1.396 | 0.54918 | 0.42156 | 0.12204 | 0.0077205 | 0.91855
0.155 | 2.6142 | 1.3986 | 0.54999 | 0.42184 | 0.12289 | 0.0078533 | 0.91802
0.165 | 2.4975 | 1.3665 | 0.54662 | 0.41291 | 0.12356 | 0.0079519 | 0.91139
0.175 | 2.2668 | 1.3229 | 0.58863 | 0.44868 | 0.15586 | 0.012293 | 0.93138
0.185 | 2.0183 | 1.3407 | 0.68083 | 0.53174 | 0.21452 | 0.0182 | 0.99444
0.195 | 2.0218 | 1.3499 | 0.68309 | 0.541 | 0.21763 | 0.018194 | 0.96535
0.205 | 2.0341 | 1.3623 | 0.68712 | 0.54492 | 0.21835 | 0.018231 | 0.96446
0.215 | 1.9879 | 1.3437 | 0.68595 | 0.56421 | 0.23426 | 0.022143 | 0.94476
0.225 | 1.9677 | 1.3514 | 0.71044 | 0.59172 | 0.25778 | 0.028393 | 0.9614
0.235 | 1.8787 | 1.3976 | 0.74932 | 0.62842 | 0.28013 | 0.032082 | 0.98311
0.245 | 1.6555 | 1.4941 | 0.84528 | 0.72576 | 0.34754 | 0.045015 | 1.045
0.255 | 1.6122 | 1.4935 | 0.85232 | 0.72442 | 0.35142 | 0.047317 | 1.0549
0.265 | 1.6025 | 1.5333 | 0.87165 | 0.76237 | 0.39195 | 0.055188 | 1.0679
0.275 | 1.5654 | 1.5082 | 0.86225 | 0.77145 | 0.40576 | 0.057337 | 1.0564
0.285 | 1.5722 | 1.5185 | 0.86858 | 0.79436 | 0.41887 | 0.058978 | 1.0639
0.295 | 1.4834 | 1.5348 | 0.91431 | 0.83017 | 0.44502 | 0.065239 | 1.0754
0.305 | 1.2593 | 1.5849 | 1.099 | 0.94323 | 0.52303 | 0.093506 | 1.1003
0.315 | 1.2375 | 1.5807 | 1.1575 | 0.94505 | 0.53054 | 0.10331 | 1.108
0.325 | 1.2158 | 1.5698 | 1.1555 | 0.94668 | 0.53301 | 0.10397 | 1.1107
0.335 | 1.1837 | 1.5945 | 1.1774 | 0.96841 | 0.54422 | 0.10597 | 1.1392
0.345 | 1.1767 | 1.5868 | 1.1718 | 0.95709 | 0.5419 | 0.10575 | 1.1282
0.355 | 1.0656 | 1.6222 | 1.2315 | 0.99477 | 0.62916 | 0.12961 | 1.1517
0.365 | 0.88607 | 1.6244 | 1.2981 | 1.0708 | 0.71936 | 0.15114 | 1.1902
0.375 | 0.88842 | 1.6285 | 1.2993 | 1.0761 | 0.72115 | 0.15099 | 1.1949
0.385 | 0.87863 | 1.6526 | 1.3211 | 1.0935 | 0.74469 | 0.15614 | 1.195
0.395 | 0.86066 | 1.6378 | 1.3163 | 1.1403 | 0.78309 | 0.17094 | 1.1862
0.405 | 0.84142 | 1.6031 | 1.2986 | 1.1539 | 0.79744 | 0.18148 | 1.1694
0.415 | 0.76115 | 1.6199 | 1.4035 | 1.1813 | 0.85445 | 0.20277 | 1.2003
0.425 | 0.6261 | 1.6276 | 1.5188 | 1.2429 | 0.93561 | 0.23592 | 1.2291
0.435 | 0.58973 | 1.6285 | 1.5223 | 1.2609 | 0.95079 | 0.2474 | 1.2482
0.445 | 0.56884 | 1.5607 | 1.4617 | 1.2394 | 0.96015 | 0.28045 | 1.243
0.455 | 0.55904 | 1.5943 | 1.4723 | 1.2535 | 0.98714 | 0.28563 | 1.2513
0.465 | 0.54815 | 1.6141 | 1.4855 | 1.2646 | 1.0069 | 0.28713 | 1.2535
0.475 | 0.51649 | 1.6583 | 1.5928 | 1.3428 | 1.101 | 0.3312 | 1.2742
0.485 | 0.47045 | 1.7771 | 1.8136 | 1.5073 | 1.2568 | 0.39711 | 1.3334
0.495 | 0.45464 | 1.8483 | 1.9021 | 1.592 | 1.304 | 0.42412 | 1.3774
0.505 | 0.42234 | 1.8319 | 1.9116 | 1.5739 | 1.3071 | 0.42788 | 1.3423
0.515 | 0.38378 | 1.7909 | 1.9211 | 1.5555 | 1.3012 | 0.43349 | 1.2862
0.525 | 0.35054 | 1.6821 | 1.8767 | 1.544 | 1.3045 | 0.46739 | 1.253
0.535 | 0.30592 | 1.6588 | 1.9779 | 1.608 | 1.4543 | 0.53482 | 1.3179
0.545 | 0.28892 | 1.6014 | 1.9866 | 1.6717 | 1.6239 | 0.60773 | 1.3823
0.555 | 0.27701 | 1.5435 | 1.9581 | 1.6776 | 1.6675 | 0.67959 | 1.3732
0.565 | 0.23883 | 1.4581 | 1.8778 | 1.6959 | 1.7668 | 0.79145 | 1.3981
0.575 | 0.19059 | 1.4206 | 1.8234 | 1.7422 | 1.8618 | 0.8676 | 1.4064
0.585 | 0.1722 | 1.4043 | 1.8058 | 1.7952 | 1.8747 | 0.88903 | 1.4042
0.595 | 0.14761 | 1.2189 | 1.7008 | 1.806 | 1.918 | 0.99306 | 1.4001
0.605 | 0.13866 | 1.1942 | 1.7065 | 1.8426 | 1.965 | 1.0838 | 1.3938
0.615 | 0.1324 | 1.17 | 1.6756 | 1.8421 | 1.9704 | 1.1099 | 1.3895
0.625 | 0.11239 | 1.0622 | 1.5995 | 1.8475 | 2.0967 | 1.1931 | 1.3841
0.635 | 0.1039 | 1.0007 | 1.5907 | 1.8532 | 2.1742 | 1.2962 | 1.3587
0.645 | 0.096831 | 0.9466 | 1.575 | 1.8155 | 2.201 | 1.4246 | 1.3606
0.655 | 0.082956 | 0.88794 | 1.556 | 1.8427 | 2.2489 | 1.7548 | 1.3488
0.665 | 0.074622 | 0.85147 | 1.5388 | 1.876 | 2.2804 | 1.8739 | 1.3571
0.675 | 0.057566 | 0.7464 | 1.4756 | 1.9092 | 2.2943 | 1.9379 | 1.3431
0.685 | 0.041159 | 0.64516 | 1.4697 | 1.944 | 2.3136 | 2.2032 | 1.2645
0.695 | 0.027637 | 0.55335 | 1.4264 | 1.9032 | 2.2634 | 2.3294 | 1.1971
0.705 | 0.027115 | 0.53115 | 1.3887 | 1.8657 | 2.2646 | 2.4219 | 1.1826
0.715 | 0.023826 | 0.45498 | 1.2403 | 1.6773 | 2.0814 | 2.2187 | 1.0581
0.725 | 0.014059 | 0.37653 | 1.3043 | 1.7312 | 2.187 | 2.5696 | 1.0649
0.735 | 0.014703 | 0.38065 | 1.3086 | 1.7467 | 2.2247 | 2.6094 | 1.0807
0.745 | 0.022348 | 0.42776 | 1.2515 | 1.6929 | 2.1739 | 2.3197 | 1.101
0.755 | 0.010613 | 0.32846 | 1.1155 | 1.5171 | 1.947 | 2.2649 | 0.97125
0.765 | 0.0091916 | 0.29823 | 1.0611 | 1.3905 | 1.8346 | 2.1378 | 0.90655
0.775 | 0.007183 | 0.29205 | 1.0887 | 1.422 | 1.9023 | 2.2338 | 0.9285
0.785 | 0.0028212 | 0.24449 | 1.0374 | 1.3622 | 1.8793 | 2.3578 | 0.90437
0.795 | 0.00083624 | 0.20537 | 0.93073 | 1.2517 | 1.7654 | 2.4408 | 0.86176
0.805 | 0.00028947 | 0.18885 | 0.89101 | 1.2142 | 1.7077 | 2.4359 | 0.81597
0.815 | 0 | 0.18198 | 0.89589 | 1.2163 | 1.7007 | 2.4714 | 0.81887
0.825 | 0 | 0.17677 | 0.90616 | 1.2142 | 1.667 | 2.5139 | 0.82057
0.835 | 0 | 0.14948 | 0.79066 | 1.0649 | 1.5276 | 2.4371 | 0.79523
0.845 | 0 | 0.14301 | 0.81417 | 1.0728 | 1.5561 | 2.4602 | 0.79814
0.855 | 0 | 0.13317 | 0.7842 | 1.0215 | 1.4791 | 2.418 | 0.78857
0.865 | 0 | 0.12228 | 0.72388 | 0.94989 | 1.3994 | 2.4834 | 0.77071
0.875 | 0 | 0.10161 | 0.62329 | 0.81064 | 1.2207 | 2.5042 | 0.70694
0.885 | 0 | 0.077932 | 0.53164 | 0.6859 | 1.071 | 2.482 | 0.67298
0.895 | 0 | 0.067988 | 0.49907 | 0.64382 | 1.0364 | 2.5604 | 0.66984
0.905 | 0 | 0.064037 | 0.45713 | 0.58979 | 0.96579 | 2.5908 | 0.64062
0.915 | 0 | 0.063834 | 0.43719 | 0.56801 | 0.96516 | 2.6849 | 0.6535
0.925 | 0 | 0.060052 | 0.42 | 0.54514 | 0.93441 | 2.7485 | 0.65319
0.935 | 0 | 0.053349 | 0.4037 | 0.51792 | 0.90641 | 2.9256 | 0.67182
0.945 | 0 | 0.038866 | 0.33834 | 0.4219 | 0.75912 | 2.8476 | 0.63566
0.955 | 0 | 0.018312 | 0.22654 | 0.26021 | 0.48319 | 2.3739 | 0.51523
0.965 | 0 | 0.01533 | 0.20499 | 0.23219 | 0.43467 | 2.2714 | 0.49061
0.975 | 0 | 0.0042799 | 0.12999 | 0.13616 | 0.26465 | 1.8855 | 0.41623
0.985 | 0 | 0.0042498 | 0.12969 | 0.13583 | 0.2641 | 1.8806 | 0.41475
0.995 | 0 | 0.0042799 | 0.13027 | 0.13648 | 0.26525 | 1.8902 | 0.41717
■ 案件ごとのワープ(実位置 → 正準位置)
案件ID | 名称 | 種別 | 期間(月) | プロトタイプ | α版 | β版 | マスターアップ
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 36 | 0.181 | 0.515 | 0.793 | 0.932
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 14 |  | 0.608 | 0.752 | 0.899
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.218 | 0.483 | 0.65 | 0.917
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 15 |  | 0.569 | 0.767 | 0.901
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 18 |  | 0.473 | 0.804 | 0.918
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 24 | 0.226 | 0.479 | 0.727 | 0.937
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 20 |  | 0.423 | 0.773 | 0.924
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 18 |  | 0.474 | 0.694 | 0.916
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 30 | 0.25 | 0.516 | 0.684 | 0.917
(正準位置) |  |  |  |  | 0.504 | 0.738 | 0.918

## 検証
leave-one-out 検証
1件を除いた残りで学習し、除いた1件を予測して実績と比較する。工数の量ではなく形を評価するため、予測値は実績合計に正規化してから比較している。
WAPE = Σ¦予測-実績¦ / Σ実績。0 が完全一致。
■ モード別サマリ
モード | 案件数 | 月次誤差WAPE_平均 | 月次誤差WAPE_最悪 | 月×グループ誤差WAPE_平均 | 累積カーブ最大乖離_平均 | ピーク月ズレ_絶対値平均 | 素朴版比_改善率
素朴版／月内均等 | 10 | 0.3515 | 0.6358 | 0.4413 | 0.1309 | 3.3 | 0%
位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 10 | 0.3578 | 0.6329 | 0.447 | 0.1362 | 3.7 | -1.79%
位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 10 | 0.2866 | 0.4797 | 0.387 | 0.1151 | 1.4 | 18.46%
素朴版／単調補間 | 10 | 0.3512 | 0.6358 | 0.4413 | 0.1311 | 3.4 | 0.09%
位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 10 | 0.358 | 0.6324 | 0.4474 | 0.1366 | 4.2 | -1.85%
位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 10 | 0.2866 | 0.4815 | 0.3866 | 0.1151 | 1.4 | 18.46%
素朴版 vs 位置合わせ(MS学習値):平均カーブを鋭くしただけで当たるようになるかを測る。
位置合わせ(MS学習値) vs 位置合わせ(MS指定):マイルストーンを手入力する価値を測る。
■ 案件別 誤差
案件ID | 素朴版／月内均等 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 素朴版／単調補間 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間
PJ-2019-A | 0.1921 | 0.2018 | 0.171 | 0.1903 | 0.2 | 0.1695
PJ-2020-B | 0.6358 | 0.6329 | 0.3062 | 0.6358 | 0.6324 | 0.3064
PJ-2020-C | 0.3825 | 0.3845 | 0.4602 | 0.385 | 0.3857 | 0.4625
PJ-2021-D | 0.1611 | 0.1625 | 0.2935 | 0.1612 | 0.163 | 0.2937
PJ-2021-E | 0.3767 | 0.3706 | 0.3008 | 0.3774 | 0.3705 | 0.3
PJ-2022-F | 0.2442 | 0.26 | 0.1504 | 0.2431 | 0.2632 | 0.1517
PJ-2022-G | 0.4951 | 0.5234 | 0.4797 | 0.4954 | 0.5249 | 0.4815
PJ-2023-H | 0.2502 | 0.3002 | 0.1009 | 0.25 | 0.3034 | 0.1014
PJ-2023-I | 0.3793 | 0.3448 | 0.2717 | 0.3792 | 0.3433 | 0.2712
PJ-2024-J | 0.3979 | 0.3971 | 0.3318 | 0.3945 | 0.3935 | 0.3282
■ 案件別 詳細指標
案件ID | 名称 | 種別 | モード | 復元方式 | 契約人月 | 期間(月) | 学習件数 | 月次誤差WAPE | 月×グループ誤差WAPE | 累積カーブ最大乖離 | ピーク月ズレ | ピーク高さ誤差
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.1921 | 0.2332 | 0.0434 | -5 | -17.39%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.2018 | 0.2403 | 0.0506 | -5 | -19.08%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2400 | 36 | 9 | 0.171 | 0.2259 | 0.0536 | 0 | -20.13%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.1903 | 0.2317 | 0.0436 | -5 | -17.7%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.2 | 0.2388 | 0.0518 | -5 | -18.72%
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2400 | 36 | 9 | 0.1695 | 0.2216 | 0.0531 | 0 | -20.1%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.6358 | 0.7104 | 0.3179 | -2 | -49.52%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.6329 | 0.7086 | 0.3165 | 0 | -49.52%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 620 | 14 | 9 | 0.3062 | 0.4069 | 0.1531 | 0 | -14.75%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.6358 | 0.7108 | 0.3179 | -2 | -49.47%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.6324 | 0.7087 | 0.3162 | 0 | -49.2%
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 620 | 14 | 9 | 0.3064 | 0.4069 | 0.1532 | 0 | -14.22%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.3825 | 0.4106 | 0.089 | 3 | -10.47%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.3845 | 0.4142 | 0.0914 | 5 | -11.91%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1800 | 30 | 9 | 0.4602 | 0.4841 | 0.1445 | 3 | 30.87%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.385 | 0.4138 | 0.0895 | 3 | -8.59%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.3857 | 0.4157 | 0.0917 | 5 | -11.4%
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1800 | 30 | 9 | 0.4625 | 0.4869 | 0.1452 | 3 | 30.96%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.1611 | 0.4514 | 0.0493 | -1 | -3.55%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.1625 | 0.4574 | 0.0574 | -2 | -6.77%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 520 | 15 | 9 | 0.2935 | 0.545 | 0.1468 | -1 | 15.48%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.1612 | 0.4505 | 0.0495 | -1 | -2.31%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.163 | 0.4574 | 0.0583 | -2 | -6.11%
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 520 | 15 | 9 | 0.2937 | 0.545 | 0.1468 | -1 | 16.33%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3767 | 0.424 | 0.1218 | 7 | -46.68%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3706 | 0.4141 | 0.13 | 10 | -47.05%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2950 | 36 | 9 | 0.3008 | 0.3413 | 0.0914 | 0 | -48.57%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3774 | 0.4243 | 0.1221 | 8 | -45.73%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3705 | 0.4132 | 0.1304 | 10 | -46.62%
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2950 | 36 | 9 | 0.3 | 0.3392 | 0.0908 | 0 | -49.26%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.2442 | 0.307 | 0.0552 | -3 | -16.19%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.26 | 0.3203 | 0.0625 | -3 | -18.75%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 880 | 18 | 9 | 0.1504 | 0.2323 | 0.045 | 1 | -12.34%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.2431 | 0.3059 | 0.0558 | -3 | -15.09%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.2632 | 0.3224 | 0.0635 | -3 | -18.16%
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 880 | 18 | 9 | 0.1517 | 0.2322 | 0.0446 | 1 | -12.39%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.4951 | 0.5812 | 0.2476 | 7 | -7.49%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.5234 | 0.6022 | 0.2617 | 5 | -9.11%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1450 | 24 | 9 | 0.4797 | 0.5479 | 0.2398 | 3 | -9.03%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.4954 | 0.5824 | 0.2477 | 7 | -6.3%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.5249 | 0.6039 | 0.2624 | 9 | -8.34%
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1450 | 24 | 9 | 0.4815 | 0.5498 | 0.2408 | 3 | -9.65%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.2502 | 0.2853 | 0.0712 | 4 | 1.64%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.3002 | 0.3254 | 0.084 | 3 | -1.77%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 1100 | 20 | 9 | 0.1009 | 0.2045 | 0.0336 | -1 | -2.43%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.25 | 0.2849 | 0.0713 | 4 | 4.14%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.3034 | 0.3284 | 0.0848 | 4 | -1.17%
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 1100 | 20 | 9 | 0.1014 | 0.2048 | 0.0334 | -1 | -2.56%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.3793 | 0.5123 | 0.1231 | 0 | -42.17%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.3448 | 0.4983 | 0.1193 | 1 | -40.65%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 700 | 18 | 9 | 0.2717 | 0.4293 | 0.0809 | -3 | -35.3%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.3792 | 0.5128 | 0.1233 | 0 | -41.53%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.3433 | 0.4975 | 0.1189 | 1 | -40.66%
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 700 | 18 | 9 | 0.2712 | 0.4277 | 0.0808 | -3 | -35.73%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 素朴版／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3979 | 0.4974 | 0.1903 | 1 | -46.62%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3971 | 0.4892 | 0.1888 | -3 | -44.44%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 月内均等 | 2200 | 30 | 9 | 0.3318 | 0.4533 | 0.1626 | 2 | -19.88%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 素朴版／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3945 | 0.4961 | 0.1903 | 1 | -45.34%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3935 | 0.488 | 0.1876 | -3 | -45.74%
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 単調補間 | 2200 | 30 | 9 | 0.3282 | 0.4519 | 0.1618 | 2 | -19.79%
■ 月次 予測 vs 実績(全案件・全モード)
ピボットテーブルで案件・モードを切り替えて確認できる形にしてある。
案件ID | モード | 月 | 月次番号 | 予測(時間) | 実績(時間) | 差分(時間) | 予測累積率 | 実績累積率
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-04 | 1 | 4096.9 | 3071.8 | 1025.1 | 1.08% | 0.81%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4746.3 | 5541.4 | -795.1 | 2.33% | 2.27%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5387.8 | 6929.4 | -1541.6 | 3.75% | 4.09%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5921.5 | 8197.2 | -2275.7 | 5.31% | 6.25%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6419.5 | 9127.4 | -2707.9 | 7% | 8.66%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6613.3 | 9824.7 | -3211.4 | 8.74% | 11.25%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-10 | 7 | 7269.5 | 7570.4 | -300.9 | 10.66% | 13.24%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-11 | 8 | 7328.5 | 7669.4 | -340.9 | 12.59% | 15.26%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2019-12 | 9 | 8366.4 | 7989.5 | 376.9 | 14.79% | 17.37%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-01 | 10 | 9171.2 | 8507.5 | 663.7 | 17.21% | 19.61%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-02 | 11 | 10283.8 | 8132.8 | 2151 | 19.92% | 21.75%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-03 | 12 | 11513.3 | 9311.5 | 2201.8 | 22.95% | 24.21%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-04 | 13 | 12210.6 | 9039.6 | 3171 | 26.17% | 26.59%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-05 | 14 | 13289.6 | 9635.8 | 3653.8 | 29.67% | 29.13%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-06 | 15 | 14033.4 | 10344.9 | 3688.5 | 33.37% | 31.85%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13356.9 | 11426.7 | 1930.2 | 36.89% | 34.86%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 17 | 12731.5 | 12271.1 | 460.4 | 40.24% | 38.09%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 18 | 12074 | 12547.9 | -473.9 | 43.42% | 41.4%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 19 | 14456.3 | 14214.2 | 242.1 | 47.23% | 45.15%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 20 | 14079.4 | 16661.4 | -2582 | 50.94% | 49.53%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 21 | 15109.9 | 15314.9 | -205 | 54.92% | 53.57%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 22 | 16302.6 | 13490.4 | 2812.2 | 59.22% | 57.12%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 23 | 15043.7 | 11965.7 | 3078 | 63.18% | 60.28%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 24 | 16398 | 12853.7 | 3544.3 | 67.5% | 63.66%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 25 | 14442.5 | 12825.4 | 1617.1 | 71.31% | 67.04%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 26 | 14273.6 | 13976.5 | 297.1 | 75.07% | 70.72%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 27 | 13092.1 | 14724.1 | -1632 | 78.51% | 74.6%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 28 | 13241.6 | 17311.9 | -4070.3 | 82% | 79.16%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 29 | 13360 | 19848.8 | -6488.8 | 85.52% | 84.39%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 30 | 11973.9 | 17282.1 | -5308.2 | 88.68% | 88.95%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 31 | 10871.4 | 13450.6 | -2579.2 | 91.54% | 92.49%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 32 | 8972.6 | 9371.2 | -398.6 | 93.91% | 94.96%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 33 | 7712.5 | 9266 | -1553.5 | 95.94% | 97.4%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 34 | 7081.5 | 5982.7 | 1098.8 | 97.8% | 98.98%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 35 | 4682.4 | 2863 | 1819.4 | 99.04% | 99.73%
PJ-2019-A | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 36 | 3653.2 | 1019.3 | 2633.9 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-04 | 1 | 4091.7 | 3071.8 | 1019.9 | 1.08% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4634.4 | 5541.4 | -907 | 2.3% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5358.2 | 6929.4 | -1571.2 | 3.71% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5752.6 | 8197.2 | -2444.6 | 5.23% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6402.7 | 9127.4 | -2724.7 | 6.91% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6378.7 | 9824.7 | -3446 | 8.59% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-10 | 7 | 7202.6 | 7570.4 | -367.8 | 10.49% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-11 | 8 | 7170.7 | 7669.4 | -498.7 | 12.38% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2019-12 | 9 | 8254.6 | 7989.5 | 265.1 | 14.56% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-01 | 10 | 8722.2 | 8507.5 | 214.7 | 16.85% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-02 | 11 | 9006.6 | 8132.8 | 873.8 | 19.23% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-03 | 12 | 10840.6 | 9311.5 | 1529.1 | 22.08% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-04 | 13 | 11468.5 | 9039.6 | 2428.9 | 25.1% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-05 | 14 | 12371.8 | 9635.8 | 2736 | 28.36% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-06 | 15 | 12620.6 | 10344.9 | 2275.7 | 31.69% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13937.2 | 11426.7 | 2510.5 | 35.36% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 17 | 14827.2 | 12271.1 | 2556.1 | 39.27% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 18 | 15461.4 | 12547.9 | 2913.5 | 43.34% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 19 | 15310.2 | 14214.2 | 1096 | 47.37% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 20 | 15157.5 | 16661.4 | -1503.9 | 51.37% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 21 | 15989.7 | 15314.9 | 674.8 | 55.58% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 22 | 15710.3 | 13490.4 | 2219.9 | 59.72% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 23 | 13965.4 | 11965.7 | 1999.7 | 63.4% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 24 | 16061.4 | 12853.7 | 3207.7 | 67.63% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 25 | 15820 | 12825.4 | 2994.6 | 71.8% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 26 | 15130.5 | 13976.5 | 1154 | 75.78% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 27 | 14188.5 | 14724.1 | -535.6 | 79.52% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 28 | 12553.1 | 17311.9 | -4758.8 | 82.83% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 29 | 11816.9 | 19848.8 | -8031.9 | 85.94% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 30 | 11004.7 | 17282.1 | -6277.4 | 88.84% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 31 | 10406.3 | 13450.6 | -3044.3 | 91.58% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 32 | 8401.2 | 9371.2 | -970 | 93.8% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 33 | 8048.9 | 9266 | -1217.1 | 95.92% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 34 | 7390.8 | 5982.7 | 1408.1 | 97.87% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 35 | 4494.8 | 2863 | 1631.8 | 99.05% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 36 | 3608.5 | 1019.3 | 2589.2 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-04 | 1 | 3905.4 | 3071.8 | 833.6 | 1.03% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-05 | 2 | 4428.8 | 5541.4 | -1112.6 | 2.2% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-06 | 3 | 5103.3 | 6929.4 | -1826.1 | 3.54% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-07 | 4 | 5478.1 | 8197.2 | -2719.1 | 4.98% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-08 | 5 | 6030.9 | 9127.4 | -3096.5 | 6.57% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-09 | 6 | 6121.1 | 9824.7 | -3703.6 | 8.19% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-10 | 7 | 6737.9 | 7570.4 | -832.5 | 9.96% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-11 | 8 | 6864.2 | 7669.4 | -805.2 | 11.77% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2019-12 | 9 | 7591.2 | 7989.5 | -398.3 | 13.77% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-01 | 10 | 8281.7 | 8507.5 | -225.8 | 15.95% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-02 | 11 | 8121.8 | 8132.8 | -11 | 18.09% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-03 | 12 | 9933.1 | 9311.5 | 621.6 | 20.71% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-04 | 13 | 10590 | 9039.6 | 1550.4 | 23.5% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-05 | 14 | 11751.1 | 9635.8 | 2115.3 | 26.59% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-06 | 15 | 11711 | 10344.9 | 1366.1 | 29.68% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 16 | 13066.2 | 11426.7 | 1639.5 | 33.12% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 17 | 13375.5 | 12271.1 | 1104.4 | 36.65% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 18 | 14444.8 | 12547.9 | 1896.9 | 40.45% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 19 | 14305.9 | 14214.2 | 91.7 | 44.22% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 20 | 12522.7 | 16661.4 | -4138.7 | 47.52% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 21 | 13490.1 | 15314.9 | -1824.8 | 51.07% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 22 | 13510.8 | 13490.4 | 20.4 | 54.63% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 23 | 12089.1 | 11965.7 | 123.4 | 57.82% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 24 | 13364.8 | 12853.7 | 511.1 | 61.34% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 25 | 13048.3 | 12825.4 | 222.9 | 64.78% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 26 | 13701.9 | 13976.5 | -274.6 | 68.39% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 27 | 13514 | 14724.1 | -1210.1 | 71.95% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 28 | 12787 | 17311.9 | -4524.9 | 75.32% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 29 | 15854 | 19848.8 | -3994.8 | 79.49% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 30 | 15532.3 | 17282.1 | -1749.8 | 83.59% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 31 | 15121.3 | 13450.6 | 1670.7 | 87.57% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 32 | 13313.3 | 9371.2 | 3942.1 | 91.08% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 33 | 11257.9 | 9266 | 1991.9 | 94.04% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 34 | 10318.2 | 5982.7 | 4335.5 | 96.76% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 35 | 7370.8 | 2863 | 4507.8 | 98.7% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 36 | 4922.4 | 1019.3 | 3903.1 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3955.2 | 3071.8 | 883.4 | 1.04% | 0.81%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4793.2 | 5541.4 | -748.2 | 2.3% | 2.27%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-06 | 3 | 5272.7 | 6929.4 | -1656.7 | 3.69% | 4.09%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5999.8 | 8197.2 | -2197.4 | 5.27% | 6.25%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-08 | 5 | 6402.2 | 9127.4 | -2725.2 | 6.96% | 8.66%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6621.9 | 9824.7 | -3202.8 | 8.71% | 11.25%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-10 | 7 | 7262.9 | 7570.4 | -307.5 | 10.62% | 13.24%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-11 | 8 | 7319.7 | 7669.4 | -349.7 | 12.55% | 15.26%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2019-12 | 9 | 8322 | 7989.5 | 332.5 | 14.74% | 17.37%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-01 | 10 | 9205.7 | 8507.5 | 698.2 | 17.17% | 19.61%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-02 | 11 | 10201.9 | 8132.8 | 2069.1 | 19.85% | 21.75%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-03 | 12 | 11624.3 | 9311.5 | 2312.8 | 22.92% | 24.21%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-04 | 13 | 12143 | 9039.6 | 3103.4 | 26.12% | 26.59%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-05 | 14 | 13392.3 | 9635.8 | 3756.5 | 29.64% | 29.13%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-06 | 15 | 14106 | 10344.9 | 3761.1 | 33.36% | 31.85%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 16 | 13421 | 11426.7 | 1994.3 | 36.9% | 34.86%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 17 | 12612.9 | 12271.1 | 341.8 | 40.22% | 38.09%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 18 | 12129.6 | 12547.9 | -418.3 | 43.41% | 41.4%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 19 | 14360.9 | 14214.2 | 146.7 | 47.2% | 45.15%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 20 | 13965.9 | 16661.4 | -2695.5 | 50.88% | 49.53%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 21 | 15031.4 | 15314.9 | -283.5 | 54.84% | 53.57%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 22 | 16205.1 | 13490.4 | 2714.7 | 59.11% | 57.12%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 23 | 15532.1 | 11965.7 | 3566.4 | 63.2% | 60.28%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 24 | 16336.1 | 12853.7 | 3482.4 | 67.5% | 63.66%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 25 | 14768.7 | 12825.4 | 1943.3 | 71.39% | 67.04%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 26 | 13997.6 | 13976.5 | 21.1 | 75.08% | 70.72%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 27 | 13157.8 | 14724.1 | -1566.3 | 78.55% | 74.6%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 28 | 13286.2 | 17311.9 | -4025.7 | 82.05% | 79.16%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 29 | 13401.2 | 19848.8 | -6447.6 | 85.58% | 84.39%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 30 | 12282.1 | 17282.1 | -5000 | 88.82% | 88.95%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 31 | 10804 | 13450.6 | -2646.6 | 91.66% | 92.49%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 32 | 8898 | 9371.2 | -473.2 | 94.01% | 94.96%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 33 | 7895.3 | 9266 | -1370.7 | 96.09% | 97.4%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 34 | 6775.9 | 5982.7 | 793.2 | 97.87% | 98.98%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 35 | 4822 | 2863 | 1959 | 99.14% | 99.73%
PJ-2019-A | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 36 | 3254.4 | 1019.3 | 2235.1 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3953.7 | 3071.8 | 881.9 | 1.04% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4697.2 | 5541.4 | -844.2 | 2.28% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-06 | 3 | 5192.4 | 6929.4 | -1737 | 3.65% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5916.3 | 8197.2 | -2280.9 | 5.21% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-08 | 5 | 6227.3 | 9127.4 | -2900.1 | 6.85% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6549.7 | 9824.7 | -3275 | 8.57% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-10 | 7 | 7091.3 | 7570.4 | -479.1 | 10.44% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-11 | 8 | 7251.6 | 7669.4 | -417.8 | 12.35% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2019-12 | 9 | 8138.7 | 7989.5 | 149.2 | 14.5% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-01 | 10 | 8746.3 | 8507.5 | 238.8 | 16.8% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-02 | 11 | 8935.1 | 8132.8 | 802.3 | 19.15% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-03 | 12 | 10890.6 | 9311.5 | 1579.1 | 22.02% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-04 | 13 | 11545.1 | 9039.6 | 2505.5 | 25.06% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-05 | 14 | 12358.8 | 9635.8 | 2723 | 28.32% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-06 | 15 | 12670.4 | 10344.9 | 2325.5 | 31.66% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 16 | 13765.9 | 11426.7 | 2339.2 | 35.29% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 17 | 14904.8 | 12271.1 | 2633.7 | 39.21% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 18 | 15167 | 12547.9 | 2619.1 | 43.21% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 19 | 15545.2 | 14214.2 | 1331 | 47.3% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 20 | 15239.3 | 16661.4 | -1422.1 | 51.32% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 21 | 15990.1 | 15314.9 | 675.2 | 55.53% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 22 | 15898.7 | 13490.4 | 2408.3 | 59.72% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 23 | 14137.9 | 11965.7 | 2172.2 | 63.45% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 24 | 16132.1 | 12853.7 | 3278.4 | 67.7% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 25 | 15808 | 12825.4 | 2982.6 | 71.86% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 26 | 15337.4 | 13976.5 | 1360.9 | 75.9% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 27 | 14142.8 | 14724.1 | -581.3 | 79.63% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 28 | 12288.9 | 17311.9 | -5023 | 82.86% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 29 | 12239.4 | 19848.8 | -7609.4 | 86.09% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 30 | 11197.8 | 17282.1 | -6084.3 | 89.04% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 31 | 9972.4 | 13450.6 | -3478.2 | 91.67% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 32 | 8460.8 | 9371.2 | -910.4 | 93.9% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 33 | 8359.4 | 9266 | -906.6 | 96.1% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 34 | 6962.4 | 5982.7 | 979.7 | 97.93% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 35 | 4669.7 | 2863 | 1806.7 | 99.16% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 36 | 3176.3 | 1019.3 | 2157 | 100% | 100%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-04 | 1 | 3762.9 | 3071.8 | 691.1 | 0.99% | 0.81%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-05 | 2 | 4486 | 5541.4 | -1055.4 | 2.17% | 2.27%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-06 | 3 | 4936.3 | 6929.4 | -1993.1 | 3.47% | 4.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-07 | 4 | 5627.5 | 8197.2 | -2569.7 | 4.96% | 6.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-08 | 5 | 5910 | 9127.4 | -3217.4 | 6.51% | 8.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-09 | 6 | 6234 | 9824.7 | -3590.7 | 8.16% | 11.25%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-10 | 7 | 6692.4 | 7570.4 | -878 | 9.92% | 13.24%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-11 | 8 | 6851.8 | 7669.4 | -817.6 | 11.72% | 15.26%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2019-12 | 9 | 7575.5 | 7989.5 | -414 | 13.72% | 17.37%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-01 | 10 | 8206.2 | 8507.5 | -301.3 | 15.88% | 19.61%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-02 | 11 | 8261.4 | 8132.8 | 128.6 | 18.06% | 21.75%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-03 | 12 | 9804 | 9311.5 | 492.5 | 20.64% | 24.21%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-04 | 13 | 10792.3 | 9039.6 | 1752.7 | 23.49% | 26.59%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-05 | 14 | 11598.5 | 9635.8 | 1962.7 | 26.54% | 29.13%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-06 | 15 | 11806.6 | 10344.9 | 1461.7 | 29.65% | 31.85%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 16 | 12849.4 | 11426.7 | 1422.7 | 33.04% | 34.86%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 17 | 13524.5 | 12271.1 | 1253.4 | 36.6% | 38.09%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 18 | 14175.1 | 12547.9 | 1627.2 | 40.33% | 41.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 19 | 14239.6 | 14214.2 | 25.4 | 44.09% | 45.15%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 20 | 12761.9 | 16661.4 | -3899.5 | 47.45% | 49.53%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 21 | 13555.8 | 15314.9 | -1759.1 | 51.02% | 53.57%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 22 | 13491.6 | 13490.4 | 1.2 | 54.57% | 57.12%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 23 | 12217.1 | 11965.7 | 251.4 | 57.79% | 60.28%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 24 | 13564.3 | 12853.7 | 710.6 | 61.37% | 63.66%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 25 | 13077.2 | 12825.4 | 251.8 | 64.81% | 67.04%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 26 | 13850.5 | 13976.5 | -126 | 68.46% | 70.72%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 27 | 13458.1 | 14724.1 | -1266 | 72.01% | 74.6%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 28 | 12953.7 | 17311.9 | -4358.2 | 75.42% | 79.16%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 29 | 15859.8 | 19848.8 | -3989 | 79.6% | 84.39%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 30 | 15342.9 | 17282.1 | -1939.2 | 83.64% | 88.95%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 31 | 15574 | 13450.6 | 2123.4 | 87.74% | 92.49%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 32 | 13096.9 | 9371.2 | 3725.7 | 91.19% | 94.96%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 33 | 11229.3 | 9266 | 1963.3 | 94.15% | 97.4%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 34 | 10486 | 5982.7 | 4503.3 | 96.92% | 98.98%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 35 | 7199.4 | 2863 | 4336.4 | 98.81% | 99.73%
PJ-2019-A | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 36 | 4508.5 | 1019.3 | 3489.2 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-01 | 1 | 3552.9 | 320.5 | 3232.4 | 3.55% | 0.32%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-02 | 2 | 4365.9 | 930.3 | 3435.6 | 7.92% | 1.25%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-03 | 3 | 5319.9 | 1814.8 | 3505.1 | 13.24% | 3.06%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-04 | 4 | 6152.9 | 2405.7 | 3747.2 | 19.39% | 5.47%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-05 | 5 | 8301.3 | 3424.8 | 4876.5 | 27.69% | 8.89%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-06 | 6 | 9396.4 | 4082.4 | 5314 | 37.08% | 12.98%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 7 | 9074.2 | 5263.5 | 3810.7 | 46.15% | 18.24%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 8 | 10342 | 6466.9 | 3875.1 | 56.49% | 24.7%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 9 | 10101 | 15257.1 | -5156.1 | 66.59% | 39.96%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 10 | 9046.8 | 20485.7 | -11438.9 | 75.64% | 60.44%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 11 | 8484.7 | 14239.1 | -5754.4 | 84.12% | 74.68%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 12 | 7961.4 | 13215.8 | -5254.4 | 92.08% | 87.89%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5351.7 | 7968.1 | -2616.4 | 97.43% | 95.86%
PJ-2020-B | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 14 | 2569.2 | 4145.7 | -1576.5 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-01 | 1 | 3608.8 | 320.5 | 3288.3 | 3.61% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-02 | 2 | 4396.3 | 930.3 | 3466 | 8% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-03 | 3 | 5278.7 | 1814.8 | 3463.9 | 13.28% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-04 | 4 | 5982 | 2405.7 | 3576.3 | 19.26% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-05 | 5 | 7874.3 | 3424.8 | 4449.5 | 27.13% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-06 | 6 | 8916.4 | 4082.4 | 4834 | 36.05% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 7 | 10117.7 | 5263.5 | 4854.2 | 46.16% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 8 | 10187.6 | 6466.9 | 3720.7 | 56.35% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 9 | 9503.6 | 15257.1 | -5753.5 | 65.85% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 10 | 10341.6 | 20485.7 | -10144.1 | 76.19% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 11 | 8877.4 | 14239.1 | -5361.7 | 85.07% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 12 | 7126.2 | 13215.8 | -6089.6 | 92.19% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5304 | 7968.1 | -2664.1 | 97.49% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 14 | 2505.8 | 4145.7 | -1639.9 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-01 | 1 | 2730.8 | 320.5 | 2410.3 | 2.73% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-02 | 2 | 3304.8 | 930.3 | 2374.5 | 6.03% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-03 | 3 | 4029.3 | 1814.8 | 2214.5 | 10.06% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-04 | 4 | 4204.8 | 2405.7 | 1799.1 | 14.27% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-05 | 5 | 4996 | 3424.8 | 1571.2 | 19.26% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-06 | 6 | 5919.2 | 4082.4 | 1836.8 | 25.18% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 7 | 7005.3 | 5263.5 | 1741.8 | 32.18% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 8 | 7831.6 | 6466.9 | 1364.7 | 40.01% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 9 | 12904.8 | 15257.1 | -2352.3 | 52.92% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 10 | 17463.7 | 20485.7 | -3022 | 70.38% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 11 | 13842.3 | 14239.1 | -396.8 | 84.22% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 12 | 8706.7 | 13215.8 | -4509.1 | 92.92% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 13 | 5194.5 | 7968.1 | -2773.6 | 98.11% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 14 | 1886.5 | 4145.7 | -2259.2 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-01 | 1 | 3498.3 | 320.5 | 3177.8 | 3.5% | 0.32%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-02 | 2 | 4383.3 | 930.3 | 3453 | 7.88% | 1.25%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-03 | 3 | 5322.1 | 1814.8 | 3507.3 | 13.2% | 3.06%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-04 | 4 | 6138 | 2405.7 | 3732.3 | 19.34% | 5.47%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-05 | 5 | 8303.2 | 3424.8 | 4878.4 | 27.64% | 8.89%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-06 | 6 | 9473.5 | 4082.4 | 5391.1 | 37.11% | 12.98%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 7 | 9033.7 | 5263.5 | 3770.2 | 46.14% | 18.24%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 8 | 10351.3 | 6466.9 | 3884.4 | 56.49% | 24.7%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 9 | 10172.6 | 15257.1 | -5084.5 | 66.66% | 39.96%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 10 | 8993.1 | 20485.7 | -11492.6 | 75.65% | 60.44%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 11 | 8487.1 | 14239.1 | -5752 | 84.14% | 74.68%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 12 | 8053.4 | 13215.8 | -5162.4 | 92.19% | 87.89%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5326.7 | 7968.1 | -2641.4 | 97.52% | 95.86%
PJ-2020-B | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 14 | 2484.2 | 4145.7 | -1661.5 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-01 | 1 | 3549.4 | 320.5 | 3228.9 | 3.55% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-02 | 2 | 4408.4 | 930.3 | 3478.1 | 7.96% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-03 | 3 | 5295.3 | 1814.8 | 3480.5 | 13.25% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-04 | 4 | 5977.8 | 2405.7 | 3572.1 | 19.23% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-05 | 5 | 7872.3 | 3424.8 | 4447.5 | 27.1% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-06 | 6 | 8902.1 | 4082.4 | 4819.7 | 36% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 7 | 10136.2 | 5263.5 | 4872.7 | 46.13% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 8 | 10194.3 | 6466.9 | 3727.4 | 56.32% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 9 | 9522.8 | 15257.1 | -5734.3 | 65.85% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 10 | 10405.8 | 20485.7 | -10079.9 | 76.25% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 11 | 8860.2 | 14239.1 | -5378.9 | 85.11% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 12 | 7163.8 | 13215.8 | -6052 | 92.27% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5314.4 | 7968.1 | -2653.7 | 97.58% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 14 | 2417.7 | 4145.7 | -1728 | 100% | 100%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-01 | 1 | 2707.3 | 320.5 | 2386.8 | 2.71% | 0.32%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-02 | 2 | 3308.7 | 930.3 | 2378.4 | 6.01% | 1.25%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-03 | 3 | 4038.3 | 1814.8 | 2223.5 | 10.05% | 3.06%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-04 | 4 | 4191.7 | 2405.7 | 1786 | 14.24% | 5.47%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-05 | 5 | 4985 | 3424.8 | 1560.2 | 19.23% | 8.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-06 | 6 | 5944.9 | 4082.4 | 1862.5 | 25.17% | 12.98%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 7 | 7008.1 | 5263.5 | 1744.6 | 32.18% | 18.24%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 8 | 7847.3 | 6466.9 | 1380.4 | 40.02% | 24.7%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 9 | 12857.6 | 15257.1 | -2399.5 | 52.88% | 39.96%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 10 | 17572.9 | 20485.7 | -2912.8 | 70.45% | 60.44%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 11 | 13826.8 | 14239.1 | -412.3 | 84.27% | 74.68%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 12 | 8697.6 | 13215.8 | -4518.2 | 92.97% | 87.89%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 13 | 5210 | 7968.1 | -2758.1 | 98.18% | 95.86%
PJ-2020-B | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 14 | 1824.2 | 4145.7 | -2321.5 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3236.2 | 9891.8 | -6655.6 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-08 | 2 | 4033.6 | 11800.4 | -7766.8 | 2.52% | 7.5%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4728.3 | 9726.2 | -4997.9 | 4.15% | 10.87%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5649.5 | 8645.4 | -2995.9 | 6.11% | 13.86%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-11 | 5 | 6087.6 | 7717.1 | -1629.5 | 8.21% | 16.53%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6533.2 | 7821.7 | -1288.5 | 10.47% | 19.24%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 7 | 7153.6 | 7531.5 | -377.9 | 12.95% | 21.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7233.8 | 6551.1 | 682.7 | 15.45% | 24.11%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 9 | 9365.8 | 7387.7 | 1978.1 | 18.69% | 26.66%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 10 | 10351.8 | 6822.6 | 3529.2 | 22.27% | 29.03%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 11 | 11734 | 6920.5 | 4813.5 | 26.33% | 31.42%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 12 | 12223.7 | 7298.5 | 4925.2 | 30.56% | 33.94%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 13 | 12943 | 8554.8 | 4388.2 | 35.04% | 36.9%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 14 | 12124.9 | 8486.8 | 3638.1 | 39.23% | 39.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 15 | 11246.4 | 9279.9 | 1966.5 | 43.12% | 43.05%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 16 | 12812.1 | 16636.5 | -3824.4 | 47.56% | 48.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 17 | 12822.3 | 14453.3 | -1631 | 51.99% | 53.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 18 | 14386.9 | 13884.1 | 502.8 | 56.97% | 58.61%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 19 | 14894.3 | 15419 | -524.7 | 62.12% | 63.95%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 20 | 13841.2 | 8277.8 | 5563.4 | 66.91% | 66.81%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 21 | 14289.1 | 6160.3 | 8128.8 | 71.85% | 68.94%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 22 | 12949.2 | 7057.5 | 5891.7 | 76.33% | 71.38%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 23 | 12947.5 | 8005.3 | 4942.2 | 80.81% | 74.15%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 24 | 12737.7 | 9533.2 | 3204.5 | 85.22% | 77.45%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 25 | 12041 | 10920.6 | 1120.4 | 89.39% | 81.23%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 26 | 9966.8 | 11191.5 | -1224.7 | 92.84% | 85.1%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 27 | 7474.4 | 10812.6 | -3338.2 | 95.42% | 88.84%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 28 | 6338.3 | 11977 | -5638.7 | 97.61% | 92.98%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4348.4 | 12035.5 | -7687.1 | 99.12% | 97.15%
PJ-2020-C | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2548.1 | 8242.3 | -5694.2 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3246.3 | 9891.8 | -6645.5 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-08 | 2 | 3958.9 | 11800.4 | -7841.5 | 2.49% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4680.9 | 9726.2 | -5045.3 | 4.11% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5549.7 | 8645.4 | -3095.7 | 6.03% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-11 | 5 | 5910 | 7717.1 | -1807.1 | 8.08% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6470.5 | 7821.7 | -1351.2 | 10.32% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 7 | 6906.9 | 7531.5 | -624.6 | 12.71% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7060.4 | 6551.1 | 509.3 | 15.15% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 9 | 8305.5 | 7387.7 | 917.8 | 18.02% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 10 | 9589.3 | 6822.6 | 2766.7 | 21.34% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 11 | 10967.7 | 6920.5 | 4047.2 | 25.13% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 12 | 11203.4 | 7298.5 | 3904.9 | 29.01% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 13 | 12572.3 | 8554.8 | 4017.5 | 33.36% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 14 | 13174.8 | 8486.8 | 4688 | 37.92% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 15 | 14490.3 | 9279.9 | 5210.4 | 42.93% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 16 | 14250.6 | 16636.5 | -2385.9 | 47.86% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 17 | 13634.7 | 14453.3 | -818.6 | 52.58% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 18 | 14160.7 | 13884.1 | 276.6 | 57.48% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 19 | 14019 | 15419 | -1400 | 62.33% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 20 | 12837.3 | 8277.8 | 4559.5 | 66.77% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 21 | 14655.4 | 6160.3 | 8495.1 | 71.84% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 22 | 13802.3 | 7057.5 | 6744.8 | 76.61% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 23 | 14533.9 | 8005.3 | 6528.6 | 81.64% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 24 | 12198.7 | 9533.2 | 2665.5 | 85.86% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 25 | 11160.4 | 10920.6 | 239.8 | 89.72% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 26 | 9374.3 | 11191.5 | -1817.2 | 92.97% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 27 | 7000.3 | 10812.6 | -3812.3 | 95.39% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 28 | 6424.7 | 11977 | -5552.3 | 97.61% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4343 | 12035.5 | -7692.5 | 99.11% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2560.3 | 8242.3 | -5682 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-07 | 1 | 3350.1 | 9891.8 | -6541.7 | 1.16% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-08 | 2 | 4132.8 | 11800.4 | -7667.6 | 2.59% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-09 | 3 | 4886 | 9726.2 | -4840.2 | 4.28% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-10 | 4 | 5836.6 | 8645.4 | -2808.8 | 6.3% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-11 | 5 | 6139.4 | 7717.1 | -1577.7 | 8.42% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2020-12 | 6 | 6747.8 | 7821.7 | -1073.9 | 10.76% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 7 | 7292.9 | 7531.5 | -238.6 | 13.28% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 8 | 7422.6 | 6551.1 | 871.5 | 15.85% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 9 | 9018.5 | 7387.7 | 1630.8 | 18.97% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 10 | 10132.1 | 6822.6 | 3309.5 | 22.47% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 11 | 11638.5 | 6920.5 | 4718 | 26.5% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 12 | 11807.5 | 7298.5 | 4509 | 30.59% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 13 | 13197.3 | 8554.8 | 4642.5 | 35.15% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 14 | 14524 | 8486.8 | 6037.2 | 40.18% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 15 | 18207.7 | 9279.9 | 8927.8 | 46.48% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 16 | 21083.1 | 16636.5 | 4446.6 | 53.77% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 17 | 20434.4 | 14453.3 | 5981.1 | 60.84% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 18 | 21219.7 | 13884.1 | 7335.6 | 68.18% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 19 | 21772.2 | 15419 | 6353.2 | 75.71% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 20 | 13504.9 | 8277.8 | 5227.1 | 80.39% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 21 | 8283.6 | 6160.3 | 2123.3 | 83.25% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 22 | 7459.4 | 7057.5 | 401.9 | 85.83% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 23 | 7031 | 8005.3 | -974.3 | 88.26% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 24 | 6253.2 | 9533.2 | -3280 | 90.43% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 25 | 5844 | 10920.6 | -5076.6 | 92.45% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 26 | 4966 | 11191.5 | -6225.5 | 94.17% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 27 | 4040.5 | 10812.6 | -6772.1 | 95.57% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 28 | 5400.6 | 11977 | -6576.4 | 97.43% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 29 | 4707.8 | 12035.5 | -7327.7 | 99.06% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 30 | 2708.4 | 8242.3 | -5533.9 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3132 | 9891.8 | -6759.8 | 1.08% | 3.42%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-08 | 2 | 3984.2 | 11800.4 | -7816.2 | 2.46% | 7.5%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4746.2 | 9726.2 | -4980 | 4.1% | 10.87%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5654.9 | 8645.4 | -2990.5 | 6.06% | 13.86%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6117.7 | 7717.1 | -1599.4 | 8.18% | 16.53%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6531.6 | 7821.7 | -1290.1 | 10.44% | 19.24%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 7 | 7087.2 | 7531.5 | -444.3 | 12.89% | 21.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 8 | 7225.9 | 6551.1 | 674.8 | 15.39% | 24.11%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 9 | 9368.7 | 7387.7 | 1981 | 18.63% | 26.66%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 10 | 10419.6 | 6822.6 | 3597 | 22.23% | 29.03%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11662.7 | 6920.5 | 4742.2 | 26.27% | 31.42%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 12 | 12375 | 7298.5 | 5076.5 | 30.55% | 33.94%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 13 | 13050.6 | 8554.8 | 4495.8 | 35.07% | 36.9%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 14 | 11997.4 | 8486.8 | 3510.6 | 39.22% | 39.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 15 | 11284.5 | 9279.9 | 2004.6 | 43.12% | 43.05%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 16 | 12703.6 | 16636.5 | -3932.9 | 47.52% | 48.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 17 | 12845.6 | 14453.3 | -1607.7 | 51.96% | 53.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 18 | 14109.1 | 13884.1 | 225 | 56.84% | 58.61%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 19 | 15207.4 | 15419 | -211.6 | 62.1% | 63.95%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 20 | 13899.4 | 8277.8 | 5621.6 | 66.91% | 66.81%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 21 | 14529 | 6160.3 | 8368.7 | 71.94% | 68.94%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 22 | 12754.8 | 7057.5 | 5697.3 | 76.35% | 71.38%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 23 | 13053.9 | 8005.3 | 5048.6 | 80.87% | 74.15%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 24 | 12663 | 9533.2 | 3129.8 | 85.25% | 77.45%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 25 | 12393.3 | 10920.6 | 1472.7 | 89.54% | 81.23%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 26 | 9904.1 | 11191.5 | -1287.4 | 92.96% | 85.1%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 27 | 7485.3 | 10812.6 | -3327.3 | 95.55% | 88.84%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 28 | 6270.1 | 11977 | -5706.9 | 97.72% | 92.98%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4326.5 | 12035.5 | -7709 | 99.22% | 97.15%
PJ-2020-C | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2259.2 | 8242.3 | -5983.1 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3140.2 | 9891.8 | -6751.6 | 1.09% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-08 | 2 | 3905.8 | 11800.4 | -7894.6 | 2.44% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4705.9 | 9726.2 | -5020.3 | 4.07% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5507.9 | 8645.4 | -3137.5 | 5.97% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6027.1 | 7717.1 | -1690 | 8.06% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6367.3 | 7821.7 | -1454.4 | 10.26% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 7 | 6974.7 | 7531.5 | -556.8 | 12.67% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 8 | 6961.8 | 6551.1 | 410.7 | 15.08% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 9 | 8359 | 7387.7 | 971.3 | 17.97% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 10 | 9529.8 | 6822.6 | 2707.2 | 21.27% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11027.7 | 6920.5 | 4107.2 | 25.09% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 12 | 11244.1 | 7298.5 | 3945.6 | 28.98% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 13 | 12430.7 | 8554.8 | 3875.9 | 33.28% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 14 | 13407.4 | 8486.8 | 4920.6 | 37.91% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 15 | 14107.3 | 9279.9 | 4827.4 | 42.8% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 16 | 14489.9 | 16636.5 | -2146.6 | 47.81% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 17 | 13682 | 14453.3 | -771.3 | 52.54% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 18 | 14154.8 | 13884.1 | 270.7 | 57.44% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 19 | 14195.2 | 15419 | -1223.8 | 62.35% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 20 | 12895.8 | 8277.8 | 4618 | 66.81% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 21 | 14740.4 | 6160.3 | 8580.1 | 71.91% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 22 | 13827 | 7057.5 | 6769.5 | 76.7% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 23 | 14603.5 | 8005.3 | 6598.2 | 81.75% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 24 | 12097.7 | 9533.2 | 2564.5 | 85.93% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 25 | 11494 | 10920.6 | 573.4 | 89.91% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 26 | 9094 | 11191.5 | -2097.5 | 93.06% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 27 | 7098.5 | 10812.6 | -3714.1 | 95.51% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 28 | 6438.2 | 11977 | -5538.8 | 97.74% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4272.5 | 12035.5 | -7763 | 99.22% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2262.2 | 8242.3 | -5980.1 | 100% | 100%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-07 | 1 | 3244.3 | 9891.8 | -6647.5 | 1.12% | 3.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-08 | 2 | 4054.8 | 11800.4 | -7745.6 | 2.53% | 7.5%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-09 | 3 | 4957.8 | 9726.2 | -4768.4 | 4.24% | 10.87%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-10 | 4 | 5749.3 | 8645.4 | -2896.1 | 6.23% | 13.86%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-11 | 5 | 6285.6 | 7717.1 | -1431.5 | 8.4% | 16.53%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2020-12 | 6 | 6651.6 | 7821.7 | -1170.1 | 10.71% | 19.24%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 7 | 7314.6 | 7531.5 | -216.9 | 13.24% | 21.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 8 | 7366.7 | 6551.1 | 815.6 | 15.78% | 24.11%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 9 | 8963 | 7387.7 | 1575.3 | 18.89% | 26.66%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 10 | 10264 | 6822.6 | 3441.4 | 22.44% | 29.03%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 11 | 11588 | 6920.5 | 4667.5 | 26.45% | 31.42%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 12 | 11922.3 | 7298.5 | 4623.8 | 30.57% | 33.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 13 | 13026.2 | 8554.8 | 4471.4 | 35.08% | 36.9%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 14 | 14465.7 | 8486.8 | 5978.9 | 40.08% | 39.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 15 | 18240.5 | 9279.9 | 8960.6 | 46.39% | 43.05%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 16 | 21212.7 | 16636.5 | 4576.2 | 53.73% | 48.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 17 | 20563.8 | 14453.3 | 6110.5 | 60.85% | 53.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 18 | 21353.2 | 13884.1 | 7469.1 | 68.23% | 58.61%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 19 | 21787.6 | 15419 | 6368.6 | 75.77% | 63.95%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 20 | 13682.8 | 8277.8 | 5405 | 80.51% | 66.81%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 21 | 8211.9 | 6160.3 | 2051.6 | 83.35% | 68.94%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 22 | 7386.3 | 7057.5 | 328.8 | 85.9% | 71.38%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 23 | 7350.2 | 8005.3 | -655.1 | 88.44% | 74.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 24 | 6327.5 | 9533.2 | -3205.7 | 90.63% | 77.45%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 25 | 5645.7 | 10920.6 | -5274.9 | 92.59% | 81.23%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 26 | 4759.2 | 11191.5 | -6432.3 | 94.23% | 85.1%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 27 | 4251.5 | 10812.6 | -6561.1 | 95.7% | 88.84%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 28 | 5443.2 | 11977 | -6533.8 | 97.59% | 92.98%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 29 | 4561.5 | 12035.5 | -7474 | 99.17% | 97.15%
PJ-2020-C | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 30 | 2411 | 8242.3 | -5831.3 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 1 | 2218.9 | 3064.9 | -846 | 2.68% | 3.7%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 2 | 3158.2 | 3983.2 | -825 | 6.48% | 8.5%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 3 | 3583.4 | 4386.1 | -802.7 | 10.81% | 13.79%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 4 | 4289.7 | 5071.5 | -781.8 | 15.98% | 19.91%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 5 | 5675.6 | 5696.5 | -20.9 | 22.82% | 26.78%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 6 | 6603.2 | 6687.9 | -84.7 | 30.79% | 34.84%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 7 | 6880.4 | 7608.3 | -727.9 | 39.09% | 44.02%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 8 | 6996.8 | 6170.4 | 826.4 | 47.52% | 51.46%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8227.1 | 6196 | 2031.1 | 57.44% | 58.93%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 10 | 8517.6 | 8019.7 | 497.9 | 67.72% | 68.6%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 11 | 6601 | 8831.1 | -2230.1 | 75.68% | 79.25%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 12 | 7253.8 | 7612.4 | -358.6 | 84.43% | 88.43%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 13 | 6215.7 | 4770.5 | 1445.2 | 91.92% | 94.19%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4328.1 | 3957 | 371.1 | 97.14% | 98.96%
PJ-2021-D | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 15 | 2370.6 | 864.5 | 1506.1 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 1 | 2155.1 | 3064.9 | -909.8 | 2.6% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 2 | 3094.8 | 3983.2 | -888.4 | 6.33% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 3 | 3491.9 | 4386.1 | -894.2 | 10.54% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 4 | 4163.2 | 5071.5 | -908.3 | 15.56% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 5 | 5180.5 | 5696.5 | -516 | 21.81% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 6 | 6101.2 | 6687.9 | -586.7 | 29.17% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 7 | 7549.4 | 7608.3 | -58.9 | 38.27% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 8 | 8113.7 | 6170.4 | 1943.3 | 48.06% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8233 | 6196 | 2037 | 57.99% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 10 | 8087.5 | 8019.7 | 67.8 | 67.74% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 11 | 7477.9 | 8831.1 | -1353.2 | 76.76% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 12 | 6991.7 | 7612.4 | -620.7 | 85.19% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 13 | 5632.7 | 4770.5 | 862.2 | 91.98% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4273.1 | 3957 | 316.1 | 97.14% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 15 | 2374.1 | 864.5 | 1509.6 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 1 | 1766.8 | 3064.9 | -1298.1 | 2.13% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 2 | 2543.8 | 3983.2 | -1439.4 | 5.2% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 3 | 2887.8 | 4386.1 | -1498.3 | 8.68% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 4 | 3259.5 | 5071.5 | -1812 | 12.61% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 5 | 3829.3 | 5696.5 | -1867.2 | 17.23% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 6 | 4599.5 | 6687.9 | -2088.4 | 22.78% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 7 | 5478.6 | 7608.3 | -2129.7 | 29.38% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 8 | 6133 | 6170.4 | -37.4 | 36.78% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 9 | 8893.5 | 6196 | 2697.5 | 47.51% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 10 | 10198.1 | 8019.7 | 2178.4 | 59.8% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 11 | 9201.3 | 8831.1 | 370.2 | 70.9% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 12 | 9923.4 | 7612.4 | 2311 | 82.87% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 13 | 7727.6 | 4770.5 | 2957.1 | 92.19% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 14 | 4590.2 | 3957 | 633.2 | 97.72% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 15 | 1887.8 | 864.5 | 1023.3 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 1 | 2181.2 | 3064.9 | -883.7 | 2.63% | 3.7%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 2 | 3161.3 | 3983.2 | -821.9 | 6.44% | 8.5%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 3 | 3589.5 | 4386.1 | -796.6 | 10.77% | 13.79%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 4 | 4270.4 | 5071.5 | -801.1 | 15.92% | 19.91%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 5 | 5697.5 | 5696.5 | 1 | 22.79% | 26.78%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 6 | 6623.8 | 6687.9 | -64.1 | 30.78% | 34.84%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 7 | 6870.9 | 7608.3 | -737.4 | 39.07% | 44.02%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 8 | 6977.9 | 6170.4 | 807.5 | 47.48% | 51.46%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8162.3 | 6196 | 1966.3 | 57.33% | 58.93%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 10 | 8627.2 | 8019.7 | 607.5 | 67.73% | 68.6%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 11 | 6597.4 | 8831.1 | -2233.7 | 75.69% | 79.25%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 12 | 7269.4 | 7612.4 | -343 | 84.45% | 88.43%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 13 | 6294.6 | 4770.5 | 1524.1 | 92.04% | 94.19%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4295.8 | 3957 | 338.8 | 97.23% | 98.96%
PJ-2021-D | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 15 | 2300.6 | 864.5 | 1436.1 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 1 | 2121.5 | 3064.9 | -943.4 | 2.56% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 2 | 3084.1 | 3983.2 | -899.1 | 6.28% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 3 | 3494.6 | 4386.1 | -891.5 | 10.49% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 4 | 4158.2 | 5071.5 | -913.3 | 15.51% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 5 | 5194.2 | 5696.5 | -502.3 | 21.77% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 6 | 6116.6 | 6687.9 | -571.3 | 29.15% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 7 | 7499.2 | 7608.3 | -109.1 | 38.19% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 8 | 8127.1 | 6170.4 | 1956.7 | 47.99% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8291.5 | 6196 | 2095.5 | 57.99% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 10 | 8126.4 | 8019.7 | 106.7 | 67.79% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 11 | 7514.1 | 8831.1 | -1317 | 76.85% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 12 | 6999.6 | 7612.4 | -612.8 | 85.3% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 13 | 5592 | 4770.5 | 821.5 | 92.04% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4304.2 | 3957 | 347.2 | 97.23% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 15 | 2296.9 | 864.5 | 1432.4 | 100% | 100%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 1 | 1745.9 | 3064.9 | -1319 | 2.11% | 3.7%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 2 | 2545.6 | 3983.2 | -1437.6 | 5.18% | 8.5%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 3 | 2896.2 | 4386.1 | -1489.9 | 8.67% | 13.79%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 4 | 3255.7 | 5071.5 | -1815.8 | 12.59% | 19.91%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 5 | 3821.4 | 5696.5 | -1875.1 | 17.2% | 26.78%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 6 | 4604.6 | 6687.9 | -2083.3 | 22.76% | 34.84%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 7 | 5477.6 | 7608.3 | -2130.7 | 29.36% | 44.02%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 8 | 6145.8 | 6170.4 | -24.6 | 36.77% | 51.46%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 9 | 8841.3 | 6196 | 2645.3 | 47.44% | 58.93%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 10 | 10272.8 | 8019.7 | 2253.1 | 59.83% | 68.6%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 11 | 9237.9 | 8831.1 | 406.8 | 70.97% | 79.25%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 12 | 9904.1 | 7612.4 | 2291.7 | 82.91% | 88.43%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 13 | 7729.2 | 4770.5 | 2958.7 | 92.23% | 94.19%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 14 | 4607.3 | 3957 | 650.3 | 97.79% | 98.96%
PJ-2021-D | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 15 | 1834.5 | 864.5 | 970 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-01 | 1 | 5511.4 | 2212.8 | 3298.6 | 1.14% | 0.46%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-02 | 2 | 5762.7 | 3289.4 | 2473.3 | 2.34% | 1.14%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-03 | 3 | 7497.3 | 4610.7 | 2886.6 | 3.89% | 2.1%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-04 | 4 | 7705.2 | 5392.8 | 2312.4 | 5.49% | 3.22%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-05 | 5 | 8723 | 5875.1 | 2847.9 | 7.3% | 4.43%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-06 | 6 | 9062.8 | 6664.2 | 2398.6 | 9.18% | 5.82%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-07 | 7 | 9471.6 | 7114.2 | 2357.4 | 11.14% | 7.29%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-08 | 8 | 9937.5 | 7159.8 | 2777.7 | 13.21% | 8.78%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-09 | 9 | 10455.2 | 7725.3 | 2729.9 | 15.37% | 10.38%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-10 | 10 | 11623.3 | 11396.5 | 226.8 | 17.78% | 12.74%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-11 | 11 | 12119.4 | 22707.4 | -10588 | 20.3% | 17.45%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2021-12 | 12 | 13370.5 | 24332.8 | -10962.3 | 23.07% | 22.5%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-01 | 13 | 14081.6 | 28940.1 | -14858.5 | 25.99% | 28.5%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 14 | 13251.3 | 28533.6 | -15282.3 | 28.74% | 34.42%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 15 | 15847.8 | 39513.1 | -23665.3 | 32.03% | 42.61%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 16 | 15327.2 | 20968.4 | -5641.2 | 35.21% | 46.96%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 17 | 16076.4 | 18133.4 | -2057 | 38.54% | 50.72%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 18 | 15281.9 | 15271.7 | 10.2 | 41.71% | 53.89%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 19 | 18444.5 | 16417.5 | 2027 | 45.54% | 57.3%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 20 | 19282.7 | 14656 | 4626.7 | 49.54% | 60.34%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 21 | 18940.5 | 13886.2 | 5054.3 | 53.46% | 63.22%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 22 | 21068.6 | 13614.7 | 7453.9 | 57.83% | 66.04%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 23 | 20818.4 | 14580.3 | 6238.1 | 62.15% | 69.06%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 24 | 20842.1 | 15865.3 | 4976.8 | 66.47% | 72.36%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 25 | 18668.5 | 18226.2 | 442.3 | 70.35% | 76.14%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 26 | 16354.3 | 17827.1 | -1472.8 | 73.74% | 79.83%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 27 | 16733.7 | 22013.8 | -5280.1 | 77.21% | 84.4%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 28 | 16776 | 17769.7 | -993.7 | 80.69% | 88.08%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 29 | 18079.6 | 15747.8 | 2331.8 | 84.44% | 91.35%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 30 | 16527.1 | 11049.5 | 5477.6 | 87.87% | 93.64%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 31 | 14834.9 | 10147.8 | 4687.1 | 90.94% | 95.75%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 32 | 12351.3 | 8637.8 | 3713.5 | 93.5% | 97.54%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 33 | 10186.5 | 5590.1 | 4596.4 | 95.62% | 98.7%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 34 | 9682.7 | 3746.3 | 5936.4 | 97.62% | 99.47%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 35 | 6715.7 | 1912.1 | 4803.6 | 99.02% | 99.87%
PJ-2021-E | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 36 | 4737.2 | 620.9 | 4116.3 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-01 | 1 | 5461.1 | 2212.8 | 3248.3 | 1.13% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-02 | 2 | 5603.4 | 3289.4 | 2314 | 2.29% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-03 | 3 | 7385.6 | 4610.7 | 2774.9 | 3.83% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-04 | 4 | 7510.2 | 5392.8 | 2117.4 | 5.38% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-05 | 5 | 8578.1 | 5875.1 | 2703 | 7.16% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-06 | 6 | 8798.7 | 6664.2 | 2134.5 | 8.99% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-07 | 7 | 9257.7 | 7114.2 | 2143.5 | 10.91% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-08 | 8 | 9690.1 | 7159.8 | 2530.3 | 12.92% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-09 | 9 | 10182.2 | 7725.3 | 2456.9 | 15.03% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-10 | 10 | 11397.4 | 11396.5 | 0.9 | 17.39% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-11 | 11 | 11497.8 | 22707.4 | -11209.6 | 19.78% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2021-12 | 12 | 13362.9 | 24332.8 | -10969.9 | 22.55% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-01 | 13 | 13617.9 | 28940.1 | -15322.2 | 25.37% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 14 | 13048.6 | 28533.6 | -15485 | 28.08% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 15 | 14990.7 | 39513.1 | -24522.4 | 31.19% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 16 | 15367.8 | 20968.4 | -5600.6 | 34.38% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 17 | 16138.4 | 18133.4 | -1995 | 37.72% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 18 | 17986.8 | 15271.7 | 2715.1 | 41.45% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 19 | 19703.2 | 16417.5 | 3285.7 | 45.54% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 20 | 20214.6 | 14656 | 5558.6 | 49.73% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 21 | 19880.1 | 13886.2 | 5993.9 | 53.86% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 22 | 20347.9 | 13614.7 | 6733.2 | 58.08% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 23 | 19645.6 | 14580.3 | 5065.3 | 62.15% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 24 | 20531.8 | 15865.3 | 4666.5 | 66.41% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 25 | 20921.9 | 18226.2 | 2695.7 | 70.75% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 26 | 18060.9 | 17827.1 | 233.8 | 74.5% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 27 | 19460.4 | 22013.8 | -2553.4 | 78.53% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 28 | 16174.3 | 17769.7 | -1595.4 | 81.89% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 29 | 15649.7 | 15747.8 | -98.1 | 85.13% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 30 | 14448.5 | 11049.5 | 3399 | 88.13% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 31 | 13617.6 | 10147.8 | 3469.8 | 90.95% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 32 | 11892.8 | 8637.8 | 3255 | 93.42% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 33 | 9931.3 | 5590.1 | 4341.2 | 95.48% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 34 | 10079.1 | 3746.3 | 6332.8 | 97.57% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 35 | 6828.4 | 1912.1 | 4916.3 | 98.99% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 36 | 4887 | 620.9 | 4266.1 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-01 | 1 | 6484.8 | 2212.8 | 4272 | 1.34% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-02 | 2 | 6919 | 3289.4 | 3629.6 | 2.78% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-03 | 3 | 9003 | 4610.7 | 4392.3 | 4.65% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-04 | 4 | 9259.5 | 5392.8 | 3866.7 | 6.57% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-05 | 5 | 10728 | 5875.1 | 4852.9 | 8.79% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-06 | 6 | 10541.1 | 6664.2 | 3876.9 | 10.98% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-07 | 7 | 11459 | 7114.2 | 4344.8 | 13.36% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-08 | 8 | 12808.4 | 7159.8 | 5648.6 | 16.01% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-09 | 9 | 13118.9 | 7725.3 | 5393.6 | 18.73% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-10 | 10 | 15210.9 | 11396.5 | 3814.4 | 21.89% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-11 | 11 | 15426.5 | 22707.4 | -7280.9 | 25.09% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2021-12 | 12 | 17035.1 | 24332.8 | -7297.7 | 28.62% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-01 | 13 | 17960.8 | 28940.1 | -10979.3 | 32.35% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 14 | 16941.4 | 28533.6 | -11592.2 | 35.86% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 15 | 20323.5 | 39513.1 | -19189.6 | 40.07% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 16 | 18323.5 | 20968.4 | -2644.9 | 43.87% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 17 | 14873.6 | 18133.4 | -3259.8 | 46.96% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 18 | 15187.8 | 15271.7 | -83.9 | 50.11% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 19 | 15520.6 | 16417.5 | -896.9 | 53.33% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 20 | 15669.7 | 14656 | 1013.7 | 56.58% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 21 | 15114.3 | 13886.2 | 1228.1 | 59.71% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 22 | 15321 | 13614.7 | 1706.3 | 62.89% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 23 | 15300.9 | 14580.3 | 720.6 | 66.06% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 24 | 15918.6 | 15865.3 | 53.3 | 69.37% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 25 | 16009.1 | 18226.2 | -2217.1 | 72.69% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 26 | 13239.7 | 17827.1 | -4587.4 | 75.43% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 27 | 19531 | 22013.8 | -2482.8 | 79.48% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 28 | 20278.7 | 17769.7 | 2509 | 83.69% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 29 | 19275.2 | 15747.8 | 3527.4 | 87.69% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 30 | 17004.5 | 11049.5 | 5955 | 91.21% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 31 | 14645.4 | 10147.8 | 4497.6 | 94.25% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 32 | 9766.2 | 8637.8 | 1128.4 | 96.28% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 33 | 6317.6 | 5590.1 | 727.5 | 97.59% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 34 | 4901.9 | 3746.3 | 1155.6 | 98.6% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 35 | 3531.7 | 1912.1 | 1619.6 | 99.34% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 36 | 3199.6 | 620.9 | 2578.7 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-01 | 1 | 5325.8 | 2212.8 | 3113 | 1.1% | 0.46%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-02 | 2 | 5823 | 3289.4 | 2533.6 | 2.31% | 1.14%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-03 | 3 | 7347.4 | 4610.7 | 2736.7 | 3.84% | 2.1%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-04 | 4 | 7816.3 | 5392.8 | 2423.5 | 5.46% | 3.22%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-05 | 5 | 8695.3 | 5875.1 | 2820.2 | 7.26% | 4.43%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-06 | 6 | 9091.1 | 6664.2 | 2426.9 | 9.15% | 5.82%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-07 | 7 | 9443.5 | 7114.2 | 2329.3 | 11.1% | 7.29%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-08 | 8 | 9940.8 | 7159.8 | 2781 | 13.17% | 8.78%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-09 | 9 | 10404.5 | 7725.3 | 2679.2 | 15.32% | 10.38%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-10 | 10 | 11696.1 | 11396.5 | 299.6 | 17.75% | 12.74%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-11 | 11 | 11995.5 | 22707.4 | -10711.9 | 20.24% | 17.45%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2021-12 | 12 | 13510.1 | 24332.8 | -10822.7 | 23.04% | 22.5%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-01 | 13 | 13987.5 | 28940.1 | -14952.6 | 25.94% | 28.5%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 14 | 13368.7 | 28533.6 | -15164.9 | 28.71% | 34.42%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 15 | 15817 | 39513.1 | -23696.1 | 31.99% | 42.61%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 16 | 15531.9 | 20968.4 | -5436.5 | 35.22% | 46.96%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 17 | 15915.3 | 18133.4 | -2218.1 | 38.52% | 50.72%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 18 | 15373.6 | 15271.7 | 101.9 | 41.71% | 53.89%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 19 | 18264 | 16417.5 | 1846.5 | 45.49% | 57.3%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 20 | 19187.8 | 14656 | 4531.8 | 49.47% | 60.34%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 21 | 18921.7 | 13886.2 | 5035.5 | 53.4% | 63.22%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 22 | 20846.9 | 13614.7 | 7232.2 | 57.72% | 66.04%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 23 | 21445.1 | 14580.3 | 6864.8 | 62.17% | 69.06%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 24 | 20785.3 | 15865.3 | 4920 | 66.48% | 72.36%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 25 | 19081.1 | 18226.2 | 854.9 | 70.44% | 76.14%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 26 | 15983.2 | 17827.1 | -1843.9 | 73.75% | 79.83%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 27 | 16816.5 | 22013.8 | -5197.3 | 77.24% | 84.4%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 28 | 16819.9 | 17769.7 | -949.8 | 80.73% | 88.08%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 29 | 18089.7 | 15747.8 | 2341.9 | 84.48% | 91.35%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 30 | 17020.9 | 11049.5 | 5971.4 | 88.01% | 93.64%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 31 | 14739 | 10147.8 | 4591.2 | 91.07% | 95.75%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 32 | 12232.3 | 8637.8 | 3594.5 | 93.6% | 97.54%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 33 | 10423.6 | 5590.1 | 4833.5 | 95.77% | 98.7%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 34 | 9294.9 | 3746.3 | 5548.6 | 97.69% | 99.47%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 35 | 6893.5 | 1912.1 | 4981.4 | 99.12% | 99.87%
PJ-2021-E | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 36 | 4221.5 | 620.9 | 3600.6 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-01 | 1 | 5265.1 | 2212.8 | 3052.3 | 1.09% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-02 | 2 | 5677.5 | 3289.4 | 2388.1 | 2.27% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-03 | 3 | 7190.2 | 4610.7 | 2579.5 | 3.76% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-04 | 4 | 7710.6 | 5392.8 | 2317.8 | 5.36% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-05 | 5 | 8400.3 | 5875.1 | 2525.2 | 7.1% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-06 | 6 | 8986.8 | 6664.2 | 2322.6 | 8.97% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-07 | 7 | 9136.6 | 7114.2 | 2022.4 | 10.86% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-08 | 8 | 9733.7 | 7159.8 | 2573.9 | 12.88% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-09 | 9 | 10110.7 | 7725.3 | 2385.4 | 14.98% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-10 | 10 | 11361 | 11396.5 | -35.5 | 17.33% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-11 | 11 | 11594.1 | 22707.4 | -11113.3 | 19.74% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2021-12 | 12 | 13281.2 | 24332.8 | -11051.6 | 22.49% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-01 | 13 | 13784 | 28940.1 | -15156.1 | 25.35% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 14 | 12937.3 | 28533.6 | -15596.3 | 28.03% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 15 | 15158.4 | 39513.1 | -24354.7 | 31.18% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 16 | 15036 | 20968.4 | -5932.4 | 34.3% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 17 | 16322.5 | 18133.4 | -1810.9 | 37.68% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 18 | 17371.6 | 15271.7 | 2099.9 | 41.29% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 19 | 20057.7 | 16417.5 | 3640.2 | 45.45% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 20 | 20356 | 14656 | 5700 | 49.67% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 21 | 19942.6 | 13886.2 | 6056.4 | 53.8% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 22 | 20525.5 | 13614.7 | 6910.8 | 58.06% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 23 | 19871.7 | 14580.3 | 5291.4 | 62.18% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 24 | 20597.6 | 15865.3 | 4732.3 | 66.45% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 25 | 21090.8 | 18226.2 | 2864.6 | 70.83% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 26 | 18133.2 | 17827.1 | 306.1 | 74.59% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 27 | 19609.3 | 22013.8 | -2404.5 | 78.66% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 28 | 15896 | 17769.7 | -1873.7 | 81.95% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 29 | 15872.4 | 15747.8 | 124.6 | 85.25% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 30 | 14753.5 | 11049.5 | 3704 | 88.31% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 31 | 13425.7 | 10147.8 | 3277.9 | 91.09% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 32 | 11608.4 | 8637.8 | 2970.6 | 93.5% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 33 | 10397.4 | 5590.1 | 4807.3 | 95.65% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 34 | 9603.2 | 3746.3 | 5856.9 | 97.65% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 35 | 6975.5 | 1912.1 | 5063.4 | 99.09% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 36 | 4376.3 | 620.9 | 3755.4 | 100% | 100%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-01 | 1 | 6295.4 | 2212.8 | 4082.6 | 1.31% | 0.46%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-02 | 2 | 6955.7 | 3289.4 | 3666.3 | 2.75% | 1.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-03 | 3 | 8899.5 | 4610.7 | 4288.8 | 4.59% | 2.1%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-04 | 4 | 9303.5 | 5392.8 | 3910.7 | 6.52% | 3.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-05 | 5 | 10803 | 5875.1 | 4927.9 | 8.76% | 4.43%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-06 | 6 | 10444.3 | 6664.2 | 3780.1 | 10.93% | 5.82%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-07 | 7 | 11545.2 | 7114.2 | 4431 | 13.33% | 7.29%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-08 | 8 | 12656.5 | 7159.8 | 5496.7 | 15.95% | 8.78%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-09 | 9 | 13268.6 | 7725.3 | 5543.3 | 18.7% | 10.38%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-10 | 10 | 15037.2 | 11396.5 | 3640.7 | 21.82% | 12.74%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-11 | 11 | 15662.2 | 22707.4 | -7045.2 | 25.07% | 17.45%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2021-12 | 12 | 16908.1 | 24332.8 | -7424.7 | 28.58% | 22.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-01 | 13 | 18010 | 28940.1 | -10930.1 | 32.31% | 28.5%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 14 | 16791.9 | 28533.6 | -11741.7 | 35.79% | 34.42%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 15 | 20050.2 | 39513.1 | -19462.9 | 39.95% | 42.61%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 16 | 18191.4 | 20968.4 | -2777 | 43.73% | 46.96%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 17 | 15226.5 | 18133.4 | -2906.9 | 46.88% | 50.72%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 18 | 15257.3 | 15271.7 | -14.4 | 50.05% | 53.89%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 19 | 15584.9 | 16417.5 | -832.6 | 53.28% | 57.3%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 20 | 15739.3 | 14656 | 1083.3 | 56.54% | 60.34%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 21 | 15301.5 | 13886.2 | 1415.3 | 59.72% | 63.22%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 22 | 15474.5 | 13614.7 | 1859.8 | 62.93% | 66.04%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 23 | 15326.9 | 14580.3 | 746.6 | 66.11% | 69.06%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 24 | 16114.9 | 15865.3 | 249.6 | 69.45% | 72.36%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 25 | 15780.3 | 18226.2 | -2445.9 | 72.72% | 76.14%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 26 | 13594.3 | 17827.1 | -4232.8 | 75.54% | 79.83%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 27 | 19513.1 | 22013.8 | -2500.7 | 79.59% | 84.4%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 28 | 20020.5 | 17769.7 | 2250.8 | 83.74% | 88.08%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 29 | 19830.5 | 15747.8 | 4082.7 | 87.85% | 91.35%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 30 | 16766.3 | 11049.5 | 5716.8 | 91.33% | 93.64%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 31 | 14593 | 10147.8 | 4445.2 | 94.36% | 95.75%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 32 | 10136.5 | 8637.8 | 1498.7 | 96.46% | 97.54%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 33 | 5791.1 | 5590.1 | 201 | 97.66% | 98.7%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 34 | 5047.3 | 3746.3 | 1301 | 98.71% | 99.47%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 35 | 3628.7 | 1912.1 | 1716.6 | 99.46% | 99.87%
PJ-2021-E | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 36 | 2600.3 | 620.9 | 1979.4 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3337.6 | 1989.3 | 1348.3 | 2.37% | 1.41%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4462.2 | 3873.1 | 589.1 | 5.53% | 4.16%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 3 | 4959.5 | 5042.1 | -82.6 | 9.04% | 7.73%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5481 | 6282.6 | -801.6 | 12.93% | 12.18%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6350.2 | 7785.3 | -1435.1 | 17.43% | 17.7%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 6 | 7880 | 8593 | -713 | 23.02% | 23.79%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 7 | 9414.8 | 9513.5 | -98.7 | 29.69% | 30.53%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 8 | 9599.4 | 11622 | -2022.6 | 36.49% | 38.77%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 9 | 9253.3 | 11222.9 | -1969.6 | 43.05% | 46.73%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 10 | 11020.3 | 9600.7 | 1419.6 | 50.86% | 53.53%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 11 | 10775 | 7097.2 | 3677.8 | 58.5% | 58.56%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 12 | 12538 | 8011 | 4527 | 67.39% | 64.24%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 13 | 10732 | 7572.9 | 3159.1 | 74.99% | 69.61%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 14 | 10196.3 | 10002.8 | 193.5 | 82.22% | 76.7%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 15 | 9174.1 | 14960.5 | -5786.4 | 88.72% | 87.3%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 16 | 7201.6 | 11519.7 | -4318.1 | 93.83% | 95.47%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 17 | 5608.4 | 5165 | 443.4 | 97.8% | 99.13%
PJ-2022-F | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3098.4 | 1228.6 | 1869.8 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3297 | 1989.3 | 1307.7 | 2.34% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4391.6 | 3873.1 | 518.5 | 5.45% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 3 | 4879.2 | 5042.1 | -162.9 | 8.91% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5396.7 | 6282.6 | -885.9 | 12.73% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6146.6 | 7785.3 | -1638.7 | 17.09% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 6 | 7109.5 | 8593 | -1483.5 | 22.13% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 7 | 8760.5 | 9513.5 | -753 | 28.34% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 8 | 9393.5 | 11622 | -2228.5 | 35% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 9 | 11226.9 | 11222.9 | 4 | 42.95% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 10 | 11789.1 | 9600.7 | 2188.4 | 51.31% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 11 | 10920.2 | 7097.2 | 3823 | 59.05% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 12 | 12155.1 | 8011 | 4144.1 | 67.67% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 13 | 11485.8 | 7572.9 | 3912.9 | 75.81% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 14 | 10070.4 | 10002.8 | 67.6 | 82.95% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 15 | 8292.3 | 14960.5 | -6668.2 | 88.82% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 16 | 7002 | 11519.7 | -4517.7 | 93.79% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 17 | 5726.5 | 5165 | 561.5 | 97.85% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3039.3 | 1228.6 | 1810.7 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 1 | 3501.7 | 1989.3 | 1512.4 | 2.48% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 2 | 4704.8 | 3873.1 | 831.7 | 5.82% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 3 | 5199.6 | 5042.1 | 157.5 | 9.5% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 4 | 5803.5 | 6282.6 | -479.1 | 13.62% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 5 | 6686 | 7785.3 | -1099.3 | 18.35% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 6 | 8058 | 8593 | -535 | 24.07% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 7 | 9606.9 | 9513.5 | 93.4 | 30.88% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 8 | 10293.5 | 11622 | -1328.5 | 38.17% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 9 | 10259.2 | 11222.9 | -963.7 | 45.44% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 10 | 8277.4 | 9600.7 | -1323.3 | 51.31% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 11 | 7674 | 7097.2 | 576.8 | 56.75% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 12 | 8331.1 | 8011 | 320.1 | 62.66% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 13 | 8334.2 | 7572.9 | 761.3 | 68.56% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 14 | 8396.9 | 10002.8 | -1605.9 | 74.51% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 15 | 11686.9 | 14960.5 | -3273.6 | 82.8% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 16 | 13114 | 11519.7 | 1594.3 | 92.09% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 17 | 7866 | 5165 | 2701 | 97.67% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 18 | 3288.5 | 1228.6 | 2059.9 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3307.5 | 1989.3 | 1318.2 | 2.34% | 1.41%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4446.4 | 3873.1 | 573.3 | 5.5% | 4.16%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 3 | 4962.5 | 5042.1 | -79.6 | 9.01% | 7.73%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5470.7 | 6282.6 | -811.9 | 12.89% | 12.18%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6342.8 | 7785.3 | -1442.5 | 17.39% | 17.7%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 6 | 7894.1 | 8593 | -698.9 | 22.98% | 23.79%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 7 | 9431.4 | 9513.5 | -82.1 | 29.67% | 30.53%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 8 | 9640 | 11622 | -1982 | 36.5% | 38.77%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 9 | 9209.8 | 11222.9 | -2013.1 | 43.03% | 46.73%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 10 | 10964.4 | 9600.7 | 1363.7 | 50.8% | 53.53%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 11 | 10703.3 | 7097.2 | 3606.1 | 58.39% | 58.56%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 12 | 12703.3 | 8011 | 4692.3 | 67.39% | 64.24%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 13 | 10756.2 | 7572.9 | 3183.3 | 75.01% | 69.61%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 14 | 10242 | 10002.8 | 239.2 | 82.27% | 76.7%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 15 | 9288.5 | 14960.5 | -5672 | 88.86% | 87.3%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 16 | 7153.4 | 11519.7 | -4366.3 | 93.93% | 95.47%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 17 | 5557.6 | 5165 | 392.6 | 97.87% | 99.13%
PJ-2022-F | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 18 | 3008.4 | 1228.6 | 1779.8 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3267.8 | 1989.3 | 1278.5 | 2.32% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4396.2 | 3873.1 | 523.1 | 5.43% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 3 | 4880 | 5042.1 | -162.1 | 8.89% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5383.4 | 6282.6 | -899.2 | 12.71% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6113.9 | 7785.3 | -1671.4 | 17.04% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 6 | 7094 | 8593 | -1499 | 22.07% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 7 | 8798.9 | 9513.5 | -714.6 | 28.31% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 8 | 9332.8 | 11622 | -2289.2 | 34.92% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 9 | 11112.5 | 11222.9 | -110.4 | 42.8% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 10 | 11937 | 9600.7 | 2336.3 | 51.26% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 11 | 10990.6 | 7097.2 | 3893.4 | 59.05% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 12 | 12243.1 | 8011 | 4232.1 | 67.73% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 13 | 11608.5 | 7572.9 | 4035.6 | 75.95% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 14 | 9920.1 | 10002.8 | -82.7 | 82.99% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 15 | 8427.7 | 14960.5 | -6532.8 | 88.96% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 16 | 6913.3 | 11519.7 | -4606.4 | 93.86% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 17 | 5718.7 | 5165 | 553.7 | 97.91% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 18 | 2943.6 | 1228.6 | 1715 | 100% | 100%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 1 | 3478.4 | 1989.3 | 1489.1 | 2.47% | 1.41%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 2 | 4701.1 | 3873.1 | 828 | 5.8% | 4.16%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 3 | 5204.8 | 5042.1 | 162.7 | 9.49% | 7.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 4 | 5789.6 | 6282.6 | -493 | 13.59% | 12.18%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 5 | 6674.5 | 7785.3 | -1110.8 | 18.32% | 17.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 6 | 8084.4 | 8593 | -508.6 | 24.05% | 23.79%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 7 | 9608.2 | 9513.5 | 94.7 | 30.86% | 30.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 8 | 10308.1 | 11622 | -1313.9 | 38.17% | 38.77%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 9 | 10105.7 | 11222.9 | -1117.2 | 45.33% | 46.73%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 10 | 8361.7 | 9600.7 | -1239 | 51.26% | 53.53%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 11 | 7702.2 | 7097.2 | 605 | 56.72% | 58.56%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 12 | 8428.8 | 8011 | 417.8 | 62.69% | 64.24%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 13 | 8385.5 | 7572.9 | 812.6 | 68.64% | 69.61%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 14 | 8415 | 10002.8 | -1587.8 | 74.6% | 76.7%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 15 | 11627.9 | 14960.5 | -3332.6 | 82.84% | 87.3%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 16 | 13107.1 | 11519.7 | 1587.4 | 92.13% | 95.47%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 17 | 7902 | 5165 | 2737 | 97.73% | 99.13%
PJ-2022-F | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 18 | 3197.1 | 1228.6 | 1968.5 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3014.1 | 9203.5 | -6189.4 | 1.29% | 3.94%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4401.8 | 11045.5 | -6643.7 | 3.17% | 8.66%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-04 | 3 | 4997 | 10444.9 | -5447.9 | 5.31% | 13.13%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-05 | 4 | 5877.2 | 11771 | -5893.8 | 7.82% | 18.17%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-06 | 5 | 6054.7 | 10986.1 | -4931.4 | 10.41% | 22.87%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-07 | 6 | 6836.9 | 12683.3 | -5846.4 | 13.34% | 28.29%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-08 | 7 | 8110.7 | 14085.9 | -5975.2 | 16.81% | 34.32%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-09 | 8 | 9285.2 | 16396.3 | -7111.1 | 20.78% | 41.33%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10869.7 | 16496.9 | -5627.2 | 25.43% | 48.39%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-11 | 10 | 11984.7 | 15571.5 | -3586.8 | 30.56% | 55.05%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2022-12 | 11 | 11963.7 | 12580.5 | -616.8 | 35.68% | 60.43%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 12 | 11734 | 10581 | 1153 | 40.7% | 64.96%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 13 | 12352.9 | 9159.7 | 3193.2 | 45.98% | 68.88%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14149.2 | 10036.4 | 4112.8 | 52.03% | 73.17%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 15 | 14825.6 | 11511.6 | 3314 | 58.38% | 78.09%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 16 | 15260.9 | 12070.3 | 3190.6 | 64.9% | 83.26%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 17 | 13539.2 | 10093.2 | 3446 | 70.7% | 87.58%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 18 | 13278.6 | 8162.9 | 5115.7 | 76.38% | 91.07%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 19 | 13674.1 | 5336.7 | 8337.4 | 82.23% | 93.35%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 20 | 12770 | 4269.9 | 8500.1 | 87.69% | 95.18%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 21 | 10612 | 4101.6 | 6510.4 | 92.23% | 96.93%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 22 | 7932.2 | 3281.7 | 4650.5 | 95.62% | 98.34%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 23 | 6487.3 | 2964.5 | 3522.8 | 98.4% | 99.6%
PJ-2022-G | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 24 | 3748.2 | 925 | 2823.2 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3023.3 | 9203.5 | -6180.2 | 1.29% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4358 | 11045.5 | -6687.5 | 3.16% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-04 | 3 | 4872.5 | 10444.9 | -5572.4 | 5.24% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-05 | 4 | 5810.8 | 11771 | -5960.2 | 7.73% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-06 | 5 | 5987.7 | 10986.1 | -4998.4 | 10.29% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-07 | 6 | 6701.5 | 12683.3 | -5981.8 | 13.16% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-08 | 7 | 7456.7 | 14085.9 | -6629.2 | 16.35% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-09 | 8 | 8536.7 | 16396.3 | -7859.6 | 20% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10092 | 16496.9 | -6404.9 | 24.32% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-11 | 10 | 10735.1 | 15571.5 | -4836.4 | 28.91% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2022-12 | 11 | 12510.9 | 12580.5 | -69.6 | 34.26% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 12 | 14585.1 | 10581 | 4004.1 | 40.5% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 13 | 13216.8 | 9159.7 | 4057.1 | 46.15% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14994.5 | 10036.4 | 4958.1 | 52.57% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 15 | 14203.7 | 11511.6 | 2692.1 | 58.64% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 16 | 14555.5 | 12070.3 | 2485.2 | 64.87% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 17 | 14854.9 | 10093.2 | 4761.7 | 71.23% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 18 | 14938.6 | 8162.9 | 6775.7 | 77.62% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 19 | 12997.1 | 5336.7 | 7660.4 | 83.18% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 20 | 11376.9 | 4269.9 | 7107 | 88.04% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 21 | 10098.3 | 4101.6 | 5996.7 | 92.36% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 22 | 7761.3 | 3281.7 | 4479.6 | 95.68% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 23 | 6510.9 | 2964.5 | 3546.4 | 98.47% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 24 | 3581 | 925 | 2656 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-02 | 1 | 3152.9 | 9203.5 | -6050.6 | 1.35% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-03 | 2 | 4603.7 | 11045.5 | -6441.8 | 3.32% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-04 | 3 | 5201.5 | 10444.9 | -5243.4 | 5.54% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-05 | 4 | 6056 | 11771 | -5715 | 8.13% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-06 | 5 | 6351.8 | 10986.1 | -4634.3 | 10.85% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-07 | 6 | 7203.9 | 12683.3 | -5479.4 | 13.93% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-08 | 7 | 8067.5 | 14085.9 | -6018.4 | 17.38% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-09 | 8 | 9284 | 16396.3 | -7112.3 | 21.36% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-10 | 9 | 10875.7 | 16496.9 | -5621.2 | 26.01% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-11 | 10 | 11824.6 | 15571.5 | -3746.9 | 31.07% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2022-12 | 11 | 13795.8 | 12580.5 | 1215.3 | 36.97% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 12 | 15007.7 | 10581 | 4426.7 | 43.39% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 13 | 12929.5 | 9159.7 | 3769.8 | 48.92% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 14 | 14430 | 10036.4 | 4393.6 | 55.09% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 15 | 13504 | 11511.6 | 1992.4 | 60.87% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 16 | 14315.1 | 12070.3 | 2244.8 | 66.99% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 17 | 14253 | 10093.2 | 4159.8 | 73.09% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 18 | 13148 | 8162.9 | 4985.1 | 78.72% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 19 | 10568.3 | 5336.7 | 5231.6 | 83.24% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 20 | 9331 | 4269.9 | 5061.1 | 87.23% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 21 | 8732.6 | 4101.6 | 4631 | 90.96% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 22 | 6925.9 | 3281.7 | 3644.2 | 93.93% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 23 | 8503.7 | 2964.5 | 5539.2 | 97.56% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 24 | 5693.8 | 925 | 4768.8 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-02 | 1 | 2918.9 | 9203.5 | -6284.6 | 1.25% | 3.94%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4359.3 | 11045.5 | -6686.2 | 3.11% | 8.66%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-04 | 3 | 5034.7 | 10444.9 | -5410.2 | 5.27% | 13.13%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-05 | 4 | 5901 | 11771 | -5870 | 7.79% | 18.17%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-06 | 5 | 6053.3 | 10986.1 | -4932.8 | 10.38% | 22.87%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-07 | 6 | 6798.5 | 12683.3 | -5884.8 | 13.29% | 28.29%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-08 | 7 | 8090.4 | 14085.9 | -5995.5 | 16.75% | 34.32%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-09 | 8 | 9333.9 | 16396.3 | -7062.4 | 20.74% | 41.33%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10797.6 | 16496.9 | -5699.3 | 25.36% | 48.39%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-11 | 10 | 12100.5 | 15571.5 | -3471 | 30.54% | 55.05%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2022-12 | 11 | 11974.4 | 12580.5 | -606.1 | 35.66% | 60.43%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 12 | 11748.2 | 10581 | 1167.2 | 40.69% | 64.96%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 13 | 12270.3 | 9159.7 | 3110.6 | 45.94% | 68.88%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 14 | 14133.3 | 10036.4 | 4096.9 | 51.98% | 73.17%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 15 | 14762.1 | 11511.6 | 3250.5 | 58.3% | 78.09%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 16 | 15457.4 | 12070.3 | 3387.1 | 64.91% | 83.26%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 17 | 13662.7 | 10093.2 | 3569.5 | 70.75% | 87.58%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 18 | 13208.3 | 8162.9 | 5045.4 | 76.41% | 91.07%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 19 | 13643.5 | 5336.7 | 8306.8 | 82.24% | 93.35%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 20 | 13075.1 | 4269.9 | 8805.2 | 87.84% | 95.18%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 21 | 10580.2 | 4101.6 | 6478.6 | 92.36% | 96.93%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 22 | 7978.2 | 3281.7 | 4696.5 | 95.77% | 98.34%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 23 | 6392.4 | 2964.5 | 3427.9 | 98.51% | 99.6%
PJ-2022-G | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 24 | 3485.8 | 925 | 2560.8 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-02 | 1 | 2923.2 | 9203.5 | -6280.3 | 1.25% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4295.2 | 11045.5 | -6750.3 | 3.09% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-04 | 3 | 4966.5 | 10444.9 | -5478.4 | 5.21% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-05 | 4 | 5826.2 | 11771 | -5944.8 | 7.7% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-06 | 5 | 5923.2 | 10986.1 | -5062.9 | 10.24% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-07 | 6 | 6707 | 12683.3 | -5976.3 | 13.11% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-08 | 7 | 7528.8 | 14085.9 | -6557.1 | 16.33% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-09 | 8 | 8411.4 | 16396.3 | -7984.9 | 19.93% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10113.9 | 16496.9 | -6383 | 24.25% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-11 | 10 | 10801.7 | 15571.5 | -4769.8 | 28.87% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2022-12 | 11 | 12420.1 | 12580.5 | -160.4 | 34.19% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 12 | 14386.9 | 10581 | 3805.9 | 40.34% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 13 | 13423.1 | 9159.7 | 4263.4 | 46.08% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 14 | 15066.3 | 10036.4 | 5029.9 | 52.53% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 15 | 14323.2 | 11511.6 | 2811.6 | 58.66% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 16 | 14616.2 | 12070.3 | 2545.9 | 64.91% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 17 | 14848.7 | 10093.2 | 4755.5 | 71.26% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 18 | 15121.8 | 8162.9 | 6958.9 | 77.73% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 19 | 12863.9 | 5336.7 | 7527.2 | 83.23% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 20 | 11680.3 | 4269.9 | 7410.4 | 88.23% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 21 | 9775.9 | 4101.6 | 5674.3 | 92.41% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 22 | 8065.2 | 3281.7 | 4783.5 | 95.86% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 23 | 6334.9 | 2964.5 | 3370.4 | 98.57% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 24 | 3336.5 | 925 | 2411.5 | 100% | 100%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-02 | 1 | 3051.1 | 9203.5 | -6152.4 | 1.31% | 3.94%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-03 | 2 | 4546.2 | 11045.5 | -6499.3 | 3.25% | 8.66%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-04 | 3 | 5262 | 10444.9 | -5182.9 | 5.5% | 13.13%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-05 | 4 | 6126.8 | 11771 | -5644.2 | 8.12% | 18.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-06 | 5 | 6281.5 | 10986.1 | -4704.6 | 10.81% | 22.87%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-07 | 6 | 7161 | 12683.3 | -5522.3 | 13.87% | 28.29%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-08 | 7 | 8084.7 | 14085.9 | -6001.2 | 17.33% | 34.32%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-09 | 8 | 9340.1 | 16396.3 | -7056.2 | 21.33% | 41.33%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-10 | 9 | 10822.7 | 16496.9 | -5674.2 | 25.96% | 48.39%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-11 | 10 | 11730.8 | 15571.5 | -3840.7 | 30.97% | 55.05%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2022-12 | 11 | 13850.7 | 12580.5 | 1270.2 | 36.9% | 60.43%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 12 | 14905 | 10581 | 4324 | 43.28% | 64.96%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 13 | 13059.4 | 9159.7 | 3899.7 | 48.86% | 68.88%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 14 | 14506 | 10036.4 | 4469.6 | 55.07% | 73.17%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 15 | 13646.4 | 11511.6 | 2134.8 | 60.91% | 78.09%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 16 | 14399.1 | 12070.3 | 2328.8 | 67.07% | 83.26%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 17 | 14249.7 | 10093.2 | 4156.5 | 73.16% | 87.58%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 18 | 13214.2 | 8162.9 | 5051.3 | 78.81% | 91.07%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 19 | 10477.4 | 5336.7 | 5140.7 | 83.3% | 93.35%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 20 | 9609.9 | 4269.9 | 5340 | 87.41% | 95.18%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 21 | 8578.4 | 4101.6 | 4476.8 | 91.08% | 96.93%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 22 | 6918.3 | 3281.7 | 3636.6 | 94.04% | 98.34%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 23 | 8384.9 | 2964.5 | 5420.4 | 97.62% | 99.6%
PJ-2022-G | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 24 | 5553.5 | 925 | 4628.5 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-01 | 1 | 3833.4 | 2440.7 | 1392.7 | 2.17% | 1.38%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-02 | 2 | 4419 | 3859.4 | 559.6 | 4.67% | 3.56%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-03 | 3 | 5475.7 | 6095.6 | -619.9 | 7.77% | 7.01%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-04 | 4 | 5747.3 | 7110.8 | -1363.5 | 11.02% | 11.03%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 5 | 6499.9 | 8343.2 | -1843.3 | 14.69% | 15.75%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 6 | 7658.7 | 9678 | -2019.3 | 19.03% | 21.23%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 7 | 9439 | 11523.9 | -2084.9 | 24.36% | 27.75%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 8 | 10647.5 | 13879.8 | -3232.3 | 30.39% | 35.6%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 9 | 10583.6 | 13966.5 | -3382.9 | 36.37% | 43.5%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 10 | 10605.4 | 10043.9 | 561.5 | 42.37% | 49.18%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 11 | 12081.1 | 9363.2 | 2717.9 | 49.21% | 54.48%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 12 | 13291 | 8579.2 | 4711.8 | 56.72% | 59.33%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 13 | 14196.1 | 8088 | 6108.1 | 64.75% | 63.9%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 14 | 12331.2 | 8288.7 | 4042.5 | 71.73% | 68.59%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 15 | 11864.8 | 9844.9 | 2019.9 | 78.44% | 74.16%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 16 | 11186.9 | 11975.4 | -788.5 | 84.77% | 80.93%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 17 | 10259.5 | 13374.7 | -3115.2 | 90.57% | 88.5%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 18 | 7574.6 | 8541.7 | -967.1 | 94.86% | 93.33%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 19 | 5941.7 | 7179.1 | -1237.4 | 98.22% | 97.39%
PJ-2023-H | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3149.5 | 4609.2 | -1459.7 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-01 | 1 | 3785.6 | 2440.7 | 1344.9 | 2.14% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-02 | 2 | 4369.4 | 3859.4 | 510 | 4.61% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-03 | 3 | 5446 | 6095.6 | -649.6 | 7.69% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-04 | 4 | 5666.5 | 7110.8 | -1444.3 | 10.9% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 5 | 6395.9 | 8343.2 | -1947.3 | 14.52% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 6 | 7045.3 | 9678 | -2632.7 | 18.5% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 7 | 8799.5 | 11523.9 | -2724.4 | 23.48% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 8 | 9951.1 | 13879.8 | -3928.7 | 29.11% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 9 | 10586 | 13966.5 | -3380.5 | 35.1% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 10 | 12393.6 | 10043.9 | 2349.7 | 42.11% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 11 | 12716.2 | 9363.2 | 3353 | 49.3% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 12 | 13719.4 | 8579.2 | 5140.2 | 57.06% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 13 | 13641.4 | 8088 | 5553.4 | 64.78% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 14 | 13296.1 | 8288.7 | 5007.4 | 72.3% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 15 | 13123.4 | 9844.9 | 3278.5 | 79.72% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 16 | 10106 | 11975.4 | -1869.4 | 85.44% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 17 | 9281 | 13374.7 | -4093.7 | 90.69% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 18 | 7258.1 | 8541.7 | -1283.6 | 94.79% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 19 | 6104.4 | 7179.1 | -1074.7 | 98.25% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3101 | 4609.2 | -1508.2 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-01 | 1 | 4645.1 | 2440.7 | 2204.4 | 2.63% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-02 | 2 | 5407.4 | 3859.4 | 1548 | 5.69% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-03 | 3 | 6817.6 | 6095.6 | 722 | 9.54% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-04 | 4 | 7117.4 | 7110.8 | 6.6 | 13.57% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 5 | 8572 | 8343.2 | 228.8 | 18.42% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 6 | 10250.2 | 9678 | 572.2 | 24.22% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 7 | 12177.3 | 11523.9 | 653.4 | 31.1% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 8 | 13626.8 | 13879.8 | -253 | 38.81% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 9 | 11444.4 | 13966.5 | -2522.1 | 45.29% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 10 | 8855.8 | 10043.9 | -1188.1 | 50.29% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 11 | 8603.6 | 9363.2 | -759.6 | 55.16% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 12 | 8986.9 | 8579.2 | 407.7 | 60.24% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 13 | 8908.7 | 8088 | 820.7 | 65.28% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 14 | 8711.1 | 8288.7 | 422.4 | 70.21% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 15 | 8923.8 | 9844.9 | -921.1 | 75.26% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 16 | 11065.9 | 11975.4 | -909.5 | 81.52% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 17 | 11747.9 | 13374.7 | -1626.8 | 88.16% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 18 | 9511.1 | 8541.7 | 969.4 | 93.54% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 19 | 7539.6 | 7179.1 | 360.5 | 97.81% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 20 | 3873.4 | 4609.2 | -735.8 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-01 | 1 | 3793.7 | 2440.7 | 1353 | 2.15% | 1.38%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-02 | 2 | 4379.2 | 3859.4 | 519.8 | 4.62% | 3.56%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-03 | 3 | 5493.9 | 6095.6 | -601.7 | 7.73% | 7.01%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-04 | 4 | 5749.2 | 7110.8 | -1361.6 | 10.98% | 11.03%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 5 | 6474.3 | 8343.2 | -1868.9 | 14.65% | 15.75%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 6 | 7640.7 | 9678 | -2037.3 | 18.97% | 21.23%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 7 | 9467.6 | 11523.9 | -2056.3 | 24.32% | 27.75%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 8 | 10703.2 | 13879.8 | -3176.6 | 30.38% | 35.6%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 9 | 10595.1 | 13966.5 | -3371.4 | 36.37% | 43.5%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 10 | 10608.2 | 10043.9 | 564.3 | 42.37% | 49.18%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 11 | 11981.2 | 9363.2 | 2618 | 49.15% | 54.48%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 12 | 13165.5 | 8579.2 | 4586.3 | 56.59% | 59.33%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 13 | 14544.2 | 8088 | 6456.2 | 64.82% | 63.9%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 14 | 12365.3 | 8288.7 | 4076.6 | 71.82% | 68.59%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 15 | 11771.5 | 9844.9 | 1926.6 | 78.48% | 74.16%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 16 | 11176.8 | 11975.4 | -798.6 | 84.8% | 80.93%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 17 | 10474.6 | 13374.7 | -2900.1 | 90.72% | 88.5%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 18 | 7534.9 | 8541.7 | -1006.8 | 94.98% | 93.33%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 19 | 5847.8 | 7179.1 | -1331.3 | 98.29% | 97.39%
PJ-2023-H | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 20 | 3018.9 | 4609.2 | -1590.3 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-01 | 1 | 3740.2 | 2440.7 | 1299.5 | 2.12% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-02 | 2 | 4340.4 | 3859.4 | 481 | 4.57% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-03 | 3 | 5434.8 | 6095.6 | -660.8 | 7.65% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-04 | 4 | 5676.1 | 7110.8 | -1434.7 | 10.86% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 5 | 6392.4 | 8343.2 | -1950.8 | 14.47% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 6 | 7079.8 | 9678 | -2598.2 | 18.48% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 7 | 8783.4 | 11523.9 | -2740.5 | 23.44% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 8 | 9949.2 | 13879.8 | -3930.6 | 29.07% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 9 | 10511.3 | 13966.5 | -3455.2 | 35.02% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 10 | 12255.7 | 10043.9 | 2211.8 | 41.95% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 11 | 12855.3 | 9363.2 | 3492.1 | 49.22% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 12 | 13775.2 | 8579.2 | 5196 | 57.01% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 13 | 13803.5 | 8088 | 5715.5 | 64.82% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 14 | 13346.9 | 8288.7 | 5058.2 | 72.37% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 15 | 13206.8 | 9844.9 | 3361.9 | 79.84% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 16 | 10051.4 | 11975.4 | -1924 | 85.53% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 17 | 9379.8 | 13374.7 | -3994.9 | 90.83% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 18 | 7209.9 | 8541.7 | -1331.8 | 94.91% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 19 | 6023.1 | 7179.1 | -1156 | 98.32% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 20 | 2970.8 | 4609.2 | -1638.4 | 100% | 100%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-01 | 1 | 4617.1 | 2440.7 | 2176.4 | 2.61% | 1.38%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-02 | 2 | 5405.7 | 3859.4 | 1546.3 | 5.67% | 3.56%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-03 | 3 | 6830.3 | 6095.6 | 734.7 | 9.53% | 7.01%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-04 | 4 | 7090.9 | 7110.8 | -19.9 | 13.54% | 11.03%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 5 | 8568.6 | 8343.2 | 225.4 | 18.39% | 15.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 6 | 10263.4 | 9678 | 585.4 | 24.2% | 21.23%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 7 | 12186.6 | 11523.9 | 662.7 | 31.09% | 27.75%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 8 | 13609.2 | 13879.8 | -270.6 | 38.79% | 35.6%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 9 | 11263 | 13966.5 | -2703.5 | 45.16% | 43.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 10 | 8955.6 | 10043.9 | -1088.3 | 50.22% | 49.18%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 11 | 8631.4 | 9363.2 | -731.8 | 55.11% | 54.48%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 12 | 9083.3 | 8579.2 | 504.1 | 60.25% | 59.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 13 | 8990.1 | 8088 | 902.1 | 65.33% | 63.9%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 14 | 8771.6 | 8288.7 | 482.9 | 70.29% | 68.59%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 15 | 8958.8 | 9844.9 | -886.1 | 75.36% | 74.16%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 16 | 11067.2 | 11975.4 | -908.2 | 81.62% | 80.93%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 17 | 11875.1 | 13374.7 | -1499.6 | 88.34% | 88.5%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 18 | 9336.5 | 8541.7 | 794.8 | 93.62% | 93.33%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 19 | 7524.8 | 7179.1 | 345.7 | 97.88% | 97.39%
PJ-2023-H | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 20 | 3756.7 | 4609.2 | -852.5 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-05 | 1 | 2891.4 | 1057.9 | 1833.5 | 2.55% | 0.93%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3569 | 2017.9 | 1551.1 | 5.69% | 2.71%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4249.6 | 2934.1 | 1315.5 | 9.43% | 5.29%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4509.8 | 3879.4 | 630.4 | 13.4% | 8.71%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-09 | 5 | 5064.7 | 4638.5 | 426.2 | 17.86% | 12.79%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6680.2 | 5612.3 | 1067.9 | 23.75% | 17.74%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-11 | 7 | 7322.4 | 6590 | 732.4 | 30.2% | 23.54%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2023-12 | 8 | 8104.9 | 8421.3 | -316.4 | 37.33% | 30.96%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 9 | 7204.9 | 11235.7 | -4030.8 | 43.68% | 40.85%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 10 | 7573.9 | 13660.8 | -6086.9 | 50.35% | 52.88%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 11 | 8786.7 | 13455.6 | -4668.9 | 58.09% | 64.73%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 12 | 8817.7 | 15249 | -6431.3 | 65.85% | 78.16%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 13 | 8815.3 | 6881.4 | 1933.9 | 73.62% | 84.22%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 14 | 8116.3 | 5543.4 | 2572.9 | 80.77% | 89.11%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 15 | 8479.7 | 3845 | 4634.7 | 88.23% | 92.49%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 16 | 6443.8 | 3094 | 3349.8 | 93.91% | 95.22%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4421.1 | 3246 | 1175.1 | 97.8% | 98.08%
PJ-2023-I | 素朴版／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2495.6 | 2184.9 | 310.7 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-05 | 1 | 2850.4 | 1057.9 | 1792.5 | 2.51% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3515.5 | 2017.9 | 1497.6 | 5.61% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4173.1 | 2934.1 | 1239 | 9.28% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4438.7 | 3879.4 | 559.3 | 13.19% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-09 | 5 | 4903 | 4638.5 | 264.5 | 17.51% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6036.3 | 5612.3 | 424 | 22.82% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-11 | 7 | 6840.1 | 6590 | 250.1 | 28.85% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2023-12 | 8 | 7898.3 | 8421.3 | -523 | 35.8% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 9 | 8955 | 11235.7 | -2280.7 | 43.69% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 10 | 8313 | 13660.8 | -5347.8 | 51.01% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 11 | 8803.3 | 13455.6 | -4652.3 | 58.77% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 12 | 8478.2 | 15249 | -6770.8 | 66.23% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 13 | 9050.9 | 6881.4 | 2169.5 | 74.2% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 14 | 8573.7 | 5543.4 | 3030.3 | 81.75% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 15 | 7555.9 | 3845 | 3710.9 | 88.41% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 16 | 6157.8 | 3094 | 3063.8 | 93.83% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4553 | 3246 | 1307 | 97.84% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2450.7 | 2184.9 | 265.8 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-05 | 1 | 3022 | 1057.9 | 1964.1 | 2.66% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-06 | 2 | 3772.9 | 2017.9 | 1755 | 5.98% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-07 | 3 | 4439.4 | 2934.1 | 1505.3 | 9.89% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-08 | 4 | 4774.5 | 3879.4 | 895.1 | 14.1% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-09 | 5 | 5338.4 | 4638.5 | 699.9 | 18.8% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-10 | 6 | 6782.7 | 5612.3 | 1170.4 | 24.77% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-11 | 7 | 7483.8 | 6590 | 893.8 | 31.36% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2023-12 | 8 | 8722.4 | 8421.3 | 301.1 | 39.05% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 9 | 9865.8 | 11235.7 | -1369.9 | 47.74% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 10 | 9109.5 | 13660.8 | -4551.3 | 55.76% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 11 | 9612.9 | 13455.6 | -3842.7 | 64.22% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 12 | 9585.6 | 15249 | -5663.4 | 72.67% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 13 | 8516.8 | 6881.4 | 1635.4 | 80.17% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 14 | 5797.4 | 5543.4 | 254 | 85.27% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 15 | 5461.7 | 3845 | 1616.7 | 90.08% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 16 | 4529.3 | 3094 | 1435.3 | 94.07% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-09 | 17 | 4164.7 | 3246 | 918.7 | 97.74% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-10 | 18 | 2567.5 | 2184.9 | 382.6 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-05 | 1 | 2864.7 | 1057.9 | 1806.8 | 2.52% | 0.93%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3559.4 | 2017.9 | 1541.5 | 5.66% | 2.71%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4250.5 | 2934.1 | 1316.4 | 9.4% | 5.29%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4500.8 | 3879.4 | 621.4 | 13.36% | 8.71%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-09 | 5 | 5060.4 | 4638.5 | 421.9 | 17.82% | 12.79%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6692.7 | 5612.3 | 1080.4 | 23.72% | 17.74%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-11 | 7 | 7330.4 | 6590 | 740.4 | 30.17% | 23.54%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2023-12 | 8 | 8152.2 | 8421.3 | -269.1 | 37.35% | 30.96%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 9 | 7174.2 | 11235.7 | -4061.5 | 43.67% | 40.85%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 10 | 7515.3 | 13660.8 | -6145.5 | 50.29% | 52.88%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 11 | 8734.1 | 13455.6 | -4721.5 | 57.98% | 64.73%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 12 | 8916.4 | 15249 | -6332.6 | 65.83% | 78.16%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 13 | 8849.4 | 6881.4 | 1968 | 73.63% | 84.22%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 14 | 8153.3 | 5543.4 | 2609.9 | 80.81% | 89.11%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 15 | 8596.1 | 3845 | 4751.1 | 88.38% | 92.49%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 16 | 6396.5 | 3094 | 3302.5 | 94.01% | 95.22%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4383.9 | 3246 | 1137.9 | 97.87% | 98.08%
PJ-2023-I | 素朴版／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2416.8 | 2184.9 | 231.9 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-05 | 1 | 2827.7 | 1057.9 | 1769.8 | 2.49% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3518.3 | 2017.9 | 1500.4 | 5.59% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4176.3 | 2934.1 | 1242.2 | 9.27% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4425.2 | 3879.4 | 545.8 | 13.16% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-09 | 5 | 4873.9 | 4638.5 | 235.4 | 17.46% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6031 | 5612.3 | 418.7 | 22.77% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-11 | 7 | 6861.4 | 6590 | 271.4 | 28.81% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2023-12 | 8 | 7876.9 | 8421.3 | -544.4 | 35.75% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 9 | 8890.6 | 11235.7 | -2345.1 | 43.58% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 10 | 8394.2 | 13660.8 | -5266.6 | 50.97% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 11 | 8840.7 | 13455.6 | -4614.9 | 58.76% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 12 | 8530 | 15249 | -6719 | 66.27% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 13 | 9048.6 | 6881.4 | 2167.2 | 74.24% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 14 | 8617.2 | 5543.4 | 3073.8 | 81.83% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 15 | 7663 | 3845 | 3818 | 88.58% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 16 | 6078.8 | 3094 | 2984.8 | 93.93% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4525.2 | 3246 | 1279.2 | 97.91% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2368.2 | 2184.9 | 183.3 | 100% | 100%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-05 | 1 | 3002.8 | 1057.9 | 1944.9 | 2.64% | 0.93%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-06 | 2 | 3771.1 | 2017.9 | 1753.2 | 5.97% | 2.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-07 | 3 | 4441.8 | 2934.1 | 1507.7 | 9.88% | 5.29%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-08 | 4 | 4761.1 | 3879.4 | 881.7 | 14.07% | 8.71%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-09 | 5 | 5332.2 | 4638.5 | 693.7 | 18.77% | 12.79%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-10 | 6 | 6802.9 | 5612.3 | 1190.6 | 24.76% | 17.74%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-11 | 7 | 7486.1 | 6590 | 896.1 | 31.35% | 23.54%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2023-12 | 8 | 8732.3 | 8421.3 | 311 | 39.04% | 30.96%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 9 | 9800 | 11235.7 | -1435.7 | 47.67% | 40.85%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 10 | 9117.4 | 13660.8 | -4543.4 | 55.7% | 52.88%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 11 | 9731.5 | 13455.6 | -3724.1 | 64.27% | 64.73%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 12 | 9558.1 | 15249 | -5690.9 | 72.69% | 78.16%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 13 | 8600.2 | 6881.4 | 1718.8 | 80.26% | 84.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 14 | 5819.9 | 5543.4 | 276.5 | 85.39% | 89.11%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 15 | 5542.8 | 3845 | 1697.8 | 90.27% | 92.49%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 16 | 4434.5 | 3094 | 1340.5 | 94.18% | 95.22%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-09 | 17 | 4128.5 | 3246 | 882.5 | 97.81% | 98.08%
PJ-2023-I | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-10 | 18 | 2484.1 | 2184.9 | 299.2 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-01 | 1 | 5031.5 | 348 | 4683.5 | 1.45% | 0.1%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5710.3 | 930.5 | 4779.8 | 3.1% | 0.37%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-03 | 3 | 7043.5 | 1612.9 | 5430.6 | 5.14% | 0.84%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-04 | 4 | 7333.8 | 2251.7 | 5082.1 | 7.26% | 1.49%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-05 | 5 | 8286.3 | 2953 | 5333.3 | 9.65% | 2.34%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-06 | 6 | 8230.4 | 3308.8 | 4921.6 | 12.03% | 3.3%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-07 | 7 | 9063.3 | 4157.3 | 4906 | 14.65% | 4.5%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9927.2 | 5704.7 | 4222.5 | 17.52% | 6.15%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-09 | 9 | 11317.3 | 6443.3 | 4874 | 20.79% | 8.01%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-10 | 10 | 12868 | 7892.9 | 4975.1 | 24.51% | 10.29%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-11 | 11 | 13600.9 | 9044.6 | 4556.3 | 28.44% | 12.9%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2024-12 | 12 | 15198.9 | 9905.1 | 5293.8 | 32.83% | 15.77%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-01 | 13 | 15355.1 | 10668.8 | 4686.3 | 37.27% | 18.85%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-02 | 14 | 12950.5 | 10918.3 | 2032.2 | 41.01% | 22%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-03 | 15 | 13769.8 | 13702.5 | 67.3 | 44.99% | 25.96%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-04 | 16 | 14872.4 | 18909.3 | -4036.9 | 49.29% | 31.43%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-05 | 17 | 15069.1 | 26126.9 | -11057.8 | 53.65% | 38.98%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-06 | 18 | 15110 | 31246.9 | -16136.9 | 58.01% | 48.01%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-07 | 19 | 16681.1 | 28601.2 | -11920.1 | 62.84% | 56.28%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-08 | 20 | 16671.9 | 25939.3 | -9267.4 | 67.65% | 63.77%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-09 | 21 | 14995.1 | 20944.7 | -5949.6 | 71.99% | 69.83%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-10 | 22 | 15350.6 | 14367.8 | 982.8 | 76.42% | 73.98%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-11 | 23 | 14255.1 | 16461.6 | -2206.5 | 80.54% | 78.74%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2025-12 | 24 | 15124.2 | 17876.1 | -2751.9 | 84.91% | 83.9%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-01 | 25 | 14059 | 14931.3 | -872.3 | 88.98% | 88.22%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-02 | 26 | 10912.7 | 10014.8 | 897.9 | 92.13% | 91.11%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-03 | 27 | 9709.7 | 9594.1 | 115.6 | 94.94% | 93.89%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-04 | 28 | 8009.9 | 7976.6 | 33.3 | 97.25% | 96.19%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-05 | 29 | 5800.7 | 10449.5 | -4648.8 | 98.93% | 99.21%
PJ-2024-J | 素朴版／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3706.7 | 2732.1 | 974.6 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-01 | 1 | 5041.8 | 348 | 4693.8 | 1.46% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5616.6 | 930.5 | 4686.1 | 3.08% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-03 | 3 | 7008.9 | 1612.9 | 5396 | 5.11% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-04 | 4 | 7248.5 | 2251.7 | 4996.8 | 7.2% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-05 | 5 | 8101.1 | 2953 | 5148.1 | 9.54% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-06 | 6 | 8181.8 | 3308.8 | 4873 | 11.91% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-07 | 7 | 8786.7 | 4157.3 | 4629.4 | 14.45% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9746.1 | 5704.7 | 4041.4 | 17.26% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-09 | 9 | 10083.6 | 6443.3 | 3640.3 | 20.18% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-10 | 10 | 12059.5 | 7892.9 | 4166.6 | 23.66% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-11 | 11 | 12736.2 | 9044.6 | 3691.6 | 27.34% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2024-12 | 12 | 13914.4 | 9905.1 | 4009.3 | 31.36% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-01 | 13 | 15089.8 | 10668.8 | 4421 | 35.73% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-02 | 14 | 14193.1 | 10918.3 | 3274.8 | 39.83% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-03 | 15 | 17362.3 | 13702.5 | 3659.8 | 44.85% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-04 | 16 | 15958.1 | 18909.3 | -2951.2 | 49.46% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-05 | 17 | 16521 | 26126.9 | -9605.9 | 54.23% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-06 | 18 | 15446.5 | 31246.9 | -15800.4 | 58.7% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-07 | 19 | 15760.3 | 28601.2 | -12840.9 | 63.25% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-08 | 20 | 16238.9 | 25939.3 | -9700.4 | 67.94% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-09 | 21 | 16529.3 | 20944.7 | -4415.4 | 72.72% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-10 | 22 | 16504.5 | 14367.8 | 2136.7 | 77.49% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-11 | 23 | 15248.3 | 16461.6 | -1213.3 | 81.9% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2025-12 | 24 | 13583.6 | 17876.1 | -4292.5 | 85.82% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-01 | 25 | 12034.1 | 14931.3 | -2897.2 | 89.3% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-02 | 26 | 10029.5 | 10014.8 | 14.7 | 92.2% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-03 | 27 | 9296.5 | 9594.1 | -297.6 | 94.89% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-04 | 28 | 8227 | 7976.6 | 250.4 | 97.26% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-05 | 29 | 5769.7 | 10449.5 | -4679.8 | 98.93% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3697 | 2732.1 | 964.9 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-01 | 1 | 4841.2 | 348 | 4493.2 | 1.4% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-02 | 2 | 5303.9 | 930.5 | 4373.4 | 2.93% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-03 | 3 | 6646 | 1612.9 | 5033.1 | 4.85% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-04 | 4 | 6879.8 | 2251.7 | 4628.1 | 6.84% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-05 | 5 | 7768.8 | 2953 | 4815.8 | 9.09% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-06 | 6 | 7657.7 | 3308.8 | 4348.9 | 11.3% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-07 | 7 | 8355.8 | 4157.3 | 4198.5 | 13.71% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-08 | 8 | 9052.3 | 5704.7 | 3347.6 | 16.33% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-09 | 9 | 9336.2 | 6443.3 | 2892.9 | 19.03% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-10 | 10 | 10939.4 | 7892.9 | 3046.5 | 22.19% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-11 | 11 | 11869.2 | 9044.6 | 2824.6 | 25.62% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2024-12 | 12 | 13043.7 | 9905.1 | 3138.6 | 29.39% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-01 | 13 | 13934.1 | 10668.8 | 3265.3 | 33.42% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-02 | 14 | 13285 | 10918.3 | 2366.7 | 37.26% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-03 | 15 | 15995.7 | 13702.5 | 2293.2 | 41.88% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-04 | 16 | 20115.8 | 18909.3 | 1206.5 | 47.69% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-05 | 17 | 24431.6 | 26126.9 | -1695.3 | 54.75% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-06 | 18 | 22843.1 | 31246.9 | -8403.8 | 61.36% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-07 | 19 | 23775 | 28601.2 | -4826.2 | 68.23% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-08 | 20 | 25034.6 | 25939.3 | -904.7 | 75.46% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-09 | 21 | 17234.7 | 20944.7 | -3710 | 80.44% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-10 | 22 | 10429.4 | 14367.8 | -3938.4 | 83.46% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-11 | 23 | 9279.8 | 16461.6 | -7181.8 | 86.14% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2025-12 | 24 | 8906 | 17876.1 | -8970.1 | 88.71% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-01 | 25 | 8106.6 | 14931.3 | -6824.7 | 91.06% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-02 | 26 | 6885 | 10014.8 | -3129.8 | 93.05% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-03 | 27 | 6560.2 | 9594.1 | -3033.9 | 94.94% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-04 | 28 | 7381.9 | 7976.6 | -594.7 | 97.07% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-05 | 29 | 6260.4 | 10449.5 | -4189.1 | 98.88% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／月内均等 | 2026-06 | 30 | 3861.8 | 2732.1 | 1129.7 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4899.1 | 348 | 4551.1 | 1.42% | 0.1%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5690.2 | 930.5 | 4759.7 | 3.06% | 0.37%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-03 | 3 | 7032.6 | 1612.9 | 5419.7 | 5.09% | 0.84%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-04 | 4 | 7345 | 2251.7 | 5093.3 | 7.22% | 1.49%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-05 | 5 | 8322.8 | 2953 | 5369.8 | 9.62% | 2.34%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-06 | 6 | 8226.6 | 3308.8 | 4917.8 | 12% | 3.3%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-07 | 7 | 9000.2 | 4157.3 | 4842.9 | 14.6% | 4.5%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-08 | 8 | 9913.2 | 5704.7 | 4208.5 | 17.46% | 6.15%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-09 | 9 | 11304.8 | 6443.3 | 4861.5 | 20.73% | 8.01%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-10 | 10 | 12963.8 | 7892.9 | 5070.9 | 24.48% | 10.29%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-11 | 11 | 13499.6 | 9044.6 | 4455 | 28.38% | 12.9%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2024-12 | 12 | 15387.3 | 9905.1 | 5482.2 | 32.83% | 15.77%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-01 | 13 | 15484.8 | 10668.8 | 4816 | 37.3% | 18.85%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-02 | 14 | 12803 | 10918.3 | 1884.7 | 41% | 22%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-03 | 15 | 13803.8 | 13702.5 | 101.3 | 44.99% | 25.96%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-04 | 16 | 14796.2 | 18909.3 | -4113.1 | 49.27% | 31.43%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-05 | 17 | 15080.4 | 26126.9 | -11046.5 | 53.63% | 38.98%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-06 | 18 | 14722.3 | 31246.9 | -16524.6 | 57.88% | 48.01%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-07 | 19 | 17078.7 | 28601.2 | -11522.5 | 62.82% | 56.28%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-08 | 20 | 16717.4 | 25939.3 | -9221.9 | 67.65% | 63.77%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-09 | 21 | 15263.4 | 20944.7 | -5681.3 | 72.06% | 69.83%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-10 | 22 | 15169.9 | 14367.8 | 802.1 | 76.44% | 73.98%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-11 | 23 | 14356.7 | 16461.6 | -2104.9 | 80.59% | 78.74%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2025-12 | 24 | 15062.4 | 17876.1 | -2813.7 | 84.95% | 83.9%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-01 | 25 | 14435.1 | 14931.3 | -496.2 | 89.12% | 88.22%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-02 | 26 | 10856.4 | 10014.8 | 841.6 | 92.25% | 91.11%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-03 | 27 | 9736.6 | 9594.1 | 142.5 | 95.07% | 93.89%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-04 | 28 | 7930.9 | 7976.6 | -45.7 | 97.36% | 96.19%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-05 | 29 | 5764.4 | 10449.5 | -4685.1 | 99.03% | 99.21%
PJ-2024-J | 素朴版／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3367.1 | 2732.1 | 635 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4907.3 | 348 | 4559.3 | 1.42% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5605.1 | 930.5 | 4674.6 | 3.04% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-03 | 3 | 7007.3 | 1612.9 | 5394.4 | 5.06% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-04 | 4 | 7202.2 | 2251.7 | 4950.5 | 7.14% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-05 | 5 | 8236.4 | 2953 | 5283.4 | 9.53% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-06 | 6 | 8054.2 | 3308.8 | 4745.4 | 11.85% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-07 | 7 | 8893.2 | 4157.3 | 4735.9 | 14.42% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-08 | 8 | 9597.8 | 5704.7 | 3893.1 | 17.2% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-09 | 9 | 10131.7 | 6443.3 | 3688.4 | 20.12% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-10 | 10 | 12037.5 | 7892.9 | 4144.6 | 23.6% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-11 | 11 | 12767 | 9044.6 | 3722.4 | 27.29% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2024-12 | 12 | 14012.2 | 9905.1 | 4107.1 | 31.34% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-01 | 13 | 14865.3 | 10668.8 | 4196.5 | 35.64% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-02 | 14 | 14473.6 | 10918.3 | 3555.3 | 39.82% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-03 | 15 | 16953.6 | 13702.5 | 3251.1 | 44.72% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-04 | 16 | 16226.6 | 18909.3 | -2682.7 | 49.41% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-05 | 17 | 16560.5 | 26126.9 | -9566.4 | 54.2% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-06 | 18 | 15471.7 | 31246.9 | -15775.2 | 58.67% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-07 | 19 | 15923.1 | 28601.2 | -12678.1 | 63.27% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-08 | 20 | 16314.9 | 25939.3 | -9624.4 | 67.99% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-09 | 21 | 16572.3 | 20944.7 | -4372.4 | 72.78% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-10 | 22 | 16671.4 | 14367.8 | 2303.6 | 77.59% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-11 | 23 | 15239 | 16461.6 | -1222.6 | 82% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2025-12 | 24 | 13575.2 | 17876.1 | -4300.9 | 85.92% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-01 | 25 | 12326.1 | 14931.3 | -2605.2 | 89.48% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-02 | 26 | 9657.1 | 10014.8 | -357.7 | 92.27% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-03 | 27 | 9470.1 | 9594.1 | -124 | 95.01% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-04 | 28 | 8235 | 7976.6 | 258.4 | 97.39% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-05 | 29 | 5681.3 | 10449.5 | -4768.2 | 99.03% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS学習値)／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3346 | 2732.1 | 613.9 | 100% | 100%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-01 | 1 | 4707.3 | 348 | 4359.3 | 1.36% | 0.1%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-02 | 2 | 5327.7 | 930.5 | 4397.2 | 2.9% | 0.37%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-03 | 3 | 6581.5 | 1612.9 | 4968.6 | 4.8% | 0.84%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-04 | 4 | 6896 | 2251.7 | 4644.3 | 6.8% | 1.49%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-05 | 5 | 7822.6 | 2953 | 4869.6 | 9.06% | 2.34%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-06 | 6 | 7607.5 | 3308.8 | 4298.7 | 11.25% | 3.3%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-07 | 7 | 8430.2 | 4157.3 | 4272.9 | 13.69% | 4.5%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-08 | 8 | 8933.4 | 5704.7 | 3228.7 | 16.27% | 6.15%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-09 | 9 | 9455.2 | 6443.3 | 3011.9 | 19.01% | 8.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-10 | 10 | 10789.5 | 7892.9 | 2896.6 | 22.12% | 10.29%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-11 | 11 | 12051.6 | 9044.6 | 3007 | 25.61% | 12.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2024-12 | 12 | 12904.3 | 9905.1 | 2999.2 | 29.34% | 15.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-01 | 13 | 13984.7 | 10668.8 | 3315.9 | 33.38% | 18.85%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-02 | 14 | 13149.4 | 10918.3 | 2231.1 | 37.18% | 22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-03 | 15 | 15856 | 13702.5 | 2153.5 | 41.76% | 25.96%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-04 | 16 | 20254.7 | 18909.3 | 1345.4 | 47.61% | 31.43%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-05 | 17 | 24574.7 | 26126.9 | -1552.2 | 54.72% | 38.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-06 | 18 | 22945.8 | 31246.9 | -8301.1 | 61.35% | 48.01%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-07 | 19 | 23962 | 28601.2 | -4639.2 | 68.27% | 56.28%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-08 | 20 | 25063 | 25939.3 | -876.3 | 75.52% | 63.77%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-09 | 21 | 17410.6 | 20944.7 | -3534.1 | 80.55% | 69.83%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-10 | 22 | 10345.5 | 14367.8 | -4022.3 | 83.54% | 73.98%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-11 | 23 | 9387.7 | 16461.6 | -7073.9 | 86.25% | 78.74%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2025-12 | 24 | 9063.6 | 17876.1 | -8812.5 | 88.87% | 83.9%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-01 | 25 | 8101.5 | 14931.3 | -6829.8 | 91.21% | 88.22%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-02 | 26 | 6538.2 | 10014.8 | -3476.6 | 93.1% | 91.11%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-03 | 27 | 6812.4 | 9594.1 | -2781.7 | 95.07% | 93.89%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-04 | 28 | 7468.3 | 7976.6 | -508.3 | 97.23% | 96.19%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-05 | 29 | 6071.1 | 10449.5 | -4378.4 | 98.98% | 99.21%
PJ-2024-J | 位置合わせ(MS指定)／単調補間 | 2026-06 | 30 | 3518.6 | 2732.1 | 786.5 | 100% | 100%

## 条件
実行条件
パラメータを変えて何度も回す段階では、「この結果はどの設定で出したか」を追えないと結果の比較ができなくなる。
■ パラメータ
項目 | 値
実行日時 | 2026-09-04 03:12:21
マスタ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/master.xlsx
実績データ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/actuals.csv
集約軸 | 行程グループ
位置合わせ | ON
背骨マイルストーン | α版, β版, マスターアップ
背骨最小カバー率 | 0.6
マイルストーン精度 | 月
位置合わせ強度 | 1
伸縮率上限 | 無制限
カーブ復元 | 月内均等
カーブ解像度 | 100
人月換算係数 | 160
段階予測のマイルストーン | すべて
実装範囲 | 実装順序 1〜2(素朴版 + マイルストーン位置合わせ) + 見積もりによる総量指定
未使用パラメータ | k=3.0, タグ重み係数=0.5 (実装順序 3・4 で使用予定)
予測対象 | PJ-2021-E シャドウヴェイル
学習案件数 | 9
総量の根拠 | 契約人月 + 学習比率
予測した行程グループ | 企画・プリプロ, ゲームデザイン・シナリオ, プログラム, アート, サウンド, QA・デバッグ, PM・運営
除外した行程グループ | (なし)
段階予測 | 5 段階 / 残工数の決め方: 契約総量固定
立ち上がり上限 | 1.33 倍/月(段階予測のみ)
■ 人月換算
換算係数 | 160 | 時間 / 人月
人月の定義は組織によって揺れる。この係数を明記しないまま数字が独り歩きすると議論が噛み合わなくなる(設計書 4-3)。
■ 学習に使用した案件と重み
第1版(素朴版+位置合わせ)では全案件の重みを 1.0 で固定している。種別・タグによる重み付けは実装順序 3・4 で導入する。
案件ID | 名称 | 種別 | 重み | 契約人月 | 実績人月 | 乖離率(%) | 期間(月) | マイルストーン数
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 1 | 2400 | 2372.3 | -1.2 | 36 | 4
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 大型アップデート | 1 | 620 | 625.1 | 0.8 | 14 | 3
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 新規タイトル開発 | 1 | 1800 | 1806.5 | 0.4 | 30 | 4
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 移植・リマスター | 1 | 520 | 518.2 | -0.3 | 15 | 3
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 1 | 880 | 881.8 | 0.2 | 18 | 3
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 新規タイトル開発 | 1 | 1450 | 1461 | 0.8 | 24 | 4
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 1 | 1100 | 1104.9 | 0.4 | 20 | 3
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 1 | 700 | 709.7 | 1.4 | 18 | 3
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 新規タイトル開発 | 1 | 2200 | 2162.6 | -1.7 | 30 | 4
■ 案件別 × 行程グループ 実績工数(人月)
予測と同じ集計(phase_map に載る行程・契約期間内)での実績合計。0 はその案件がその業務を行っていないことを示す。最下行は全案件の合計で、その構成比が学習値そのものではない点に注意(学習は案件ごとの構成比を平均するため、規模の大きい案件に引っ張られない)。
案件ID | 名称 | 期間(月) | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 36 | 185 | 297.4 | 589.6 | 772.4 | 119.1 | 272.4 | 136.4 | 2372.3
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝(後半集中) | 14 | 40.2 | 85.5 | 145.7 | 202.1 | 25.6 | 87.6 | 38.5 | 625.1
PJ-2020-C | クロノスギア(二山) | 30 | 141.4 | 217.4 | 502.4 | 524.6 | 87.4 | 225.2 | 108.2 | 1806.5
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition(前倒し) | 15 | 19.6 | 24.2 | 211.1 | 127.2 | 14 | 93.2 | 28.8 | 518.2
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 18 | 51.8 | 129.1 | 204.3 | 286.5 | 37.3 | 124.6 | 48.2 | 881.8
PJ-2022-G | ギルドマスターズ(前倒し) | 24 | 123.2 | 170 | 392.3 | 446 | 71.7 | 171.6 | 86.4 | 1461
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 20 | 61.4 | 155.3 | 260.3 | 371 | 40.6 | 150.1 | 66.3 | 1104.9
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 18 | 29.2 | 34.4 | 308.5 | 171.1 | 20.9 | 106.1 | 39.5 | 709.7
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ(後半集中) | 30 | 153.8 | 254 | 600.1 | 658.4 | 122.6 | 234.8 | 138.9 | 2162.6
合計 |  |  | 805.6 | 1367.3 | 3214.3 | 3559.3 | 539.2 | 1465.6 | 691.2 | 11642.1
構成比 | (全案件の単純合計) |  | 6.92% | 11.74% | 27.61% | 30.57% | 4.63% | 12.59% | 5.94% | 100%
■ マイルストーン位置分布(学習値)
マイルストーン名 | 平均位置 | 標準偏差 | 件数 | 背骨
プロトタイプ | 0.21885 | 0.028812 | 4
α版 | 0.50447 | 0.055879 | 9 | ○
β版 | 0.73821 | 0.053025 | 9 | ○
マスターアップ | 0.91785 | 0.012622 | 9 | ○
■ 行程グループ別 工数比率(学習値)
件数 = そのグループの形状カーブの学習に参加した案件数。そのグループの業務が無い案件は形の平均に参加しないため、件数が少ないカーブは参考値として扱うこと。比率のほうは業務が無い案件も0として平均に含めている。
行程グループ | 比率 | 件数
企画・プリプロ | 6.324% | 9
ゲームデザイン・シナリオ | 11.09% | 9
プログラム | 29.06% | 9
アート | 29.96% | 9
サウンド | 4.233% | 9
QA・デバッグ | 13.47% | 9
PM・運営 | 5.87% | 9
■ 警告
⚠ マイルストーン「プロトタイプ」はカバー率 5/10 が閾値 60% 未満のため位置合わせには使っていない。
⚠ PJ-2021-E は完了案件のため、自分自身を学習から外した 9 件で学習し直している(自分の実績で学習したカーブで自分を予測すると評価にならない)。「予測」シートの数字は、全案件で学習した場合とは一致しない。