## 予測
工数予測 蒼穹のレガリア II (PJ-2026-K)
生成日時 | 2026-09-03 00:32
種別 | 新規タイトル開発
タグ | コンソール;既存IP;オンライン要素
期間 | 2026-07 〜 2028-08 (26ヶ月)
契約人月 | 1900
人月換算係数 | 160 | ← 人月表示はこのセルを参照。定義が違う場合はここを書き換える
総工数(時間) | 304000
■ 月 × 行程グループ 工数(時間)
月 | 経過月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計 | 累積率
2026-07 | 1 | 2167.6 | 444.9 | 135.4 | 30.5 | 0 | 0 | 201.8
2026-08 | 2 | 2582 | 911 | 414.9 | 183.2 | 0.3 | 0 | 351.3
2026-09 | 3 | 2623.5 | 1418.3 | 874.1 | 458.9 | 3 | 0 | 485.3
2026-10 | 4 | 2519.7 | 1776 | 1362.9 | 893.5 | 18.5 | 0.5 | 627.3
2026-11 | 5 | 2008.1 | 1916.8 | 1801.8 | 1318.8 | 44.3 | 2.8 | 658.6
2026-12 | 6 | 1735.1 | 2024.5 | 2298.5 | 1805.4 | 81.8 | 11.5 | 732.9
2027-01 | 7 | 1507.5 | 2179.4 | 2825.7 | 2445.6 | 132.2 | 34.4 | 858.4
2027-02 | 8 | 1187.7 | 2158.4 | 3029.4 | 2834.6 | 170.3 | 54.8 | 849.7
2027-03 | 9 | 1052.7 | 2413.7 | 4078.9 | 3960.9 | 303.3 | 122.9 | 993.3
2027-04 | 10 | 802.6 | 2328.1 | 4244.8 | 4437.9 | 378.3 | 182.9 | 1006.4
2027-05 | 11 | 599.6 | 2680.7 | 5690.2 | 5194.6 | 535.5 | 315.3 | 1098.4
2027-06 | 12 | 438.1 | 2845.4 | 7154.7 | 5576.8 | 631.4 | 426.9 | 1047.1
2027-07 | 13 | 284.2 | 2860.4 | 7961.6 | 5601.9 | 699.6 | 621.5 | 1013.9
2027-08 | 14 | 178.8 | 2155.2 | 6470.5 | 5227.4 | 698.6 | 731.7 | 910.9
2027-09 | 15 | 118 | 1627.1 | 5360.9 | 5153.5 | 770.1 | 893.5 | 889.7
2027-10 | 16 | 82.2 | 1250.4 | 4567 | 5219.7 | 850.3 | 1138.2 | 906.9
2027-11 | 17 | 49 | 915.7 | 3990.6 | 5199 | 895.8 | 1467.7 | 823.4
2027-12 | 18 | 22.2 | 706.5 | 4055.4 | 5562.6 | 1052.2 | 2433.8 | 811.1
2028-01 | 19 | 12.2 | 605.6 | 4286.2 | 5959.5 | 1131.2 | 3471.3 | 805.7
2028-02 | 20 | 3 | 422.6 | 4352.3 | 6151.6 | 1129 | 4335.4 | 694.5
2028-03 | 21 | 0.4 | 366.4 | 4751.5 | 6733.7 | 1233.6 | 5305.3 | 771.7
2028-04 | 22 | 0 | 232.2 | 3254.3 | 4661.2 | 977.2 | 4201.9 | 668.5
2028-05 | 23 | 0 | 137.4 | 2140.2 | 3006 | 704 | 3990.9 | 607.3
2028-06 | 24 | 0 | 57.6 | 1255.5 | 1640.4 | 408.9 | 4685.2 | 500.1
2028-07 | 25 | 0 | 16.1 | 689 | 810.6 | 227.2 | 3788.3 | 348.7
2028-08 | 26 | 0 | 0 | 236.1 | 258.3 | 72.5 | 1749.3 | 188.9
合計
構成比
■ 月 × 行程グループ 工数(人月)
上の時間表を換算係数(160時間/人月)で割った値。係数セルを書き換えると自動で追従する。
月 | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
合計
■ 実績(時間)と 予測との比較
この案件の実績はまだ1行もありません。着手後に実績が入ると、ここに 月 × 行程グループ の実績と予測との差分が並びます。
■ マイルストーン(予測)
マイルストーン名 | 予測日付 | 位置t | 根拠
プロトタイプ | 2026-12-22 | 0.22 | 学習(n=5)
α版 | 2027-07-16 | 0.48 | 指定
β版 | 2028-02-28 | 0.767 | 学習(n=10)
マスターアップ | 2028-06-30 | 0.922 | 学習(n=10)
・行程グループ間の総量は学習した工数比率で配分しています。
・指定されたマイルストーンで時間軸を固定: α版
・この予測が依拠した案件は「条件」シートを参照(→ 条件)

## カーブ
学習カーブ
横軸は正準時間軸(0=開始, 1=終了)。位置合わせ ON のとき、背骨マイルストーンが全案件で同じ位置に来るよう変換した後の軸。
背骨マイルストーン: α版, β版, マスターアップ 正準位置: α版=0.496, β版=0.767, マスターアップ=0.922
■ 累積消化率 F(t):平均カーブ vs 各案件
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.0022984 | 0.0023472 | 0.002043 | 0.0027194 | 0.001574 | 0.0020283 | 0.0022969 | 0.002664 | 0.001897 | 0.0022745 | 0.0014858 | 0.0036745
0.015 | 0.0045853 | 0.0046944 | 0.0041461 | 0.0053783 | 0.0031895 | 0.003997 | 0.0045479 | 0.0053281 | 0.003794 | 0.0045964 | 0.0029363 | 0.0073489
0.025 | 0.0069785 | 0.0071023 | 0.0061891 | 0.0080977 | 0.0047635 | 0.0060254 | 0.0078533 | 0.0079138 | 0.0057437 | 0.0068708 | 0.0044221 | 0.011118
0.035 | 0.0096481 | 0.0099017 | 0.0096267 | 0.010757 | 0.0068157 | 0.0080537 | 0.011551 | 0.010578 | 0.0076406 | 0.0091927 | 0.0058726 | 0.015693
0.045 | 0.012753 | 0.012933 | 0.01329 | 0.013476 | 0.009528 | 0.010022 | 0.015833 | 0.013242 | 0.010613 | 0.012856 | 0.0073584 | 0.02104
0.055 | 0.016087 | 0.016372 | 0.017062 | 0.016135 | 0.012171 | 0.012051 | 0.020324 | 0.015906 | 0.013944 | 0.016969 | 0.0098046 | 0.026387
0.065 | 0.019826 | 0.020348 | 0.021064 | 0.019767 | 0.014883 | 0.014079 | 0.025223 | 0.019633 | 0.017275 | 0.020998 | 0.012896 | 0.032377
0.075 | 0.024077 | 0.024751 | 0.025368 | 0.024432 | 0.018092 | 0.016465 | 0.030638 | 0.024579 | 0.020698 | 0.02511 | 0.016062 | 0.039371
0.085 | 0.028615 | 0.029421 | 0.029799 | 0.029204 | 0.021349 | 0.020397 | 0.036209 | 0.029526 | 0.024079 | 0.03018 | 0.019153 | 0.046365
0.095 | 0.03342 | 0.034172 | 0.03442 | 0.03387 | 0.024692 | 0.024449 | 0.043279 | 0.034472 | 0.028304 | 0.03525 | 0.02232 | 0.053358
0.105 | 0.038536 | 0.039198 | 0.039776 | 0.038642 | 0.028162 | 0.028501 | 0.05035 | 0.039419 | 0.032529 | 0.040425 | 0.025969 | 0.061969
0.115 | 0.043704 | 0.044717 | 0.044979 | 0.043308 | 0.031845 | 0.032434 | 0.05733 | 0.04422 | 0.036754 | 0.045495 | 0.030472 | 0.070714
0.125 | 0.049074 | 0.05037 | 0.050201 | 0.048605 | 0.035626 | 0.036486 | 0.06416 | 0.049166 | 0.041096 | 0.051441 | 0.035086 | 0.079459
0.135 | 0.054928 | 0.056271 | 0.056232 | 0.055197 | 0.039309 | 0.040538 | 0.071582 | 0.055666 | 0.045787 | 0.057485 | 0.039589 | 0.088682
0.145 | 0.060973 | 0.062533 | 0.06209 | 0.061642 | 0.043188 | 0.044471 | 0.079216 | 0.06257 | 0.050896 | 0.063654 | 0.044202 | 0.098712
0.155 | 0.06706 | 0.068882 | 0.068121 | 0.068234 | 0.047181 | 0.048698 | 0.086851 | 0.069473 | 0.056005 | 0.069698 | 0.048816 | 0.10849
0.165 | 0.073522 | 0.075317 | 0.074478 | 0.07468 | 0.051071 | 0.054733 | 0.09487 | 0.076174 | 0.061114 | 0.076616 | 0.054562 | 0.11827
0.175 | 0.079976 | 0.081887 | 0.081181 | 0.081271 | 0.055271 | 0.060769 | 0.103 | 0.083077 | 0.066365 | 0.083685 | 0.060587 | 0.12599
0.185 | 0.086525 | 0.088458 | 0.087692 | 0.087717 | 0.059867 | 0.066626 | 0.11185 | 0.089981 | 0.071939 | 0.090755 | 0.066468 | 0.13391
0.195 | 0.093215 | 0.095183 | 0.094121 | 0.095174 | 0.064345 | 0.072661 | 0.12051 | 0.097163 | 0.077606 | 0.097973 | 0.072492 | 0.14164
0.205 | 0.099936 | 0.10253 | 0.10068 | 0.10277 | 0.068941 | 0.078696 | 0.12833 | 0.1047 | 0.083274 | 0.10546 | 0.078517 | 0.14929
0.215 | 0.10681 | 0.11006 | 0.10705 | 0.11055 | 0.074195 | 0.084554 | 0.13606 | 0.11246 | 0.088941 | 0.11353 | 0.085107 | 0.1569
0.225 | 0.11397 | 0.11798 | 0.1142 | 0.11815 | 0.079449 | 0.090589 | 0.14433 | 0.12023 | 0.095275 | 0.12144 | 0.092699 | 0.1647
0.235 | 0.12147 | 0.12609 | 0.12258 | 0.12592 | 0.084842 | 0.097197 | 0.15274 | 0.12799 | 0.10278 | 0.12951 | 0.10011 | 0.1724
0.245 | 0.12916 | 0.13425 | 0.13096 | 0.13352 | 0.08994 | 0.10516 | 0.16132 | 0.13575 | 0.11028 | 0.13782 | 0.1077 | 0.18053
0.255 | 0.13703 | 0.1427 | 0.13969 | 0.14173 | 0.094843 | 0.11336 | 0.16992 | 0.14329 | 0.11778 | 0.14688 | 0.11529 | 0.18865
0.265 | 0.14515 | 0.15133 | 0.14895 | 0.15053 | 0.099876 | 0.12156 | 0.17842 | 0.15221 | 0.12528 | 0.15575 | 0.1229 | 0.19698
0.275 | 0.15385 | 0.16044 | 0.15848 | 0.15954 | 0.10545 | 0.12976 | 0.18748 | 0.16194 | 0.13459 | 0.16463 | 0.13154 | 0.20586
0.285 | 0.16286 | 0.16994 | 0.16774 | 0.16854 | 0.11318 | 0.13772 | 0.19654 | 0.17167 | 0.14482 | 0.17398 | 0.13998 | 0.21502
0.295 | 0.17214 | 0.17969 | 0.17755 | 0.17734 | 0.12111 | 0.14592 | 0.20618 | 0.1814 | 0.15505 | 0.18425 | 0.14862 | 0.22418
0.305 | 0.18139 | 0.19005 | 0.18714 | 0.18634 | 0.12884 | 0.15412 | 0.2157 | 0.19085 | 0.16527 | 0.19474 | 0.15726 | 0.23349
0.315 | 0.19103 | 0.20047 | 0.19673 | 0.19515 | 0.14051 | 0.16243 | 0.22588 | 0.20058 | 0.1755 | 0.20501 | 0.16569 | 0.24238
0.325 | 0.20142 | 0.21088 | 0.207 | 0.20499 | 0.1533 | 0.17304 | 0.23616 | 0.21031 | 0.18742 | 0.21549 | 0.17508 | 0.25127
0.335 | 0.2119 | 0.22198 | 0.21734 | 0.21482 | 0.16609 | 0.18365 | 0.24623 | 0.22087 | 0.19924 | 0.22628 | 0.18447 | 0.26017
0.345 | 0.22258 | 0.23363 | 0.22799 | 0.22488 | 0.17946 | 0.19395 | 0.25649 | 0.23122 | 0.21105 | 0.2373 | 0.19409 | 0.26976
0.355 | 0.23335 | 0.24538 | 0.23862 | 0.23471 | 0.19308 | 0.20455 | 0.26671 | 0.24189 | 0.22286 | 0.24809 | 0.20371 | 0.2797
0.365 | 0.24417 | 0.25758 | 0.24962 | 0.24477 | 0.2067 | 0.21516 | 0.27683 | 0.25256 | 0.23532 | 0.25888 | 0.21311 | 0.28939
0.375 | 0.25544 | 0.27004 | 0.26094 | 0.2546 | 0.22068 | 0.22577 | 0.28678 | 0.26322 | 0.24964 | 0.27054 | 0.22363 | 0.29935
0.385 | 0.26692 | 0.28259 | 0.27204 | 0.26576 | 0.23488 | 0.23607 | 0.29767 | 0.27389 | 0.26357 | 0.28201 | 0.23472 | 0.30957
0.395 | 0.27884 | 0.29574 | 0.28414 | 0.27801 | 0.24928 | 0.24693 | 0.30855 | 0.28522 | 0.2775 | 0.29372 | 0.24607 | 0.32005
0.405 | 0.29124 | 0.30927 | 0.2959 | 0.29054 | 0.26407 | 0.26035 | 0.32018 | 0.29845 | 0.29143 | 0.3052 | 0.25742 | 0.33033
0.415 | 0.30409 | 0.32269 | 0.308 | 0.30307 | 0.27955 | 0.27338 | 0.33221 | 0.31167 | 0.30621 | 0.31847 | 0.26851 | 0.34166
0.425 | 0.31779 | 0.33581 | 0.32229 | 0.31532 | 0.29783 | 0.28681 | 0.34534 | 0.3249 | 0.32196 | 0.33209 | 0.28031 | 0.353
0.435 | 0.33192 | 0.3494 | 0.33665 | 0.32785 | 0.31565 | 0.30023 | 0.35934 | 0.33812 | 0.33728 | 0.34599 | 0.29599 | 0.36463
0.445 | 0.34604 | 0.36312 | 0.35143 | 0.3401 | 0.33346 | 0.31326 | 0.37305 | 0.35096 | 0.3526 | 0.35961 | 0.31205 | 0.37704
0.455 | 0.36159 | 0.37665 | 0.3673 | 0.35793 | 0.354 | 0.32669 | 0.38702 | 0.36419 | 0.36799 | 0.37541 | 0.32812 | 0.39021
0.465 | 0.37756 | 0.38953 | 0.38437 | 0.37602 | 0.37468 | 0.34011 | 0.40105 | 0.37817 | 0.38461 | 0.39187 | 0.3438 | 0.40337
0.475 | 0.39377 | 0.4018 | 0.40095 | 0.39451 | 0.39535 | 0.35323 | 0.41538 | 0.3925 | 0.40169 | 0.40833 | 0.35986 | 0.41773
0.485 | 0.40965 | 0.414 | 0.41513 | 0.4126 | 0.41527 | 0.36515 | 0.43001 | 0.40642 | 0.4183 | 0.42513 | 0.37744 | 0.43276
0.495 | 0.42634 | 0.42622 | 0.43003 | 0.4278 | 0.43247 | 0.37923 | 0.44906 | 0.42286 | 0.43861 | 0.44094 | 0.39509 | 0.44856
0.505 | 0.44255 | 0.43849 | 0.4484 | 0.43849 | 0.45207 | 0.39584 | 0.46241 | 0.44141 | 0.45695 | 0.45525 | 0.41048 | 0.46494
0.515 | 0.45808 | 0.45088 | 0.46392 | 0.44917 | 0.46975 | 0.41245 | 0.47631 | 0.46039 | 0.47265 | 0.47016 | 0.42632 | 0.4799
0.525 | 0.47264 | 0.46331 | 0.47969 | 0.45986 | 0.48369 | 0.42906 | 0.49021 | 0.47471 | 0.48807 | 0.48447 | 0.44171 | 0.49487
0.535 | 0.48721 | 0.47575 | 0.49338 | 0.47273 | 0.49763 | 0.44567 | 0.50477 | 0.48925 | 0.50238 | 0.49937 | 0.4571 | 0.50979
0.545 | 0.50134 | 0.48811 | 0.50665 | 0.48611 | 0.51192 | 0.46012 | 0.52045 | 0.50348 | 0.51582 | 0.51368 | 0.47111 | 0.52394
0.555 | 0.51534 | 0.50056 | 0.52 | 0.4995 | 0.52595 | 0.47418 | 0.53551 | 0.51802 | 0.52926 | 0.52859 | 0.48418 | 0.53809
0.565 | 0.52936 | 0.51272 | 0.5337 | 0.51289 | 0.54028 | 0.48824 | 0.5512 | 0.53224 | 0.54262 | 0.5429 | 0.49725 | 0.55224
0.575 | 0.54283 | 0.52484 | 0.54712 | 0.52628 | 0.55236 | 0.50231 | 0.56599 | 0.54525 | 0.55572 | 0.55748 | 0.5107 | 0.56506
0.585 | 0.55574 | 0.53712 | 0.56035 | 0.54018 | 0.56468 | 0.51637 | 0.57838 | 0.55774 | 0.56906 | 0.56921 | 0.52377 | 0.57771
0.595 | 0.56842 | 0.54943 | 0.5729 | 0.55356 | 0.57679 | 0.53027 | 0.59027 | 0.57051 | 0.581 | 0.58142 | 0.53723 | 0.59035
0.605 | 0.58072 | 0.56272 | 0.58466 | 0.56695 | 0.58899 | 0.54283 | 0.60265 | 0.58299 | 0.59241 | 0.59315 | 0.5502 | 0.60239
0.615 | 0.59306 | 0.57682 | 0.59702 | 0.58034 | 0.60143 | 0.5554 | 0.61454 | 0.59576 | 0.60383 | 0.60536 | 0.56278 | 0.61428
0.625 | 0.6054 | 0.59105 | 0.60999 | 0.59372 | 0.61322 | 0.56797 | 0.6268 | 0.60829 | 0.61531 | 0.61709 | 0.57574 | 0.62618
0.635 | 0.61766 | 0.60528 | 0.62261 | 0.60711 | 0.62483 | 0.58053 | 0.63844 | 0.62083 | 0.62711 | 0.6293 | 0.58832 | 0.63797
0.645 | 0.62983 | 0.61981 | 0.63393 | 0.62094 | 0.6362 | 0.5931 | 0.65056 | 0.63365 | 0.63892 | 0.64103 | 0.60091 | 0.64971
0.655 | 0.64218 | 0.63402 | 0.64578 | 0.63479 | 0.64771 | 0.60571 | 0.6622 | 0.64619 | 0.6509 | 0.65366 | 0.61386 | 0.66172
0.665 | 0.65476 | 0.64821 | 0.65835 | 0.64864 | 0.65945 | 0.61852 | 0.67472 | 0.65907 | 0.663 | 0.66664 | 0.62644 | 0.67351
0.675 | 0.66765 | 0.66277 | 0.67114 | 0.6625 | 0.67144 | 0.63133 | 0.6877 | 0.67192 | 0.67487 | 0.68016 | 0.64083 | 0.68536
0.685 | 0.68094 | 0.67743 | 0.68501 | 0.67635 | 0.68517 | 0.64414 | 0.70123 | 0.68506 | 0.68769 | 0.69314 | 0.65509 | 0.69721
0.695 | 0.69436 | 0.69211 | 0.69864 | 0.6902 | 0.69863 | 0.65695 | 0.71476 | 0.6979 | 0.701 | 0.70666 | 0.66936 | 0.70999
0.705 | 0.70804 | 0.70739 | 0.71285 | 0.70405 | 0.71301 | 0.66976 | 0.72775 | 0.71104 | 0.7143 | 0.71963 | 0.68404 | 0.72397
0.715 | 0.72237 | 0.72273 | 0.72706 | 0.71843 | 0.72831 | 0.68446 | 0.74256 | 0.72413 | 0.72894 | 0.73315 | 0.6983 | 0.73795
0.725 | 0.73757 | 0.73794 | 0.74286 | 0.73228 | 0.74331 | 0.703 | 0.75736 | 0.74081 | 0.74485 | 0.74613 | 0.71257 | 0.75236
0.735 | 0.75316 | 0.75329 | 0.75846 | 0.74613 | 0.75979 | 0.72154 | 0.77278 | 0.75712 | 0.76048 | 0.75965 | 0.72787 | 0.76791
0.745 | 0.76908 | 0.76871 | 0.77511 | 0.75998 | 0.77616 | 0.74007 | 0.78759 | 0.77381 | 0.77773 | 0.77284 | 0.74447 | 0.78347
0.755 | 0.78527 | 0.78473 | 0.79189 | 0.77176 | 0.79386 | 0.75861 | 0.80231 | 0.79012 | 0.79701 | 0.78658 | 0.76155 | 0.79977
0.765 | 0.80209 | 0.80085 | 0.81055 | 0.78506 | 0.81294 | 0.77755 | 0.81565 | 0.80696 | 0.81383 | 0.80142 | 0.77961 | 0.81801
0.775 | 0.81879 | 0.81705 | 0.82615 | 0.80394 | 0.82811 | 0.79496 | 0.8328 | 0.82284 | 0.82574 | 0.8201 | 0.8006 | 0.83359
0.785 | 0.83573 | 0.83241 | 0.84175 | 0.82282 | 0.84285 | 0.81259 | 0.85043 | 0.83842 | 0.83954 | 0.83879 | 0.82208 | 0.84916
0.795 | 0.85154 | 0.84709 | 0.85614 | 0.84127 | 0.85676 | 0.82988 | 0.86455 | 0.8543 | 0.85428 | 0.85748 | 0.83833 | 0.86352
0.805 | 0.86641 | 0.86038 | 0.87067 | 0.86015 | 0.86955 | 0.84718 | 0.8783 | 0.87018 | 0.86858 | 0.87229 | 0.85208 | 0.8762
0.815 | 0.88044 | 0.8731 | 0.88482 | 0.87902 | 0.88233 | 0.86481 | 0.89168 | 0.88191 | 0.88331 | 0.88291 | 0.86583 | 0.88888
0.825 | 0.89279 | 0.88583 | 0.89603 | 0.89119 | 0.8955 | 0.87817 | 0.90232 | 0.89279 | 0.89805 | 0.89353 | 0.87927 | 0.90193
0.835 | 0.90343 | 0.89761 | 0.90689 | 0.90086 | 0.90597 | 0.88818 | 0.91183 | 0.90366 | 0.90808 | 0.90414 | 0.89302 | 0.91226
0.845 | 0.91351 | 0.90858 | 0.91775 | 0.91053 | 0.91533 | 0.89818 | 0.92133 | 0.91454 | 0.917 | 0.91476 | 0.90431 | 0.92166
0.855 | 0.9229 | 0.91918 | 0.92667 | 0.9202 | 0.92497 | 0.90839 | 0.92991 | 0.92371 | 0.92566 | 0.92538 | 0.91308 | 0.93105
0.865 | 0.93185 | 0.92901 | 0.93522 | 0.92965 | 0.93434 | 0.9184 | 0.9377 | 0.93171 | 0.93458 | 0.93471 | 0.92186 | 0.94019
0.875 | 0.94025 | 0.93775 | 0.94376 | 0.93932 | 0.94268 | 0.92824 | 0.9457 | 0.93971 | 0.94324 | 0.94197 | 0.93043 | 0.94727
0.885 | 0.94835 | 0.94612 | 0.9513 | 0.94899 | 0.95058 | 0.93785 | 0.95294 | 0.94771 | 0.95093 | 0.94945 | 0.9392 | 0.95436
0.895 | 0.95591 | 0.95416 | 0.95845 | 0.95494 | 0.95847 | 0.94728 | 0.95993 | 0.95553 | 0.95818 | 0.95694 | 0.94762 | 0.96165
0.905 | 0.96338 | 0.96131 | 0.96561 | 0.96102 | 0.9666 | 0.95671 | 0.96673 | 0.96342 | 0.96566 | 0.96442 | 0.9558 | 0.96799
0.915 | 0.97044 | 0.96832 | 0.97227 | 0.96711 | 0.97313 | 0.96632 | 0.97297 | 0.97131 | 0.97291 | 0.9719 | 0.96378 | 0.97306
0.925 | 0.97703 | 0.9751 | 0.97884 | 0.97403 | 0.97878 | 0.97405 | 0.97879 | 0.97783 | 0.97907 | 0.97824 | 0.97177 | 0.97915
0.935 | 0.98301 | 0.98135 | 0.9854 | 0.98122 | 0.98424 | 0.97905 | 0.98476 | 0.98405 | 0.98324 | 0.98304 | 0.97957 | 0.98532
0.945 | 0.98785 | 0.9864 | 0.9895 | 0.98841 | 0.9897 | 0.9825 | 0.98926 | 0.98923 | 0.98609 | 0.98792 | 0.98658 | 0.98899
0.955 | 0.99119 | 0.99027 | 0.99303 | 0.9913 | 0.99311 | 0.98604 | 0.99275 | 0.9914 | 0.98883 | 0.99281 | 0.98925 | 0.99266
0.965 | 0.99403 | 0.99352 | 0.99656 | 0.99346 | 0.99484 | 0.98948 | 0.99632 | 0.99352 | 0.99167 | 0.99519 | 0.99192 | 0.99624
0.975 | 0.99606 | 0.99577 | 0.99772 | 0.99563 | 0.99652 | 0.99302 | 0.99783 | 0.9957 | 0.99441 | 0.9968 | 0.99459 | 0.99765
0.985 | 0.99803 | 0.99788 | 0.99884 | 0.99783 | 0.99826 | 0.99646 | 0.99892 | 0.99782 | 0.99726 | 0.99839 | 0.99733 | 0.99881
0.995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
■ 工数密度(非累積):平均カーブ vs 各案件
上の累積カーブと同じデータを、累積せずに density として並べたもの。面積が1になるよう正規化しているので、案件規模によらず形だけを比べられる。山の位置・鋭さ・数の違いはこちらでしか見えない。
t | 平均(位置合わせあり) | 平均(位置合わせなし) | PJ-2019-A | PJ-2020-B | PJ-2020-C | PJ-2021-D | PJ-2021-E | PJ-2022-F | PJ-2022-G | PJ-2023-H | PJ-2023-I | PJ-2024-J
0.005 | 0.22984 | 0.23472 | 0.2043 | 0.27194 | 0.1574 | 0.20283 | 0.22969 | 0.2664 | 0.1897 | 0.22745 | 0.14858 | 0.36745
0.015 | 0.22869 | 0.23472 | 0.21031 | 0.26589 | 0.16154 | 0.19687 | 0.2251 | 0.2664 | 0.1897 | 0.23219 | 0.14505 | 0.36745
0.025 | 0.23932 | 0.24079 | 0.2043 | 0.27194 | 0.1574 | 0.20283 | 0.33054 | 0.25857 | 0.19497 | 0.22745 | 0.14858 | 0.37687
0.035 | 0.26696 | 0.27994 | 0.34376 | 0.26589 | 0.20522 | 0.20283 | 0.36976 | 0.2664 | 0.1897 | 0.23219 | 0.14505 | 0.45751
0.045 | 0.31053 | 0.3031 | 0.36635 | 0.27194 | 0.27124 | 0.19687 | 0.42819 | 0.2664 | 0.29724 | 0.36633 | 0.14858 | 0.5347
0.055 | 0.33338 | 0.34393 | 0.37713 | 0.26589 | 0.26428 | 0.20283 | 0.44912 | 0.2664 | 0.33309 | 0.41127 | 0.24462 | 0.5347
0.065 | 0.37383 | 0.39761 | 0.40026 | 0.36316 | 0.27124 | 0.20283 | 0.4899 | 0.37269 | 0.33309 | 0.40288 | 0.30911 | 0.59908
0.075 | 0.42519 | 0.4403 | 0.43039 | 0.46658 | 0.32087 | 0.23855 | 0.54146 | 0.49464 | 0.34234 | 0.41127 | 0.31665 | 0.69936
0.085 | 0.4538 | 0.46703 | 0.44305 | 0.47719 | 0.32572 | 0.39329 | 0.55713 | 0.49464 | 0.33806 | 0.50698 | 0.30911 | 0.69936
0.095 | 0.48051 | 0.47501 | 0.46213 | 0.46658 | 0.33429 | 0.40521 | 0.70704 | 0.49464 | 0.42249 | 0.50698 | 0.31665 | 0.69936
0.105 | 0.51156 | 0.50268 | 0.53561 | 0.47719 | 0.34702 | 0.40521 | 0.70704 | 0.49464 | 0.42249 | 0.51754 | 0.36488 | 0.86103
0.115 | 0.51681 | 0.55188 | 0.52031 | 0.46658 | 0.36833 | 0.39329 | 0.698 | 0.4801 | 0.42249 | 0.50698 | 0.45035 | 0.87454
0.125 | 0.53694 | 0.5653 | 0.52224 | 0.52976 | 0.37802 | 0.40521 | 0.68305 | 0.49464 | 0.43423 | 0.59463 | 0.46133 | 0.87454
0.135 | 0.58547 | 0.59009 | 0.60306 | 0.65918 | 0.36833 | 0.40521 | 0.74214 | 0.65005 | 0.46915 | 0.60435 | 0.45035 | 0.92227
0.145 | 0.60445 | 0.62616 | 0.58583 | 0.64453 | 0.38793 | 0.39329 | 0.76339 | 0.69035 | 0.5109 | 0.61694 | 0.46133 | 1.003
0.155 | 0.60875 | 0.63492 | 0.60306 | 0.65918 | 0.39926 | 0.4227 | 0.76353 | 0.69035 | 0.5109 | 0.60435 | 0.46133 | 0.97795
0.165 | 0.64622 | 0.64349 | 0.63576 | 0.64453 | 0.38902 | 0.60351 | 0.80192 | 0.67004 | 0.5109 | 0.69179 | 0.57466 | 0.97795
0.175 | 0.64534 | 0.65706 | 0.67027 | 0.65918 | 0.41996 | 0.60351 | 0.81345 | 0.69035 | 0.52509 | 0.70699 | 0.60244 | 0.77227
0.185 | 0.65492 | 0.65706 | 0.65112 | 0.64453 | 0.45959 | 0.58576 | 0.8843 | 0.69035 | 0.5574 | 0.70699 | 0.5881 | 0.79208
0.195 | 0.66899 | 0.67248 | 0.64289 | 0.74579 | 0.44781 | 0.60351 | 0.86662 | 0.71818 | 0.56671 | 0.72172 | 0.60244 | 0.77227
0.205 | 0.67213 | 0.73438 | 0.65586 | 0.76001 | 0.45959 | 0.60351 | 0.78193 | 0.75354 | 0.56671 | 0.74878 | 0.60244 | 0.76502
0.215 | 0.6872 | 0.7529 | 0.63712 | 0.77728 | 0.52544 | 0.58576 | 0.77303 | 0.77638 | 0.56671 | 0.80703 | 0.65901 | 0.76096
0.225 | 0.71616 | 0.79274 | 0.71495 | 0.76001 | 0.52544 | 0.60351 | 0.82708 | 0.77638 | 0.63343 | 0.79056 | 0.75919 | 0.78047
0.235 | 0.74954 | 0.81023 | 0.83804 | 0.77728 | 0.53926 | 0.66082 | 0.84033 | 0.77638 | 0.75024 | 0.80703 | 0.74112 | 0.77019
0.245 | 0.76994 | 0.8169 | 0.83804 | 0.76001 | 0.50976 | 0.79591 | 0.85862 | 0.77638 | 0.75024 | 0.83098 | 0.75919 | 0.8124
0.255 | 0.78667 | 0.8447 | 0.87304 | 0.82101 | 0.49039 | 0.82003 | 0.86007 | 0.75354 | 0.75024 | 0.90607 | 0.75919 | 0.8124
0.265 | 0.81223 | 0.8627 | 0.92602 | 0.88025 | 0.50329 | 0.82003 | 0.8493 | 0.89213 | 0.75024 | 0.88758 | 0.76108 | 0.83323
0.275 | 0.87006 | 0.91136 | 0.95326 | 0.90026 | 0.55733 | 0.82003 | 0.90597 | 0.97315 | 0.93017 | 0.88758 | 0.86398 | 0.88708
0.285 | 0.90089 | 0.94996 | 0.92602 | 0.90026 | 0.77304 | 0.79591 | 0.90597 | 0.97315 | 1.023 | 0.93513 | 0.8434 | 0.91642
0.295 | 0.92749 | 0.97456 | 0.98034 | 0.88025 | 0.79339 | 0.82003 | 0.96408 | 0.97315 | 1.023 | 1.0271 | 0.86398 | 0.91642
0.305 | 0.92522 | 1.0366 | 0.95891 | 0.90026 | 0.77304 | 0.82003 | 0.95257 | 0.94453 | 1.023 | 1.0485 | 0.86398 | 0.93019
0.315 | 0.96376 | 1.0414 | 0.95891 | 0.88025 | 1.1664 | 0.83134 | 1.0178 | 0.97315 | 1.023 | 1.0271 | 0.8434 | 0.88932
0.325 | 1.0389 | 1.0414 | 1.027 | 0.98457 | 1.2793 | 1.0609 | 1.0279 | 0.97315 | 1.1921 | 1.0485 | 0.93875 | 0.88932
0.335 | 1.0484 | 1.1104 | 1.0343 | 0.9833 | 1.2793 | 1.0609 | 1.0067 | 1.0557 | 1.1812 | 1.0791 | 0.93921 | 0.88932
0.345 | 1.0684 | 1.164 | 1.0647 | 1.0057 | 1.3369 | 1.0297 | 1.0266 | 1.0353 | 1.1812 | 1.1016 | 0.96212 | 0.95911
0.355 | 1.0761 | 1.1758 | 1.0632 | 0.9833 | 1.3619 | 1.0609 | 1.0217 | 1.0667 | 1.1812 | 1.0791 | 0.96212 | 0.99423
0.365 | 1.0828 | 1.2194 | 1.0997 | 1.0057 | 1.3619 | 1.0609 | 1.0122 | 1.0667 | 1.246 | 1.0791 | 0.93921 | 0.96938
0.375 | 1.1263 | 1.2463 | 1.132 | 0.9833 | 1.3977 | 1.0609 | 0.99499 | 1.0667 | 1.4318 | 1.1655 | 1.0529 | 0.99621
0.385 | 1.1486 | 1.2552 | 1.1108 | 1.1156 | 1.4199 | 1.0297 | 1.0886 | 1.0667 | 1.3931 | 1.1473 | 1.1083 | 1.0217
0.395 | 1.1923 | 1.3145 | 1.21 | 1.2251 | 1.4406 | 1.0858 | 1.0886 | 1.1332 | 1.3931 | 1.1712 | 1.1354 | 1.0479
0.405 | 1.2397 | 1.3532 | 1.1755 | 1.253 | 1.4785 | 1.3425 | 1.1627 | 1.3226 | 1.3931 | 1.1473 | 1.1354 | 1.0274
0.415 | 1.2852 | 1.3423 | 1.21 | 1.253 | 1.5483 | 1.303 | 1.2028 | 1.3226 | 1.4781 | 1.3277 | 1.1083 | 1.1338
0.425 | 1.3698 | 1.3118 | 1.4286 | 1.2251 | 1.8284 | 1.3425 | 1.3131 | 1.3226 | 1.5747 | 1.3619 | 1.1802 | 1.1338
0.435 | 1.4125 | 1.3593 | 1.4363 | 1.253 | 1.7815 | 1.3425 | 1.3998 | 1.3226 | 1.5321 | 1.3903 | 1.5681 | 1.1629
0.445 | 1.4127 | 1.3718 | 1.4785 | 1.2251 | 1.7815 | 1.303 | 1.3711 | 1.2837 | 1.5321 | 1.3619 | 1.6063 | 1.2414
0.455 | 1.5545 | 1.3524 | 1.5864 | 1.7832 | 2.054 | 1.3425 | 1.3974 | 1.3226 | 1.5393 | 1.5796 | 1.6063 | 1.3162
0.465 | 1.5974 | 1.2879 | 1.707 | 1.8084 | 2.0673 | 1.3425 | 1.4026 | 1.3977 | 1.6615 | 1.6458 | 1.5681 | 1.3162
0.475 | 1.6206 | 1.2275 | 1.6582 | 1.8495 | 2.0673 | 1.3121 | 1.4332 | 1.4336 | 1.7076 | 1.6458 | 1.6063 | 1.4361
0.485 | 1.5884 | 1.2204 | 1.4183 | 1.8084 | 1.9921 | 1.1916 | 1.4625 | 1.3915 | 1.6615 | 1.6801 | 1.7576 | 1.5028
0.495 | 1.6686 | 1.2213 | 1.4902 | 1.5207 | 1.7198 | 1.4082 | 1.9052 | 1.6444 | 2.0307 | 1.5816 | 1.7653 | 1.5799
0.505 | 1.6215 | 1.2275 | 1.8368 | 1.0686 | 1.9598 | 1.661 | 1.3347 | 1.8553 | 1.8344 | 1.4309 | 1.539 | 1.6383
0.515 | 1.5525 | 1.239 | 1.5519 | 1.0686 | 1.7688 | 1.661 | 1.3903 | 1.8974 | 1.5704 | 1.4906 | 1.5843 | 1.4964
0.525 | 1.4561 | 1.2431 | 1.5767 | 1.0686 | 1.3938 | 1.661 | 1.3903 | 1.4321 | 1.5418 | 1.4309 | 1.539 | 1.4964
0.535 | 1.4574 | 1.2438 | 1.3694 | 1.2867 | 1.3938 | 1.661 | 1.4559 | 1.4545 | 1.4306 | 1.4906 | 1.539 | 1.4926
0.545 | 1.4123 | 1.2361 | 1.327 | 1.3387 | 1.4286 | 1.445 | 1.5685 | 1.4222 | 1.3443 | 1.4309 | 1.4001 | 1.4148
0.555 | 1.3999 | 1.2443 | 1.3346 | 1.3387 | 1.4036 | 1.4062 | 1.5057 | 1.4545 | 1.3443 | 1.4906 | 1.3071 | 1.4148
0.565 | 1.4027 | 1.2162 | 1.3702 | 1.3387 | 1.4322 | 1.4062 | 1.5685 | 1.4222 | 1.3358 | 1.4309 | 1.3071 | 1.4148
0.575 | 1.3465 | 1.2119 | 1.3419 | 1.3387 | 1.2081 | 1.4062 | 1.4794 | 1.3007 | 1.3099 | 1.4583 | 1.3455 | 1.282
0.585 | 1.2914 | 1.2281 | 1.3234 | 1.3902 | 1.2327 | 1.4062 | 1.2386 | 1.2486 | 1.3342 | 1.1726 | 1.3071 | 1.2645
0.595 | 1.2679 | 1.2317 | 1.255 | 1.3387 | 1.2109 | 1.39 | 1.1891 | 1.277 | 1.1939 | 1.2215 | 1.3455 | 1.2645
0.605 | 1.2302 | 1.328 | 1.1757 | 1.3387 | 1.2196 | 1.2567 | 1.2386 | 1.2486 | 1.1412 | 1.1726 | 1.2971 | 1.2036
0.615 | 1.2339 | 1.4104 | 1.2357 | 1.3387 | 1.2445 | 1.2567 | 1.1891 | 1.277 | 1.1412 | 1.2215 | 1.2584 | 1.1897
0.625 | 1.2337 | 1.4227 | 1.2973 | 1.3387 | 1.1791 | 1.2567 | 1.2259 | 1.2527 | 1.1483 | 1.1726 | 1.2954 | 1.1897
0.635 | 1.2259 | 1.4231 | 1.2621 | 1.3387 | 1.1603 | 1.2567 | 1.1637 | 1.2539 | 1.1805 | 1.2215 | 1.2584 | 1.1792
0.645 | 1.2175 | 1.4535 | 1.132 | 1.3833 | 1.1371 | 1.2567 | 1.2122 | 1.2824 | 1.1805 | 1.1726 | 1.2584 | 1.1736
0.655 | 1.2352 | 1.4207 | 1.1849 | 1.385 | 1.1508 | 1.2609 | 1.1637 | 1.2539 | 1.1983 | 1.2632 | 1.2954 | 1.2008
0.665 | 1.2579 | 1.4194 | 1.2568 | 1.385 | 1.1743 | 1.2809 | 1.2516 | 1.288 | 1.2093 | 1.2978 | 1.2584 | 1.1793
0.675 | 1.2885 | 1.4561 | 1.2789 | 1.385 | 1.1987 | 1.2809 | 1.2987 | 1.2847 | 1.1873 | 1.3519 | 1.4387 | 1.1849
0.685 | 1.3289 | 1.466 | 1.3871 | 1.385 | 1.3737 | 1.2809 | 1.3529 | 1.3138 | 1.2821 | 1.2978 | 1.4264 | 1.1849
0.695 | 1.3422 | 1.468 | 1.3635 | 1.385 | 1.3462 | 1.2809 | 1.3529 | 1.2847 | 1.3306 | 1.3519 | 1.4264 | 1.2788
0.705 | 1.3677 | 1.5275 | 1.4207 | 1.385 | 1.4372 | 1.2809 | 1.2987 | 1.3138 | 1.3306 | 1.2978 | 1.4683 | 1.3976
0.715 | 1.4331 | 1.5338 | 1.4207 | 1.4383 | 1.5305 | 1.4706 | 1.4815 | 1.3083 | 1.4634 | 1.3519 | 1.4264 | 1.3976
0.725 | 1.5197 | 1.521 | 1.5803 | 1.385 | 1.4999 | 1.8537 | 1.4803 | 1.6684 | 1.5915 | 1.2978 | 1.4264 | 1.4416
0.735 | 1.5597 | 1.5348 | 1.5599 | 1.385 | 1.6482 | 1.8537 | 1.542 | 1.6313 | 1.5625 | 1.3519 | 1.5301 | 1.5553
0.745 | 1.5914 | 1.542 | 1.6649 | 1.385 | 1.6372 | 1.8537 | 1.4803 | 1.6684 | 1.7258 | 1.319 | 1.6597 | 1.5553
0.755 | 1.6197 | 1.6026 | 1.6782 | 1.1777 | 1.77 | 1.8537 | 1.4718 | 1.6313 | 1.9272 | 1.374 | 1.7085 | 1.6302
0.765 | 1.6814 | 1.6123 | 1.8662 | 1.3301 | 1.9074 | 1.894 | 1.3341 | 1.6838 | 1.6819 | 1.4839 | 1.8062 | 1.8243
0.775 | 1.6704 | 1.6191 | 1.5599 | 1.8879 | 1.5172 | 1.7406 | 1.7153 | 1.5883 | 1.1914 | 1.8686 | 2.0991 | 1.5573
0.785 | 1.6941 | 1.5361 | 1.5599 | 1.8879 | 1.4739 | 1.7637 | 1.763 | 1.5578 | 1.3804 | 1.8686 | 2.1479 | 1.5573
0.795 | 1.5812 | 1.4687 | 1.4384 | 1.845 | 1.391 | 1.7292 | 1.4116 | 1.5883 | 1.4735 | 1.8686 | 1.6248 | 1.4365
0.805 | 1.4871 | 1.3283 | 1.4531 | 1.8879 | 1.2787 | 1.7292 | 1.3755 | 1.5883 | 1.4302 | 1.4814 | 1.3751 | 1.268
0.815 | 1.4026 | 1.2726 | 1.4149 | 1.8879 | 1.2787 | 1.7637 | 1.3383 | 1.1726 | 1.4735 | 1.0618 | 1.3751 | 1.268
0.825 | 1.2352 | 1.2726 | 1.1215 | 1.217 | 1.3164 | 1.3357 | 1.0633 | 1.0876 | 1.4735 | 1.0618 | 1.3438 | 1.3042
0.835 | 1.0639 | 1.1778 | 1.086 | 0.96691 | 1.0472 | 1.0006 | 0.95079 | 1.0876 | 1.0027 | 1.0618 | 1.3751 | 1.0334
0.845 | 1.0075 | 1.0971 | 1.086 | 0.96691 | 0.93651 | 1.0006 | 0.95079 | 1.0876 | 0.8922 | 1.0618 | 1.1289 | 0.93959
0.855 | 0.93883 | 1.0599 | 0.89208 | 0.96691 | 0.96406 | 1.0206 | 0.85778 | 0.91729 | 0.86596 | 1.0618 | 0.87726 | 0.93959
0.865 | 0.89517 | 0.98355 | 0.85456 | 0.94494 | 0.93651 | 1.0006 | 0.77883 | 0.79987 | 0.8922 | 0.9327 | 0.87726 | 0.91365
0.875 | 0.84052 | 0.87371 | 0.85456 | 0.96691 | 0.83437 | 0.98437 | 0.80046 | 0.79987 | 0.86596 | 0.7263 | 0.85732 | 0.70867
0.885 | 0.80935 | 0.8366 | 0.75362 | 0.96691 | 0.78953 | 0.96144 | 0.72396 | 0.79987 | 0.76876 | 0.74831 | 0.87726 | 0.70867
0.895 | 0.75654 | 0.80425 | 0.7155 | 0.5948 | 0.78953 | 0.94259 | 0.69896 | 0.78276 | 0.7255 | 0.74831 | 0.84229 | 0.72892
0.905 | 0.7467 | 0.71539 | 0.7155 | 0.60864 | 0.81275 | 0.94259 | 0.68007 | 0.78863 | 0.74748 | 0.74831 | 0.81716 | 0.63386
0.915 | 0.70617 | 0.70126 | 0.66616 | 0.60864 | 0.65322 | 0.96144 | 0.62371 | 0.78863 | 0.7255 | 0.74831 | 0.79858 | 0.50724
0.925 | 0.65892 | 0.67759 | 0.65661 | 0.69163 | 0.56473 | 0.77292 | 0.58169 | 0.65213 | 0.61557 | 0.63425 | 0.79858 | 0.60869
0.935 | 0.59753 | 0.62502 | 0.65661 | 0.7193 | 0.5459 | 0.50041 | 0.597 | 0.6218 | 0.41725 | 0.47921 | 0.78001 | 0.61703
0.945 | 0.48459 | 0.50494 | 0.40941 | 0.7193 | 0.5459 | 0.34459 | 0.45038 | 0.51791 | 0.2848 | 0.48842 | 0.7009 | 0.36691
0.955 | 0.33413 | 0.38651 | 0.3534 | 0.28839 | 0.34064 | 0.35365 | 0.34838 | 0.21762 | 0.27385 | 0.48842 | 0.26719 | 0.36691
0.965 | 0.2836 | 0.32533 | 0.3534 | 0.21655 | 0.17386 | 0.34459 | 0.35732 | 0.21231 | 0.2848 | 0.23851 | 0.26719 | 0.35857
0.975 | 0.2035 | 0.22505 | 0.11556 | 0.21655 | 0.16786 | 0.35365 | 0.15141 | 0.21762 | 0.27385 | 0.16133 | 0.26719 | 0.14118
0.985 | 0.19679 | 0.21154 | 0.11244 | 0.22071 | 0.17386 | 0.34459 | 0.10832 | 0.21231 | 0.2848 | 0.15828 | 0.27355 | 0.11591
0.995 | 0.19688 | 0.21154 | 0.11556 | 0.21655 | 0.17386 | 0.35365 | 0.10832 | 0.21762 | 0.27385 | 0.16133 | 0.26719 | 0.11861
■ 行程グループ別 平均カーブ(密度・面積1)
各行程グループが正準時間軸のどこで消化されるか。山が立つ位置がマイルストーン直前に来ていれば位置合わせが効いている。
t | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営
0.005 | 2.6032 | 0.28858 | 0.032562 | 0.0060182 | 0 | 0 | 0.2411
0.015 | 2.5926 | 0.28664 | 0.032197 | 0.005917 | 0 | 0 | 0.23961
0.025 | 2.6709 | 0.31036 | 0.036286 | 0.00731 | 0 | 0 | 0.25904
0.035 | 2.8324 | 0.38087 | 0.05035 | 0.01318 | 0 | 0 | 0.31163
0.045 | 3.0596 | 0.49949 | 0.074625 | 0.026006 | 0 | 0 | 0.3829
0.055 | 3.1648 | 0.56492 | 0.088417 | 0.034267 | 0 | 0 | 0.41684
0.065 | 3.2555 | 0.68941 | 0.12537 | 0.05434 | 0.00051028 | 0 | 0.4779
0.075 | 3.3513 | 0.84481 | 0.17479 | 0.08179 | 0.0016584 | 0 | 0.55951
0.085 | 3.314 | 0.94386 | 0.21142 | 0.10309 | 0.0019698 | 0 | 0.60744
0.095 | 3.3857 | 1.0194 | 0.23674 | 0.11628 | 0.0038192 | 0 | 0.64247
0.105 | 3.4202 | 1.0985 | 0.27238 | 0.13971 | 0.0076607 | 0 | 0.68224
0.115 | 3.2628 | 1.1261 | 0.29681 | 0.15673 | 0.0091844 | 0 | 0.68749
0.125 | 3.2834 | 1.1621 | 0.31688 | 0.17784 | 0.013642 | 0 | 0.7271
0.135 | 3.1277 | 1.281 | 0.38274 | 0.244 | 0.03453 | 0.00021998 | 0.82047
0.145 | 3.046 | 1.3175 | 0.41388 | 0.27174 | 0.043168 | 0.00048885 | 0.86267
0.155 | 3.0196 | 1.324 | 0.42296 | 0.27844 | 0.045391 | 0.0005125 | 0.87249
0.165 | 2.763 | 1.4114 | 0.4995 | 0.34387 | 0.073939 | 0.00088314 | 0.90037
0.175 | 2.625 | 1.4009 | 0.51392 | 0.36132 | 0.080742 | 0.0014893 | 0.8951
0.185 | 2.5297 | 1.4396 | 0.53497 | 0.38086 | 0.087573 | 0.0019824 | 0.88288
0.195 | 2.3932 | 1.4553 | 0.56934 | 0.4118 | 0.10346 | 0.0029069 | 0.90536
0.205 | 2.1787 | 1.4191 | 0.59853 | 0.45037 | 0.13088 | 0.0048952 | 0.90627
0.215 | 2.1364 | 1.4243 | 0.62449 | 0.47762 | 0.14728 | 0.006182 | 0.91965
0.225 | 2.1344 | 1.4561 | 0.66746 | 0.50801 | 0.16081 | 0.0077682 | 0.9732
0.235 | 2.1174 | 1.5044 | 0.71442 | 0.54222 | 0.17776 | 0.009906 | 1.0435
0.245 | 1.9968 | 1.5248 | 0.74819 | 0.58387 | 0.20489 | 0.014245 | 1.079
0.255 | 1.9292 | 1.5211 | 0.77483 | 0.62004 | 0.22292 | 0.017587 | 1.111
0.265 | 1.8074 | 1.5516 | 0.80651 | 0.67937 | 0.2581 | 0.02315 | 1.1291
0.275 | 1.7283 | 1.6438 | 0.86269 | 0.78317 | 0.30344 | 0.029408 | 1.1746
0.285 | 1.7128 | 1.6997 | 0.90357 | 0.82123 | 0.32059 | 0.031691 | 1.1975
0.295 | 1.6194 | 1.7207 | 0.95158 | 0.86139 | 0.35611 | 0.037241 | 1.2358
0.305 | 1.5927 | 1.7057 | 0.95447 | 0.86143 | 0.3613 | 0.038882 | 1.2343
0.315 | 1.581 | 1.7487 | 1.0091 | 0.90743 | 0.39047 | 0.044284 | 1.2847
0.325 | 1.4136 | 1.7793 | 1.1367 | 1.0295 | 0.51305 | 0.064047 | 1.3151
0.335 | 1.2666 | 1.7063 | 1.1696 | 1.081 | 0.5791 | 0.078375 | 1.2812
0.345 | 1.2362 | 1.7157 | 1.1815 | 1.1277 | 0.61389 | 0.084188 | 1.3028
0.355 | 1.173 | 1.7071 | 1.177 | 1.1662 | 0.64488 | 0.090173 | 1.3123
0.365 | 1.1383 | 1.6962 | 1.1758 | 1.1951 | 0.65758 | 0.096312 | 1.3217
0.375 | 1.0695 | 1.7403 | 1.2282 | 1.2624 | 0.72037 | 0.11336 | 1.3707
0.385 | 0.94894 | 1.7287 | 1.2852 | 1.2935 | 0.78055 | 0.1298 | 1.3889
0.395 | 0.87446 | 1.7934 | 1.3535 | 1.3395 | 0.8573 | 0.14716 | 1.4293
0.405 | 0.81041 | 1.8489 | 1.4436 | 1.3807 | 0.91602 | 0.16998 | 1.4552
0.415 | 0.74387 | 1.8951 | 1.5634 | 1.3975 | 0.99289 | 0.1917 | 1.4404
0.425 | 0.68022 | 1.9904 | 1.7475 | 1.4598 | 1.0772 | 0.21748 | 1.4328
0.435 | 0.65896 | 2.0274 | 1.8444 | 1.4917 | 1.1238 | 0.22593 | 1.4257
0.445 | 0.64814 | 2.019 | 1.8481 | 1.4986 | 1.1269 | 0.22865 | 1.3967
0.455 | 0.57546 | 2.1262 | 2.1358 | 1.6232 | 1.2536 | 0.27631 | 1.4456
0.465 | 0.49279 | 2.1728 | 2.2666 | 1.6308 | 1.2871 | 0.30193 | 1.4209
0.475 | 0.46547 | 2.222 | 2.3223 | 1.6233 | 1.3287 | 0.32241 | 1.4394
0.485 | 0.39746 | 2.1621 | 2.2963 | 1.5734 | 1.3175 | 0.35493 | 1.4
0.495 | 0.36465 | 2.2223 | 2.4461 | 1.636 | 1.4017 | 0.42544 | 1.4162
0.505 | 0.33236 | 2.1037 | 2.3811 | 1.5973 | 1.4062 | 0.43512 | 1.3705
0.515 | 0.29976 | 1.9492 | 2.2508 | 1.5702 | 1.3979 | 0.44347 | 1.2964
0.525 | 0.26312 | 1.771 | 2.0844 | 1.5048 | 1.3361 | 0.44164 | 1.237
0.535 | 0.2417 | 1.7039 | 1.9915 | 1.5731 | 1.4212 | 0.49558 | 1.332
0.545 | 0.20005 | 1.5056 | 1.8398 | 1.6025 | 1.5437 | 0.56031 | 1.3504
0.555 | 0.1887 | 1.4396 | 1.8049 | 1.6146 | 1.5894 | 0.57371 | 1.3259
0.565 | 0.18047 | 1.4084 | 1.8156 | 1.6213 | 1.6106 | 0.58749 | 1.3123
0.575 | 0.15438 | 1.2751 | 1.6804 | 1.5841 | 1.654 | 0.64718 | 1.3229
0.585 | 0.13392 | 1.1357 | 1.5427 | 1.5574 | 1.7079 | 0.70358 | 1.3208
0.595 | 0.12826 | 1.0849 | 1.482 | 1.5476 | 1.719 | 0.72368 | 1.3175
0.605 | 0.10972 | 0.96577 | 1.3837 | 1.5491 | 1.742 | 0.76183 | 1.2979
0.615 | 0.1008 | 0.91326 | 1.378 | 1.5724 | 1.7587 | 0.79789 | 1.2903
0.625 | 0.086817 | 0.84821 | 1.3404 | 1.6005 | 1.8216 | 0.86362 | 1.277
0.635 | 0.078135 | 0.80098 | 1.2987 | 1.6081 | 1.8562 | 0.92206 | 1.2553
0.645 | 0.063351 | 0.6991 | 1.2503 | 1.6036 | 1.9418 | 1.0688 | 1.1953
0.655 | 0.055003 | 0.6762 | 1.2548 | 1.623 | 1.961 | 1.172 | 1.1857
0.665 | 0.040801 | 0.60729 | 1.2433 | 1.6325 | 2.0782 | 1.3844 | 1.1694
0.675 | 0.030081 | 0.54778 | 1.2437 | 1.6471 | 2.1481 | 1.6193 | 1.1642
0.685 | 0.024874 | 0.53067 | 1.2706 | 1.6877 | 2.216 | 1.7716 | 1.1634
0.695 | 0.022895 | 0.52451 | 1.2687 | 1.699 | 2.223 | 1.8606 | 1.1515
0.705 | 0.019804 | 0.50996 | 1.2758 | 1.7022 | 2.2355 | 2.0381 | 1.1596
0.715 | 0.01743 | 0.49204 | 1.3053 | 1.7688 | 2.3234 | 2.2969 | 1.1837
0.725 | 0.012909 | 0.43369 | 1.3769 | 1.8564 | 2.3828 | 2.6546 | 1.1407
0.735 | 0.010828 | 0.41899 | 1.4207 | 1.8896 | 2.4708 | 2.7865 | 1.1127
0.745 | 0.0056805 | 0.3659 | 1.4129 | 1.9405 | 2.4555 | 3.0089 | 1.0573
0.755 | 0.0026384 | 0.33729 | 1.4255 | 1.973 | 2.4626 | 3.1555 | 1.0392
0.765 | 0.00060095 | 0.3141 | 1.4791 | 2.0116 | 2.4969 | 3.4233 | 1.0529
0.775 | 0.00077265 | 0.29472 | 1.4577 | 1.9753 | 2.4456 | 3.4997 | 1.0583
0.785 | 0.00079412 | 0.29229 | 1.4799 | 1.9918 | 2.4938 | 3.5768 | 1.0653
0.795 | 0.00015024 | 0.25811 | 1.357 | 1.8762 | 2.3676 | 3.3269 | 1.0493
0.805 | 0 | 0.23392 | 1.2517 | 1.7628 | 2.2811 | 3.161 | 1.0191
0.815 | 0 | 0.21674 | 1.1702 | 1.6369 | 2.2163 | 3.0324 | 0.98693
0.825 | 0 | 0.1817 | 1.0086 | 1.3867 | 2.0113 | 2.7989 | 0.93645
0.835 | 0 | 0.14719 | 0.83267 | 1.1477 | 1.757 | 2.554 | 0.89326
0.845 | 0 | 0.13622 | 0.77784 | 1.0609 | 1.6513 | 2.4935 | 0.87581
0.855 | 0 | 0.11661 | 0.70098 | 0.94667 | 1.5095 | 2.4704 | 0.85484
0.865 | 0 | 0.10439 | 0.6435 | 0.87505 | 1.405 | 2.4816 | 0.83155
0.875 | 0 | 0.088394 | 0.55625 | 0.75899 | 1.2481 | 2.6014 | 0.79499
0.885 | 0 | 0.069677 | 0.48044 | 0.64585 | 1.0622 | 2.87 | 0.77972
0.895 | 0 | 0.054599 | 0.41246 | 0.53628 | 0.89272 | 2.952 | 0.73984
0.905 | 0 | 0.041397 | 0.3762 | 0.46671 | 0.79916 | 3.1669 | 0.71613
0.915 | 0 | 0.029361 | 0.32278 | 0.38873 | 0.69683 | 3.2351 | 0.63232
0.925 | 0 | 0.023215 | 0.28912 | 0.33822 | 0.63392 | 3.1129 | 0.58258
0.935 | 0 | 0.018589 | 0.25314 | 0.28585 | 0.55712 | 2.8932 | 0.53772
0.945 | 0 | 0.010034 | 0.19408 | 0.21783 | 0.42305 | 2.3969 | 0.4774
0.955 | 0 | 0.0019495 | 0.12064 | 0.13557 | 0.26242 | 1.7129 | 0.36209
0.965 | 0 | 0.00010764 | 0.095999 | 0.10724 | 0.20604 | 1.4847 | 0.32363
0.975 | 0 | 0 | 0.066089 | 0.068832 | 0.13277 | 1.0856 | 0.25177
0.985 | 0 | 0 | 0.063801 | 0.065666 | 0.12674 | 1.0516 | 0.24564
0.995 | 0 | 0 | 0.063833 | 0.065669 | 0.12667 | 1.0521 | 0.24585
■ 案件ごとのワープ(実位置 → 正準位置)
案件ID | 名称 | 種別 | 期間(月) | プロトタイプ | α版 | β版 | マスターアップ
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 36 | 0.202 | 0.426 | 0.784 | 0.929
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝 | 大型アップデート | 14 |  | 0.552 | 0.729 | 0.899
PJ-2020-C | クロノスギア | 新規タイトル開発 | 30 | 0.287 | 0.475 | 0.811 | 0.944
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition | 移植・リマスター | 15 |  | 0.418 | 0.73 | 0.925
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 36 | 0.246 | 0.616 | 0.782 | 0.924
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 18 |  | 0.419 | 0.72 | 0.921
PJ-2022-G | ギルドマスターズ | 新規タイトル開発 | 24 | 0.232 | 0.449 | 0.82 | 0.951
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 20 |  | 0.6 | 0.766 | 0.898
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 18 |  | 0.515 | 0.749 | 0.918
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ | 新規タイトル開発 | 30 | 0.169 | 0.486 | 0.778 | 0.915
(正準位置) |  |  |  |  | 0.496 | 0.767 | 0.922

## 条件
実行条件
パラメータを変えて何度も回す段階では、「この結果はどの設定で出したか」を追えないと結果の比較ができなくなる。
■ パラメータ
項目 | 値
実行日時 | 2026-09-03 00:32:33
予測対象 | PJ-2026-K 蒼穹のレガリア II
マスタ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/master.xlsx
実績データ | /home/user/Man-hour-forecasting/data/actuals.csv
集約軸 | 行程グループ
位置合わせ | ON
背骨マイルストーン | α版, β版, マスターアップ
背骨最小カバー率 | 0.6
カーブ復元 | 月内均等
カーブ解像度 | 100
人月換算係数 | 160
学習案件数 | 10
総量の根拠 | 契約人月 + 学習比率
予測した行程グループ | 企画・プリプロ, ゲームデザイン・シナリオ, プログラム, アート, サウンド, QA・デバッグ, PM・運営
除外した行程グループ | (なし)
実装範囲 | 実装順序 1〜2(素朴版 + マイルストーン位置合わせ) + 見積もりによる総量指定
未使用パラメータ | k=3.0, タグ重み係数=0.5 (実装順序 3・4 で使用予定)
■ 人月換算
換算係数 | 160 | 時間 / 人月
人月の定義は組織によって揺れる。この係数を明記しないまま数字が独り歩きすると議論が噛み合わなくなる(設計書 4-3)。
■ 学習に使用した案件と重み
第1版(素朴版+位置合わせ)では全案件の重みを 1.0 で固定している。種別・タグによる重み付けは実装順序 3・4 で導入する。
案件ID | 名称 | 種別 | 重み | 契約人月 | 実績人月 | 乖離率(%) | 期間(月) | マイルストーン数
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 新規タイトル開発 | 1 | 2400 | 2399.9 | 0 | 36 | 4
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝 | 大型アップデート | 1 | 620 | 628.7 | 1.4 | 14 | 3
PJ-2020-C | クロノスギア | 新規タイトル開発 | 1 | 1800 | 1788.7 | -0.6 | 30 | 4
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition | 移植・リマスター | 1 | 520 | 523.8 | 0.7 | 15 | 3
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 新規タイトル開発 | 1 | 2950 | 2980.9 | 1 | 36 | 4
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 大型アップデート | 1 | 880 | 895.7 | 1.8 | 18 | 3
PJ-2022-G | ギルドマスターズ | 新規タイトル開発 | 1 | 1450 | 1425 | -1.7 | 24 | 4
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 大型アップデート | 1 | 1100 | 1100.1 | 0 | 20 | 3
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 移植・リマスター | 1 | 700 | 701.4 | 0.2 | 18 | 3
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ | 新規タイトル開発 | 1 | 2200 | 2189.8 | -0.5 | 30 | 4
■ 案件別 × 行程グループ 実績工数(人月)
予測と同じ集計(phase_map に載る行程・契約期間内)での実績合計。0 はその案件がその業務を行っていないことを示す。最下行は全案件の合計で、その構成比が学習値そのものではない点に注意(学習は案件ごとの構成比を平均するため、規模の大きい案件に引っ張られない)。
案件ID | 名称 | 期間(月) | 企画・プリプロ | ゲームデザイン・シナリオ | プログラム | アート | サウンド | QA・デバッグ | PM・運営 | 合計
PJ-2019-A | 蒼穹のレガリア | 36 | 197.9 | 261.1 | 627.7 | 749.9 | 128.7 | 293.5 | 141 | 2399.9
PJ-2020-B | ブレイブフロンティア外伝 | 14 | 37.5 | 89.5 | 143.7 | 210.8 | 23 | 85.7 | 38.6 | 628.7
PJ-2020-C | クロノスギア | 30 | 140.9 | 218.5 | 479.2 | 528.4 | 96.7 | 215.1 | 109.9 | 1788.7
PJ-2021-D | 蒼穹のレガリア HD Edition | 15 | 20.9 | 25.6 | 209.2 | 128.1 | 16 | 91.1 | 32.9 | 523.8
PJ-2021-E | シャドウヴェイル | 36 | 237.1 | 379.6 | 772.5 | 943.2 | 135 | 336.5 | 177 | 2980.9
PJ-2022-F | ネオンハーツ Season2 | 18 | 51.9 | 127.4 | 212.2 | 295.2 | 36.5 | 119.1 | 53.4 | 895.7
PJ-2022-G | ギルドマスターズ | 24 | 106.5 | 167.4 | 387.2 | 431.3 | 71.4 | 170.8 | 90.4 | 1425
PJ-2023-H | クロノスギア:蒼き遺産 | 20 | 70.2 | 166.5 | 276.4 | 331.5 | 45.5 | 141.1 | 69 | 1100.1
PJ-2023-I | ブレイブフロンティア Remaster | 18 | 26.4 | 35.7 | 283.6 | 180.6 | 20.6 | 109.6 | 44.8 | 701.4
PJ-2024-J | オーヴァーロード・サーガ | 30 | 181 | 266.2 | 635.5 | 604.8 | 111.6 | 244.4 | 146.4 | 2189.8
合計 |  |  | 1070.3 | 1737.5 | 4027.2 | 4403.8 | 685 | 1806.9 | 903.4 | 14634
構成比 | (全案件の単純合計) |  | 7.31% | 11.87% | 27.52% | 30.09% | 4.68% | 12.35% | 6.17% | 100%
■ マイルストーン位置分布(学習値)
マイルストーン名 | 平均位置 | 標準偏差 | 件数 | 背骨
プロトタイプ | 0.22711 | 0.044633 | 5
α版 | 0.49567 | 0.073442 | 10 | ○
β版 | 0.76698 | 0.034608 | 10 | ○
マスターアップ | 0.92244 | 0.016832 | 10 | ○
■ 行程グループ別 工数比率(学習値)
件数 = そのグループの形状カーブの学習に参加した案件数。そのグループの業務が無い案件は形の平均に参加しないため、件数が少ないカーブは参考値として扱うこと。比率のほうは業務が無い案件も0として平均に含めている。
行程グループ | 比率 | 件数
企画・プリプロ | 6.571% | 10
ゲームデザイン・シナリオ | 11.33% | 10
プログラム | 28.71% | 10
アート | 29.71% | 10
サウンド | 4.325% | 10
QA・デバッグ | 13.15% | 10
PM・運営 | 6.201% | 10
■ 警告
⚠ マイルストーン「プロトタイプ」はカバー率 5/10 が閾値 60% 未満のため位置合わせには使っていない。